ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 9. Сооружения водоснабжения и канализации

ДБН Д.2.6-9-2000

РАЗРАБОТАНЫ: 		ЗАО «Киевское специализированное пусконаладочное управление «Оргпищепром»;

Научно-производственной фирмой «Инпроект»

утверждены: 		Приказом Госстроя Украины от 04.10.2000 № 220 и введены в действие с 1 января 2001 года

(с исправлением опечаток официального издания, опубликованных в сборнике

«Ценообразование в строительстве» № 9, сентябрь 2001 г., с. 72-74)

Киев 2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

| Ресурсные элементные сметные нормы на пусконаладочные работы Сборник 9. Сооружения водоснабжения и канализации | ДБН Д.2.6-9-2000 Вводятся впервые |
| --- | --- |

# 1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Настоящий Сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы (РЭСНпн), необходимые для определения потребности в затратах труда при выполнении пусконаладочных работ по сооружениям водоснабжения и канализации на новом строительстве, при реконструкции, расширении и техническом переоснащении действующих предприятий, зданий и сооружений.

Данные, полученные на основании ресурсных элементных сметных норм настоящего Сборника, применяются заказчиками и подрядчиками для определения продолжительности работ, составления различной технологической документации и других аналитических целей.

1.2 При применении Сборника необходимо руководствоваться положениями настоящей технической части, вводных указаний к разделам и «Указаниями по применению ресурсных элементных сметных норм на пусконаладочные работы».

1.3 Ресурсные элементные сметные нормы разработаны, исходя из характеристик и сложности серийно выпускаемого, освоенного промышленностью оборудования, систем и сооружений в соответствии с требованиями стандартов, технических условий, технологических регламентов, правил, инструкций и других нормативных документов на изготовление, поставку, эксплуатацию оборудования и ведение технологического процесса, а также директивных документов, касающихся приемки в эксплуатацию очистных сооружений, и других требований по охране окружающей среды.

1.4 В нормах учтены затраты труда на выполнение полного комплекса пусконаладочных работ, установленного нормативной и технической документацией. Примерная структура работ по этапам в процентах от общей нормы приведена в таблице 1.

Таблица 1

| Номер этапа | Состав работ по периодам и этапам |  | Процент от общей нормы по сооружениям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | водоснабжения | канализации |
| 1 | Подготовительные работы |  |  |  |
| 1.1 | Анализ технологической части проекта сооружений. Проведение поверочных расчетов. Выдача заключения |  | 6 | 4 |
| 1.2 | Обследование сооружений, оборудования и выполненных строительно-монтажных работ, определение их соответствия техническим требованиям инструкций предприятий-изготовителей и проекту, выдача замечаний |  | 10 | 10 |
| 1.3 | Составление плана организации пусконаладочных работ и согласование его с графиком проведения монтажными организациями индивидуального испытания оборудования |  | 3 | 1 |
| 1.4 | Подготовка к работе лаборатории, оборудования, приборов, реактивов. Отработка отбора проб и проведения анализов питьевой воды (для сооружений водоснабжения), сточных вод, осадка, газов (для сооружений канализации) с персоналом |  | 5 | 3 |
| 1.5 | Разработка необходимых для производства пусконаладочных работ, мероприятий по охране труда и противопожарной безопасности с утверждением заказчиком |  | 1 | 1 |
| 1.6 | Проверка обеспечения сооружений реагентами и вспомогательными организационно-техническими средствами в соответствии с проектом |  | 2 | 1 |
| 1.7 | Участие в проводимом строительно-монтажными организациями индивидуальном испытании смонтированного оборудования и сооружений |  | 3 | 15 |
| 1.8 | Наладка и настройка вхолостую оборудования и механизмов сооружений, предусмотренных проектом. Выявление неполадок и разработка мероприятий по их устранению, составление актов испытаний |  | 10 | 5 |
|  | ИТОГО по I этапу |  | 40 | 40 |
| 2 | Наладочные работы |  |  |  |
| 2.1 | Наладка оборудования и сооружений в процессе пробного пуска с проверкой работы систем управления. Выявление неполадок и разработка мероприятий по их устранению |  | 10 | 10 |
| 2.2 | Проведение инструктажа эксплуатационного персонала на рабочих местах |  | 2 | 1 |
| Номер этапа |  | Состав работ по периодам и этапам | Процент от общей нормы по сооружениям |  |
|  |  |  | водоснабжения | канализации |
| 2.3 |  | Проведение совместно с заказчиком работ по специальной обработке оборудования сооружений. | 2 | - |
| 2.4 |  | Комплексное опробование сооружений водоснабжения на рабочих режимах с наладкой технологического процесса без подачи воды потребителям. Составление акта о начале технологической наладки | 18 | - |
| 2.5 |  | Комплексное опробование оборудования и сооружений канализации на сточной воде. Составление акта о начале технологической наладки | - | 11 |
| 2.6 |  | Отработка режимов и наладка технологического процесса работы сооружений канализации на сточной воде. Выявление нарушений технологического процесса в работе сооружений и их устранение | - | 20 |
| 2.7 |  | Наладка лабораторно-производственно-го контроля. Уточнение графика лабора-торно-производственного контроля по объему и периодичности, проведение анализов воды | 7 | 5 |
| 2.8 |  | Вывод сооружений водоснабжения на проектный технологический режим работы с подачей воды потребителям, обеспечение устойчивой работы сооружений в течение 72 ч | 8 | - |
| 2.9 |  | Разработка рекомендаций по обеспечению устойчивой работы и улучшению условий эксплуатации сооружений | 6 | 6 |
| 2.10 |  | Составление совместно с заказчиком технического акта об окончании пускона-ладочных работ и передаче объекта в эксплуатацию, согласование с органами СЭС и другими органами надзора | 2 | 2 |
|  |  | ИТОГО по II этапу | 55 | 55 |
| 3 |  | Составление технического отчета |  |  |
| 3.1 |  | Составление технического отчета о выполненных пусконаладочных работах с обобщением результатов, выводами и рекомендациями | 5 | 5 |
|  |  | ##### ВСЕГО | 100 | 100 |
| Примечание. По пп. 1.2 и 1.7 затраты труда могут увеличиваться в соответствии с условиями договора при необходимости неоднократного выезда пусконаладочного персонала на объект для наблюдения за ходом строительно-монтажных работ и участия в индивидуальных испытаниях оборудования. |  |  |  |  |

1.5 Нормами настоящего Сборника не учтены затраты труда на:

а) проведение пусконаладочных работ по оборудованию и системам, предусмотренным соответствующими Сборниками ресурсных сметных норм;

б) составление сметной и эксплуатационной документации;

в) участие эксплуатационного персонала в пусконаладочных работах.

1.6 При применении Сборника следует руководствоваться следующими определениями принятых единиц измерений норм (согласно СНиП 1-2 «Строительная терминология»):

- сооружение - это объемная система, предназначенная для выполнения производственных процессов. Например, насосные станции или водозаборные сооружения, представляющие собой отдельно стоящие здания с оборудованием, рассчитанным на определенную производительность данного сооружения;

- установка - это взаимосвязанные единицы оборудования для выполнения определенного технологического процесса;

- узел - это группа сооружений, размещенных на одной территории, с общими коммуникациями и вспомогательными службами. Примером отдельного узла являются радиальные отстойники производительностью 20 тыс. м3/сут. Это узел из расчетного количества отстойников (2, 3, 4 шт.), насосной станции осадка, камер и трубопроводов внутри группы отстойников.

1.7 Нормы приведены в целом по сооружениям, узлам, установкам.

1.8 При одновременном выполнении пусконагладочных работ на нескольких однотипных технологических линиях к нормам затрат труда по сооружениям, узлам и установкам, входящим во вторую и последующие технологические линии, применяется коэффициент 0,6.

Пример 1. Необходимо определить затраты труда на пусконаладочные работы по очистным сооружениям производительностью 60 тыс. м3/ сут., состоящим из следующих узлов:

- отстойников двухъярусных             - 8шт.,

- отстойников первичных радиальных     - 4 шт.,

- отстойников вторичных горизонтальных - 4шт.,

- отстойников вторичных радиальных     - 4 шт.

По проекту эти сооружения являются одной технологической линией. Затраты по данным очистным сооружениям следует определять исходя из того, что каждый узел (группа отстойников) конструктивно и технологически отличается от других. Поэтому затраты труда по каждому узлу принимаются по соответствующим нормам Сборника с учетом суммарной производительности отстойников, входящих в узел, без применения коэффициента 0,6.

Пример 2. Необходимо определить затраты труда на пусконаладочные работы по очистным сооружениям производительностью 120 тыс. м3/сут., которые, согласно проекту, состоят из двух самостоятельных технологических линий производительностью 60 тыс.м3/сут. каждая с одинаковым набором оборудования, аналогичным приведенному в примере 1. Пусконаладочные работы проводятся по двум технологическим линиям.

В этом случае затраты труда по одной технологической линии определяются аналогично примеру 1, а по второй линии -в том же порядке, но с применением к нормам коэффициента 0,6.

1.9 Для определения затрат труда на пусконаладочные работы по сооружениям, узлам, установками, производительность которых не укладывается в пределы, указанные в Сборнике, может быть применен метод экстраполяции по двум близлежащим показателям ряда с применением коэффициента 0,6

1.10 Состав звеньев для выполнения пусконаладочных работ принят исходя из сложности оборудования, трудоемкости работ и требований по охране труда.

Таблица 2 - Квалификационный состав звеньев для выполнения пусконаладочных работ по нормам (в долях участия в общих затратах труда в процентах)

| Квалификация исполнителя | Доля участия в общих затратах труда в процентах |
| --- | --- |
| Ведущий инженер Инженер 1 категории Техник 1 категории | 40 50 10 |
| Итого | 100 |

# 2 СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

### Группа 1	Водозаборные сооружения

Измеритель: 	сооружение

Группа 1 (нормы с 1 по 6)

| Наименование ресурса | Единица измерения | поверхностных вод с вращающимися сетками (в составе: сетки эжектор, устройство для промывки сеток), м3/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 100 | до 500 | до 1000 | до 10000 | до 25000 | до 100000 |
|  |  | 9-1-1 | 9-1-2 | 9-1-3 | 9-1-4 | 9-1-5 | 9-1-6 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 206 | 220 | 245 | 299 | 347 | 411 |

Продолжение группы 1 (нормы с 7 по 11)

| Наименование ресурса | Единица измерения | подземных вод с погружными насосами, эрлифтами, производительность м3/сут. |  |  | искусственного пополнения запасов подземных вод производительноcтью, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1000 | до 2500 | до 10000 | до 10000 | до 25000 |
|  |  | 9-1-7 | 9-1-8 | 9-1-9 | 9-1-10 | 9-1-11 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 211 | 230 | 318 | 226 | 284 |

Продолжение группы 1 (нормы с 12 по 16)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Станция насосная I подъема, производительность, м3/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 100 | до 500 | до 1000 | до 5000 | до 20000 |
|  |  | 9-1-12 | 9-1-13 | 9-1-14 | 9-1-15 | 9-1-16 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 69 | 145 | 174 | 191 | 222 |

Окончание группы 1 (нормы с 17 по 21)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Станция насосная II подъема оборотного водоснабжения, производительность, м3/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 100 | до 500 | до 1000 | до 5000 | до 10000 |
|  |  | 9-1-17 | 9-1-18 | 9-1-19 | 9-1-20 | 9-1-21 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 66 | 138 | 165 | 181 | 211 |

### Группа 2	Смесители, отстойники, осветлители, микрофильтры

Измеритель: 	узел

Группа 2 (нормы с 1 по 4)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Воздухоотделитель с системой подачи реагентов (входная камера), производительность, м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1600 | до 10000 | до 25000 | до 100000 |
|  |  | 9-2-1 | 9-2-2 | 9-2-3 | 9-2-4 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 46 | 89 | 102 | 150 |

Продолжение группы 2 (нормы с 5 по 10)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Смеситель, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1000 | до 1600 | до 5000 | до 10000 | до 25000 | до 100000 |
|  |  | 9-2-5 | 9-2-6 | 9-2-7 | 9-2-8 | 9-2-9 | 9-2-10 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 46 | 54 | 72 | 95 | 102 | 153 |

Продолжение группы 2 (нормы с 11 по 14)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Камера хлопьеобразования встроенная, гидравлического типа, производительность, м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1600 | до 10000 | до 25000 | до 100000 |
|  |  | 9-2-11 | 9-2-12 | 9-2-13 | 9-2-14 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 38 | 76 | 92 | 137 |

Продолжение группы 2 (нормы с 15 по 18)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Камера хлопьеобразования встроенная, гидравлического типа, оборудованная рециркуляторами, производительность, м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1600 | до 10000 | до 25000 | до 100000 |
|  |  | 9-2-15 | 9-2-16 | 9-2-17 | 9-2-18 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 48 | 99 | 115 | 174 |

Продолжение группы 2 (нормы с 19 по 21)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Камера хлопьеобразования механического типа, производительность, м3/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1600 | до 8000 | до 25000 |
|  |  | 9-2-19 | 9-2-20 | 9-2-21 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 48 | 98 | 114 |

Продолжение группы 2 (нормы с 22 по 28)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Отстойник горизонтальный, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 500 | до 1000 | до 1600 | до 5000 | до 8000 | до 10000 | до 20000 |
|  |  | 9-2-22 | 9-2-23 | 9-2-24 | 9-2-25 | 9-2-26 | 9-2-27 | 9-2-28 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 114 | 142 | 205 | 231 | 241 | 248 | 265 |

Продолжение группы 2 (нормы с 29 по 35)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Отстойник вертикальный, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 100 | до 200 | до 500 | до 1000 | до 5000 | до 10000 | до 20000 |
|  |  | 9-2-29 | 9-2-30 | 9-2-31 | 9-2-32 | 9-2-33 | 9-2-34 | 9-2-35 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 47 | 75 | 109 | 130 | 159 | 193 | 224 |

Продолжение группы 2 (нормы с 36 по 38)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Отстойник с тонкослойными модулями, производительность, м3/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1600 | до 8000 | до 20000 |
|  |  | 9-2-36 | 9-2-37 | 9-2-38 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 226 | 262 | 276 |

Продолжение группы 2 (нормы с 39 по 40)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Отстойник радиальный, производительность, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 20000 | до 100000 |
|  |  | 9-2-39 | 9-2-40 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 259 | 343 |

Продолжение группы 2 (нормы с 41 по 43)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Осветлитель со взвешенным споем осадка, производительность, м3/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1600 | до 20000 | до 100000 |
|  |  | 9-2-41 | 9-2-42 | 9-2-43 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 288 | 315 | 422 |

Продолжение группы 2 (нормы с 44 по 46)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Гидроциклон, производительность, м3/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1600 | до 8000 | до 20000 |
|  |  | 9-2-44 | 9-2-45 | 9-2-46 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 40 | 57 | 119 |

Продолжение группы 2 (нормы с 47 по 49)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Микрофильтр, производительность, м3/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1600 | до 8000 | до 25000 |
|  |  | 9-2-47 | 9-2-48 | 9-2-49 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 104 | 125 | 137 |

Окончание группы 2 (нормы с 50 по 52)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Сетка барабанная, производительность, м3/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1600 | до 8000 | до 20000 |
|  |  | 9-2-60 | 9-2-61 | 9-2-62 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 54 | 55 | 91 |

### Группа З	Фильтры

Измеритель: 	узел

Группа 3 (нормы с 1 по 3)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Фильтр открытый или напорный, производительность, м3/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1600 | до 8000 | до 20000 |
|  |  | 9-3-1 | 9-3-2 | 9-3-3 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 317 | 349 | 387 |

Продолжение группы 3 (нормы с 4 по 6)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Фильтр открытый или напорный с водо-воздушной промывкой, производительность, м3/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1600 | до 8000 | до 20000 |
|  |  | 9-3-4 | 9-3-5 | 9-3-6 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 389 | 424 | 453 |

Продолжение группы 3 (нормы с 7 по 12)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Осветлитель контактный, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1600 | до 5000 | до 8000 | до 10000 | до 20000 | до 30000 |
|  |  | 9-3-7 | 9-3-8 | 9-3-9 | 9-3-10 | 9-3-11 | 9-3-12 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 267 | 272 | 289 | 298 | 305 | 311 |

Окончание группы 3 (нормы с 13 по 16)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Осветлитель контактный с водовоздушной промывкой, производительность, м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1000 | до 1600 | до 8000 | до 20000 |
|  |  | 9-3-13 | 9-3-14 | 9-3-15 | 9-3-16 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 246 | 275 | 286 | 304 |

### Группа 4	Установки для обеззараживания воды

Измеритель: 	установка

Группа 4 (нормы с 1 по 5)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Установка озонирования воды,производительность по озону, кг/сут. |  | Установка электролиэная для приготовления гипохлорита нтрия, производительность по хлору, кг/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 200 | до 500 | до 5 | до 25 | до 50 |
|  |  | 9-4-1 | 9-4-2 | 9-4-3 | 9-4-4 | 9-4-5 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 1593 | 1906 | 173 | 360 | 550 |

Продолжение группы 4 (нормы с 6 по 10)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Хлораторная на хлорной извести, производительность по хлору, кг/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 5 | до 25 | до 30 | до 50 | до 100 |
|  |  | 9-4-6 | 9-4-7 | 9-4-8 | 9-4-9 | 9-4-10 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 153 | 255 | 290 | 385 | 490 |

Продолжение группы 4 (нормы с 11 по 15)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Установка хлораторная на жидком хлоре, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 500 | до 1000 | до 5000 | до 10000 | свыше 10000 |
|  |  | 9-4-11 | 9-4-12 | 9-4-13 | 9-4-14 | 9-4-15 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 353 | 390 | 417 | 458 | 513 |

Окончание группы 4 (нормы с 16 по 18)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Установка бактерицидная для сооружений, производительность, м3/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1600 | до 8000 | до 20000 |
|  |  | 9-4-16 | 9-4-17 | 9-4-18 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел -ч | 19 | 28 | 37 |

### Группа 5	Реагентное хозяйство

Измеритель: 	узел (нормы 9-5-1 - 9-5-4);

установка (нормы 9-5-5 - 9-5-18)

Группа 5 (нормы с 1 по 4)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Реагентное хозяйство (в составе: баки мокрого хранения, растворные и расходные баки, насосы-дозаторы);производительность,т/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 200 | до 500 | до 1000 | свыше 1000 |
|  |  | 9-5-1 | 9-5-2 | 9-5-3 | 9-5-4 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 389 | 437 | 558 | 681 |

Продолжение группы 5 (нормы с 5 по 7)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Установка для приготовления раствора реагента комового вида (сернокислый алюминий, хлорное, сернокислое железо, поваренная соль) с расходом, кг/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1000 | до 5000 | до 20000 |
|  |  | 9-5-5 | 9-5-6 | 9-5-7 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 145 | 183 | 273 |

Продолжение группы 5 (нормы с 8 по 9)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Установка для приготовления раствора реагента гелеобразного вида (полиакриламид, фосфаты, метанол и т.д.) с расходом, кг/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1000 | до 5000 |
|  |  | 9-5-8 | 9-5-9 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 161 | 210 |

Продолжение группы 5 (нормы с 10 по 12)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Установка для приготовления раствора реагента порошкообразного вида (сернокислый алюминий, кальцинированная сода, активированный уголь, и т.п.) с расходом, кг/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 250 | до 500 | до 1000 |
|  |  | 9-5-10 | 9-5-11 | 9-5-12 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 114 | 150 | 214 |

Окончание группы 5 (нормы с 13 по 18)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Установка для фторирования воды с расходными складами, производительность по воде, м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1600 | до 3000 | до 20000 | до 50000 | до 100000 | до 200000 |
|  |  | 9-5-13 | 9-6-14 | 9-5-15 | 9-5-16 | 9-6-17 | 9-5-18 |
| Затраты труда пусто наладочного персонала | чел.-ч | 39 | 59 | 106 | 207 | 218 | 291 |

### Группа 6	Сооружения для охлаждения оборотной воды

Измеритель: 	узел

Группа 6 (нормы с 1 по 3)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Градирня вентиляторная секционного типа, производительность, м3/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 5000 | до 20000 | до 50000 |
|  |  | 9-6-1 | 9-6-2 | 9-6-З |
| Затраты труда пусто наладочного персонала | чел.-ч | 1288 | 1975 | 2932 |

### Группа 7	Установки водоочистные компактные

Измеритель: 	установка

Группа 7 (нормы с 1 по 4)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Установка типа «Струя», производительность, м3/сут |  | Установки прямого электролиза типа «Поток», «Каскад» для сооружений, производительность, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 100 | до 400 | до 1600 | до 8000 |
|  |  | 9-7-1 | 9-7-2 | 9-7-3 | 9-7-4 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 979 | 1257 | 134 | 229 |

### Группа 8	Сооружения по обработке осадка

Измеритель: 	блок (нормы 9-8-1 - 9-8-6);

узел (нормы 9-8-7 - 9-8-12)

Группа 8 (нормы с 1 по 6)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Хозяйство песковое водопровода (в составе: песковые площадки, гидроклассификаторы, система гидротранспорта, насосы) производительность по воде, м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1600 | до 8000 | до 20000 | до 50000 | до 100000 | до 200000 |
|  |  | 9-8-1 | 9-8-2 | 9-8-3 | 9-8-4 | 9-8-5 | 9-8-6 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 111 | 220 | 271 | 302 | 330 | 346 |

Окончание группы 8 (нормы с 7 по 12)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Сгуститель осадков, производительность по воде, м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1600 | до 8000 | до 20000 | до 50000 | до 100000 | до 200000 |
|  |  | 9-8-7 | 9-8-8 | 9-8-9 | 9-8-10 | 9-8-11 | 9-8-12 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 91 | 103 | 118 | 135 | 152 | 173 |

# 3 ОБОРУДОВАНИЕ КАНАЛИЗАЦИИ

### Группа 9	Канализационные сети

Измеритель: 	сеть (нормы 9-9-1 - 9-9-15);

сооружение (нормы 9-9-16 - 9-9-25)

Группа 9 (нормы с 1 по 5)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Цеховая канализационная сеть, выпуск стоков из здания, количество стоков, м3/сут. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | до 100 | до 200 | до 500 | до 1000 |
|  |  | 9-9-1 | 9-8-2 | 9-9-3 | 9-9-4 | 9-9-6 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 201 | 254 | 298 | 350 | 410 |

Продолжение группы 9 (нормы с 6 по 10)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Цеховая канализационная сеть, выпуск стоков из здания, количество стоков, м3/сут. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1600 | до 5000 | до 8000 | до 20000 | до 100000 |
|  |  | 9-9-6 | 9-8-7 | 9-9-8 | 9-9-9 | 9-9-10 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 450 | 460 | 470 | 480 | 500 |

Продолжение группы 9 (нормы с 11 по 15)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Канализационная сеть протяженностью участка до 5 км, диаметр трубопровода, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 150 | до 300 | до 450 | до 600 | свыше 600 |
|  |  | 9-9-11 | 9-9-12 | 9-9-13 | 9-9-14 | 9-9-15 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 233 | 314 | 425 | 500 | 600 |

Продолжение группы 9 (нормы с 16 по 20)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Насосная станция перекачки сточных вод и дренажных вод, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | до 100 | до 200 | до 500 | до 1000 |
|  |  | 9-9-18 | 9-9-17 | 9-8-18 | 9-8-19 | 9-9-20 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 140 | 144 | 146 | 150 | 154 |

Окончание группы 9 (нормы с 21 по 25)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Насосная станция перекачки сточных вод и дренажных вод, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1600 | до 5000 | до 8000 | до 20000 | до 100000 |
|  |  | 9-8-21 | 9-9-22 | 9-8-23 | 9-8-24 | 9-9-25 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 157 | 216 | 250 | 325 | 432 |

### Группа 10	Сооружения механической очистки сточных вод

Измеритель: 	узел (нормы 9-10-1 - 9-10-33, 9-10-44 - 9-10-172);

устройство (нормы 9-10-34 - 9-10-43)

Группа 10 (нормы с 1 по 7)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Решетка с ручной очисткой, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | до 100 | до 200 | до 500 | до 1000 | до 1600 | до 5000 |
|  |  | 9-10-1 | 9-10-2 | 9-10-3 | 9-10-4 | 9-10-5 | 9-10-6 | 9-10-7 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 |

Продолжение группы 10 (нормы с 8 по 13)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Решетка с ручной очисткой, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 8000 | до 10000 | до 20000 | до 100000 | до 150000 | до 200000 |
|  |  | 9-10-8 | 9-10-9 | 9-10-10 | 9-10-11 | 9-10-12 | 9-10-13 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 55 | 58 | 65 | 75 | 78 | 87 |

Продолжение группы 10 (нормы с 14 по 19)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Решетка механизированная с дробилками, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | до 100 | до 200 | до 500 | до 1000 | до 1600 |
|  |  | 9-10-14 | 9-10-15 | 9-10-16 | 9-10-17 | 9-10-18 | 9-10-19 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 10 | 12 | 14 | 18 | 24 | 28 |

Продолжение группы 10 (нормы с 20 по 23)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Решетка механизированная с дробилками, производительность, м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 5000 | до 8000 | до 20000 | до 100000 |
|  |  | 9-10-20 | 9-10-21 | 9-10-22 | 9-10-23 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 40 | 55 | 87 | 132 |

Продолжение группы 10 (нормы с 24 по 29)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Решетка-дробилка, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | до 100 | до 200 | до 500 | до 1000 | до 1600 |
|  |  | 9-10-24 | 9-10-25 | 9-10-26 | 9-10-27 | 9-10-28 | 9-10-29 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 10 | 12 | 14 | 18 | 24 | 28 |

Продолжение группы 10 (нормы с 30 по 33)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Решетка-дробилка, производительность, м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 5000 | до 8000 | до 20000 | до 100000 |
|  |  | 9-10-30 | 9-10-31 | 9-10-32 | 9-10-33 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 40 | 55 | 87 | 132 |

Продолжение группы 10 (нормы с 34 по 39)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Устройство водоизмерительное, лоток-смеситель, лоток Вентури, лоток Паршаля, водослив с тонкой стенкой, проход воды, м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | до 100 | до 200 | до 500 | до 1000 | до 1600 |
|  |  | 9-10-34 | 9-10-35 | 9-10-36 | 9-10-37 | 9-10-38 | 9-10-39 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 45 | 74 | 125 | 165 | 175 | 190 |

Продолжение группы 10 (нормы с 40 по 43)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Устройство водоизмерительное, лоток-смеситель, лоток Вентури, лоток Паршаля, водослив с тонкой стенкой, проход воды, м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 5000 | до 8000 | до 20000 | до 100000 |
|  |  | 9-10-40 | 9-10-41 | 9-10-42 | 9-10-43 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 265 | 285 | 300 | 350 |

Продолжение группы 10 (нормы с 44 по 49)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Преаратор, усреднитель, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | до 100 | до 200 | до 500 | до 1000 | до 1600 |
|  |  | 9-10-44 | 9-10-45 | 9-10-46 | 9-10-47 | 9-10-48 | 9-10-48 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 42 | 44 | 51 | 60 | 72 | 83 |

Продолжение группы 10 (нормы с 50 по 53)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Преаратор, усреднитель, производительность, м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 5000 | до 8000 | до 20000 | до 100000 |
|  |  | 9-10-50 | 9-10-51 | 9-10-52 | 9-10-53 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 104 | 120 | 181 | 190 |

Продолжение группы 10 (нормы с 54 по 56)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Сооружение повторного использования промывной воды с дренажными устройствами, производительность, м3/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1000 | до 2500 | до 10000 |
|  |  | 9-10-54 | 9-10-55 | 9-10-56 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 154 | 216 | 325 |

Продолжение группы 10 (нормы с 57 по 62)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Песколовка, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | до 100 | до 200 | до 500 | до 1000 | до 1600 |
|  |  | 9-10-57 | 9-10-68 | 9-10-69 | 9-10-60 | 9-10-61 | 9-10-62 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 25 | 37 | 58 | 87 | 113 | 148 |

Продолжение группы 10 (нормы с 63 по 66)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Песколовка, производительность, м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 5000 | до 8000 | до 20000 | до 100000 |
|  |  | 9-10-63 | 9-10-64 | 9-10-66 | 9-10-66 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 165 | 205 | 225 | 245 |

Продолжение группы 10 (нормы с 67 по 72)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Нефтеловушка, продуктоловушка, волокноуловитепь производительность, м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | до 100 | до 200 | до 500 | до 1000 | до 1600 |
|  |  | 9-10-67 | 9-10-68 | 9-10-69 | 9-10-70 | 9-10-71 | 9-10-72 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 48 | 49 | 50 | 52 | 55 | 59 |

Продолжение группы 10 (нормы с 73 по 76)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Нефтеловушка, продуктоловушка, волокноуловитель, производительность, м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 5000 | до 8000 | до 20000 | до 100000 |
|  |  | 9-10-73 | 9-10-74 | 9-10-75 | 9-10-76 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 78 | 95 | 115 | 165 |

Продолжение группы 10 (нормы с 77 по 81)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Жироловка отстойного типа,септик,производительность, м3/сут. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | до 100 | до 200 | до 500 | свыше 500 |
|  |  | 9-10-77 | 9-10-78 | 9-10-79 | 9-10-80 | 9-10-81 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 95 | 148 | 206 | 260 | 314 |

Продолжение группы 10 (нормы с 82 по 87)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Отстойник первичный вертикальный, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | до 100 | до 200 | до 500 | до 1000 | до 1600 |
|  |  | 9-10-82 | 9-10-83 | 9-10-84 | 9-10-85 | 9-10-86 | 9-10-87 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 122 | 129 | 130 | 132 | 136 | 141 |

Продолжение группы 10 (нормы с 88 по 91)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Отстойник первичный вертикальный, производительность, м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 5000 | до 8000 | до 20000 | до 100000 |
|  |  | 9-10-88 | 9-10-89 | 9-10-90 | 9-10-91 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 166 | 188 | 207 | 333 |

Продолжение группы 10 (нормы с 92 по 97)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Отстойник первичный горизонтальный, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | до 100 | до 200 | до 500 | до 1000 | до 1600 |
|  |  | 9-10-82 | 9-10-83 | 9-10-94 | 9-10-95 | 9-10-96 | 9-10-97 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 205 | 229 | 240 | 291 | 323 | 363 |

Продолжение группы 10 (нормы с 98 по 101)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Отстойник первичный горизонтальный, производительность, м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 5000 | до 8000 | до 20000 | до 100000 |
|  |  | 9-10-88 | 9-10-89 | 9-10-100 | 9-10-101 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 385 | 390 | 405 | 561 |

Продолжение группы 10 (нормы с 102 по 106)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Отстойник первичный радиальный, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1600 | до 5000 | до 8000 | до 20000 | до 100000 |
|  |  | 9-10-102 | 9-10-103 | 9-10-104 | 9-10-105 | 9-10-106 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 305 | 382 | 400 | 477 | 661 |

Продолжение группы 10 (нормы с 107 по 112)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Отстойник двухъярусный, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 100 | до 200 | до 500 | до 1000 | до 5000 | свыше 5000 |
|  |  | 9-10-107 | 9-10-108 | 9-10-109 | 9-10-110 | 9-10-111 | 9-10-112 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 205 | 235 | 326 | 424 | 524 | 595 |

Продолжение группы 10 (нормы с 113 по 118)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Отстойник с тонкослойным модулем, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | до 100 | до 200 | до 500 | до 1000 | до 1600 |
|  |  | 9-10-113 | 9-10-114 | 9-10-115 | 9-10-116 | 9-10-117 | 9-10-118 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 285 | 295 | 305 | 315 | 340 | 350 |

Продолжение группы 10 (нормы с 119 по 122)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Отстойник с тонкослойным модулем, производительность, м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 5000 | до 8000 | до 20000 | до 100000 |
|  |  | 9-10-119 | 9-10-120 | 9-10-121 | 9-10-122 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 360 | 365 | 375 | 505 |

Продолжение группы 10 (нормы с 123 по 128)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Осветлитель-перегниватель, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | до 100 | до 200 | до 500 | до 1000 | до 1600 |
|  |  | 9-10-123 | 9-10-124 | 9-10-125 | 9-10-126 | 9-10-127 | 9-10-128 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 95 | 100 | 120 | 180 | 190 | 203 |

Продолжение группы 10 (нормы с 129 по 132)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Осветлитель-перегниватель, производительность, м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 5000 | до 8000 | до 20000 | до 100000 |
|  |  | 9-10-129 | 9-10-130 | 9-10-131 | 9-10-132 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 235 | 337 | 430 | 513 |

Продолжение группы 10 (нормы с 133 по 138)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Флотатор, флотатор-отстойник, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | до 100 | до 200 | до 500 | до 1000 | до 1600 |
|  |  | 9-10-133 | 9-10-134 | 9-10-135 | 9-10-136 | 9-10-137 | 9-10-138 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 290 | 330 | 350 | 395 | 425 | 460 |

Продолжение группы 10 (нормы с 139 по 142)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Флотатор, флотатор-отстойник, производительность, м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 5000 | до 8000 | до 20000 | до 100000 |
|  |  | 9-10-139 | 9-10-140 | 9-10-141 | 9-10-142 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 480 | 505 | 525 | 555 |

Продолжение группы 10 (нормы с 143 по 148)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Электрофлотатор, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | до 100 | до 200 | до 500 | до 1000 | до 1600 |
|  |  | 9-10-143 | 9-10-144 | 9-10-145 | 9-10-146 | 9-10-147 | 9-10-148 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 165 | 175 | 200 | 205 | 215 | 230 |

Продолжение группы 10 (нормы с 149 по 152)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Электрофлотатор, производительность, м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 5000 | до 8000 | до 20000 | до 100000 |
|  |  | 9-10-149 | 9-10-150 | 9-10-151 | 9-10-152 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 260 | 295 | 315 | 465 |

Продолжение группы 10 (нормы с 153 по 158)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Биокоагулятор, преаэратор, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | до 100 | до 200 | до 500 | до 1000 | до 1600 |
|  |  | 9-10-153 | 9-10-154 | 9-10-155 | 9-10-156 | 9-10-157 | 9-10-158 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел,-ч | 75 | 80 | 82 | 84 | 85 | 90 |

Продолжение группы 10 (нормы с 159 по 162)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Биокоагулятор, преаэратор, производительность, м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 5000 | до 8000 | до 20000 | до 100000 |
|  |  | 9-10-159 | 9-10-160 | 9-10-161 | 9-10-162 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 100 | 120 | 180 | 190 |

Продолжение группы 10 (нормы с 163 по 165)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Гидроциклон, внутренний диаметр, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 80 | до 250 | до 500 |
|  |  | 9-10-163 | 9-10-164 | 9-10-165 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 75 | 119 | 152 |

Окончание группы 10 (нормы с 166 по 172)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Песковые площадки, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 100 | до 200 | до 500 | до 1000 | до 5000 | до 10000 | свыше 10000 |
|  |  | 9-10-166 | 9-10-167 | 9-10-168 | 9-10-169 | 9-10-170 | 9-10-171 | 9-10-172 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 36 | 52 | 60 | 76 | 90 | 98 | 116 |

### Группа 11	Сооружения биологической очистки сточных вод

Измеритель: 	узел (нормы 9-11-1 -9-11-58, 9-11-66-9-11-111);

сооружение (нормы с 9-11-59 по 9-11-66);

установка (нормы 9-11-112- 9-11-121)

Группа 11 (нормы с 1 по 6)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Биофильтр, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | до 100 | до 200 | до 500 | до 1000 | до 1600 |
|  |  | 9-11-1 | 9-11-2 | 9-11-3 | 9-11-4 | 9-11-5 | 9-11-6 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 215 | 230 | 245 | 280 | 305 | 385 |

Продолжение группы 11 (нормы с 7 по 10)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Биофильтр, производительность, м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 5000 | до 8000 | до 20000 | до 100000 |
|  |  | 9-11-7 | 9-11-8 | 9-11-9 | 9-11-10 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 435 | 475 | 639 | 800 |

Продолжение группы 11 (нормы с 11 по 16)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Аэрофильтр, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | до 100 | до 200 | до 500 | до 1000 | до 1600 |
|  |  | 9-11-11 | 9-11-12 | 9-11-13 | 9-11-14 | 9-11-15 | 9-11-16 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 170 | 180 | 200 | 256 | 360 | 370 |

Продолжение группы 11 (нормы с 17 по 20)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Аэрофильтр, производительность, м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 5000 | до 8000 | до 20000 | до 100000 |
|  |  | 9-11-17 | 9-11-18 | 9-11-19 | 9-11-20 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 500 | 650 | 739 | 1000 |

Продолжение группы 11 (нормы с 21 по 26)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Аэротенк-отстойник, аэротенк-осветлитель, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | до 100 | до 200 | до 500 | до1000 | до 1600 |
|  |  | 9-11-21 | 9-11-22 | 9-11-23 | 9-11-24 | 9-11-25 | 9-11-26 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 240 | 255 | 280 | 360 | 375 | 390 |

Продолжение группы 11 (нормы с 27 по 32)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Аэротенк-отстойник, аэротенк-осветлитель, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 5000 | до 8000 | до 20000 | до 100000 | до 150000 | до 200000 |
|  |  | 9-11-27 | 9-11-28 | 9-11-29 | 9-11-30 | 9-11-31 | 9-11-32 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 470 | 580 | 775 | 800 | 839 | 929 |

Продолжение группы 11 (нормы с 33 по 38)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Аэротенк-вытеснитель, аэротенк-смеситель, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | до 100 | до 200 | до 500 | до 1000 | до 1600 |
|  |  | 9-11-33 | 9-11-34 | 9-11-35 | 9-11-36 | 9-11-37 | 9-11-38 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 380 | 390 | 400 | 410 | 430 | 470 |

Продолжение группы 11 (нормы с 39 по 42)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Аэротенк-вытеснитель, аэротенк-смеситель, производительность, м3/сут |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 5000 | до 8000 | до 20000 | до 100000 |
|  |  | 9-11-39 | 9-11-40 | 9-1141 | 9-11-42 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 640 | 850 | 880 | 1300 |

Продолжение группы 11 (нормы с 43 по 48)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Аэротенк - нитрификатор, аэротенк - денитрификатор, производительность, м3/сут |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | до 100 | до 200 | до 500 | до 1000 | до 1600 |
|  |  | 9-11-43 | 9-11-44 | 9-11-45 | 9-11-46 | 9-11-47 | 9-11-48 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 160 | 190 | 225 | 240 | 250 | 265 |

Продолжение группы 11 (нормы с 49 по 52)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Аэротенк-нитрификатор, аэротенк - денитрификатор, производительность, м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 5000 | до 8000 | до 20000 | до 100000 |
|  |  | 9-11-49 | 9-11-50 | 9-11-51 | 9-11-52 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 360 | 450 | 486 | 680 |

Продолжение группы 11 (нормы с 53 по 58)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Аэротенк с механической и пневномеханической аэроцией, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1600 | до 8000 | до 20000 | до 50000 | до 100000 | до 200000 |
|  |  | 9-11-53 | 9-11-54 | 9-11-55 | 9-11-56 | 9-11-57 | 9-11-58 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 932 | 1306 | 1801 | 2626 | 3559 | 4774 |

Продолжение группы 11 (нормы с 59 по 65)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Воздуходувная станция, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 100 | до 200 | до 500 | до 1000 | до 5000 | до 10000 | свыше 10000 |
|  |  | 9-11-59 | 9-11-60 | 9-11-61 | 9-11-62 | 9-11-63 | 9-11-64 | 9-11-65 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 96 | 159 | 227 | 282 | 503 | 647 | 801 |

Продолжение группы 11 (нормы с 66 по 71)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Окситенк, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | до 100 | до 200 | до 500 | до 1000 | до 1600 |
|  |  | 9-11-66 | 9-11-67 | 9-11-68 | 9-11-69 | 9-11-70 | 9-11-71 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 400 | 410 | 415 | 420 | 440 | 468 |

Продолжение группы 11 (нормы с 72 по 74)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Окситенк, производительность, м3/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 8000 | до 20000 | до 100000 |
|  |  | 9-11-72 | 9-11-73 | 9-11-74 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 740 | 906 | 1100 |

Продолжение группы 11 (нормы с 75 по 78)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Пруд биологический с механической или пневматической аэрацией, производительность, м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | до 100 | до 200 | до 500 |
|  |  | 9-11-75 | 9-11-76 | 9-11-77 | 9-11-78 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 105 | 110 | 120 | 135 |

Продолжение группы 11 (нормы с 79 по 84)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Пруд биологический с механической или пневматической аэрацией, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1000 | до 1600 | до 5000 | до 8000 | до 20000 | до 100000 |
|  |  | 9-11-79 | 9-11-80 | 9-11-81 | 9-11-82 | 9-11-83 | 9-11-84 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 170 | 210 | 295 | 405 | 625 | 950 |

Продолжение группы 11 (нормы с 85 по 90)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Отстойник вторичный вертикальный, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | до 100 | до 200 | до 500 | до 1000 | до 1600 |
|  |  | 9-11-85 | 9-11-86 | 9-11-87 | 9-11-88 | 9-11-89 | 9-11-90 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 122 | 129 | 130 | 132 | 136 | 141 |

Продолжение группы 11 (нормы с 91 по 94)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Отстойник вторичный вертикальный, производительность, м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 5000 | до 8000 | до 20000 | до 100000 |
|  |  | 9-11-91 | 9-11-92 | 9-11-93 | 9-11-94 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 166 | 188 | 207 | 333 |

Продолжение группы 11 (нормы с 95 по 100)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Отстойник вторичный горизонтальный, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | до 100 | до 200 | до 500 | до 1000 | до 1600 |
|  |  | 9-11-95 | 9-11-96 | 9-11-97 | 9-11-98 | 9-11-99 | 9-11-100 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 205 | 229 | 240 | 291 | 323 | 363 |

Продолжение группы 11 (нормы с 101 по 104)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Отстойник вторичный горизонтальный, производительность, м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 5000 | до 8000 | до 20000 | до 100000 |
|  |  | 9-11-101 | 9-11-102 | 9-11-103 | 9-11-104 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 385 | 390 | 405 | 561 |

Продолжение группы 11 (нормы с 105 по 111)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Отстойник вторичный радиальный, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 500 | до 1000 | до 1600 | до 5000 | до 8000 | до 20000 | до 100000 |
|  |  | 9-11-105 | 9-11-106 | 9-11-107 | 9-11-108 | 9-11-109 | 9-11-110 | 9-11-111 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 285 | 290 | 305 | 382 | 400 | 477 | 661 |

Продолжение группы 11 (нормы с 112 по 117)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Циркуляционный окислительный канал, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | до 100 | до 200 | до 500 | до 1000 | до 1600 |
|  |  | 9-11-112 | 9-11-113 | 9-11-114 | 9-11-115 | 9-11-116 | 9-11-117 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 550 | 595 | 865 | 1140 | 1400 | 1480 |

Окончание группы 11 (нормы с 118 по 121)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Циркуляционный окислительный канал, производительность, м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 5000 | до 8000 | до 20000 | до 100000 |
|  |  | 9-11-118 | 9-11-119 | 9-11-120 | 9-11-121 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 1690 | 1860 | 1900 | 1950 |

### Группа 12	Сооружения физико-химической очистки сточных вод

Измеритель: 	узел (нормы 9-12-1 -9-12-21);

блок (норма 9-12-22);

установка (нормы 9-12-23 - 9-12-24)

Группа 12 (нормы с 1 по 5)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Смеситель, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 3000 | до 5000 | до 10000 | до 20000 | до 30000 |
|  |  | 9-12-1 | 9-12-2 | 9-12-3 | 9-12-4 | 9-12-5 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 18 | 26 | 42 | 57 | 65 |

Продолжение группы 12 (нормы с 6 по 10)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Смеситель, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50000 | до 70000 | до 100000 | до 150000 | до 200000 |
|  |  | 9-12-6 | 9-12-7 | 9-12-8 | 9-12-9 | 9-12-10 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 75 | 86 | 99 | 111 | 123 |

Продолжение группы 12 (нормы с 11 по 16)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Усреднитель, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1000 | до 3000 | до 5000 | до 10000 | до 20000 | до 30000 |
|  |  | 9-12-11 | 9-12-12 | 9-12-13 | 9-12-14 | 9-12-15 | 9-12-16 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 27 | 52 | 74 | 125 | 159 | 195 |

Продолжение группы 12 (нормы с 17 по 21)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Усреднитель, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50000 | до 70000 | до 100000 | до 150000 | до 200000 |
|  |  | 9-12-17 | 9-12-18 | 9-12-19 | 9-12-20 | 9-12-21 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 251 | 302 | 359 | 400 | 439 |

Продолжение группы 12 (норма 22)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Реагентное хозяйство для приготовления биогенных добавок с дозировочными устройствами (в составе баков концентрированного раствора. расходных баков, перемешивающих устройств, насосов дозаторов, механизмов загрузки, производительность, т/сут. |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1 |
|  |  | 9-12-22 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 222 |

Окончание группы 12 (нормы с 23 по 24)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Установка сорбционная с регенерацией (в составе: фильтры, мешалки, реагентное хозяйство сорбента, отстойник, насосы, коммуникации), производительность, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1600 | до 8000 |
|  |  | 9-12-23 | 9-12-24 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 246 | 347 |

### Группа 13	Сооружения по обработке канализационных осадков

Измеритель:	узел (нормы 9-13-1 - 9-13-29, 9-13-40 - 9-13-55);

установка (нормы 9-13-30 - 9-13-39, 9-13-56)

Группа 13 (нормы с 1 по 6)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Метантенк, полезный объем, м3 |  |  | Сгуститель осадка, производительность, м3/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1600 | до 5000 | до 8000 | до 500 | до 2000 | до 10000 |
|  |  | 9-13-1 | 9-13-2 | 9-13-3 | 9-13-4 | 9-13-6 | 9-13-6 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 335 | 430 | 880 | 57 | 70 | 90 |

Продолжение группы 13 (нормы с 7 по 12)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Распределительные чаши и лотки, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 100 | до 200 | до 500 | до 1000 | до 5000 | до 10000 |
|  |  | 9-13-7 | 9-13-8 | 9-13-9 | 9-13-10 | 9-13-11 | 9-13-12 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 34 | 60 | 84 | 111 | 126 | 158 |

Продолжение группы 13 (нормы с 13 по 19)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Илоуплотнитель, перегниватель, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | до 100 | до 200 | до 500 | до 3000 | до 5000 | до 10000 |
|  |  | 9-13-13 | 9-13-14 | 9-13-15 | 9-13-16 | 9-13-17 | 9-13-18 | 9-13-19 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 15 | 20 | 25 | 30 | 31 | 42 | 74 |

Продолжение группы 13 (нормы с 20 по 26)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Илоуплотнитель, перегниватель, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 20000 | до 30000 | до 50000 | до 70000 | до 100000 | до 150000 | до 200000 |
|  |  | 9-13-20 | 9-13-21 | 9-13-22 | 9-13-23 | 9-13-24 | 9-13-25 | 9-13-26 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 88 | 110 | 125 | 150 | 180 | 198 | 217 |

Продолжение группы 13 (нормы с 27 по 29)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Стабилизатор, минерализатор, аэробный,объем, м3 |  | Устройство бункерное для складирования и отмывки песка, объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 2000 | до 10000 | до 5 |
|  |  | 9-13-27 | 9-13-28 | 9-13-29 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 131 | 165 | 67 |

Продолжение группы 13 (нормы с 30 по 33)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Установка для механического обезвоживания осадка, шлама на фильтр-прессах (в составе: илоуплотнители, насосы, реагентное хозяйство, фильтр-прессы), производительность, т/сут., по сухому веществу |  | Установка для обезвоживания осадка на вакуум-фильтрах (в составе:илоуплотнители, насосы, вакуум-насосы, реагентное хозяйство, вакуум-фильтры, транспортеры, камеры промывки) производительность, т/сут., по сухому веществу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 5 | до 20 | до 5 | до 20 |
|  |  | 9-13-30 | 9-13-31 | 9-13-32 | 9-13-33 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 683 | 1738 | 395 | 1178 |

Продолжение группы 13 (нормы с 34 по 39)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Установка для механического обезвоживания осадка, шлама на центрифугах (в составе:решетка-дробилка, центрифуга, насосы, ленточные транспортеры, гидроциклон) производительность, т/сут., по сухому веществу |  | Установка термической сушки осадка, производительность по сухому остатку, т/сут. |  | Установка дегельментизации осадков, производительность, т/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 2 | до 10 | до 10 | до 50 | до 10 | до 50 |
|  |  | 9-13-34 | 9-13-35 | 9-13-36 | 9-13-37 | 9-13-38 | 9-13-39 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 295 | 797 | 1789 | 3870 | 1043 | 2080 |

Продолжение группы 13 (нормы с 40 по 46)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Площадка иловая для сооружений биологической очистки, производительность м3/сут. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | до 100 | до 200 | до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 9-13-40 24 | 9-13-41 31 | 9-13-42 36 | 9-13-43 42 | 9-13-44 53 | 9-13-45 60 | 9-13-46 74 |

Продолжение группы 13 (нормы с 47 по 50)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Площадка иловая для сооружений биологической очистки, производительность, м3/сут. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 8000 | до 10000 | до 20000 | до 30000 |
|  |  | 9-1347 | 9-1348 | 9-1349 | 9-13-50 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел,-ч | 76 | 90 | 99 | 110 |

Продолжение группы 13 (нормы с 51 по 55)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Площадка иловая для сооружений биологической очистки, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50000 | до 70000 | до 100000 | до 150000 | до 200000 |
|  |  | 9-13-51 | 9-13-52 | 9-13-53 | 9-13-54 | 9-13-55 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 125 | 150 | 180 | 198 | 217 |

Окончание группы 13 (норма 56)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Транспортер ленточный, шнековый, поворотный, питатель, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 |
|  |  | 9-13-56 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 56 |

### Группа 14	Малые очистные сооружения

Измеритель: 	установка

Группа 14(нормы с 1 по 6)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Установки компактные типа КУ, БИО, «Кристалл»для очистки сточных вод, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | до 100 | до 200 | до 250 | до 750 | до 1500 |
|  |  | 9-14-1 | 9-14-2 | 9-14-3 | 9-14-4 | 9-14-5 | 9-14-6 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 710 | 950 | 1100 | 1620 | 1700 | 1800 |

# 4 ЛАБОРАТОРИИ

## 4.1 Вводные указания

В нормах затрат труда по лабораториям помимо работ, указанных в п. 1.4 технической части, учтены:

- проверка строительной готовности лаборатории, включая корректировку проекта и строительных работ, внесение необходимых изменений в планировку помещений, проверку наличия силовой подводки, заземления, вентиляционных устройств для вытяжного шкафа, трубопроводов для подачи и отвода воды к вытяжному шкафу и лабораторным столам, кронштейнов на несущих стенах для монтажа столов под приборы и др.;

- проверка наличия в проекте необходимого лабораторного оборудования, приборов и реактивов, внесение в существующие списки изменений и дополнений в соответствии с ГОСТ.

### Группа 15	Организация лаборатории (химической, бактериологической, гидробиологической, радиологической)

Измеритель: 	лаборатория

Группа 15 (нормы с 1 по 3)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Для сооружений водопотребления, производительность, м3/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 10000 | до 50000 | до 200000 |
|  |  | 9-15-1 | 9-15-2 | 9-15-3 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 478 | 596 | 968 |

### Группа 16	Организация химической лаборатории и проведение контрольных анализов при производстве пусконаладочных работ на очистных сооружениях

Измеритель: 	лаборатория

Группа 16 (нормы с 1 по 5)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Очистные сооружения, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 50 | до 100 | до 200 | до 500 | до 1000 |
|  |  | 9-16-1 | 9-16-2 | 9-16-3 | 9-16-4 | 9-16-5 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 130 | 134 | 140 | 160 | 184 |

Окончание группы 16 (нормы с 6 по 10)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Очистные сооружения, производительность, м3/сут. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 1600 | до 5000 | до 8000 | до 20000 | до 100000 |
|  |  | 9-16-6 | 9-16-7 | 9-16-8 | 9-16-9 | 9-16-10 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 200 | 278 | 478 | 596 | 968 |

# Содержание

1 Техническая часть	2

2 Сооружения водоснабжения	4

Группа 1	Водозаборные сооружения	4

Группа 2	Смесители, отстойники, осветлители, микрофильтры	5

Группа З	Фильтры	6

Группа 4	Установки для обеззараживания воды	7

Группа 5	Реагентное хозяйство	8

Группа 6	Сооружения для охлаждения оборотной воды	8

Группа 7	Установки водоочистные компактные	9

Группа 8	Сооружения по обработке осадка	9

3 Оборудование канализации	9

Группа 9	Канализационные сети	9

Группа 10	Сооружения механической очистки сточных вод	10

Группа 11	Сооружения биологической очистки сточных вод	14

Группа 12	Сооружения физико-химической очистки сточных вод	17

Группа 13	Сооружения по обработке канализационных осадков	18

Группа 14	Малые очистные сооружения	20

4 Лаборатории	20

4.1 Вводные указания	20

Группа 15	Организация лаборатории (химической, бактериологической, гидробиологической, радиологической)	20

Группа 16	Организация химической лаборатории и проведение контрольных анализов при производстве пусконаладочных работ на очистных сооружениях	20

Содержание	21