ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 2. Автоматизированные системы

управления

ДБН Д.2.6-2-2000

РАЗРАБОТАНЫ: 		ЗАО «Киевское специализированное пусконаладочное управление «Оргпищепром»;

Научно-производственной фирмой «Инпроект»

утверждены: 		Приказом Госстроя Украины от 04.10.2000 № 220 и введены в действие с 1 января 2001 года

(с исправлением опечаток официального издания, опубликованных в сборнике

«Ценообразование в строительстве» № 9, сентябрь 2001 г., с. 72-74)

Киев 2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

| Ресурсные элементные сметные нормы на пусконаладочные работы Сборник 2. Автоматизированные системы управления | ДБН Д.2.6-2-2000 Вводятся впервые |
| --- | --- |

# 1 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Настоящий Сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на пусконаладочные работы (РЭСНпн), необходимые для определения потребности в затратах труда при выполнении пусконаладочных работ по автоматизированным системам управления (включая АСУ ТП) на новом строительстве, при реконструкции, расширении и техническом переоснащении действующих предприятий, зданий и сооружений.

Данные, полученные на основании ресурсных элементных сметных норм настоящего Сборника, применяются заказчиками и подрядчиками для определения продолжительности работ, составления различной технологической документации и других аналитических целей.

1.2 При применении Сборника необходимо руководствоваться положениями настоящей технической части, вводных указаний к разделам, «Указаниями по применению ресурсных элементных сметных норм на пусконаладочные работы».

1.3 Нормы затрат труда разработаны, исходя из характеристики и сложности серийно выпускаемых и освоенных промышленностью технических средств, структуры построения автоматизированных систем управления, в соответствии с требованиями СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации», технической и нормативной документации на поставку, монтаж, наладку и эксплуатацию технических средств и систем автоматизации.

1.4 Нормы затрат труда разработаны исходя из следующих условий:

- технические средства серийные, не требуют доводки предприятиями изготовителями, а срок их хранения на складе не превышает нормативного;

- объем пусконаладочных работ и испытаний технических средств автоматизации соответствует требованиям стандартов и ТУ;

- пусконаладочные работы выполняются квалифицированным наладочным персоналом специализированных организаций, прошедшим аттестацию;

- режим работы технологического оборудования обеспечивается заказчиком в соответствии с согласованными программами и графиками производства работ;

- пусконаладочные работы выполняются в обычных условиях труда и при положительной температуре окружающего воздуха; время на оформление специальных допусков не учитывается.

1.5 В нормах на пусконаладочные работы учтены затраты труда (в чел.-ч) на полный объем работ по вводу систем автоматизации в эксплуатацию, включая следующие основные этапы:

а) подготовительные работы - получение технической документации от заказчика, организационная и инженерная подготовка работ, ознакомление с технической документацией, технологией производства, основным и вспомогательным оборудованием, разработка и согласование с заказчиком графика и программы пусконаладочных работ; проверка технического состояния приборов и средств автоматизации и выдача заключения об их пригодности к монтажу;

б) наладочные работы, проводимые до индивидуальных испытаний технологического оборудования, проверка выполненного монтажа технических средств на соответствие требованиям части III СНиП, проекту и инструкциям предприятий-изготовителей - настройка приборов и средств автоматизации с доведением их параметров до норм, установленных нормативными документами и проектом, с заменой единичных дефектных триодов, диодов, конденсаторов, резисторов, а также элементов, имеющих разъемные контактные соединения (лампы, предохранители, модули, блоки и т.п.), на исправные, поставляемые заказчиком, подготовка средств измерения к государственной проверке;

в) наладочные работы, проводимые в период индивидуальных испытаний технологического оборудования, - автономная наладка систем, корректировка параметров и настройка систем в процессе индивидуального испытания технологического оборудования, снятие характеристик отдельных устройств и систем и их сопоставление с расчетными данными проекта, а также с требованиями инструкций предприятий-изготовителей;

г) комплексное опробование автоматизированных систем совместно с технологическим оборудованием, согласование входных и выходных параметров и характеристик отдельных устройств в составе системы, обеспечение в системе параметров и режимов, предусмотренных ТУ и проектом, наладка программных средств, испытание систем (прогон) в течение 72 часов, комплексная наладка и сдача объектов в эксплуатацию;

д) оформление приемосдаточной документации - составление в одном экземпляре протокола испытаний (измерений) по результатам выполненных пусконаладочных работ, внесение в один экземпляр исполнительных принципиальных схем проекта изменений, необходимость которых выявлена в процессе пусконаладочных и сдаточных работ.

Конкретный состав пусконаладочных работ по видам технических средств, программному обеспечению вычислительных комплексов, наладке систем автоматизации приводится во вводных указаниях к разделам Сборника.

1.6 В нормах не учтены затраты труда на:

а) ремонт неисправных технических средств, ревизию оборудования, устранение дефектов монтажа и ошибок проектных решений, сдачу средств измерения на государственную проверку, метрологическую аттестацию измерительных каналов и систем, обеспечиваемые заказчиком;

б) испытание (прогон) автоматизированных систем управления сверх 72 часов их работы, учтенных в нормах, определяемые экспертным или расчетным методом или по фактическим трудовым затратам;

в) составление технического отчета (принимаемые в размере 3% от трудозатрат по локальной смете).

1.7 Состав звеньев для выполнения пусконаладочных работ принят исходя из сложности оборудования, трудоемкости работ и требований по охране труда.

Таблица 1 - Квалификационный состав звеньев для выполнения пусконаладочных работ по нормам (в долях участия в общих затратах труда в процентах)

| № | Группы | Вед. инж. | Инж. І кат | Инж. II кат, | Инж. III кат. | Сл. VI р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с 1 по 10 | - | - | 20 | 40 | 40 |
| 2 | с 11 по 13 | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 |
| 3 | с 14 по 16 | 40 | 30 | 30 | - | - |
| 4 | с 49 по 42 | 40 | 30 | 30 | - | - |

1.8 Примерная структура работ по этапам в процентах от общей нормы приведена в таблице 2:

Таблица 2

| Этап работ | Процент от общей нормы |
| --- | --- |
| Подготовительные работы | 10 |
| Наладочные работы, проводимые до индивидуальных испытаний технологического оборудования | 30 |
| Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования | 35 |
| Комплексное опробование автоматизированных систем совместно с технологическим оборудованием и сдача в эксплуатацию | 20 |
| Оформление рабочей и приемосдаточной документации | 5 |
| Итого | 100 |

# 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

## 2.1 Вводные указания

2.1.1 В настоящем разделе приведены нормы затрат труда на наладку технических средств автоматизированных систем управления технологическими процессами, управляющих и исполнительных устройств, средств получения, преобразования, хранения, передачи, отображения и регистрации информации.

2.1.2 Нормами групп с 1 по 13 учтены затраты на:

- проверку работоспособности технических средств автоматизации в объеме требований инструкций предприятий-изготовителей по монтажу, наладке и эксплуатации оборудования;

- регулировку, настройку и доведение до норм требований проекта основных характеристик оборудования с помощью специальных органов настройки или замены дефектных элементов исправными, поставляемыми заказчиком, без нарушения пломб предприятий-изготовителей.

2.1.3 В нормах затрат на наладку измерительных преобразователей (группа 1) не учтены затраты на тарировку расходомеров, осуществляемую на специальных стендах предприятиями-изготовителями (расходомеры постоянного перепада; индукционные и т.п.).

2.1.4 В комплект измерительных установок и преобразователей состава свойств и структуры вещества (нормы с 2-2-1 по 2-2-6) входят: измерительный преобразователь, устройство отбора проб, соединительные линии, источник питания, продувочная арматура.

2.1.5 Для определения затрат труда на наладку многоканальной аппаратуры класса точности выше 1 к нормам применяется коэффициент 1,2.

## 2.2 Средства получения информации о параметрах технологических процессов

### Группа 1	Первичные измерительные преобразователи (датчики) тепло- и энергетической, механической величины

Измеритель: 	штука

Группа 1 (нормы с 1 по 3)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Измерительные преобразователи с выходным сигналом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | естественным (термопреобразователь сопротивления, преобразователь теплоэнергетический, сужающее устройство и т.п.) | непрерывным (с дополнительным усилителем) | дискретным (сигнализатор, датчик-реле и т.п.) |
|  |  | 2-1-1 | 2-1-2 | 2-1-3 |
| Затраты труда пусконаладоч-ного персонала | чел.-ч | 3 | 10 | 5 |

### Группа 2	Установки измерительные, преобразователи состава, свойств и структуры вещества

Измеритель: 	комплект

Группа 2 (нормы с 1 по 3)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Сигнализаторы |  | Газоанализаторы, анализаторы, концентратомеры, рефрактометры, вискозиметры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | контроля пламени | довзрывоопасной концентрации, состава газа, солемер | газоанализатор термокондуктометричекий, термомагнитный, термохимический |
|  |  | 2-2-1 | 2-2-2 | 2-2-3 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 8 | 16 | 23 |

Окончание группы 2 (нормы с 4 по 7)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Газоанализаторы, анализаторы, концентратомеры, рефрактометры, вискозиметры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | газоанализатор оптико-акустический, фотоколориметрический, ленточный; концентратомер жидкостный; плотномер; анализатор 802; анализатор упругости паров; рефрактометр; вискозиметр | газоанализатор, работающий по принципу поглощения инфракрасного излучения; анализатор рН, мутности, примеси | хроматограф, титрометр, анализатор температуры вспышки | блок подготовки пробы, распредели-тельное устройство |
|  |  | 2-2-4 | 2-2-5 | 2-2-6 | 2-2-7 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 29 | 25 | 46 | 15 |

### Группа 3	Приборы измерительные, регуляторы прямого действия

Измеритель:	штука

Группа 3 (нормы с 1 по 4)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Термометр манометрический |  | Манометр, вакууметр, мановакуумметр, тягомер, напоромер, тягонапоромер |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | показывающий | самопишущий | показывающий | самопишущий |
|  |  | 2-3-1 | 2-3-2 | 2-3-3 | 2-3-4 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 2 | 3 | 2 | 3 |

Окончание группы 3 (нормы с 5 по 7)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Манометр дифференциальный, уровнемер: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | показывающий | самопишущий | указатель перемещения сельсинный, регулятор прямого действия, вентилятор прямого действия, вентиль терморегулирующий |
|  |  | 2-3-5 | 2-3-6 | 2-3-7 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 8 | 10 | 8 |

### Группа 4    Преобразующие устройства

Измеритель: штука

Группа 4 (нормы с 1 по 2)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Преобразователь аналого-цифровой, цифро-аналоговый | Преобразователь передающий (промежуточный, нормирующий, масштабный, измерительный), модуль нормализации или фильтрации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2-4-1 | 2-4-2 |
| Затраты труда пусконаладоч-ного персонала | чел.-ч | 35 | 8 |

## 2.3 Средства локального контроля и автоматизации

### Группа 5	Средства приборного типа, устройства функциональные, в том числе встроенные во вторичные приборы

Измеритель: штука

Группа 5 (нормы с 1 по 5)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Логометр, милливольтметр пирометрический |  | Мост, потенциометр, миллиамперметр, вольтметр автоматический; прибор вторичный с дифференциально-трансформаторной схемой подключения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | показывающий | самопишущий | показывающий | самопишущий | устройство регулирующее (сигнализирующее), позиционное, задающее |
|  |  | 2-5-1 | 2-5-2 | 2-5-3 | 2-5-4 | 2-5-5 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 4 | 8 | 8 | 12 | 6 |

| Окончание группы 5 (нормы с 6 по 11) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурса | Единица измерения | Мост, потенциометр, миллиамперметр, вольтметр автоматический; прибор вторичный с дифференциально-трансформаторной схемой подключения |  |  |  |  |  |
|  |  | устройство пропорциональное | устройство пропорционально-интегральное | устройство пропорционально-интегральное дифференциальное | интегратор | дифференциатор, устройство синхронизации исполнительных механизмов | прибор корректирующий |
|  |  | 2-5-6 | 2-5-7 | 2-5-8 | 2-5-9 | 2-5-10 | 2-5-11 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 8 | 15 | 24 | 8 | 8 | 8 |

### Группа 6	Устройства, элементы систем сигнализации, блокировки, защиты и т.п.

Измеритель: 	штука

Группа 6 (нормы с 1 по 3)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Блок или устройство бесконтактное, реле или блок контактных элементов | реле времени механическое, моторное, пневматическое | реле времени электронное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2-6-1 | 2-6-2 | 2-6-3 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 2 | 3 | 5 |

Окончание группы 6 (нормы с 4 по 5)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Командоаппарат, устройство сигнальное автоматическое обегающее, прерыватель импульсный | Переключатель цепей управления или измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2-6-4 | 2-6-5 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 7 | 0,5 |
| Примечание. | За каждую последующую входную или выходную цепь сверх пяти добавляется 0,2 чел.-ч. |  |  |

### Группа 7	Устройства питания

Измеритель:	штука

Группа 7 (нормы с 1 по 3)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Блок питания или защиты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | индивидуальный электрический или пневматический | групповой электрический и пневматический | стабилизатор напряжения |
|  |  | 2-7-1 | 2-7-2 | 2-7-3 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 7 | 14 | 3 |

## 2.4 Средства централизованного контроля и регулирования

## (унифицированные комплексы)

### Группа 8	Приборы вторичные

Измеритель: 	штука

Группа 8 (нормы с 1 по 3)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Прибор электронный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | показывающий одношкальный | регистрирующий | миллиамперметр или вольтметр со световым индикатором или стрелочным указателем |
|  |  | 2-8-1 | 2-8-2 | 2-8-3 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 8 | 16 | 2 |
| Примечание. За каждую дополнительную шкалу прибора электронного показывающего норма 2-18-1 увеличивается на 1 чел.-ч. |  |  |  |  |

Окончание группы 8 (нормы с 4 по 7)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Прибор электронный | ##### Прибор пневматический |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | миллиамперметр или вольтметр с цифровой индикацией | показывающий | регистрирующий | извлечения квадратного корня, интегратор |
|  |  | 2-8-4 | 2-8-5 | 2-8-6 | 2-8-7 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 5 | 3 | 6 | 9 |

### Группа 9	Устройства регулирующие и функциональные

Измеритель: 	штука

Группа 9 (нормы с 1 по 5)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Блок регулирующий |  |  |  | Блок адаптивный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пропорциональный | пропорционально-интегральный | пропорционально-интегрально-дифференциальный | с переменной структурной или с нестандартным законом регулирования |  |
|  |  | 2-9-1 | 2-9-2 | 2-9-3 | 2-9-4 | 2-9-5 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 14 | 22 | 23 | 29 | 30 |

Окончание группы 9 (нормы с 6 по 10)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Блок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кондуктивного разделения (гальванической развязки) | вычислительных операций селектирования | нелинейных преобразований | динамических преобразований (интегрирование, дифференцирование) | сигнализации, ограничения |
|  |  | 2-9-6 | 2-9-7 | 2-9-8 | 2-9-9 | 2-9-10 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 8 | 6 | 8 | 12 | 5 |

## 2.5 Средства воздействия на процесс

### Группа 10	Механизмы исполнительные

Измеритель: 	штука

Группа 10 (нормы с 1 по 3)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Механизм исполнительный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мембранный | однооборотный, многооборотный, поршневой | отсечный |
|  |  | 2-10-1 | 2-10-2 | 2-10-3 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 5 | 10 | 5 |

Окончание группы 10 (нормы с 4 по 5)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Добавлять за встроенный в исполнительный механизм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | блок датчиков (токового, индукционного, реостатного и т.п. типа), путевой или конечный выключатель | поэиционер |
|  |  | 2-10-4 | 2-10-5 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 7 | 5 |

## 2.6 Аппаратура микропроцессорных программируемых средств управления

## (Ремоконт, Ломиконт, Униконт и др.)

### Группа 11	Средства обработки, хранения, обмена информацией, сопряжения с другими агрегатными комплексами и ЭВМ, ввода-вывода непрерывных и дискретных сигналов

Измеритель: 	штука

Группа 11 (нормы с 1 по 4)

| Наименование ресурса | Единица измерения | элемент программно-логического управления, модуль микропроцессорного контроля | контроллер связи для построения многопроцессорных систем, координатор доступа к магистрали | контроллер связи с ЭВМ, телемеханическим комплексом | модуль связи с аппаратурой передачи данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2-11-1 | 2-11-2 | 2-11-3 | 2-11-4 |
| Затраты труда пуско наладочного персонала | чел.-ч | 118 | 80 | 120 | 23 |

Продолжение группы 11 (нормы с 5 по 7)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Расширитель арифметический, контроллер, элемент межблочной связи | Элемент, модуль оперативной перепрограммируемой памяти | Таймер интервальный, элемент ввода-вывода сигналов времени |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2-11-5 | 2-11-6 | 2-11-7 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 27 | 26 | 27 |

Продолжение группы 11 (нормы с 8 по 13)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Элемент, модуль ввода |  |  |  | Элемент, модуль вывода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | частотных сигналов | фазовых сигналов | сигналов постоянного тока | дискретных сигналов | частотных сигналов | сигналов постоянного тока |
|  |  | 2-11-8 | 2-11-9 | 2-11-10 | 2-11-11 | 2-11-12 | 2-11-13 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 21 | 20 | 22 | 19 | 22 | 23 |

Окончание группы 11 (нормы с 14 по 20)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Элемент, модуль вывода |  | Элемент, модуль коммутации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дискретных сигналов | фазовых сигналов | дискретных сигналов, распределитель дискретных сигналов | сигналов постоянного тока | релейных | ввода-вывода импульсных сигналов | мажорирования дискретных сигналов |
|  |  | 2-11-14 | 2-11-15 | 2-11-16 | 2-11-17 | 2-11-18 | 2-11-19 | 2-11-20 |
| Затраты труда пуско-наладочного персонала | чел.-ч | 20 | 21 | 16 | 15 | 18 | 19 | 17 |

### Группа 12	Средства для подключения периферийных устройств и внешней памяти, преобразователи сигналов и усилителей мощности

Измеритель: 	штука

Группа 12 (нормы с 1 по 5)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Элемент-модуль |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вывода на ТВ-индикатор, цветовой, одноцветный видеомонитор, алфавитно-цифровой дисплей | сопряжения, считывателя, перфоратора | ввода, вывода перфолент, вывода на два печатающих устройства | сопряжения кассетного накопителя, накопителя на гибких дисках | вывода и управления тиристорами |
|  |  | 2-12-1 | 2-12-2 | 2-12-3 | 2-12-4 | 2-12-5 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 60 | 40 | 20 | 48 | 20 |

Продолжение группы 12 (нормы с 6 по 11)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Преобразователь (элемент, модуль) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | аналоговоцифровой | цифроанало-говый | цифроимпульсный | цифродискретный | дискретно-цифровой | сопротивления в постоянный ток |
|  |  | 2-12-6 | 2-12-7 | 2-12-8 | 2-12-9 | 2-12-10 | 2-12-11 |
| Затраты труда пуско-наладочного персонала | чел.-ч | 25 | 26 | 22 | 21 | 23 | 20 |

Продолжение группы 12 (нормы с 12 по 14 )

| Наименование ресурса | Единица измерения | Формирователь (элемент, модуль) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сигналов импульсных датчиков | дискретных сигналов | сигналов управления шаговым двигателем |
|  |  | 2-12-12 | 2-12-13 | 2-12-14 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 20 | 21 | 18 |

Окончание группы 12 (нормы с 15 по 17)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Формирователь (элемент, модуль) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сигналов постоянного тока | дискретных сигналов постоянного тока. | дискретных сигналов переменного тока |
|  |  | 2-12-15 | 2-12-16 | 2-12-17 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 16 | 17 | 15 |

### Группа 13	Средства ручного ввода, вывода и отображения технологической информации, оперативно-диспетчерское оборудование

Измеритель: 	штука

Группа 13 (нормы с 1 по 5)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Модуль |  | Клавиатура |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | задания дискретных сигналов, задатчик цифровых сигналов | индикации цифровой, задатчик-индикатор дискретных сигналов, сигнализации | функциональная | символьная | панель контроля и отладки |
|  |  | 2-13-1 | 2-13-2 | 2-13-3 | 2-13-4 | 2-13-5 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 20 | 25 | 38 | 39 | 64 |

Окончание группы 13 (нормы с 6 по 10)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Прибор |  |  | Элемент, источник, блок, модуль электропитания, количество вырабатываемых номиналов стабилизированного напряжения постоянного тока |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | контроля и отладки | ввода программ | устройство программирования и отладки | 1 | до 5 |
|  |  | 2-13-6 | 2-13-7 | 2-13-8 | 2-13-9 | 2-13-10 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 64 | 25 | 97 | 14 | 41 |

# 3 НАЛАДКА СИСТЕМ

## 3.1 Вводные указания

3.1.1 В настоящем разделе приведены (нормы затрат труда на автономную и комплексную наладку систем, смонтированных на объекте автоматизации согласно проекту и в соответствии с требованиями СНиП, технических условий и инструкций по эксплуатации оборудования.

3.1.2 В нормах учтены затраты труда на следующие работы:

а) проверку выполненного монтажа систем в соответствии с требованиями СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации», нормативной и технической документации;

б) определение и установку параметров систем, согласование рабочих характеристик приборов и средств автоматизации, обработку логических и временных взаимосвязей в соответствии с требованиями проекта;

в) устранение причин отказа или «ложного» срабатывания элементов и устройств систем;

г) определение соответствия пропускной способности запорно-регулирующей арматуры требованиям технологического процесса, правильности положений выключателей, определение расходных характеристик, регулирующих органов и приведение их к требуемой форме с помощью имеющихся в инструкции элементов настройки;

д) уточнение статических и динамических характеристик объекта, корректировку значений параметров настройки систем;

е) получение от заказчика и изучение графика работы технологического оборудования, программ включения в работу систем в период его комплексного опробования;

ж) включение в работу систем для обеспечения индивидуального испытания и комплексного опробования технологического оборудования;

з) определение пригодности систем к эксплуатации и сдаче их заказчику, оформление приемосдаточной документации.

4.1.3 Каждой нормой, приведенной в настоящем разделе, предусмотрены затраты на наладку системы в зависимости от выполняемой ею функции. Если система выполняет несколько функций, используя одни и те же технические средства, то затраты труда на наладку такой системы принимаются по норме, соответствующей наиболее трудоемкой функции.

4.1.4 Нормы на наладку систем контроля и управления вязких и загрязненных сред принимаются с коэффициентом 1,2. Характеристика среды устанавливается по проекту.

### Группа 14	Системы непрерывного и (или) по вызову измерения значений технологических параметров

Измеритель: 	параметр

Группа 14 (нормы с 1 по 5)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Система измерительная |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | температуры | давления или разрежения | расхода или уровня | состояния оборудования | состава, свойства или структуры вещества |
|  |  | 2-14-1 | 2-14-2 | 2-14-3 | 2-14-4 | 2-14-5 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 14 | 16 | 21 | 11 | 24 |

### Группа 15	Системы сигнализации отклонений значений технологических параметров

Измеритель: 	система

Группа 15 (нормы с 1 по 2)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Система сигнализации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | простая | импульсная, с запоминанием или регистрацией причины отклонения |
|  |  | 2-15-1 | 2-15-2 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 5 | 6 |

### Группа 16	Системы, реализующие функции управления

Измеритель: 	система

Группа 16(нормы с 1 по 3)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Система дистанционного управления исполнительным механизмом регулирующего органа | Системы программной или логической операции управления с количеством входных сигналов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 2 | на каждый последующий входной сигнал |
|  |  | 2-16-1 | 2-16-2 | 2-16-3 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 9 | 11 | 2 |

Продолжение группы 16 (нормы с 4 по 8)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Системы регулирования одноконтурные стабилизации технологического параметра (независимо от количества параметров настройки) с законом управления |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | позиционным | пропорциональным | пропорционально-интегральным | пропорционально-интегрально-дифферен-циальным | нестандартным |
|  |  | 2-16-4 | 2-16-5 | 2-16-6 | 2-16-7 | 2-16-8 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел.-ч | 23 | 27 | 65 | 75 | 89 |

Окончание группы 16 (нормы с 9 по 10)

| Наименование ресурса | Единица измерения | Системы многоконтурные (каскадные или другие сложные автоматического регулирования) многоконтурные с числом параметров настройки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 5 | на каждый последующий параметр настройки |
|  |  | 2-16-9 | 2-16-10 |
| Затраты труда пусконаладочного персонала | чел -ч | 98 | 23 |

# Приложение

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СБОРНИКЕ

Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП) - система, предназначенная для выработки и реализации управляющих воздействий на технологический объект в соответствии с принятым критерием.

Автоматическая система регулирования (система регулирования) - автоматическая система с замкнутой цепью воздействия, в которой управляющие воздействия вырабатываются в результате сравнения значения регулируемой величины с заданным значением.

Адаптер канал - канал - устройство обмена данных через каналы ввода-вывода.

Блок бесконтактных элементов - неразборный блок, содержащий элементы бесконтактные дискретные для управления электрическими установками общего назначения, в системах электропривода, промышленной автоматики, устройств сигнализации, измерения и защиты.

Блок контактных элементов - неразборный блок, содержащий устройства с контактными элементами для управления электрическими установками общего назначения в системах электропривода, промышленной автоматики, устройств, сигнализации, измерения и защиты.

Внешняя память - память, предназначенная для длительного хранения массивов данных и обмена данных с оперативной и буферной памятью.

Запоминающее устройство - технические средства, реализующие функцию памяти.

Измерительная система - совокупность средств измерений (измерительных приборов, измерительных преобразователей) и вспомогательных устройств, соединенных между собой каналами связи, предназначенная для выработки сигналов информации в форме, удобной для автоматической обработки, передачи и (или) использования в автоматических системах управления.

Измерительная установка - совокупность функционально объединенных средств измерений (измерительных приборов, измерительных преобразователей) и вспомогательных устройств, предназначенных для выработки сигналов информации в форме, удобной для непосредственного восприятия наблюдателем.

Измерительный прибор - прибор, предназначенный для выработки сигнала информации в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем.

Канал - отдельное устройство (шкаф, стойка) для подключения к процессору периферийных устройств, имеющих низкую скорость передачи данных - мультиплексный канал, а также высокую скорость передачи данных - селекторный канал.

Канал передачи данных - канал электросвязи для передачи сигналов данных.

Команда машинная - элементарное предписание цифровой вычислительной машине, предусматривающее выполнение некоторых операций, в котором содержится информация, определяющая действие машины в течение некоторого отрезка времени. Команда несет следующую информацию: код операции; имена объектов, участвующих в операциях; адрес результата; адрес следующей команды.

Комплекс технических средств автоматизированной системы управления технологически процессом (КТС АСУТП) - совокупность вычислительных и управляющих устройств, средств преобразования, отображения и регистрации сигналов, устройств передачи и обработки сигналов и данных, исполнительных устройств, достаточная для выполнения всех функций АСУТП.

Контактный элемент - проводящая часть контакта электрического реле, изолированная от другой части (или других частей), когда цепь контакта разомкнута.

Масштабный измерительный преобразователь - преобразователь, предназначенный для изменения величины в заданное число раз.

Оперативная память - память, предназначенная для хранения данных, непосредственно участвующих в выполнении операций, осуществляемых преимущественно арифметическим устройством и устройством управления.

Оператор - конструкция в алгоритмическом языке описания логически завершенного процесса обработки информации.

Оператор языка - базовая единица действия в языках программирования.

Первичный измерительный преобразователь - первый в измерительной цепи преобразователь.

Передающий измерительный преобразователь - преобразователь, предназначенный для дистанционной передачи сигнала информации.

Преобразователь измерительный - устройство, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи дальнейшего преобразования, обработки и (или) хранения, но не поддающейся непосредственному восприятию наблюдателем.

Программа — законченный последовательный набор команд, операторов, реализующих решение функциональной задачи.

Программное обеспечение АСУТП - совокупность программ, обеспечивающая функционирование АСУТП и предполагаемое развитие системы.

Программный комплекс - функционально законченный проблемно-ориентированный набор программных средств, предназначенный для решения определенных задач.

Промежуточный измерительный преобразователь - преобразователь, следующий в измерительной цепи после первичного.

Процессор - основная часть вычислительной машины, включающая в себя арифметическое устройство, устройство управления и оперативную память.

Сигнал данных - форма представления сообщения данных, выраженных физической величиной, измерение одного или нескольких параметров которой отображает его изменение.

Сигнал измерительной информации - сигнал, функционально связанный с измерительной физической величиной.

Система сигнализации- совокупность устройств и (или) их частей, соединенных между собой каналами связи, предназначенная для выработки светового и (или) звуковых сигналов о состоянии технологического оборудования или достижения параметра технологического процесса установленного значения.

Устройство ввода-вывода - устройство, обеспечивающее в вычислительной машине ввод и вывод данных.

Функционально законченное устройство (ФЗУ) - конструктивно законченное изделие или комплект изделий, предназначенный для выполнения определенных функциональных задач в технических средствах вычислительной техники, управления, контроля, передачи информации и электросвязи различного назначения.

# Содержание

1 Техническая часть	2

2 Технические средства	4

2.1 Вводные указания	4

2.2 Средства получения информации о параметрах технологических процессов	4

Группа 1	Первичные измерительные преобразователи (датчики) тепло- и энергетической, механической величины	4

Группа 2	Установки измерительные, преобразователи состава, свойств и структуры вещества	4

Группа 3	Приборы измерительные, регуляторы прямого действия	5

Группа 4    Преобразующие устройства	5

2.3 Средства локального контроля и автоматизации	5

Группа 5	Средства приборного типа, устройства функциональные, в том числе встроенные во вторичные приборы	5

Группа 6	Устройства, элементы систем сигнализации, блокировки, защиты и т.п.	6

Группа 7	Устройства питания	6

2.4 Средства централизованного контроля и регулирования (унифицированные комплексы)	6

Группа 8	Приборы вторичные	6

Группа 9	Устройства регулирующие и функциональные	7

2.5 Средства воздействия на процесс	7

Группа 10	Механизмы исполнительные	7

2.6 Аппаратура микропроцессорных программируемых средств управления (Ремоконт, Ломиконт,

Униконт и др.)	7

Группа 11	Средства обработки, хранения, обмена информацией, сопряжения с другими агрегатными комплексами и ЭВМ, ввода-вывода непрерывных и дискретных сигналов	7

Группа 12	Средства для подключения периферийных устройств и внешней памяти, преобразователи сигналов и усилителей мощности	8

Группа 13	Средства ручного ввода, вывода и отображения технологической информации, оперативно-диспетчерское оборудование	9

З Наладка систем	10

3.1 Вводные указания	10

Группа 14		Системы непрерывного и (или) по вызову измерения значений технологических               параметров	10

Группа 15	Системы сигнализации отклонений значений технологических параметров	10

Группа 16	Системы, реализующие функции управления	11

Приложение Термины и определения, используемые в настоящем Сборнике	12

Содержание	14