ДБН Д.2.2-38-99. Сборник 38. Каменные конструкции гидротехнических сооружений ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ 
УКРАИНЫ
 
 
 
РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
 
Сборник 38
 
Каменные конструкции гидротехнических 
сооружений
 
 
ДБН Д.2.2-38-99
 
(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами 
Госстроя Украины от 12.03.01 № 52; 11.03.02 № 48; 
06.12.02 № 92; 30.12.03 № 230; 10.03.04 № 41)
 
 
 
Государственный комитет строительства, архитектуры и 
жилищной политики Украины 
/ Госстрой Украины /
КИЕВ 2000

| РАЗРАБОТАНЫ: | Центром маркетинговых исследований в строительстве НПО "Созидатель" г. Днепропетровск |
| --- | --- |
| ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ: | Управлением сметных норм, ценообразования и экспертизы Госстроя Украины |
| РЕДАКТОРЫ: | А.В. Беркута П.И. Губень А.В. Нифонтов В.Г. Иванькина |
| УТВЕРЖДЕНЫ: | Приказом Госстроя Украины от 5.11.99 №270 и введены в действие с 1 января 2000 года |

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

| Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы Сборник 38. Каменные конструкции гидротехнических сооружений | ДБН Д.2.2-38-99 Взамен СНУ-93 Сборник 38 |
| --- | --- |

1 Техническая часть  
1.1 Общие указания  
1.1.1 Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы (затраты труда рабочих-строителей и машинистов, нормы времени эксплуатации строительных машин и механизмов, сметные нормы расхода строительных материалов), необходимые для определения потребности в ресурсах при выполнении работ по устройству каменных конструкций гидротехнических сооружений
 
1.1.2 Нормы сборника распространяются на устройство каменно-набросных плотин, отсыпей, призм, перемычек, банкетов, пригрузок и других сооружений, отсыпаемых насухо и в воду в речных и морских условиях, а также на устройство фильтров и трубчатых дренажей плотин.
 
1.1.3 Нормами предусмотрено применение:
а) грунтов - взорванной скальной породы, естественной гравийно-песчаной смеси, природного гравия и песка;
б) материалов - камня, щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси и песка, соответствующих требованиям стандартов.
 
1.1.4 Расход грунтов на измеритель сметной нормы определяется на основании проектных данных по формуле:

где: V - расход грунтов в плотном (естественном) состоянии на принятый измеритель нормы;
Sс - плотность грунта в сооружении по проектным данным;
Sк - плотность грунта в карьере в плотном (естественном) состоянии по проектным данным;
Vв - измеритель сметной нормы:
К - коэффициент, учитывающий потери грунта при транспортировке и укладке в сооружение.
 
1.1.5 Нормами групп 1 и 2 предусмотрено применение взорванной скальной  породы, расход которой определяется по формуле, приведенной в п. 1.1.4. Величина коэффициента "К" принимается равной:
-      при отсыпке насухо (нормы группы 1)-1,04;
-      при отсыпке в реку (нормы группы 2) при скорости течения воды до 1 м/с -1,04, до 3 м/с -1,08;
-      при скорости течения воды свыше 3 м/с - по проектным данным.
Нормы группы 2 предусматривают отсыпку скальной породы в реку при скорости течения воды до 1 м/с. В случае отсыпки скальной породы при скорости течения воды свыше 1 до 3 м/с к нормам группы 2 следует применять коэффициенты по таблице 1 (п.1.3.1), а при скорости течения воды свыше 3 м/с величина коэффициентов определяется по проектным данным.
Рыхление, разработка скальных пород в карьере и транспортировка их к месту укладки в сооружение нормами данного сборника не учтены и должны определяться дополнительно по соответствующим нормам других сборников:
-      рыхление скальных пород - по ДБН Д.2.2-3  "Буровзрывные работы";
-      разработка - за ДБН Д.2.2-1  "Земляные работы" (без учета затрат  "работы на отвале");
-      транспортировка – в соответствии с проектом организации строительства.
При использовании для возводимых сооружений скальных пород из полезных выемок ресурсы на рыхление, разработку скальных пород учитываться не должны, а на транспортировку должны определяться в соответствии с проектом организации строительства.
 
1.1.6 В норме 38-1-1 предусмотрено послойное возведение сооружений при отсыпке скальной породы слоями толщиной до 1 м. При возведении сооружений слоями толщиной свыше 1 до 2 м к нормам времени эксплуатации машин следует применять коэффициенты по таблице 1 (п.п. 1.3.2.1, 1.3.2.2), а при устройстве пригрузок каменно-набросных плотин слоями толщиной свыше 2 до 3 м - по таблице 1 (п.1.3.2.3).
 
1.1.7 При возведении плотин каменно-накидных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек без уплотнения, когда это обосновано проектом, из нормы 38-1-1 следует исключать следующие ресурсы: время эксплуатации катков и тракторов, а также расход воды, а к затратам труда и к нормам времени эксплуатации бульдозеров следует применять коэффициенты по таблице 1 в зависимости от толщины отсыпаемых слоев.
 
1.1.8 Нормами групп 3 - 5 предусмотрено применение материалов. В случае применения грунтов (когда это обосновано проектом) расход их для норм группы 3 определяется по формуле, приведенной в п.1.1.4 с коэффициентом "К", который равно 1,02, а для норм групп 4 и 5 расход грунтов принимаются равным 100 м3 в плотном (естественном) состоянии.
Разработка грунтов в карьере и транспортировка их к месту укладки в сооружение, а также использование грунтов из полезных выемок, определяются в соответствии с п.1.1.5.
 
1.1.9 В нормах группы 5 предусмотрено устройство дренажных призм шириной по дну до 2 м. При устройстве призм шириной по дну свыше 2 м до 4 м к нормам следует применять коэффициенты по таблице 1 (п.1.3.4).
 
1.1.10 В нормах группы 6 предусмотрена укладка дренажных труб с заделкой стыков цементным раствором. При укладке труб без заделки стыков к нормам следует применять коэффициенты по таблице 1 (п.1.3.5). При этом расход цементного раствора подлежит исключению.
 
1.1.11 Нормами групп 11-20 расход материалов принят для отсыпки в море в свободные пространства, не ограниченные конструкциями. При других условиях отсыпки материалов к нормам групп 11 - 20 следует применять коэффициенты по таблице 1 (п.п. 1.3.6 и 1.3.7).
 
1.1.12 В нормах групп 11-20 предусмотрено устройство морских отсыпей из скальной породы, расход которой на измеритель нормы определяются на основании проектных данных по формуле, приведенной в п.1.1.4, с применением значения коэффициента "К", равного:
- при отсыпках в море в свободные пространства, не ограниченные конструкциями, и в частично ограниченные конструкциями участки моря, имеющие сообщение с акваторией, -1,07;
- при отсыпках надводных частей сооружений и в полностью ограниченные конструкциями участки моря -1,04.
При этом к нормам групп 11 - 20 применяются коэффициенты по таблице 1 (п.1.3.8).
Рыхление, разработка скальной породы в карьере и транспортировка ее к месту укладки в сооружение, а также использование скальных пород из полезных выемок определяются в соответствии с п.1.1.5.
 
1.1.13 Устройство морских отсыпей из грунтов (кроме скальной породы), когда это обосновано проектом, определяется по соответствующим нормам групп 11 - 20. При этом предусмотренные в указанных нормах (за исключением норм на отсыпку постелей гравитационных сооружений) материалы заменяются соответствующими грунтами, расходы которых на измеритель нормы определяется по формуле, приведенной в п.1.1.4, с применением коэффициента "К", равного:
- при отсыпках в море в свободные пространства, не ограниченные конструкциями, и в частично ограниченные конструкциями участки моря, имеющие сообщение с акваторией, -1,06;
- при отсыпках надводных частей сооружений и в полностью ограниченные конструкциями участки моря -1,02.
При этом к указанным нормам применяются коэффициенты по таблице 1 (п.1.3.9).
Разработка грунтов в карьере и транспортировка их к месту укладки в сооружение, а также использование грунтов из полезных выемок определяются в соответствии с п.1.1.5.
 
1.1.14 Нормы групп 11-20 предусматривают проведение работ в условиях закрытой акватории или открытого побережья (открытого рейда).
К открытому побережью (открытого рейда) относятся участки берега моря или рейд, не имеющие естественной или искусственной защиты от волнового воздействия. Отнесение условий производства работ к категории открытого побережья (открытого рейда) определяется проектом.
 
1.1.15 Нормы группы 2 предусматривают проведение работ в условиях защищенной акватории судоходных рек. При работе в открытой акватории дополнительно учитываются ресурсы на содержание дежурного буксира, исходя из количества машино-часов основного буксира, предусмотренного в указанных нормах. Отнесение условий строительства к категории закрытой или открытой акватории и мощность дежурного буксира устанавливаются проектом.
 
1.1.16 Работы по разравниванию поверхностей отсыпей и призм под водой нормами не учтены. Указанные работы определяются по нормам ДБН Д.2.2-44  "Подводностроительные (водолазные) работы".
На водолазные станции, учтенные в нормах данного сборника, распространяются указания технической части ДБН Д.2.2-44 "Подводностроительные (водолазные) работы".
 
1.1.17 Подготовку оснований под сооружения следует определять по соответствующим ресурсным элементным сметным нормам на строительные работы в соответствии с проектными данными.
 
1.1.18 Нормами групп 1 и 2 (норма 2) учтены ресурсы на устройство и содержание съездов, въездов и проездов по насыпям за исключением въездов и съездов, расположенных вне профиля возводимых сооружений, устройство и содержание которых следует определять дополнительно по соответствующим ресурсным элементным сметным нормам на строительные работы на основании проектных данных.
 
1.1.19 Нормами групп 4 и 5 предусмотрено устройство однослойных фильтров и дренажных призм. Устройство многослойных фильтров определяется послойно по тем же нормам.
 
1.1.20 В нормах группы 10 учтена укладка готовых перфорированных дренажных труб.
 
1.1.21 В нормах группы 12 отсыпка материалов с подачей их в контейнерах в условиях открытого побережья предусмотрена плавучими кранами. При отсыпке материалов береговыми кранами следует пользоваться нормами 3, 4, 8-10 группы 11.
 
1.1.22 В нормах группы 14 отсыпка материалов в условиях открытого побережья предусмотрена плавучими кранами с грейферным ковшом. При отсыпке материалов береговыми кранами следует пользоваться нормами 5, 6,13-15 группы 13.
 
1.1.23 Нормами групп 16-20 учтено перемещение материалов и грунтов плавучими средствами до 1 км. При перемещении материалов и грунтов свыше 1 км ресурсы на дополнительное перемещение на каждый следующий 1 км следует принимать по нормам группы 21.
 
1.1.24 Время эксплуатации машин в нормах групп 1 - 5, 7, 8 определено исходя из условий работы их на гидроэнергетическом строительстве. При работе машин и механизмов на водохозяйственном и других видах строительства к времени эксплуатации машин следует применять коэффициенты, приведенные в таблице 1 (п.п. 1.3.10 и 1.3.11).
 
1.1.25 Указанный в данном сборнике размер  "до" включает в себя этот размер. 
 
1.2 Правила исчисления объемов работ  
1.2.1. Объемы конструкций определяются по проектным профилям и в тех же измерителях, которые приняты в нормах настоящего сборника.
 
1.2.2. Приведенный в нормах расход материалов, а также установленный порядок определения расхода грунтов и скальных пород для различных условий отсыпки, учитывают необходимые добавки на уплотнение, потери при транспортировке и укладке в сооружение, на вынос водой.
 
1.3 Коэффициенты к ресурсным элементным сметным нормам   Таблица 1 - Коэффициенты к ресурсным элементным сметным нормам

| Условия применения | Номер групп (норм) | Коэффициенты к нормам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Затрат труда рабочих-строителей | Времени эксплуатации машин | Расхода материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3.1 Каменные отсыпи призмы и | 2 | 1,04 | 1,04 | - |
| банкеты из скальной породы, |  |  |  |  |
| отсыпаемые в реку, при |  |  |  |  |
| скорости течения воды свыше 1 |  |  |  |  |
| до 3 м/с |  |  |  |  |
| 1.3.2 Возведение сооружений с |  |  |  |  |
| уплотнением слоями |  |  |  |  |
| толщиной: |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 свыше 1 до 1,5 | 1 | - | 0,87 | - |
|  |  |  | 0,81(к |  |
|  |  |  | бульдозерам) |  |
| 1.3.2.2 свыше 1,5 до 2м | 1 | - | 0,75 | - |
|  |  |  | 0,62 (к |  |
|  |  |  | бульдозерам) |  |
| 1.3.2.3 при отсыпке скальной | 1 | - | 0,49 | - |
| породы слоями толщиной |  |  | 0,39 (к |  |
| свыше 2 до 3 м |  |  | бульдозерам) |  |
| (устройство пригрузок |  |  |  |  |
| каменно-накидных плотин) |  |  |  |  |
| 1.3.3 Возведение сооружений без |  |  |  |  |
| уплотнение слоями |  |  |  |  |
| толщиной: |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.3.1 свыше 1 до 1,5 | 1 | 0,35 | 0,8 (к |  |
|  |  |  | бульдозерам) |  |
| 1.3.3.2 свыше 1,5 до 2м | 1 | 0,35 | 0,62 (к | - |
|  |  |  | бульдозерам) |  |
| 1.3.3.3 при отсыпке скальной | 1 | 0,35 | 0,39 (к | - |
| породы слоями толщиной |  |  | бульдозерам) |  |
| свыше 2 до 3 м |  |  |  |  |
| (устройство пригрузок |  |  |  |  |
| каменно-накидных плотин) |  |  |  |  |
| 1.3.4 Устройство дренажных | 5 | 0,54 | 0,54 | - |
| призм шириной по дну свыше |  |  |  |  |
| 2 м до 4 м |  |  |  |  |
| 1.3.5 Укладка дренажных труб | 6 | 0,84 | 0,81 (к | 0,74 (к |
| без заделки стыков |  |  | кранам) | каболке и |
| цементным раствором (расход |  |  |  | проволоке) |
| цементного раствора |  |  |  |  |
| подлежат исключению) |  |  |  |  |
| 1.3.6 Отсыпка камня в воду в | 11-14,15(1-4), | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| частично ограниченные | 16-20 |  |  |  |
| конструкциями участки моря |  |  |  |  |
| (за причальные стенки, в открытые |  |  |  |  |
| пазухи подпорных и |  |  |  |  |
| берегоукрепительных |  |  |  |  |
| сооружений), имеющие |  |  |  |  |
| сообщение с акваторией, и в |  |  |  |  |
| полностью ограниченные |  |  |  |  |
| конструкциями пространства (пирсы, |  |  |  |  |
| оболочки большого диаметра |  |  |  |  |
| и др.), а также устройство |  |  |  |  |
| надводных частей отсыпей |  |  |  |  |
| 1.3.7 Отсыпка щебня, гравия, | 11-20 | 0,96 | 0,96 | - |
| гравийно-песчаной смеси, песка |  |  |  |  |
| в воду в частично ограниченные |  |  |  |  |
| конструкциями участка моря, |  |  |  |  |
| имеющие сообщение с |  |  |  |  |
| акваторией, и в полностью |  |  |  |  |
| ограниченный конструкциями |  |  |  |  |
| пространства, а также устройство |  |  |  |  |
| надводных частей отсыпей |  |  |  |  |
| 1.3.8 Отсыпка скальной породы в | 11-20 | 0,96 | 0,96 | - |
| надводные части сооружений и в |  |  |  |  |
| полностью ограниченные |  |  |  |  |
| конструкциями участки моря |  |  |  |  |
| 1.3.9 Отсыпка грунтов (природный | 11-20 | 0,95 | 0,95 | - |
| гравий, естественная гравийно- |  |  |  |  |
| песчаная смесь, песок) в |  |  |  |  |
| надводные части сооружений и в |  |  |  |  |
| полностью ограниченные |  |  |  |  |
| конструкциями участка моря |  |  |  |  |
| Коэффициенты к нормам времени |  |  |  |  |
| эксплуатации машин: |  |  |  |  |
| 1.3.10 При работе на | 1 | - | 1,06 | - |
| воднохозяйственном | 2(1) | - | 1,02 | - |
| строительстве: | 2(2), 4(2) | - | 1,06 | - |
|  | 3 | - | 1,04 | - |
|  | 4(1) | - | 1,05 | - |
| 1.3.11 При работе на других видах | 1 2(1) 2(2), 4(2) |  | 1,06 1,06 1,06 |  |
| строительства: | 3 4(1) |  | 1,04 1,05 |  |

2 Каменные конструкции речных гидротехнических сооружений  
Группа 1          Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо Состав работ:   1. Частичное сталкивание скальной породы бульдозерами под откос с перемещением и разравниванием. 2. Поливка наброски водой под напором. 3. Уплотнение наброски катками. 4. Устройство и содержание въездов, съездов и проездов по насыпи. 
Измеритель:     1000 м3 наброски
 
38-1-1      Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо
 
Таблица 2 - Группа 1 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 38-1 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 22,28 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 36,73 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 201-0314 | Трактора на гусеничном ходу, мощность 121 кВт [165 л.с.] | маш-ч | 0,6 |
| 201-0315 | Трактора на гусеничном ходу, мощность 132 кВт [180 л.с.] | маш-ч | 0,36 |
| 207-0102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных | маш-ч | 34,76 |
|  | работах, мощность 79 кВт [108 л.с.] |  |  |
| 212-0711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, масса 25 т | маш-ч | 0,6 |
| 212-0712 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, масса 50 т | маш-ч | 0,36 |
| 212-0802 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом, масса 25 т | маш-ч | 0,54 |
| 212-0911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш-ч | 0,47 |
|  | Материалы |  |  |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 300 |
| По проекту | Скальная порода | м3 | П |

Группа 2       Устройство каменных отсыпей банкетов и призм в речных условиях при отсыпке в воду Состав работ:   1. Транспортировка баржи буксиром к месту отсыпки и установка ее в створе отсыпи. 2.Отсыпка скальной породы. 3. Транспортировка баржи к причалу и установка под погрузку. 4. Сталкивание скальной породы под откос и разравнивание ее бульдозерами [норма 2]. 5.Устройство и содержание въездов, съездов и проездов по отсыпям [норма 2].
Измеритель:    1000 м3 наброски
 
Устройство каменных отсыпей банкетов и призм в речных условиях при отсыпке в воду:
38-2-1                  с барж
38-2-2         автосамосвалами пионерным способом
 
Таблица 3 - Группа 2 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 38-2 1 | 38-2 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | - | 7,55 |
| 2 | Средний разряд работ |  | - | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 189,69 | 20,22 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 207-0102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и | маш-ч | 35,33 | 20,22 |
|  | горновскрышных работах, мощность 79 кВт [108 л.с.] |  |  |  |
| 223-0103 | Баржи, грузоподъемность 300 т | маш-ч | 70,78 | - |
| 223-0201 | Буксиры, мощность 110 кВт [150 л.с.] | маш-ч | 35,39 | - |
|  | Материалы |  |  |  |
| По проекту | Скальная порода | м3 | П | П |

Группа 3          Устройство переходных зон плотин Состав работ:   1. Разравнивание материала слоями. 2. Уплотнение материала с увлажнением. 3. Укладка и перекладка щитов для проезда машин. 
Измеритель:     1000 м3 переходной зоны
 
38-3-1      Устройство переходных зон плотин

Таблица 4 - Группа 3 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 38-3 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 23,23 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 18,05 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 202-1116 | Краны на автомобильном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, | маш-ч | 1,14 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |
| 207-0102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных | маш-ч | 10,79 |
|  | работах, мощность 79 кВт [108 л.с.] |  |  |
| 212-0802 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом, масса 25 т | маш-ч | 1,49 |
| 212-0910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса 16 т | маш-ч | 1,79 |
| 212-0911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, масса 30 т | маш-ч | 1,34 |
| 212-1500 | Трамбовки тракторные на базе трактора | маш-ч | 1,5 |
|  | Материалы |  |  |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 200 |
| По проекту | Плиты сборные железобетонные | м3 | 0,141 |
| По проекту | Материалы переходных зон плотин | м3 | 1050 |

Группа 4          Устройство фильтров дренажей в сооружениях Состав работ:   1. Установка и разборка шаблонов. 2. Подача и укладка инвентарных щитов [норма 1]. 3.Устройство траншей под ленточные фильтры [норма 4]. 4. Подача материалов фильтра, разравнивание слоев и планировка. 5. Поливка водой песчаных фильтров.
Измеритель:    100 м3 фильтра
 
Устройство в сооружениях фильтров дренажей сплошных:
38-4-1         в основаниях
38-4-2         в откосах с уклоном 1:3 и положе
38-4-3         в откосах с уклоном свыше крутым, чем 1:3
Устройство в сооружениях фильтров дренажей ленточных:
38-4-4                   при подаче материалов вручную 
38-4-5         при подаче материалов кранами
 
Таблица 5 - Группа 4 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 38-4 1 | 38-4 2 | 38-4 3 | 38-4 4 | 38-4 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 26,54 | 36,5 | 98,28 | 505,6 | 350,76 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,2 | 2,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,88 | 6,15 | 19,33 | 0,13 | 33,31 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,66 | 0,05 | 0,05 | 0,13 | 0,13 |
| 202-1116 | Краны на автомобильном ходу при работе на | маш-ч | 0,51 | - | - | - | - |
|  | гидроэнергетическом строительстве, |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 202-1216 | Краны на гусеничном ходу при работе на | маш-ч | - | - | 19,28 | - | 33,18 |
|  | гидроэнергетическом строительстве, |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность до 16 т |  |  |  |  |  |  |
| 207-0102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергети- | маш-ч | 3,71 | 6,1 | - | - | - |
|  | ческом строительстве и горновскрышных |  |  |  |  |  |  |
|  | работах, мощность 79 кВт [108 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | - | - | 19,28 | - | 33,18. |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0174 | Гвозди строительные с конической головкой 3,5х90 мм | т | 0,0003 | 0,0004 | 0,0004 | 0,003 | 0,003 |
| 112-0053 | Доски обрезные изхвойных пород, длина 4-6,5 | м3 | 0,038 | 0,058 | 0,058 | 0,153 | 0,153 |
|  | м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт |  |  |  |  |  |  |
| 123-0514- В | Щиты опалубки, ширина 300-750 мы, | м2 | 7,34 | - | - | - | - |
|  | толщина 25 мм |  |  |  |  |  |  |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 |
| По проекту | Материалы для фильтра [щебень, гравий, | м3 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
|  | гравийно-песчаная смесь, песок] |  |  |  |  |  |  |

Группа 5          Отсыпка призм для трубчатого дренажа Состав работ:   1. Устройство и разборка деревянных шаблонов. 2. Подача фильтровых материалов к месту укладки краном. 3. Укладка материалов слоями с частичной перекидкой и проверкой профиля по шаблону. 
Измеритель:    100 м3 дренажной призмы

Отсыпка призм для трубчатого дренажа:
38-5-1                   песчаных, щебеночных 
38-5-2         щебеночных
 
Таблица 6 - Группа 5 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 38-5 1 | 38-5 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 192,76 | 184,86 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,3 | 2,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 34,81 | 31,68 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,05 | 0,08 |
| 202-1216 | Краны на гусеничномходу при работе на гидроэнергетическом | маш-ч | 34,76 | 31,6 |
|  | строительстве, грузоподъемность до 16 т |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0174 | Гвозди строительные с конической головкой 3,5х90 мм | т | 0,0007 | 0,0013 |
| 112-0053 | Доски обрезные изхвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, | м3 | 0,06 | 0,09 |
|  | толщина 25 мм, III сорт |  |  |  |
| По проекту | Материалы для фильтра [щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок] | м3 | 105 | 105 |

Группа 6          Укладка дренажных труб из пористого бетона Состав работ:   1. Подача и укладка труб. 2. Зачистка концов труб стальными щетками. 3. Заделка стыка смоляной прядью и цементным раствором. 4. Варка битумной мастики. 5. Наклеивание стеклоткани на стык с промазкой горячим битумом.
Измеритель:    100 м труб дренажа
 
38-6-1     Укладка дренажных труб из пористого бетона 
 
Таблица 7 - Группа 6 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 38-6 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 562,48 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 152,79 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 50,09 |
| 216-0201 | Краны на тракторе мощностью 121 кВт [165 л.с.], грузоподъемность 5т | маш-ч | 102,7 |
| 270-0030 | Котлы битумные передвижные, емкость 1000 л | маш-ч | 21,59 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0072 | Битумы нефтяные изоляционные, марка БНИ-ІV-3, БНИ-ІV, БНИ-V | т | 2,04 |
| 111-0311 | Каболка | т | 0,04 |
| 111-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая различного назначения оцинкованная, диаметр 3,0 мм | т | 0,04 |
| 111-1593 | Полотно стекловолокнистое, марка ВВ-К | 10м2 | 16,6 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кпадочный тяжелый цементный, марка М 100 | м3 | 1 |
| По проекту | Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм | м | 101,5 |

Группа 7          Укладка сборных железобетонных безнапорных дренажных труб без муфт Состав работ:   1. Выравнивание основания траншеи. 2. Строповка труб. 3. Опускание труб в траншею. 4.Укладка труб на основание по заданному уклону. 
Измеритель:     100 м труб дренажа
 
Укладка сборных железобетонных безнапорных дренажных труб без муфт диаметром:
38-7-1               до 500 мм 
38-7-2               до 800 мм 
38-7-3        до 1000 мм
38-7-4        до 1200 мм
38-7-5        до 1500 мм
38-7-6        до 2000 мм
 
Таблица 8 - Группа 7 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 38-7 1 | 38-7 2 | 38-7 3 | 38-7 4 | 38-7 5 | 38-7 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 87,53 | 143,31 | 183,28 | 225,94 | 285,98 | 330,22 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,3 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 21,4 | 34,02 | 40,61 | 45,39 | 53,39 | 68,19 |

Окончание таблицы 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 38-7 1 | 38-7 2 | 38-7 3 | 38-7 4 | 38-7 5 | 38-7 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0010 | Тягачи седельные, тяговое усилие 14,4 т | маш-ч | 6,23 | 8,74 | 14,54 | 14,74 | 21,16 | 34,38 |
| 200-0013 | Полуприцепы общего назначения, | маш-ч | 6,23 | 8,74 | 14,54 | 14,74 | 21,16 | 34,38 |
|  | грузоподъемность 14,4 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1216 | Краны на гусеничномходу при работе | маш-ч | - | - | - | 30,65 | 32,23 | 33,81 |
|  | на гидроэнергетическом строитель- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стве, грузоподъемность до 16 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 216-0201 | Краны на тракторе мощностью 121 кВт | маш-ч | 15,17 | 25,28 | 26,07 | - | - | - |
|  | [165 л.с.], грузоподъемность 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| По проекту | Трубы железобетонные безнапорные | м | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
|  | без муфт |  |  |  |  |  |  |  |

Группа 8          Укладка сборных железобетонных безнапорных дренажных труб с муфтами Состав работ:   1. Установка нижних полумуфт на фильтр в местах стыковки труб. 2. Укладка труб на нижние полумуфты. 3. Заделка стыков труб цементным раствором. 4. Установка верхних полумуфт. 
Измеритель:     100 м труб дренажа
 
Укладка сборных железобетонных безнапорных дренажных труб с муфтами диаметром:
38-8-1                    до 400 мм
38-8-2                    до 800 мм 
38-8-3                    до 1000 мм 
38-8-4          до 1500 мм
 
Таблица 9 - Группа 8 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 38-8 1 | 38-8 2 | 38-8 3 | 38-8 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 158 | 186,44 | 227,52 | 349,18 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 42 | 52,79 | 72,51 | 113,95 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0010 | Тягачи седельные, тяговое усилие 14,4 т | маш-ч | 5,34 | 11,39 | 25,11 | 42,85 |
| 200-0013 | Полуприцепы общего назначения, | маш-ч | 5,34 | 11,39 | 25,11 | 42,85 |
|  | грузоподъемность 14,4 т |  |  |  |  |  |
| 202-1216 | Краны на гусеничномходу при работе на гидроэнер- | маш-ч | - | - | - | 71,1 |
|  | гетическом строительстве, грузоподъемность до 16 т |  |  |  |  |  |
| 216-0201 | Краны на тракторе мощностью 121 кВт [165 л.с.], | маш-ч | 36,66 | 41,4 | 47,4 | - |
|  | грузоподъемность 5 т |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,115 | 0,246 | 0,37 | 0,46 |
| По проекту | Трубы железобетонные безнапорные с муфтами | м | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |

Группа 9          Укладка керамических дренажных труб Состав работ:   1. Выравнивание основания траншеи. 2. Строповка и опускание труб в траншею. З. Укладка труб на основание по отвесу, уровню и зеркалу. 4. Подбивка труб фильтровыми материалами. 5. Частичная конопатка раструбов смоляной прядью.
Измеритель:    100 м труб дренажа
 
Укладка керамических дренажных труб диаметром:
38-9-1                    300 мм
38-9-2                    400 мм 
38-9-3          500 мм
 
Таблица 10 - Группа 9 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 38-9 1 | 38-9 2 | 38-9 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 76,16 | 122,45 | 178,54 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 26,81 | 39,14 | 57,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0010 | Тягачи седельные, тяговое усилие 14,4 т | маш-ч | 17,33 | 27,29 | 40,61 |
| 200-0013 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 14,4 т | маш-ч | 17,33 | 27,29 | 40,61 |
| 216-0201 | Краны на тракторе мощностью 121 кВт [165 л.с.], | маш-ч | 9,48 | 11,85 | 16,59 |
|  | грузоподъемность 5 т |  |  |  |  |

Окончание таблицы 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 38-9 1 | 38-9 2 | 38-9 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0311 | Каболка | т | 0,01 | 0,015 | 0,02 |
| 113-0736 | Трубы керамические канализационные, внутренний диаметр 300 мм | м | 101,5 | - | - |
| 113-0738 | Трубы керамические канализационные, внутренний диаметр 400 мм | м | - | 101,5 | - |
| 113-0740 | Трубы керамические канализационные, внутренний диаметр 500 мм | м | - | - | 101,5 |

Группа 10        Укладка асбестоцементных перфорированных дренажных труб Состав работ:   1. Выравнивание основания траншеи. 2. Строповка и опускание труб и муфт в траншею. З.Укладка труб на основание по заданному уклону. 4. Установка муфт на стыках с соблюдением зазора. 5. Конопатка муфт просмоленной паклей.
Измеритель:    100 м труб дренажа
 
Укладка асбестоцементных перфорированных дренажных труб диаметром:
38-10-1               300 мм 
38-10-2        400 мм
 
Таблица 11 - Группа 10 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 38-10 1 | 38-10 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 46,14 | 69,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,7 | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 13,37 | 20,13 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0010 | Тягачи седельные, тяговое усилие 14,4 т | маш-ч | 5,86 | 9,07 |
| 200-0013 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 14,4 т | маш-ч | 5,86 | 9,07 |
| 216-0201 | Краны на тракторе мощностью 121 кВт [165 л.с.], грузоподъемность 5 т | маш-ч | 7,51 | 11,06 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0311 | Каболка | т | 0,01 | 0,01 |
| По проекту | Трубы асбестоцементные | м | 101,5 | 101,5 |
| По проекту | Муфты соединительные | шт | 25,4 | 25,4 |

3 Каменные морские отсыпи  
3.1 Отсыпка материалов или скальной породы с берега  
Группа 11        Отсыпка с берега кранами с подачей материалов в контейнерах в закрытой акватории Состав работ:   1. Заполнение контейнеров материалами или скальной породой. 2. Отсыпка материалов или скальной породы в воду. З. Возвращение на берег пустых контейнеров. 4. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки. 
Измеритель:     100 м3 объема отсыпей
 
Отсыпка с берега с подачей материалов в контейнерах в закрытой акватории в постельгравитационных сооружений:
38-11-1        камня кранами плавучими
38-11-2        щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка кранами плавучими
38-11-3        камня кранами гусеничными
38-11-4        щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка кранами гусеничными
Отсыпка с берега кранами плавучими с подачей материалов в контейнерах в закрытой акватории в другие виды отсыпей:
38-11-5                 камня 
38-11-6        скальной породы
38-11-7        щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка
Отсыпка с берега кранами гусеничными с подачей материалов в контейнерах в закрытой акватории в другие виды отсыпей:
38-11-8        камня
38-11-9        скальной породы
38-11-10      щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка

Таблица 12 - Группа 11 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 38-11 1 | 38-11 2 | 38-11 3 | 38-11 4 | 38-11 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,83 | 5,01 | 4 | 4,17 | 4,83 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 25,13 | 30,05 | 4,1 | 8,5 | 23,21 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1244 | Краны на гусеничномходу, | маш-ч | - | - | 2,18 | 2,26 | - |
|  | грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |  |
| 221-0301 | Водолазные станции на самоходном боте с | маш-ч | 0,32 | 1,04 | 0,32 | 1,04 | - |
|  | компрессором при работе в закрытой |  |  |  |  |  |  |
|  | акватории, мощность 110 кВт [150 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 221-0506 | Краны плавучие при работе в закрытой | маш-ч | 3,48 | 3,57 | - | - | 3,48 |
|  | акватории самоходные, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1421-9554 | Камень бутовый М800-1400 | м3 | 106 | - | 106 | - | 106 |
| По проекту | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок | м3 | - | 110 | - | 110 | - |

Таблица 13 - Группа 11 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 38-11 6 | 38-11 7 | 38-11 8 | 38-11 9 | 38-11 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,91 | 5,01 | 4 | 4,09 | 4,17 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 23,48 | 23,81 | 2,18 | 2,23 | 2,26 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1244 | Краны на гусеничномходу, | маш-ч | - | - | 2,18 | 2,23 | 2,26 |
|  | грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |  |
| 221-0506 | Краны плавучие при работе в закрытой | маш-ч | 3,52 | 3,57 | - | - | - |
|  | акватории самоходные, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1421-9554 | Камень бутовый М800-1400 | м3 | - | - | 106 | - | - |
| По проекту | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок | м3 | - | 110 | , | - | 110 |
| По проекту | Скальная порода | м3 | П | - | - | П | - |

Группа 12        Отсыпка с берега плавучими кранами с подачей материалов в контейнерах у открытого побережья Состав работ:   1. Заполнение контейнеров материалами или скальной породой, 2 Отсыпка материалов или скальной породы в воду. 3. Возвращение на берег пустых контейнеров. 4. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки. 
Измеритель:     100 м3 объема отсыпей
 
Отсыпка с берега плавучими кранами с подачей материалов в контейнерах в условиях открытого побережья в постель гравитационных сооружений:
38-12-1                 камня
38-12-2        щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка
Отсыпка с берега плавучими кранами с подачей материалов в контейнерах в условиях открытого побережья в другие виды отсыпей:
38-12-3        камня
38-12-4        щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка
38-12-5        скальной породы
 
Таблица 14 - Группа 12 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 38-12 1 | 38-12 2 | 38-12 3 | 38-12 4 | 38-12 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,83 | 5,01 | 4,83 | 5,01 | 4,91 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Расхода труда машинистов | чел-ч | 42,72 | 45,96 | 41,76 | 42,84 | 42,24 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 221-0211 | Буксиры дизельные при работе на открытом | маш-ч | 3,48 | 3,57 | 3,48 | 3,57 | 3,52 |
|  | рейде, мощность 294 кВт [400 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 221-0306 | Водолазные станции на самоходном боте с | маш-ч | 0,32 | 1,04 | - | - | - |
|  | компрессором при работе на открытом рейде, |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность 110 кВт [150 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 221-0520 | Краны плавучие при работе на открытом рейде | маш-ч | 3,48 | 3,57 | 3,48 | 3,57 | 3,52 |
|  | самоходные, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1421-9554 | Камень бутовый М800-1400 | м3 | 106 | - | 106 | - | - |
| По проекту | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок | м3 | - | 110 | - | 110 | - |
| По проекту | Скальная порода | м3 | - | - | - | - | П |

Группа 1З        Отсыпка с берега кранами с грейферным ковшом в закрытой акватории Состав работ:   1. Отсыпка материалов или скальной породы в воду. 2. Частичное перемещение бульдозером материалов или скальной породы на берегу. 3. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки. 
Измеритель:     100 м3 объема отсыпей
 
Отсыпка с берега плавучими кранами с грейферным ковшом вместимостью до 2 м3 в закрытой акватории в постель гравитационных сооружений:
38-13-1                 камня 
38-13-2        щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка
Отсыпка с берега плавучими кранами с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 в закрытой акватории в постель гравитационных сооружений:
38-13-3         камня 
38-13-4        щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка
Отсыпка с берега гусеничными кранами с грейферным ковшом вместимостью до 2 м3 в закрытой акватории в постель гравитационных сооружений:
38-13-5                 камня 
38-13-6        щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка
Отсыпка с берега плавучими кранами с грейферным ковшом вместимостью до 2 м3 в закрытой акватории в другие виды отсыпей:
38-13-7        камня
38-13-8        скальной породы
38-13-9        щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка
Отсыпка с берега плавучими кранами с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 в закрытой акватории в другие виды отсыпей:
38-13-10      камня
38-13-11      скальной породы
38-13-12       щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка
Отсыпка с берега гусеничными кранами с грейферным ковшом вместимостью до 2 м3 в закрытой акватории в другие виды отсыпей:
38-13-13      камня
38-13-14       скальной породы
38-13-15       щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка
 
Таблица 15 - Группа 13 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 38-13 1 | 38-13 2 | 38-13 3 | 38-13 4 | 38-13 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 39,14 | 29,24 | 35,56 | 28,24 | 7,48 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1244 | Краны на гусеничномходу, | маш-ч | - | - | - | - | 5,4 |
|  | грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |  |
| 207-0149 | Бульдозеры, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш-ч | 0,16 | 0,06 | 0,16 | 0,06 | 0,16 |
| 221-0201 | Буксиры дизельные при работе в закрытой | маш-ч | 0,2 | 0,15 | - | - | - |
|  | акватории, мощность 221 кВт [300 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 221-0301 | Водолазные станции на самоходном боте с | маш-ч | 0,32 | 1,04 | 0,32 | 1,04 | 0,32 |
|  | компрессором при работе в закрытой |  |  |  |  |  |  |
|  | акватории, мощность 110 кВт [150 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 221-0501 | Краны плавучие при работе в закрытой | маш-ч | 6,84 | 4,22 | - | - | - |
|  | акватории несамоходные, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  |  |  |
| 221-0506 1421-9554 По проекту | Краны плавучие при работе в закрытой акватории самоходные, грузоподъемность 16 т Материалы Камень бутовый М800-1400 Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок | маш-ч м3 м3 | - 106 - | - - 110 | 5,02 106 - | 3,29 - 110 | - 106 - |

Таблица 16 - Группа 13 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 38-13 6 | 38-13 7 | 38-13 8 | 38-13 9 | 38-13 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,38 | 37,22 | 37,8 | 23 | 33,64 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1244 | Краны на гусеничномходу, | маш-ч | 3,08 | - | - | - | - |
|  | грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |  |
| 207-0149 | Бульдозеры, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш-ч | 0,06 | 0,16 | 0,16 | 0,06 | 0,16 |
| 221-0201 | Буксиры дизельные при работе в закрытой | маш-ч | - | 0,2 | 0,2 | 0,15 | - |
|  | акватории, мощность 221 кВт [300 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 221-0301 | Водолазные станции на самоходном боте с | маш-ч | 1,04 | - | - | - | - |
|  | компрессором при работе в закрытой |  |  |  |  |  |  |
|  | акватории, мощность 110 кВт [150 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 221-0501 | Краны плавучие при работе в закрытой | маш-ч | - | 6,84 | 6,95 | 4,22 | - |
|  | акватории несамоходные, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 16

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 38-13 6 | 38-13 7 | 38-13 8 | 38-13 9 | 38-13 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 221-0506 | Краны плавучие при работе в закрытой | маш-ч | - | - | - | - | 5,02 |
|  | акватории самоходные, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1421-9554 | Камень бутовый М800-1400 | м3 | - | 106 | - | - | 106 |
| По проекту | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок | м3 | 110 | - | - | 110 | - |
| По проекту | Скальная порода | м3 | - | - | П | - | - |

Таблица 17 - Группа 13 Нормы с 11 по 15

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 38-13 11 | 38-13 12 | 38-13 13 | 38-13 14 | 38-13 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 34,18 | 22 | 5,56 | 5,66 | 3,14 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1244 | Краны на гусеничномходу, | маш-ч | - | - | 5,4 | 5,5 | 3,08 |
|  | грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |  |
| 207-0149 | Бульдозеры, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш-ч | 0,16 | 0,06 | 0,16 | 0,16 | 0,06 |
| 221-0506 | Краны плавучие при работе в закрытой | маш-ч | 5,1 | 3,29 | - | - | - |
|  | акватории самоходные, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1421-9554 | Камень бутовый М800-1400 | м3 | - | - | 106 | - | - |
| По проекту | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок | м3 | - | 110 | - | - | 110 |
| По проекту | Скальная порода | м3 | П | - | - | П | - |

Группа 14        Отсыпка с берега плавучими кранами с грейферным ковшом у открытого побережья Состав работ:   1. Отсыпка материалов или скальной породы в воду. 2. Частичное перемещение бульдозером материалов или скальной породы на берегу. 3. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки. 
Измеритель:     100 м3 объема отсыпей
 
Отсыпка с берега плавучими кранами с грейферным ковшом вместимостью до 2 м3 в условиях открытого побережья в постель гравитационных сооружений:
38-14-1                 камня 
38-14-2        щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка
Отсыпка с берега плавучими кранами с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 в условиях открытого побережья в постель гравитационных сооружений:
38-14-3        камня 
38-14-4        гравия, щебня, гравийно-песчаной смеси, песка
Отсыпка с берега плавучими кранами с грейферным ковшом вместимостью до 2 м3 в условиях открытого побережья в другие виды отсыпей:
38-14-5        камня
38-14-6                 скальной породы 
38-14-7        щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка
Отсыпка с берега плавучими кранами с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 в условиях открытого побережья в другие виды отсыпей:
38-14-8       камня
38-14-9       скальной породы
38-14-10     щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка
 
Таблица 18 - Группа 14 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 38-14 1 | 38-14 2 | 38-14 3 | 38-14 4 | 38-14 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 76,36 | 49,6 | 61,36 | 42,66 | 75,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 207-0149 | Бульдозеры, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш-ч | 0,16 | 0,06 | 0,16 | 0,06 | 0,16 |
| 221-0211 | Буксиры дизельные при работе на открытом | маш-ч | - | - | 5,02 | 3,29 | - |
|  | рейде, мощность 294 кВт [400 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 221-0212 | Буксиры дизельные при работе на открытом | маш-ч | 6,84 | 4,22 | - | - | 6,84 |
|  | рейде, мощность 552 кВт [750 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 221-0306 | Водолазные станции на самоходном боте с | маш-ч | 0,32 | 1,04 | 0,32 | 1,04 | . |
|  | компрессором при работе на открытом рейде, |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность 110 кВт [150 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 221-0515 | Краны плавучие при работе на открытом рейде | маш-ч | 6,84 | 4,22 | - | - | 6,84 |
|  | несамоходные, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  |  |  |
| 221-0520 | Краны плавучие при работе на открытом рейде | маш-ч | - | - | 5,02 | 3,29 | - |
|  | самоходные, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1421-9554 | Камень бутовый М800-1400 | м3 | 106 | - | 106 | - | 106 |
| По проекту | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок | м3 | - | 110 | - | 110 | - |

Таблица 19 - Группа 14 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 38-14 6 | 38-14 7 | 38-14 8 | 38-14 9 | 38-14 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 76,61 | 46,48 | 60,4 | 61,36 | 39,54 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 207-0149 | Бульдозеры, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш-ч | 0,16 | 0,06 | 0,16 | 0,16 | 0,06 |
| 221-0211 | Буксиры дизельные при работе на открытом | маш-ч | - | - | 5,02 | 5,1 | 3,29 |
|  | рейде, мощность 294 кВт [400 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 221-0212 | Буксиры дизельные при работе на открытом | маш-ч | 6,95 | 4,22 | - | - | - |
|  | рейде, мощность 552 кВт [750 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 221-0515 | Краны плавучие при работе на открытом рейде | маш-ч | 6,95 | 4,22 | - | - | - |
|  | несамоходные, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  |  |  |
| 221-0520 | Краны плавучие при работе на открытом рейде | маш-ч | - | - | 5,02 | 5,1 | 3,29 |
|  | самоходные, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1421-9554 | Камень бутовый М800-1400 | м3 | - | - | 106 | - | - |
| По проекту | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок | м3 | - | 110 | - | - | 110 |
| По проекту | Скальная порода | м3 | П | - | - | П | - |

Группа 15        Отсыпка автосамосвалами пионерным способом Состав работ:   1. Отсыпка материалов или скальной породы в воду. 2. Разравнивание отсыпи на отвале [нормы 5-8]. 
Измеритель:     100 м3 объема отсыпей
 
Отсыпка автосамосвалами пионерным способом под воду:
38-15-1        камня
38-15-2        скальной породы
38-15-3        песка
38-15-4        щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси
Отсыпка автосамосвалами пионерным способом над водой:
38-15-5        камня
38-15-6        скальной породы
38-15-7        песка
38-15-8        щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси
 
Таблица 20 - Группа 15 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 38-15 1 | 38-15 2 | 38-15 3 | 38-15 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 9,32 | 10,54 | 8,86 | 6,86 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,87 | 0,87 | 0,93 | 0,3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 207-0149 | Бульдозеры, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш-ч | 0,87 | 0,87 | 0,93 | 0,3 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 1421-9554 | Камень бутовый М800-1400 | м3 | 106 | - | - | - |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | - | - | 110 | - |
| По проекту | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок | м3 | - | - | - | 110 |
| По проекту | Скальная порода | м3 | - | П | - | - |

Таблица 21 - Группа 15 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 38-15 5 | 38-15 6 | 38-15 7 | 38-15 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 9,07 | 10,18 | 8,45 | 8,45 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,74 | 1,74 | 0,93 | 0,73 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 207-0149 | Бульдозеры, мощность 79 кВт [108 л.с.] | маш-ч | 1,74 | 1,74 | 0,93 | 0,73 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 1421-9554 | Камень бутовый М800-1400 | м3 | 103 | - | - | - |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | - | - | 105 | - |
| По проекту | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок | м3 | - | - | - | 105 |
| По проекту | Скальная порода | м3 | - | П | - | - |

3.2 Отсыпка материалов или скальной породы с барж  
Группа 16        Отсыпка плавучими кранами с подачей материалов в контейнерах в закрытой акватории Состав работ:  1. Погрузка полных контейнеров на баржи и перемещение их на 1 км. 2. Отсыпка материалов или скальной породы в воду. 3. Выгрузка и заполнение порожних контейнеров. 4.Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки при погрузке и отсыпке материалов.
Измеритель:    100 м3 отсыпей
 
Отсыпка с самоходных барж плавучими кранами с подачей материалов в контейнерах в закрытой акватории в постель гравитационных сооружений:
38-16-1                 камня 
38-16-2        щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка
Отсыпка с несамоходных барж плавучими кранами с подачей материалов в контейнерах в закрытой акватории в постель гравитационных сооружений:
38-16-3        камня 
38-16-4        щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка
Отсыпка с самоходных барж плавучими кранами с подачей материалов в контейнерах в закрытой акватории в другие виды отсыпей:
38-16-5       камня
38-16-6        скальной породы
38-16-7        щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка
Отсыпка с несамоходных барж плавучими кранами с подачей материалов в контейнерах в закрытой акватории в другие виды отсыпей:
38-16-8       камня
38-16-9       скальной породы
38-16-10     щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка
 
Таблица 22 - Группа 16 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 38-16 1 | 38-16 2 | 38-16 3 | 38-16 4 | 38-16 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 19,43 | 20,07 | 19,43 | 20,07 | 19,43 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 98,22 | 105,71 | 49,59 | 55,47 | 96,3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1244 | Краны на гусеничномходу, | маш-ч | 8,42 | 8,72 | 8,42 | 8,72 | 8,42 |
|  | грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |  |
| 221-0101 | Баржи при работе в закрытой акватории | маш-ч | . - | - | 12,96 | 13,4 | - |
|  | несамоходные, грузоподъемность 250 т |  |  |  |  |  |  |
| 221-0110 | Баржи при работе в закрытой акватории | маш-ч | 12,96 | 13,4 | - | - | 12,96 |
|  | самоходные, грузоподъемность 250 т |  |  |  |  |  |  |
| 221-0201 | Буксиры дизельные при работе в закрытой | маш-ч | - | - | 1,07 | 1,12 | - |
|  | акватории, мощность 221 кВт [300 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 221-0301 | Водолазные станции на самоходном боте с | маш-ч | 0,32 | 1,04 | 0,32 | 1,04 | - |
|  | компрессором при работе в закрытой |  |  |  |  |  |  |
|  | акватории, мощность 110 кВт [150 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 221-0506 | Краны плавучие при работе в закрытой | маш-ч | 3,46 | 3,56 | 3,46 | 3,56 | 3,46 |
|  | акватории самоходные, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1421-9554 | Камень бутовый М800-1400 | м3 | 106 | - | 106 | - | 106 |
| По проекту | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок | м3 | - | 110 | - | 110 | - |

Таблица 23 - Группа 16 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 38-16 6 | 38-16 7 | 38-16 8 | 38-16 9 | 38-16 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 19,75 | 20,07 | 19,43 | 19,75 | 20,07 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 97,94 | 99,47 | 47,67 | 48,51 | 49,23 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1244 | Краны на гусеничномходу, | маш-ч | 8,58 | 8,72 | 8,42 | 8,58 | 8,72 |
|  | грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |  |
| 221-0101 | Баржи при работе в закрытой акватории | маш-ч | - | - | 12,96 | 13,19 | 13,4 |
|  | несамоходные, грузоподъемность 250 т |  |  |  |  |  |  |
| 221-0110 | Баржи при работе в закрытой акватории | маш-ч | 13,19 | 13,4 | - | - | - |
|  | самоходные, грузоподъемность 250 т |  |  |  |  |  |  |
| 221-0201 | Буксиры дизельные при работе в закрытой | маш-ч | - | - | 1,07 | 1,11 | 1,12 |
|  | акватории, мощность 221 кВт [300 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 221-0506 | Краны плавучие при работе в закрытой | маш-ч | 3,51 | 3,56 | 3,46 | 3,51 | 3,56 |
|  | акватории самоходные, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1421-9554 | Камень бутовый М800-1400 | м3 | - | -. | 106 | - | - |
| По проекту | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок | м3 | - | 110 | - | - | 110 |
| По проекту | Скальная порода | м3 | П | - | - | П | - |

Группа 17        Отсыпка плавучими кранами с подачей материалов в контейнерах у открытого побережья Состав работ:   1. Погрузка полных контейнеров на баржи и перемещения их на 1 км. 2. Отсыпка материалов или скальной породы в воду. 3. Выгрузка и заполнение порожних контейнеров. 4.Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки при погрузке и отсыпке материалов.
Измеритель:    100 м3 отсыпей
 
Отсыпка с самоходных барж плавучими кранами с подачей материалов в контейнерах в условиях открытого побережья в постель гравитационных сооружений:
38-17-1                 камня 
38-17-2        щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка
Отсыпка с несамоходных барж плавучими кранами с подачей материалов в контейнерах в условиях открытого побережья в постель гравитационных сооружений:
38-17-3        камня 
38-17-4        щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка
Отсыпка с самоходных барж плавучими кранами с подачей материалов в контейнерах в условиях открытого побережья в другие виды отсыпей:
38-17-5       камня
38-17-6       скальной породы
38-17-7       щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка
Отсыпка с несамоходных барж плавучими кранами с подачей материалов в контейнерах в условиях открытого побережья в другие виды отсыпей:
38-17-8       камня
38-17-9       скальной породы
38-17-10     щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси, песка
 
Таблица 24 - Группа 17 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 38-17 1 | 38-17 2 | 38-17 3 | 38-17 4 | 38-17 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 19,43 | 20,07 | 19,43 | 20,07 | 19,43 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 137,34 | 143,94 | 88 | 92,85 | 136,38 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1244 | Краны на гусеничномходу, | маш-ч | 8,42 | 8,72 | 8,42 | 8,72 | 8,42 |
|  | грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |  |
| 221-0120 | Баржи при работе на открытом рейде | маш-ч | - | - | 12,96 | 13,4 | - |
|  | несамоходные, грузоподъемность 250 т |  |  |  |  |  |  |
| 221-0130 | Барже при работе на открытом рейде | маш-ч | 12,96 | 13,4 | - | - | 12,96 |
|  | самоходные, грузоподъемность 250 т |  |  |  |  |  |  |
| 221-0211 | Буксиры дизельные при работе на открытом | маш-ч | 3,46 | 3,56 | 7,99 | 8,23 | 3,46 |
|  | рейде, мощность 294 кВт [400 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 221-0306 | Водолазные станции на самоходном боте с | маш-ч | 0,32 | 1,04 | 0,32 | 1,04 | - |
|  | компрессором при работе на открытом рейде, |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность 110 кВт [150 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 221-0520 | Краны плавучие при работе на открытом рейде | маш-ч | 3,46 | 3,56 | 3,46 | 3,56 | 3,46 |
|  | самоходные, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1421-9554 | Камень бутовый М800-1400 | м3 | 106 | - | 106 | - | 106 |
| По проекту | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок | м3 | - | 110 | - | 110 | - |

Таблица 25 - Группа 17 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 38-17 6 | 38-17 7 | 38-17 8 | 38-17 9 | 38-17 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 19,75 | 20,07 | 19,43 | 19,75 | 20,07 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 138,68 | 140,82 | 87,04 | 88,46 | 89,73 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1244 | Краны на гусеничномходу, | маш-ч | 8,58 | 8,72 | 8,42 | 8,58 | 8,72 |
|  | грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |  |
| 221-0120 | Баржи при работе на открытом рейде | маш-ч | - | - | 12,96 | 13,19 | 13,4 |
|  | несамоходные, грузоподъемность 250 т |  |  |  |  |  |  |
| 221-0130 | Барже при работе на открытом рейде | маш-ч | 13,19 | 13,4 | - | - | - |
|  | самоходные, грузоподъемность 250 т |  |  |  |  |  |  |
| 221-0211 | Буксиры дизельные при работе на открытом | маш-ч | 3,51 | 3,56 | 7,99 | 8,12 | 8,23 |
|  | рейде, мощность 294 кВт [400 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 221-0520 | Краны плавучие при работе на открытом рейде | маш-ч | 3,51 | 3,56 | 3,46 | 3,51 | 3,56 |
|  | самоходные, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1421-9554 | Камень бутовый М800-1400 | м3 | - | - | 106 | - | - |
| По проекту | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок | м3 | - | 110 | - | - | 110 |
| По проекту | Скальная порода | м3 | П | - | - | П | - |

Группа 18        Отсыпка плавучими кранами с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 в закрытой акватории Состав работ:   1. Погрузка материалов или скальной породы в баржи и перемещения их на 1 км. 2. Отсыпка материалов или скальной породы в воду. 3. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки при погрузке и отсыпке материалов.
Измеритель:   100 м3 отсыпей
 
Отсыпка с самоходных барж плавучими кранами с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 в закрытой акватории в постель гравитационных сооружений:
38-18-1        камня
38-18-2        щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси
38-18-3        песка
Отсыпка с несамоходных барж плавучими кранами с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 в закрытой акватории в постель гравитационных сооружений:
38-18-4       камня
38-18-5       щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси
38-18-6       песка
Отсыпка с самоходных барж плавучими кранами с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 в закрытой акватории в другие виды отсыпей:
38-18-7        камня
38-18-8        скальной породы
38-18-9        щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси
38-18-10      песка
Отсыпка с несамоходных барж плавучими кранами с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 в закрытой акватории в другие виды отсыпей:
38-18-11       камня
38-18-12       скальной породы
38-18-13       щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси
38-18-14       песка
 
Таблица 26 - Группа 18 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 38-18 1 | 38-18 2 | 38-18 3 | 38-18 4 | 38-18 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 8,93 | 5,56 | 4,63 | 8,93 | 5,56 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 100,4 | 74,52 | 66,2 | 56,41 | 44,88 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1244 | Краны на гусеничномходу, | маш-ч | 5,66 | 3,62 | 3,07 | 5,66 | 3,62 |
|  | грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |  |
| 221-0101 | Баржи при работе в закрытой акватории | маш-ч | - | - | - | 11,8 | 8,25 |
|  | несамоходные, грузоподъемность 250 т |  |  |  |  |  |  |
| 221-0110 | Баржи при работе в закрытой акватории | маш-ч | 11,8 | 8,25 | 7,27 | - | - |
|  | самоходные, грузоподъемность 250 т |  |  |  |  |  |  |
| 221-0201 | Буксиры дизельные при работе в закрытой | маш-ч | - | - | - | 1,07 | 1,12 |
|  | акватории, мощность 221 кВт [300 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 221-0301 | Водолазные станции на самоходном боте с | маш-ч | 0,32 | 1,04 | 1,04 | 0,32 | 1,04 |
|  | компрессором при работе в закрытой акватории, |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность 110 кВт [150 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 221-0506 | Краны плавучие при работе в закрытой | маш-ч | 5,07 | 3,51 | 3,08 | 5,07 | 3,51 |
|  | акватории самоходные, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1421-9554 | Камень бутовый М800-1400 | м3 | 106 | - | - | 106 | - |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | - | - | 110 | - | - |
| По проекту | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь | м3 | - | 110 | - | - | 110 |

Таблица 27 - Группа 18 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 38-18 6 | 38-18 7 | 38-18 8 | 38-18 9 | 38-18 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,63 | 8,93 | 9,1 | 5,56 | 4,63 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 40,48 | 98,48 | 100,15 | 68,28 | 59,96 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1244 | Краны на гусеничномходу, | маш-ч | 3,07 | 5,66 | 5,75 | 3,62 | 3,07 |
|  | грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |  |
| 221-0101 | Баржи при работе в закрытой акватории | маш-ч | 7,27 | - | - | - | - |
|  | несамоходные, грузоподъемность 250 т |  |  |  |  |  |  |
| 221-0110 | Баржи при работе в закрытой акватории | маш-ч | - | 11,8 | 12,01 | 8,25 | 7,27 |
|  | самоходные, грузоподъемность 250 т |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 27

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 38-18 6 | 38-18 7 | 38-18 8 | 38-18 9 | 38-18 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 221-0201 | Буксиры дизельные при работе в закрытой | маш-ч | 1,12 | - | - | - | - |
|  | акватории, мощность 221 кВт [300 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 221-0301 | Водолазные станции на самоходном боте с | маш-ч | 1,04 | - | - | - | - |
|  | компрессором при работе в закрытой акватории, |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность 110 кВт [150 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 221-0506 | Краны плавучие при работе в закрытой | маш-ч | 3,08 | 5,07 | 5,15 | 3,51 | 3,08 |
|  | акватории самоходные, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1421-9554 | Камень бутовый М800-1400 | м3 | - | 106 | - | - | - |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 110 | - | - | - | 110 |
| По проекту | Скальная порода | м3 | - | - | П | - | - |
| По проекту | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь | м3 | - | - | - | 110 | - |

Таблица 28 - Группа 18 Нормы с 11 по 14

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 38-18 11 | 38-18 12 | 38-18 13 | 38-18 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 8,93 | 9,1 | 5,56 | 4,63 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 54,49 | 55,44 | 38,64 | 34,24 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 202-1244 | Краны на гусеничномходу, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 5,66 | 5,75 | 3,62 | 3,07 |
| 221-0101 | Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные, | маш-ч | 11,8 | 12,01 | 8,25 | 7,27 |
|  | грузоподъемность 250 т |  |  |  |  |  |
| 221-0201 | Буксиры дизельные при работе в закрытой акватории, | маш-ч | 1,07 | 1,11 | 1,12 | 1,12 |
|  | мощность 221 кВт [300 л.с.] |  |  |  |  |  |
| 221-0506 | Краны плавучие при работе в закрытой акватории | маш-ч | 5,07 | 5,15 | 3,51 | 3,08 |
|  | самоходные, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 1421-9554 | Камень бутовый М800-1400 | м3 | 106 | - | - | - |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | - | - | -. | 110 |
| По проекту | Скальная порода | м3 | - | П | - | - |
| По проекту | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь | м3 | - | - | 110 | - |

Группа 19        Отсыпка плавучими кранами с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 у открытого побережья [открытого рейда] Состав работ:   1. Погрузка материалов или скальной породы в баржи и перемещения их на 1 км. 2. Отсыпка материалов или скальной породы в воду. 3. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки при погрузке и отсыпке материалов.
Измеритель:     100 м3 отсыпей
 
Отсыпка с самоходных барж плавучими кранами с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 в условиях открытого побережья [открытого рейда] в постель гравитационных сооружений:
38-19-1        камня
38-19-2        щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси
38-19-3         песка
Отсыпка с несамоходных барж плавучими кранами с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 в условиях открытого побережья (открытого рейда] в постель гравитационных сооружений:
38-19-4       камня
38-19-5        щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси
38-19-6         песка
Отсыпка с самоходных барж плавучими кранами с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 в условиях открытого побережья [открытого рейда] в другие виды отсыпей:
38-19-7       камня
38-19-8        скальной породы
38-19-9        щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси
38-19-10      песка
Отсыпка с несамоходных барж плавучими кранами с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 в условиях открытого побережья [открытого рейда] в другие виды отсыпей:
38-19-11       камня
38-19-12       скальной породы
38-19-13       щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси
38-19-14       песка

Таблица 29 - Группа 19 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 38-19 1 | 38-19 2 | 38-19 3 | 38-19 4 | 38-19 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 8,93 | 5,56 | 4,63 | 8,93 | 5,56 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинисттов | чел-ч | 146,17 | 103,89 | 91,64 | 112,04 | 81,79 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1244 | Краны на гусеничномходу, | маш-ч | 5,66 | 3,62 | 3,07 | 5,66 | 3,62 |
|  | грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |  |
| 221-0120 | Баржи при работе на открытом рейде | маш-ч | - | - | - | 11,8 | 8,25 |
|  | несамоходные, грузоподъемность 250 т |  |  |  |  |  |  |
| 221-0130 | Барже при работе на открытом рейде | маш-ч | 11,8 | 8,25 | 7,27 | - | - |
|  | самоходные, грузоподъемность 250 т |  |  |  |  |  |  |
| 221-0211 | Буксиры дизельные при работе на открытом | маш-ч | 5,07 | 3,51 | 3,08 | 11,22 | 8,14 |
|  | рейде, мощность 294 кВт [400 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 221-0306 | Водолазные станции на самоходном боте с | маш-ч | 0,32 | 1,04 | 1,04 | 0,32 | 1,04 |
|  | компрессором при работе на открытом рейде, |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность 110 кВт [150 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 221-0520 | Краны плавучие при работе на открытом рейде | маш-ч | 5,07 | 3,51 | 3,08 | 5,07 | 3,51 |
|  | самоходные, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1421-9554 | Камень бутовый М800-1400 | м3 | 106 | - | - | 106 | - |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | - | - | 110 | - | - |
| По проекту | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь | м3 | - | 110 | - | - | 110 |

Таблица 30 - Группа 19 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 38-19 6 | 38-19 7 | 38-19 8 | 38-19 9 | 38-19 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,63 | 8,93 | 9,1 | 5,56 | 4,63 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 72,81 | 145,21 | 147,66 | 100,77 | 88,52 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1244 | Краны на гусеничномходу, | маш-ч | 3,07 | 5,66 | 5,75 | 3,62 | 3,07 |
|  | грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |  |
| 221-0120 | Баржи при работе на открытом рейде | маш-ч | 7,27 | - | - | - | - |
|  | несамоходные, грузоподъемность 250 т |  |  |  |  |  |  |
| 221-0130 | Барже при работе на открытом рейде | маш-ч | - | 11,8 | 12,01 | 8,25 | 7,27 |
|  | самоходные, грузоподъемность 250 т |  |  |  |  |  |  |
| 221-0211 | Буксиры дизельные при работе на открытом | маш-ч | 7,28 | 5,07 | 5,15 | 3,51 | 3,08 |
|  | рейде, мощность 294 кВт [400 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 221-0306 | Водолазные станции на самоходном боте с | маш-ч | 1,04 | - | - | - | - |
|  | компрессором при работе на открытом рейде, |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность 110 кВт [150 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 221-0520 | Краны плавучие при работе на открытом рейде | маш-ч | 3,08 | 5,07 | 5,15 | 3,51 | 3,08 |
|  | самоходные, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1421-9554 | Камень бутовый М800-1400 | м3 | - | 106 | - | - | - |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 110 | - | - | - | 110 |
| По проекту | Скальная порода | м3 | - | - | П | - | - |
| По проекту | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь | м3 | - | - | -. | 110 | - |

Таблица 31 - Группа 19 Нормы с 11 по 14

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 38-19 11 | 38-19 12 | 38-19 13 | 38-19 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 8,93 | 9,1 | 5,56 | 4,63 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 111,08 | 112,93 | 78,67 | 69,69 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 202-1244 | Краны на гусеничномходу, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 5,66 | 5,75 | 3,62 | 3,07 |
| 221-0120 | Барже при работе на открытом рейде несамоходные, | маш-ч | 11,8 | 12,01 | 8,25 | 7,27 |
|  | грузоподъемность 250 т |  |  |  |  |  |
| 221-0211 | Буксиры дизельные при работе на открытом рейде, | маш-ч | 11,22 | 11,41 | 8,14 | 7,28 |
|  | мощность 294 кВт [400 л.с.] |  |  |  |  |  |
| 221-0520 | Краны плавучие при работе на открытом рейде | маш-ч | 5,07 | 5,15 | 3,51 | 3,08 |
|  | самоходные, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 1421-9554 | Камень бутовый М800-1400 | м3 | 106 | - | - | - |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | - | - | - | 110 |
| По проекту | Скальная порода | м3 | - | П | - | - |
| По проекту | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь | м3 | - | - | 110 | - |

3.3 Отсыпка материалов или скальной породы шаландами  
Группа 20        Отсыпка шаландами Состав работ:   1. Погрузка материалов или скальной породы в шаланды и перемещения их на 1 км. 2.Отсыпка материалов или скальной породы в воду. 3. Перемещение плавучих средств в зоне рабочей площадки при загрузке и отсыпании материалов.
Измеритель:    100 м3 отсыпей
 
Отсыпка шаландами в закрытой акватории в постель гравитационных сооружений:
38-20-1        камня
38-20-2        песка
38-20-3        щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси
Отсыпка шаландами в закрытой акватории в другие виды отсыпей:
38-20-4        камня
38-20-5        скальной породы
38-20-6         песка
38-20-7        щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси
Отсыпка шаландами в условиях открытого побережья [открытого рейда] в постель гравитационных сооружений:
38-20-8        камня
38-20-9        песка
38-20-10      щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси
    Отсыпка шаландами в условиях открытого побережья [открытого рейда] в другие виды отсыпей:
38-20-11      камня
38-20-12      скальной породы
38-20-13      песка
38-20-14      щебня, гравия, гравийно-песчаной смеси
 
Таблица 32 - Группа 20 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 38-20 1 | 38-20 2 | 38-20 3 | 38-20 4 | 38-20 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,96 | 2,58 | 3,1 | 4,96 | 5,06 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 25,85 | 22,49 | 24,2 | 23,93 | 24,3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1244 | Краны на гусеничномходу, | маш-ч | 5,66 | 3,05 | 3,62 | 5,66 | 5,75 |
|  | грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |  |
| 221-0201 | Буксиры дизельные при работе в закрытой | маш-ч | 1,39 | 1,42 | 1,42 | 1,39 | 1,41 |
|  | акватории, мощность 221 кВт [300 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 221-0301 | Водолазные станции на самоходном боте с | маш-ч | 0,32 | 1,04 | 1,04 | - | - |
|  | компрессором при работе в закрытой |  |  |  |  |  |  |
|  | акватории, мощность 110 кВт [150 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 221-0601 | Шаланды при работе в закрытой акватории | маш-ч | 7,05 | 4,47 | 5,04 | 7,05 | 7,16 |
|  | несамоходные, грузоподъемность 250 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1421-9554 | Камень бутовый М800-1400 | м3 | 106 | - | - | 106 | - |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | - | 110 | - | - | - |
| По проекту | Скальная порода | м3 | - | - | - | - | П |
| По проекту | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь | м3 | - | - | 110 | - | - |

Таблица 33 - Группа 20 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 38-20 6 | 38-20 7 | 38-20 8 | 38-20 9 | 38-20 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,58 | 3,1 | 4,96 | 2,58 | 3,1 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 16,25 | 17,96 | 28,13 | 22,68 | 24,39 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-1244 | Краны на гусеничномходу | маш-ч | 3,05 | 3,62 | 5,66 | 3,05 | 3,62 |
|  | грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |  |
| 221-0201 | Буксиры дизельные при работе в закрытой | маш-ч | 1,42 | 1,42 | - | - | - |
|  | акватории, мощность 221 кВт [300 к.с ] |  |  |  |  |  |  |
| 221-0211 | Буксиры дизельные при работе на открытом | маш-ч | - | - | 1,39 | 1,42 | 1,42 |
|  | рейде, мощность 294 кВт [400 к.с;.] |  |  |  |  |  |  |
| 221-0306 | Водолазные станции на самоходном боте с | маш-ч | - | - | 0,32 | 1,04 | 1,04 |
|  | компрессором при работе на открытом рейде, |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность 110 кВт [150 л.с.] |  |  |  |  |  |  |
| 221-0601 | Шаланды при работе в закрытой акватории | маш-ч | 4,47 | 5,04 | - | - | - |
|  | несамоходные, грузоподъемность 250 т |  |  |  |  |  |  |
| 221-0606 | Шаланды при работе на открытом рейде | маш-ч | - | - | 7,05 | 4,47 | 5,04 |
|  | несамоходные, грузоподъемность 250 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1421-9554 | Камень бутовый М800-1400 | м3 | - | - | 106 | - | - |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 110 | - | - | 110 | - |
| По проекту | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь | м3 | - | 110 | - | - | 110 |

Таблица 34 - Группа 20 Нормы с 11 по 14

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 38-20 11 | 38-20 12 | 38-20 13 | 38-20 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,96 | 5,06 | 2,58 | 3,1 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 27,17 | 27,59 | 19,56 | 21,27 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 202-1244 | Краны на гусеничномходу, грузоподъемность 25 т | маш-ч | 5,66 | 5,75 | 3,05 | 3,62 |
| 221-0211 | Буксиры дизельные при работе на открытом рейде, | маш-ч | 1,39 | 1,41 | 1,42 | 1,42 |
|  | мощность 294 кВт [400 л.с.] |  |  |  |  |  |
| 221-0606 | Шаланды при работе на открытом рейде несамоходные, | маш-ч | 7,05 | 7,16 | 4,47 | 5,04 |
|  | грузоподъемность 250 т |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 1421-9554 | Камень бутовый М800-1400 | м3 | 106 | - | - | - |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | - | - | 110 | - |
| По проекту | Скальная порода | м3 | - | П | - | - |
| По проекту | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь | м3 | - | - | - | 110 |

3.4 Перемещение материалов или скальной породы при устройстве отсыпей  
Группа 21        Перемещения материалов или скальной породы при устройстве отсыпей Состав работ:   1. Перемещение на каждый следующий километр. 2. Возвращение плавучих средств. 
Измеритель:     100 м3 объема отсыпей
 
Перемещение материалов или скальной породы при устройстве отсыпей в закрытой акватории:
38-21-1                 баржами самоходными 
38-21-2                 баржами несамоходными 
38-21-3       шаландами
Перемещение материалов или скальной породы при устройстве отсыпей в условиях открытого побережье [открытого рейда] баржами:
38-21-4        самоходными 
38-21-5        несамоходными
38-21-6        шаландами
 
Таблица 35 - Группа 21 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 38-21 1 | 38-21 2 | 38-21 3 | 38-21 4 | 38-21 5 | 38-21 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | '9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,5 | 1,2 | 1,05 | 2 | 1,9 | 1,54 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 221-0101 | Баржи при работе в закрытой | маш-ч | - | 0,3 | - | - | - | - |
|  | акватории несамоходные, грузоподъемность 250 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 221-0110 | Баржи при работе в закрытой | маш-ч | 0,3 | - | - | - | - | - |
|  | акватории самоходные, грузоподъемность 250 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 221-0120 | Баржи при работе на открытом рейде | маш-ч | - | - | - | - | 0,3 | - |
|  | несамоходные, грузоподъемность 250 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 221-0130 | Баржи при работе на открытом рейде | маш-ч | - | - | - | 0,3 | - | - |
|  | самоходные, грузоподъемность 250 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 221-0201 | Буксиры дизельные при работе в | маш-ч | - | 0,3 | 0,21 | - | - | - |
|  | закрытой акватории, мощность 221 кВт [300 л.с.] |  |  |  |  |  |  |  |
| 221-0211 | Буксиры дизельные при работе на | маш-ч | - | - | . | - | 0,3 | 0,21 |
|  | открытом рейде, мощность 294 кВт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [400 л.с.] |  |  |  |  |  |  |  |
| 221-0601 | Шаланды при работе в закрытой | маш-ч | - | - | 0,21 | - | - | - |
|  | акватории несамоходные, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 250 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 221-0606 | Шаланды при работе на открытом | маш-ч | - | - | - | - | - | 0,21 |
|  | рейде несамоходные, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 250 т |  |  |  |  |  |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ 1 Техническая часть........................................................................................................................................ 3
1.1 Общие указания...................................................................................................................................... 3
1.2 Правила исчисления объемов работ........................................................................................................ 5
1.3 Коэффициенты к ресурсным элементным сметным нормам...................................................................... 5
2 Каменные конструкции речных гидротехнических сооружений....................................................................... 7
Группа 1     Возведение плотин каменно-набросных, призм, пригрузок, банкетов, перемычек при отсыпке насухо    7
Группа 2       Устройство каменных отсыпей банкетов и призм в речных условиях при отсыпке в воду........ 7
Группа 3     Устройство переходных зон плотин........................................................................................... 7
Группа 4     Устройство фильтров дренажей в сооружениях......................................................................... 8
Группа 5     Отсыпка призм для трубчатого дренажа................................................................................... 8
Группа 6     Укладка дренажных труб из пористого бетона........................................................................... 9
Группа 7     Укладка сборных железобетонных безнапорных дренажных труб без муфт............................... 9
Группа 8     Укладка сборных железобетонных безнапорных дренажных труб с муфтами........................... 10
Группа 9     Укладка керамических дренажных труб.................................................................................. 10
Группа 10   Укладка асбестоцементных перфорированных дренажных труб............................................... 11
3 Каменные морские отсыпи........................................................................................................................... 11
3.1 Отсыпка материалов или скальной породы с берега............................................................................... 11
Группа 11   Отсыпка с берега кранами с подачей материалов в контейнерах в закрытой акватории............ 11
Группа 12   Отсыпка с берега плавучими кранами с подачей материалов в контейнерах у открытого побережья       12
Группа 1З   Отсыпка с берега кранами с грейферным ковшом в закрытой акватории.................................. 13
Группа 14   Отсыпка с берега плавучими кранами с грейферным ковшом у открытого побережья.............. 14
Группа 15   Отсыпка автосамосвалами пионерным способом.................................................................... 15
3.2 Отсыпка материалов или скальной породы с барж................................................................................. 16
Группа 16   Отсыпка плавучими кранами с подачей материалов в контейнерах в закрытой акватории........ 16
Группа 17   Отсыпка плавучими кранами с подачей материалов в контейнерах у открытого побережья...... 17
Группа 18   Отсыпка плавучими кранами с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 в закрытой акватории         18
Группа 19   Отсыпка плавучими кранами с грейферным ковшом вместимостью до 4 м3 у открытого побережья [открытого рейда]................................................................................................................... 19
3.3 Отсыпка материалов или скальной породы шаландами.......................................................................... 21
Группа 20   Отсыпка шаландами............................................................................................................... 21
3.4 Перемещение материалов или скальной породы при устройстве отсыпей............................................... 22
Группа 21   Перемещения материалов или скальной породы при устройстве отсыпей................................ 22
СОДЕРЖАНИЕ.............................................................................................................................................. 23