ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

УКРАИНЫ

##### РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 22

Водопровод – наружные сети

ДБН Д.2.2-22-99

(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами

Госстроя Украины от 12.03.01 № 52; 11.03.02 № 48; 06.12.02 № 92; 
30.12.03 № 230, 10.03.04 № 41; 28.02.06 №55)

Государственный комитет строительства, архитектуры и

жилищной политики Украины

/ Госстрой Украины /

КИЕВ 2000

| РАЗРАБОТАНЫ: | Центром маркетинговых исследований в строительстве НПО "Созидатель" г. Днепропетровск |
| --- | --- |
| ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ: | Управлением сметных норм, ценообразования и экспертизы Госстроя Украины |
| РЕДАКТОРЫ: | А.В. Беркута П.И. Губень А.В. Нифонтов В.Г. Иванькина |
| УТВЕРЖДЕНЫ: | Приказом Госстроя Украины от 5.11.99 №270 и введены в действие с 1 января 2000 года |

#### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

| Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы Сборник 22. Водопровод – наружные сети | ДБН Д.2.2-22-99 Взамен СНУ-93 Сборник 22 |
| --- | --- |

# 1 Техническая часть

## Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )                                                                          1.1 Общие указания

1.1.1 Настоящий сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы (затараты труда рабочих-строителей и машинистов, нормы времени эксплуатации строительных машин и механизмов, сметные нормы расхода строительных материалов), необходимые для определения потребности в ресурсах при проведении работ по строительству наружных сетей водопровода.

1.1.2 Нормы предназначены для определения ресурсов на наружные сети водоснабжения при давлении до 2,5 МПа (25 атм), а также затрат на аналогичные трубопровода другого назначения.

1.1.3 Прокладку стальных трубопроводов, организация строительства которых запроектирована методами, применяемыми при прокладке магистральных трубопроводов газонефтепродуктов, следует определять по нормам ДБН Д.2.2-25  "Магистральные и промысловые трубопроводы газонефтепродуктов".

1.1.4 В нормах учтены ресурсы на выполнение комплекса основных работ, которые перечислены в  "составе работ", а также вспомогательных, сопутствующих и связанных с основными (подноска и опускание материалов, очистка внутренних поверхностей труб от загрязнения, перестановка креплений при опускании труб, переходы рабочих в пределах рабочей зоны, проверка уклонов и др.). Земляные работы, а также водоотлив (водопонижение) следует нормировать по ДБН Д.2.2-1  "Земляные работы". Устройство искусственных оснований под трубопроводы следует нормировать по ДБН Д.2.2-23  "Канализация - наружные сети".

1.1.5 Ресурсы на устройство постоянных упоров из сборного и монолитного железобетона нормами групп 1-7,10,11 на укладку трубопроводов не учтены и подлежат учету по нормам ДБН Д.2.2-6 и ДБН Д.2.2-7 на строительные работы в соответствии с проектом. При отсутствии данных о количестве упоров затраты на их устройство следует принимать по нормам группы 50.

1.1.6 В нормах учтены усредненные условия производства работ. Вносить в нормы изменения или поправки в зависимости от длины и толщины стенок труб, глубины и состояния траншей и т.п. не допускается.

1.1.7 Ресурсы на подвеску существующих подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопроводов следует определять по нормам группы 49. Расход ресурсов на устройство различного рода настилов, стремянок, переходных мостиков через траншеи, ограждение траншей, деревьев и люков колодцев нормами не учтены.

1.1.8 В нормах приведены диаметры труб и арматуры по условному проходу. В случаях, когда проектом предусматриваются трубы или арматура диаметром, отличающимся от приведенных в нормах, следует применять нормы для труб или арматуры большего диаметра.

1.1.9 Ресурсы на прокладку трубопроводов на опорах и эстакадах следует определять по нормам групп 1-11. При этом для трубопроводов, укладываемых на высоте более 4 м, в случае необходимости, следует дополнительно учитывать устройство лесов, имея в виду их использование и для изоляционных работ, а при высоте более 5 м учитывать коэффициенты, приведенные в подразделе 1.3.

1.1.10 Применение норм на укладку труб с пневматическим испытанием допускается только в случаях, обусловленных проектом.

1.1.11 В нормах на антикоррозийную изоляцию стальных трубопроводов ресурсы на изоляцию фасонных частей учтены.

1.1.12 В случае, когда проектом предусматривается поставка стальных труб с заводской изоляцией, ресурсы на антикоррозийную изоляцию стыков и фасонных частей следует определять по нормам групп 15-17, 22-24.

1.1.13 Нормами групп 12-17 предусмотрена антикоррозийная защита битумно-резиновой мастикой. Затраты на антикоррозийную защиту битумно-полимерной мастикой следует определять по этим же нормам без изменения нормы расхода ресурса.

1.1.14 Битумную изоляцию железобетонных труб следует определять по нормам ДБН Д.2.2-23  "Канализация - наружные сети".

1.1.15 В нормах предусмотрена установка трубопроводной арматуры с ручным приводом. Установку арматуры с пневматическим, гидравлическим, электрическим и электромагнитным приводами, независимо от ее диаметра, следует определять по соответствующим сборниками ресурсных элементных сметных норм на монтаж оборудования.

1.1.16 В нормах групп 35 и 36 учтено присоединение арматуры на фланцевых фасонных частях. При установке арматуры на трубопровод приварку ответных фланцев следует учитывать по нормам группы 40.

1.1.17 Нормы групп 41 - 43 предназначены для определения ресурсов на устройство колодцев по типовым проектам, а также колодцев аналогичной конструкции индивидуального проектирования общим объемом строительных конструкций на один колодец или камеру до 35 мЗ.

Устройство колодцев или камер общим объемом строительных конструкций более 35 мЗ следует определять по нормам соответствующих сборников ресурсных элементных сметных норм.

1.1.18 В нормах на колодцы принята арматура, приведенная к стали класса А-1.

1.1.19 Устройство колодцев в просадочных грунтах следует определять по нормам на строительство аналогичных колодцев в мокрых грунтах с добавлением:

а) уплотнения грунта в основании колодца, нормируемого по ДБН Д.2.2-1  "Земляные работы";

б) устройства водоупорного замка из глины, нормируемого по ДБН Д.2.2-8  "Конструкции из кирпича и блоков".

1.1.20 Нормами групп 45 и 46 предусмотрено ведение работ по бестраншейной прокладке труб (футляров) в грунтах 2 группы, а при ведении работ в грунтах 1 и 3 групп следует пользоваться коэффициентами, приведенными в подразделе 1.3. Земляные работы по устройству рабочего и выходного котлованов и устройство упорной стенки следует нормировать по соответствующим сборникам ресурсных элементных сметных норм.

1.1.21 Укладку футляров из стальных или железобетонных труб в открытых траншеях следует определять по нормам на укладку соответствующих труб.

1.1.22 Электрохимическую защиту стальных трубопроводов следует определять дополнительно по нормам ДБН Д.2.2-25  "Магистральные и промысловые трубопроводы газонефтепродуктов".

1.1.23 Устройство вводов водопровода от наружной стены до первого колодца следует определять по нормам ДБН Д.2.2-16  "Трубопроводы внутренние".

1.1.24 Устройство принудительной вентиляции при продавливании стальных труб с разработкой грунта вручную на длину 10 м и более следует учитывать дополнительно в соответствии с проектом.

1.1.25 Нормами групп 41 - 43 установка люков и металлических стремянок учтена. Число и тип люков, а также марку и массу металлических стремянок следует учитывать дополнительно по проектным данным.

1.1.26 Количество сварных стыков, подлежащих проверке качества сварных соединений, берется по проекту в соответствии с указаниями СНиП 3.05.04.85. Проверка качества сварных соединений физическими методами (просвечивание гамма-лучами, магнитографирование и др.) определяются по нормам ДБН Д.2.2-25  "Магистральные и промысловые трубопроводы газонефтепродуктов".

1.1.27 При применении машин и механизмов, использующих электроэнергию, эксплуатация электрических передвижных станций учитывается дополнительно.

1.1.28 Устройство отмостки вокруг колодцев в случаях, предусмотренных проектом, следует определять по нормам ДБН Д.2.2-27  "Автомобильные дороги".

1.1.29 Нормами групп 31 и 32 предусмотрено производство работ по промывке трубопроводов с использованием центрального или местного водоснабжения. В случае, когда проектом организации строительства предусматривается иной способ производства работ, необходимые механизмы и время их эксплуатации определяется проектом.

1.1.30 Указанный в настоящем сборнике размер  "до" включает в себя этот размер.

## 1.2 Правила исчисления объемов работ

1.2.1 Объем работ по прокладке трубопроводов и антикоррозийной изоляции следует исчислять по всей проектной длине трубопроводов за вычетом длины, занимаемой фасонными частями и арматурой.

1.2.2 Массу стальных фасонных частей следует определять согласно спецификации к проекту без учета массы фланцев. Количество фланцев учитывается отдельно также согласно спецификации.

1.2.3 При применении норм группы 41 на устройство круглых колодцев из сборного железобетона в объем сборных железобетонных конструкций следует включать кольца, плиты покрытий и днищ, кольца горловины, опорное кольцо.

При применении норм группы 42 на устройство кирпичных колодцев в объем основных конструкций колодца следует включать монолитное железобетонное или бетонное днище, кирпичные стены и горловину, плиты покрытий и днищ сборные железобетонные.

При применении норм группы 43 на устройство бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона в объем основных конструкций следует включать железобетонные и бетонные днища, стены, плиты покрытий и кольца горловины.

Бетон, идущий на заделку отверстий, устройство упоров и опор для установки трубопроводной арматуры, а также объем бетонной подготовки в мокрых грунтах нормами учтены и включению в объем основных конструкций водопроводных колодцев не подлежат.

1.2.4 При наличии в проекте указаний об установке в колодцах вторых крышек их расход следует учитывать дополнительно.

## 1.3 Коэффициенты к ресурсным элементным сметным нормам

Таблица 1 - Коэффициенты к ресурсным элементным сметным нормам

| Условия применения | Номер групп (норм) | Коэффициенты к норм: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Затрат труда рабочих-строителей | Времени эксплуатации машин |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.3.1 Трубопроводы на высоте более 5 м | 1-11 | 1,1 | 1 |
| 1.3.2 Продавливание стальных труб с разработкой |  |  |  |
| грунта вручную в грунтах: |  |  |  |
| 1 группы | 45 | 0,85 | 0,84 |
| 3 группы |  | 1,26 | 1,27 |
| 1.3.3 Продавливание стальных труб без разработки |  |  |  |
| грунта (прокол) в грунтах: |  |  |  |
| 1 группы | 46 | 0,86 | 0,85 |
| 3 группы |  | 1,18 | 1,19 |

(п.1.3.1 в редакции изменений № 2, утв. прик. № 41 от 10.03.2004)

# 2 Трубы асбестоцементные

### Группа 1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 с соединением труб асбестоцементными муфтами

Состав работ: 1. Опускание и укладка труб. 2. Установка резиновых колец и натягивание муфт с заделкой цементным раствором. 3. Гидравлическое испытание с устройством и разборкой временных упоров.

Измеритель:	1 км трубопровода

Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 с соединением труб асбестоцементными

муфтами, диаметр:

22-1-1         100 мм

22-1-2         150 мм

22-1-3         200 мм

22-1-4         250 мм

22-1-5         300 мм

22-1-6         350 мм

22-1-7         400 мм

22-1-8         500 мм

Таблица 2 - Группа 1 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-1-1 | 22-1-2 | 22-1-3 | 22-1-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 432 | 502,4 | 540,1 | 580,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,86 | 6 | 70,27 | 75,46 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,66 | 2,66 | 4,32 | 4,32 |
| 215-0101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, производительность до 70 мЗ/ч | маш-ч | - | - | 48 | 48 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | 3,2 | 3,34 | 17,95 | 23,14 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | мЗ | 0,06 | 0,07 | 0,12 | 0,19 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт |  |  |  |  |  |
| 113-0671 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-6, диаметр условного прохода 100 мм | м | 1008 | - | - | - |
| 113-0672 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-6, диаметр условного прохода 150 мм | м | - | 1008 | - | - |
| 113-0673 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-6, диаметр условного прохода 200 мм | м | - | - | 1008 | - |
| 113-0674 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-6, диаметр условного прохода 250 мм | м | - | - | - | 1008 |
| 113-0702 | Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6, диаметр условного прохода труб 100 мм, наружный диаметр муфт 171 мм | шт | 338 | - | - | - |
| 113-0703 | Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6, диаметр условного прохода труб 150 мм, наружный диаметр муфт 219 мм | шт | - | 338 | - | - |
| 113-0704 | Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6, диаметр условного прохода труб 200 мм, наружный диаметр муфт 277 мм | шт | - | - | 252 | - |
| 113-0705 | Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6, диаметр условного прохода труб 250 мм, наружный диаметр муфт 329 мм | шт | - | - | - | 252 |
| 113-0742 | Кольца резиновые для асбестоцементных муфт САМ | кг | 68 | 82 | 90 | 110 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 15,72 | 36 | 62,8 | 98,8 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | мЗ | 0,66 | 0,93 | 1,01 | 1,28 |

Таблица 3 - Группа 1 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-1-5 | 22-1-6 | 22-1-7 | 22-1-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 636,8 | 862,4 | 862,4 | 1108,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 79,46 | 167,9 | 177,58 | 235,63 |

Окончание таблицы 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-1-5 | 22-1-6 | 22-1-7 | 22-1-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 6,24 | 8,38 | 9,42 | 10,03 |
| 215-0101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, производительность до 70 мЗ/ч | маш-ч | 48 | 99,2 | 99,2 | 124,8 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | 25,22 | 60,32 | 68,96 | 100,8 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | мЗ | 0,3 | 0,45 | 0,91 | 1,03 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт |  |  |  |  |  |
| 113-0675 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-6, диаметр условного прохода 300 мм | м | 1008 | - | - | - |
| 113-0676 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-6, диаметр условного прохода 400 мм | м | - | - | 1008 | - |
| 113-0677 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-6, диаметр условного прохода 500 мм | м | - | - | - | 1008 |
| 113-0706 | Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6, диаметр условного прохода труб 300 мм, наружный диаметр муфт 383 мм | шт | 252 | - | - | - |
| 113-0707 | Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6, диаметр условного прохода труб 400 мм, наружный диаметр муфт 581 мм | шт | - | - | 252 | . |
| 113-0708 | Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6, диаметр условного прохода труб 500 мм, наружный диаметр муфт 610 мм | шт | - | - | - | 252 |
| 113-0742 | Кольца резиновые для асбестоцементных муфт САМ | кг | 129 | 158 | 179 | 218 |
| 113-0929 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-6, диаметр условного прохода 350 мм | м | - | 1008 | - | - |
| 113-0939 | Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6, диаметр условного прохода труб 350 мм | шт | - | 252 | - | - |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 144 | 194 | 252 | 392 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | мЗ | 1,6 | 1,76 | 2,08 | 3,88 |

### Группа 2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 с соединением труб

### асбестоцементными муфтами

Состав работ:	1. Опускание и укладка труб. 2. Установка резиновых колец и натягивание муфт с заделкой цементным раствором. 3. Гидравлическое испытание с устройством и разборкой временных упоров.

Измеритель:	1 км трубопровода

Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 с соединением труб асбестоцементными

муфтами, диаметр:

22-2-1		100 мм

22-2-2		150 мм

22-2-3		200 мм

22-2-4		250 мм

22-2-5		300 мм

22-2-6		350 мм

22-2-7		400 мм

22-2-8		500 мм

Таблица 4 - Группа 2 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-2-1 | 22-2-2 | 22-2-3 | 22-2-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 432 | 502,4 | 540,1 | 580,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,86 | 6 | 70,27 | 75,46 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,66 | 2,66 | 4,32 | 4,32 |
| 215-0101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, производительность до 70 мЗ/ч | маш-ч | - | - | 48 | 48 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | 3,2 | 3,34 | 17,95 | 23,14 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-2-1 | 22-2-2 | 22-2-3 | 22-2-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | мЗ | 0,06 | 0,07 | 0,12 | 0,19 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт |  |  |  |  |  |
| 113-0678 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-9, диаметр условного прохода 100 мм | м | 1008 | - | - | - |
| 113-0679 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-9, диаметр условного прохода 150 мм | м | - | 1008 | - | - |
| 113-0680 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-9, диаметр условного прохода 200 мм | м | - | - | 1008 | - |
| 113-0681 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-9, диаметр условного прохода 250 мм | м | - | - | - | 1008 |
| 113-0709 | Муфты асбестоцементные САМ-9 к трубам ВТ-9, диаметр условного прохода труб 100 мм, наружный диаметр муфт 175 мм | шт | 338 | - | - | - |
| 113-0710 | Муфты асбестоцементные САМ-9 к трубам ВТ-9, диаметр условного прохода труб 150 мм, наружный диаметр муфт 225 мм | шт | - | 338 | - | - |
| 113-0711 | Муфты асбестоцементные САМ-9 к трубам ВТ-9, диаметр условного прохода труб 200 мм, наружный диаметр муфт 287 мм | шт | - | - | 252 | - |
| 113-0712 | Муфты асбестоцементные САМ-9 к трубам ВТ-9, диаметр условного прохода труб 250 мм, наружный диаметр муфт 341 мм | шт | - | - | - | 252 |
| 113-0742 | Кольца резиновые для асбестоцементных муфт САМ | кг | 68 | 82 | 90 | 110 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 15,72 | 36 | 62,8 | 98,8 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | мЗ | 0,66 | 0,93 | 1,01 | 1,28 |

Таблица 5 - Группа 2 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-2-5 | 22-2-6 | 22-2-7 | 22-2-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 636,8 | 862,4 | 862,4 | 1108,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 79,46 | 167,9 | 177,58 | 235,63 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 6,24 | 8,38 | 9,42 | 10,03 |
| 215-0101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, производительность до 70 мЗ/ч | маш-ч | 48 | 99,2 | 99,2 | 124,8 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | 25,22 | 60,32 | 68,96 | 100,8 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | мЗ | 0,3 | 0,45 | 0,91 | 1,03 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт |  |  |  |  |  |
| 113-0682 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-9, диаметр условного прохода 300 мм | м | 1008 | - | - | - |
| 113-0683 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-9, диаметр условного прохода 400 мм | м | - | - | 1008 | - |
| 113-0684 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-9, диаметр условного прохода 500 мм | м | - | - | - | 1008 |
| 113-0713 | Муфты асбестоцементные САМ-9 к трубам ВТ-9, диаметр условного прохода труб 300 мм, наружный диаметр муфт 397 мм | шт | 252 | - | - | - |
| 113-0714 | Муфты асбестоцементные САМ-9 к трубам ВТ-9, диаметр условного прохода труб 400 мм, наружный диаметр муфт 517 мм | шт | - | - | 252 | - |
| 113-0715 | Муфты асбестоцементные САМ-9 к трубам ВТ-9, диаметр условного прохода труб 500 мм, наружный диаметр муфт 626 мм | шт | - | - | - | 252 |
| 113-0742 | Кольца резиновые для асбестоцементных муфт САМ | кг | 129 | 158 | 179 | 218 |
| 113-0930 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-9, диаметр условного прохода 350 мм | м | - | 1008 | - | - |
| 113-0940 | Муфты асбестоцементные САМ-9 к трубам ВТ-9, диаметр условного прохода труб 350 мм | шт | - | 252 | - | - |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 144 | 194 | 252 | 392 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | мЗ | 1,6 | 1,76 | 2,08 | 3,88 |

### Группа 3	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-12 с соединением труб

### асбестоцементными муфтами

Состав работ:	1. Опускание и укладка труб. 2. Установка резиновых колец и натягивание муфт с заделкой цементным раствором. 3. Гидравлическое испытание с устройством и разборкой временных упоров.

Измеритель:	1 км трубопровода

Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-12 с соединением труб асбестоцементными

муфтами, диаметр:

22-3-1		100 мм

22-3-2		150 мм

22-3-3		200 мм

22-3-4		250 мм

22-3-5		300 мм

22-3-6		350 мм

22-3-7		400 мм

22-3-8		500 мм

Таблица 6 - Группа 3 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-3-1 | 22-3-2 | 22-3-3 | 22-3-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 432 | 502,4 | 540,1 | 580,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,86 | 6 | 70,27 | 75,46 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,66 | 2,66 | 4,32 | 4,32 |
| 215-0101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, производительность до 70 мЗ/ч | маш-ч | - | - | 48 | 48 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | 3,2 | 3,34 | 17,95 | 23,14 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | мЗ | 0,06 | 0,07 | 0,12 | 0,19 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт |  |  |  |  |  |
| 113-0685 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-12, диаметр условного прохода 100 мм | м | 1008 | - | - | - |
| 113-0686 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-12, диаметр условного прохода 150 мм | м | - | 1008 | - | - |
| 113-0687 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-12, диаметр условного прохода 200 мм | м | - | - | 1008 | - |
| 113-0688 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-12, диаметр условного прохода 250 мм | м | - | - | - | 1008 |
| 113-0716 | Муфты асбестоцементные CAM-12 к трубам ВТ-12, диаметр условного прохода труб 100 мм, наружный диаметр муфт 179 мм | шт | 338 | - | - | - |
| 113-0717 | Муфты асбестоцементные CAM-12 к трубам ВТ-12, диаметр условного прохода труб 150 мм, наружный диаметр муфт 231 мм | шт | - | 338 | - | - |
| 113-0718 | Муфты асбестоцементные CAM-12 к трубам ВТ-12, диаметр условного прохода труб 200 мм, наружный диаметр муфт 297 мм | шт | - | - | 252 | - |
| 113-0719 | Муфты асбестоцементные CAM-12 к трубам ВТ-12, диаметр условного прохода труб 250 мм, наружный диаметр муфт 353 мм | шт | - | - | - | 252 |
| 113-0742 | Кольца резиновые для асбестоцементных муфт САМ | кг | 68 | 82 | 90 | 110 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 15,72 | 36 | 62,8 | 98,8 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | мЗ | 0,66 | 0,93 | 1,01 | 1,28 |

Таблица 7 - Группа 3 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-3-5 | 22-3-6 | 22-3-7 | 22-3-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 636,8 | 862,4 | 862,4 | 1108,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 79,46 | 167,9 | 177,58 | 235,63 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 6,24 | 8,38 | 9,42 | 10,03 |
| 215-0101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, производительность до 70 мЗ/ч | маш-ч | 48 | 99,2 | 99,2 | 124,8 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | 25,22 | 60,32 | 68,96 | 100,8 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 7

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-3-5 | 22-3-6 | 22-3-7 | 22-3-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | мЗ | 0,3 | 0,45 | 0,91 | 1,03 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт |  |  |  |  |  |
| 113-0689 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-12, диаметр условного прохода 300 мм | м | 1008 | - | - | - |
| 113-0690 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-12, диаметр условного прохода 400 мм | м | - | - | 1008 | - |
| 113-0691 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-12, диаметр условного прохода 500 мм | м | - | - | - | 1008 |
| 113-0720 | Муфты асбестоцементные CAM-12 к трубам ВТ-12, диаметр условного прохода труб 300 мм, наружный диаметр муфт 411 мм | шт | 252 | - | - | - |
| 113-0721 | Муфты асбестоцементные CAM-12 к трубам ВТ-12, диаметр условного прохода труб 400 мм, наружный диаметр муфт 533 мм | шт | - | - | 252 | - |
| 113-0722 | Муфты асбестоцементные CAM-12 к трубам ВТ-12, диаметр условного прохода труб 500 мм, наружный диаметр муфт 642 мм | шт | - | - | - | 252 |
| 113-0742 | Кольца резиновые для асбестоцементных муфт САМ | кг | 129 | 158 | 179 | 218 |
| 113-0931 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-12, диаметр условного прохода 350 мм | м | - | 1008 | - | - |
| 113-0941 | Муфты асбестоцементные CAM-12 к трубам ВТ-12, диаметр условного прохода труб 350 мм | шт | - | 252 | - | - |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 144 | 194 | 252 | 392 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | мЗ | 1,6 | 1,76 | 2,08 | 3,88 |

### Группа 4	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 с соединением труб чугунными муфтами

Состав работ: 1. Опускание и укладка труб. 2. Установка резиновых колец и натягивание муфт.                       3. Гидравлическое испытание с устройством и разборкой временных упоров.

Измеритель:	1 км трубопровода

Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 с соединением труб чугунными муфтами,

диаметр:

22-4-1		100 мм

22-4-2		150 мм

22-4-3		200 мм

22-4-4		250 мм

22-4-5		300 мм

22-4-6		350 мм

22-4-7		400 мм

22-4-8		500 мм

Таблица 8 - Группа 4 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-4 1 | 22-4 2 | 22-4 3 | 22-4 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 432 | 502,4 | 540,1 | 580,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,86 | 6 | 70,27 | 75,46 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,66 | 2,66 | 4,32 | 4,32 |
| 215-0101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, производительность до 70 мЗ/ч | маш-ч | - | - | 48 | 48 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | 3,2 | 3,34 | 17,95 | 23,14 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | мЗ | 0,06 | 0,07 | 0,12 | 0,19 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт |  |  |  |  |  |
| 113-0678 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-9, диаметр условного прохода 100 мм | м | 1008 | - | - | - |
| 113-0679 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-9, диаметр условного прохода 150 мм | м | - | 1008 | - | . |
| 113-0680 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-9, диаметр условного прохода 200 мм | м | - | - | 1008 | - |

Окончание таблицы 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-4-1 | 22-4-2 | 22-4-3 | 22-4-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 113-0681 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-9, диаметр условного прохода 250 мм | м | - | - | - | 1008 |
| 113-0741 | Кольца резиновые для водопроводных асбестоцементных труб | кг | 68 | 82 | 90 | 110 |
| 113-0746 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным | т | 1,37 | - | - | - |
|  | напорным трубам, наружный диаметр 50-100 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0747 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным | т | - | 2,27 | 2,36 | - |
|  | напорным трубам, наружный диаметр 125-200 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0748 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным | т | - | - | - | 3,89 |
|  | напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм |  |  |  |  |  |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 15,72 | 36 | 62,8 | 98,8 |

Таблица 9 Группа 4 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-4-5 | 22-4-6 | 22-4-7 | 22-4-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 636,8 | 862,4 | 862,4 | 1108,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 79,46 | 167,9 | 177,58 | 235,63 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 6,24 | 8,38 | 9,42 | 10,03 |
| 215-0101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, производительность до 70 мЗ/ч | маш-ч | 48 | 99,2 | 99,2 | 124,8 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | 25,22 | 60,32 | 68,96 | 100,8 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | мЗ | 0,3 | 0,45 | 0,91 | 1,03 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт |  |  |  |  |  |
| 113-0682 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-9, диаметр условного прохода 300 мм | м | 1008 | - | - | - |
| 113-0683 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-9, диаметр условного прохода 400 мм | м | - | - | 1008 | - |
| 113-0684 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-9, диаметр условного прохода 500 мм | м | - | - | - | 1008 |
| 113-0741 | Кольца резиновые для водопроводных асбестоцементных труб | кг | 129 | 158 | 179 | 218 |
| 113-0748 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным | т | 5,02 | 6,85 | 8,13 | - |
|  | напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0749 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным | т | - | - | - | 10,7 |
|  | напорным трубам, наружный диаметр 500-1000 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0930 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-9, диаметр условного прохода 350 мм | м | - | 1008 | - | - |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 144 | 194 | 252 | 392 |

### Группа 5	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-12 с соединением труб

### чугунными муфтами

Состав работ:	1. Опускание и укладка труб. 2. Установка резиновых колец и натягивание муфт.                           3. Гидравлическое испытание с устройством и разборкой временных упоров.

Измеритель:	1 км трубопровода

Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-12 с соединением труб чугунными муфтами,

диаметр:

22-5-1	100 мм

22-5-2	150 мм

    - 200 мм

22-5-4	250 мм

22-5-5	300 мм

22-5-6	350 мм

    - 400 мм

    - 500 мм

Таблица 10 - Группа 5 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-5-1 | 22-5-2 | 22-5-3 | 22-5-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 432 | 502,4 | 540,1 | 580,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,86 | 6 | 70,27 | 75,46 |

Окончание таблицы 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-5-1 | 22-5-2 | 22-5-3 | 22-5-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,66 | 2,66 | 4,32 | 4,32 |
| 215-0101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, производительность до 70 мЗ/ч | маш-ч | - | - | 48 | 48 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | 3,2 | 3,34 | 17,95 | 23,14 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | мЗ | 0,06 | 0,07 | 0,12 | 0,19 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт |  |  |  |  |  |
| 113-0685 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-12, диаметр условного прохода 100 мм | м | 1008 | - | - | - |
| 113-0686 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-12, диаметр условного прохода 150 мм | м | - | 1008 | - | - |
| 113-0687 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-12, диаметр условного прохода 200 мм | м | - | - | 1008 | - |
| 113-0686 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-12, диаметр условного прохода 250 мм | м | - | - | - | 1008 |
| 113-0741 | Кольца резиновые для водопроводных асбестоцементных труб | кг | 68 | 82 | 90 | 110 |
| 113-0746 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным | т | 1,37 | - | - | - |
|  | напорным трубам, наружный диаметр 50-100 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0747 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным | т | - | 2,27 | 2,36 | - |
|  | напорным трубам, наружный диаметр 125-200 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0748 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным | т | - | - | - | 3,89 |
|  | напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм |  |  |  |  |  |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 15,7 | 36 | 62,8 | 98,8 |

Таблица 11 - Группа 5 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-5-5 | 22-5-6 | 22-5-7 | 22-5-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 636,8 | 862,4 | 862,4 | 1108,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 79,46 | 167,9 | 177,58 | 235,63 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 6,24 | 8,38 | 9,42 | 10,03 |
| 215-0101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, производительность до 70 мЗ/ч | маш-ч | 48 | 99,2 | 99,2 | 124,8 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | 25,22 | 60,32 | 68,96 | 100,8 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | мЗ | 0,3 | 0,45 | 0,91 | 1,03 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт |  |  |  |  |  |
| 113-0689 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-12, диаметр условного прохода 300 мм | м | 1008 | - | - | - |
| 113-0690 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-12, диаметр условного прохода 400 мм | м | - | - | 1008 | - |
| 113-0691 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-12, диаметр условного прохода 500 мм | м | - | - | - | 1008 |
| 113-0741 | Кольца резиновые для водопроводных асбестоцементных труб | кг | 129 | 158 | 179 | 218 |
| 113-0748 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным | т | 5,02 | 6,85 | 8,13 | - |
|  | напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0749 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным | т | - | - | - | 10,7 |
|  | напорным трубам, наружный диаметр 500-1000 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0931 | Трубы асбестоцементные, класс ВТ-12, диаметр условного прохода 350 мм | м | - | 1008 | - | - |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 144 | 194 | 252 | 392 |

# 3 Трубы чугунные

### Группа 6	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом

Состав работ: 1. Опускание и укладка труб. 2. Заделка раструбов смоляной прядью и асбестоцементным раствором. 3. Гидравлическое испытание трубопровода с устройством и разборкой временных упоров.

Измеритель:	1 км трубопровода

Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом, диаметр:

22-6-1		65 мм

22-6-2		80 мм

22-6-3		100 мм

22-6-4		125 мм

22-6-5		150 мм

22-6-6		200 мм

22-6-7		250 мм

22-6-8		300 мм

22-6-9		350 мм

22-6-10		400 мм

22-6-11		500 мм

22-6-12		600 мм

22-6-13		700 мм

22-6-14		800 мм

22-6-15		900 мм

22-6-16		1000 мм

Таблица 12 - Группа 6 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-6-1 | 22-6-2 | 22-6-3 | 22-6-4 | 22-6-5 | 22-6-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 528 | 528 | 528 | 635,2 | 635,2 | 694,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 8,27 | 12,27 | 19,76 | 20,24 | 20,82 | 84,96 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 2,27 | 2,27 | 2,56 | 2,64 | 2,61 | 3,23 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигате-лем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 мЗ/мин | маш-ч | 6 | 10 | 14 | 14,4 | 15,01 | 16 |
| 215-0101 | Агрегаты наполнительно-опрессовоч-ные, производительность до 70 мЗ/ч | маш-ч | - | - | - | - | - | 40 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 25,73 |
|  | диаметром до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 233-0803 | Молотки отбойный пневматические, при работе от передвижных компрессорных станций | маш-ч | 24 | 40 | 56 | 57,6 | 60 | 64 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1748 | Прядь смоляная | кг | 23,2 | 26,5 | 33 | 41,7 | 53,25 | 72,75 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, | мЗ | 0,045 | 0,052 | 0,06 | 0,065 | 0,07 | 0,12 |
|  | длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0632 | Трубы чугунные напорные раструб-ные, класс А, диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 7,4 мм | м | 1000 | - | - | - | - | - |
| 113-0633 | Трубы чугунные напорные раструб-ные, класс А, диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 7,9 мм | м | - | 1000 | - | - | - | - |
| 113-0634 | Трубы чугунные напорные раструб-ные, класс А, диаметр условного про-хода 100 мм, толщина стенки 8,3 мм | м | - | - | 1000 | - | - | - |
| 113-0635 | Трубы чугунные напорные раструб-ные, класс А, диаметр условного про-хода 125 мм, толщина стенки 8,7 мм | м | - | - | - | 1000 | - | - |
| 113-0636 | Трубы чугунные напорные раструб-ные, класс А, диаметр условного про-хода 150 мм, толщина стенки 9,2 мм | м | - | - | - | - | 1000 | - |
| 113-0637 | Трубы чугунные напорные раструб-ные, класс А, диаметр условного про-хода 200 мм, толщина стенки 10,1 мм | м | - | - | - | - | - | 1000 |
| 113-0743 | Кольца резиновые уплотнительные [манжеты] для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 33,2 | 33,2 | 33,2 | 49 | 49 | 34 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 3,96 | 9,8 | 15,7 | 36 | 36 | 62,8 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый | мЗ | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,14 | 0,08 |
|  | цементный, марка М100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1425-11696-2 | Раствор асбоцементный | мЗ | 0,016 | 0,019 | 0,0235 | 0,027 | 0,033 | 0,044 |

Таблица 13 - Группа 6 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-6-7 | 22-6-8 | 22-6-9 | 22-6-10 | 22-6-11 | 22-6-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 835,2 | 923,2 | 1038,4 | 1163,2 | 1588,8 | 1960 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 209,68 | 338,18 | 384,77 | 449,65 | 594,16 | 764,53 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 1,92 | 1,92 | 2,4 | 2,72 | 3,04 | 3,52 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 13,6 | 16 | 21,12 | 28 | 42,4 | 60 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигате-лем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 мЗ/мин | маш-ч | 18 | 21,01 | 22 | 24 | 28,93 | 30 |
| 215-0101 | Агрегаты наполнительно-опрессовоч-ные, производительность до 70 мЗ/ч | маш-ч | 56 | 88 | 96 | 104 | 136 | 160 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | 106,56 | 195,25 | 222,13 | 262,93 | 341,39 | 451,01 |
|  | диаметром до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 233-0803 | Молотки отбойные пневматические, при работе от передвижных компрессорных станций | маш-ч | 72 | 84 | 88 | 96 | 115,68 | 120 |
| 270-0171 | Тягачи седельные | маш-ч | 13,6 | 16 | 21,12 | 28 | 42,4 | 60 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1748 | Прядь смоляная | кг | 101,5 | 109,3 | 129,3 | 147 | 204 | 290,5 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, | мЗ | 0,19 | 0,3 | 0,45 | 0,91 | 1,03 | 1,25 |
|  | длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 113-0638 | Трубы чугунные напорные раструбые, класс А, диаметр условного прохода 250 мм, толщина стенки 11,0 мм | м | 1000 | - | - | - | - | - |
| 113-0639 | Трубы чугунные напорные раструбые, класс А, диаметр условного прохода 300 мм, толщина стенки 11,9 мм | м | - | 1000 | - | - | - | - |
| 113-0640 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 350 мм, толщина стенки 12,8 мм | м | - | - | 1000 | - | - | - |
| 113-0641 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 400 мм, толщина стенки 13,8 мм | м | - | - | - | 1000 | - | - |
| 113-0642 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 500 мм, толщина стенки 15,6 мм | м | - | - | - | - | 1000 | - |
| 113-0643 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 600 мм, толщина стенки 17,4 мм | м | - | - | - | - | - | 1000 |
| 113-0743 | Кольца резиновые уплотнительные [манжеты] для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 55 | 63 | 78 | 88 | 202 | 239 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 98,8 | 144 | 194 | 252 | 392 | 566 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый | мЗ | 0,11 | 0,12 | 0,18 | 0,2 | 0,21 | 0,25 |
|  | цементный, марка М100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1425-11696-2 | Раствор асбоцементный | мЗ | 0,056 | 0,058 | 0,094 | 0,105 | 0,135 | 0,165 |

Таблица 14 - Группа 6 Нормы с 13 по 16

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-6-13 | 22-6-14 | 22-6-15 | 22-6-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2240 | 2496 | 3104 | 3344 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 906,85 | 1038,88 | 1132,7 | 1275,45 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,84 | 4,08 | 4,22 | 4,54 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 84 | 111,2 | 143,46 | 160,64 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 мЗ/мин | маш-ч | 21,01 | 32,8 | 36,8 | 44,8 |
| 215-0101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, производительность до 70 мЗ/ч | маш-ч | 208 | 240 | 280 | 328 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | 506 | 539,6 | 524,86 | 576,83 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
| 233-0803 | Молотки отбойные пневматические, при работе от передвижных компрессорных станций | маш-ч | 122,4 | 131,2 | 147,2 | 179,2 |
| 270-0171 | Тягачи седельные | маш-ч | 84 | 111,2 | 143,36 | 160,64 |

Окончание таблицы 14

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-6-13 | 22-6-14 | 22-6-15 | 22-6-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1748 | Прядь смоляная | кг | 360,5 | 436 | 540,5 | 848 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | мЗ | 1,66 | 2,28 | 2,95 | 3,78 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт |  |  |  |  |  |
| 113-0644 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 700 мм, толщина стенки 19,3 мм | м | 1000 | - | - | - |
| 113-0645 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 800 мм, толщина стенки 21,1 мм | м | - | 1000 | - | - |
| 113-0646 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 900 мм, толщина стенки 22,3 мм | м | - | - | 1000 | - |
| 113-0647 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 1000 мм, толщина стенки 24,8 мм | м | - | - | - | 1000 |
| 113-0743 | Кольца резиновые уплотнительные [манжеты] для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 273 | 308 | 344 | 414 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 770 | 1010 | 1270 | 1570 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | мЗ | 0,29 | 0,46 | 0,54 | 0,62 |
| 1425-11696-2 | Раствор асбоцементный | мЗ | 0,195 | 0,31 | 0,36 | 0,41 |

### Группа 7	Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами

Состав работ:	1. Опускание и укладка труб. 2. Заделка раструбов с применением резиновых уплотнительных манжет. З. Гидравлическое испытание с устройством и разборкой временного упора.

Измеритель:	1 км трубопровода

Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами, диаметр:

22-7-1		65 мм

22-7-2		80 мм

22-7-3		100 мм

22-7-4		150 мм

22-7-5		200 мм

22-7-6		250 мм

22-7-7		300 мм

Таблица 15- Группа 7 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-7-1 | 22-7-2 | 22-7-3 | 22-7-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 444,8 | 444,8 | 444,8 | 534,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,24 | 2,26 | 5,73 | 5,86 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,24 | 2,26 | 2,53 | 2,66 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | - | - | 3,2 | 3,2 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | мЗ | 0,045 | 0,052 | 0,06 | 0,07 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт |  |  |  |  |  |
| 113-0632 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 7,4 мм | м | 1000 | - | - | - |
| 113-0633 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 7,9 мм | м | - | 1000 | - | - |
| 113-0634 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 8,3 мм | м | - | - | 1000 | - |
| 113-0636 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 150 мм, толщина стенки 9,2 мм | м | - | - | - | 1000 |
| 113-0743 | Кольца резиновые уплотнительные [манжеты] для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 59 | 67 | 80 | 143 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 4 | 9,8 | 15,7 | 36 |

Таблица 16 - Группа 7 Нормы с 5 по 7

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-7-5 | 22-7-6 | 22-7-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 574,4 | 689,6 | 785,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 69,16 | 191,41 | 235,64 |

Окончание таблицы 16

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-7-5 | 22-7-6 | 22-7-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,12 | 1,28 | 1,38 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 4,11 | 13,6 | 16 |
| 215-0101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, производительность | маш-ч | 32 | 56 | 80 |
|  | до 70 мЗ/ч |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | 27,82 | 106,93 | 122,26 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |
| 270-0171 | Тягачи седельные | маш-ч | 4,11 | 13,6 | 16 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | мЗ | 0,12 | 0,19 | 0,3 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт |  |  |  |  |
| 113-0637 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 200 мм, толщина стенки 10,1 мм | м | 1000 | - | - |
| 113-0638 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 250 мм, толщина стенки 11,0 мм | м | - | 1000 | - |
| 113-0639 | Трубы чугунные напорные раструбные, класс А, диаметр условного прохода 300 мм, толщина стенки 11,9 мм | м | - | - | 1000 |
| 113-0743 | Кольца резиновые уплотнительные [манжеты] для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 163 | 211 | 261 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 62,8 | 98,8 | 144 |

# 4 Трубы стальные

### Группа 8	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием

Состав работ:	1. Сварка труб в звенья. 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи. 3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее. 4. Гидравлическое испытание трубопровода.

Измеритель:	1 км трубопровода

Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр:

22-8-1		50 мм

22-8-2		75 мм

22-8-3		100 мм

22-8-4		125 мм

22-8-5		150 мм

22-8-6		200 мм

22-8-7		250 мм

22-8-8		300 мм

22-8-9		350 мм

22-8-10		400 мм

22-8-11		500 мм

22-8-12		600 мм

22-8-13		700 мм

22-8-14		800 мм

22-8-15		900 мм

22-8-16		1000 мм

22-8-17		1100 мм

22-8-18		1200 мм

22-8-19		1300 мм

22-8-20		1400 мм

22-8-21		1500 мм

22-8-22		1600 мм

Таблица 17 - Группа 8 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-8-1 | 22-8-2 | 22-8-3 | 22-8-4 | 22-8-5 | 22-8-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 404,8 | 406,4 | 432 | 524,8 | 576 | 601,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,81 | 4,32 | 5,31 | 6,24 | 57,12 | 80,72 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,32 | 0,48 | 0,56 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с | маш-ч | 20 | 30 | 40 | 100 | 170 | 250 |
|  | бензиновым двигателем, с номиналь-ным сварочным током 250-400 А |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 17

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-8-1 | 22-8-2 | 22-8-3 | 22-8-4 | 22-8-5 | 22-8-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 град.С | маш-ч | 1,92 | 2,4 | 2,88 | 3,2 | 5,6 | 12,48 |
| 207-0136 | Бульдозеры при работе на | маш-ч | 1,28 | 1,28 | 1,6 | 1,92 | 2,24 | 2,4 |
|  | водохозяйственном строительстве, мощность 118 кВт [160 л.с..] |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0101 | Агрегаты наполнительно-опрессовоч-ные, производительность до 70 мЗ/ч | маш-ч | - | - | - | - | 32 | 48 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | - | 17,28 | 19,36 |
|  | диаметром до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-2500 | Плетевозы тракторные с трактором, | маш-ч | 2,4 | 2,88 | 3,52 | 4 | 5,12 | 10,4 |
|  | грузоподъемность 30 т |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка 342 | т | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,1 | 0,17 | 0,25 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 мм, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,2 | 0,2 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 4 | 9,8 | 15,7 | 36 | 36 | 62,8 |
| По проекту | Трубы стальные | м | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 |

Таблица 18 - Группа 8 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-8-7 | 22-8-8 | 22-8-9 | 22-8-10 | 22-8-11 | 22-8-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 705,6 | 806,4 | 984 | 1059,2 | 1371,2 | 1595,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 94,38 | 99,82 | 142,27 | 149,15 | 202,29 | 210,46 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,62 | 0,62 | 0,67 | 0,67 | 0,69 | 0,7 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с | маш-ч | 270 | 270 | 300 | 300 | 310 | 320 |
|  | бензиновым двигателем, с номиналь-ным сварочным током 250-400 А |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки | маш-ч | 24,19 | 27,84 | 32,32 | 39,36 | 56,32 | 66,08 |
|  | сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 град.С |  |  |  |  |  |  |  |
| 207-0136 | Бульдозеры при работе на | маш-ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 13,76 | 16,64 |
|  | водохозяйственном строительстве, мощность 118 кВт [160 л.с.] |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0101 | Агрегаты наполнительно-опрессовоч-ные, производительность до 70 мЗ/ч | маш-ч | 56 | 56 | 68 | 68 | 88 | 88 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | 21,76 | 24,8 | 50,08 | 50,08 | 68,64 | 71,04 |
|  | диаметром до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-2500 | Плетевозы тракторные с трактором, | маш-ч | 13,6 | 16 | 21,12 | 28 | 31,2 | 34,08 |
|  | грузоподъемность 30 т |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,27 | 0,27 | 0,3 | 0,3 | 0,31 | 0,32 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 мм, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,27 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 98,8 | 142 | 194 | 252 | 318 | 566 |
| По проекту | Трубы стальные | м | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 |

Таблица 17, 18 в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

Таблица 19 - Группа 8 Нормы с 13 по 18

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-8-13 | 22-8-14 | 22-8-15 | 22-8-16 | 22-8-17 | 22-8-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1904 | 2190,4 | 2595,2 | 2880 | 3451,2 | 3561,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 45 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 255,04 | 287,1 | 407,2 | 434,06 | 564,88 | 620,19 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,8 | 0,86 | 0,96 | 1,26 | 1,52 | 1,79 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с | маш-ч | 390 | 510 | 690 | 890 | 1020 | 1180 |
|  | бензиновым двигателем, с номиналь-ным сварочным током 250-400 А |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сва-рочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 град С | маш-ч | 87,2 | 88,16 | 120,64 | 136,32 | 166,88 | 176,16 |

Окончание таблицы 20

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-8-13 | 22-8-14 | 22-8-15 | 22-8-16 | 22-8-17 | 22-8-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 207-0136 | Бульдозеры при работе на | маш-ч | 17,92 | 19,84 | 22,08 | 23,2 | 27,52 | 37,44 |
|  | водохозяйственном строительстве, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность 118 кВт [160 л.с.] |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0101 | Агрегаты наполнительно-опрессовоч-ные, производительность до 70 мЗ/ч | маш-ч | 104 | 104 | 124 | 124 | 144 | 144 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | 90,88 | 110,56 | 182,4 | 182,4 | 254,4 | 254,4 |
|  | диаметром до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-2500 | Плетевозы тракторные с трактором, | маш-ч | 41,44 | 51,84 | 77,76 | 103,2 | 137,44 | 182,56 |
|  | грузоподъемность 30 т |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,39 | 0,51 | 0,69 | 0,89 | 1,02 | 1,18 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 мм, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | 0,29 | 0,29 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,33 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 770 | 1006 | 1272 | 1570 | 1917 | 2264 |
| По проекту | Трубы стальные | м | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 |

Таблица 20 - Группа 8 Нормы с 19 по 22

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-8-19 | 22-8-20 | 22-8-21 | 22-8-22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4252,8 | 4316,8 | 4724,8 | 4806,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 772,8 | 812,45 | 937,63 | 964,96 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,08 | 2,53 | 3,07 | 4,16 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 1490 | 1990 | 2210 | 2700 |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с | маш-ч | 187,36 | 202,24 | 211,36 | 234,08 |
|  | регулированием температуры в пределах 80-500 град С |  |  |  |  |  |
| 207-0136 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном | маш-ч | 45,12 | 49,28 | 68 | 69,44 |
|  | строительстве, мощность 118 кВт [160 л.с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, производительность до 70 мЗ/ч | маш-ч | 192 | 208 | 240 | 256 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 315,2 | 315,2 | 371,2 | 371,2 |
| 215-2500 | Плетевозы тракторные с трактором, грузоподъемность 30 т | маш-ч | 218,4 | 237,44 | 255,36 | 264,16 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 1,49 | 1,99 | 2,21 | 2,7 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 мм, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,35 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 2672 | 3080 | 3551 | 4022 |
| По проекту | Трубы стальные | м | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 |

### Группа 9	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием

Состав работ:	1. Сварка труб в звенья. 2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншею. З. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее. 4. Пневматическое испытание трубопровода.

Измеритель:	1 км трубопровода

Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр:

22-9-1		50 мм

22-9-2		75 мм

22-9-3		100 мм

22-9-4		125 мм

22-9-5		150 мм

22-9-6		200 мм

22-9-7		250 мм

22-9-8		300 мм

22-9-9		350 мм

22-9-10		400 мм

22-9-11		500 мм

22-9-12		600 мм

22-9-13		700 мм

22-9-14		800 мм

22-9-15		900 мм

22-9-16		1000 мм

22-9-17		1100 мм

22-9-18		1200 мм

22-9-19		1300 мм

22-9-20		1400 мм

22-9-21		1500 мм

    - 1600 мм

Таблица 21 - Группа 9 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-9-1 | 22-9-2 | 22-9-3 | 22-9-4 | 22-9-5 | 22-9-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 537,6 | 539,2 | 563,2 | 657,6 | 707,2 | 732,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 130,83 | 131,34 | 133,23 | 91,6 | 103,98 | 128,72 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,32 | 0,48 | 0,48 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0406 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 78,48 кН [8 т] | маш-ч | 55,02 | 55,02 | 55,92 | - | - | - |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с | маш-ч | 20 | 30 | 40 | 100 | 170 | 250 |
|  | бензиновым двигателем, с номиналь-ным сварочным током 250-400 А |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки | маш-ч | 1,92 | 2,4 | 2,88 | 3,2 | 5,6 | 12,61 |
|  | сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 град.С |  |  |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигате-лем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 72 | 72 | 72 | 80 | 80 | 96 |
| 207-0136 | Бульдозеры при работе на | маш-ч | 1,28 | 1,28 | 1,6 | 1,92 | 2,24 | 2,4 |
|  | водохозяйственном строительстве, мощность 118 кВт [160 л.с.] |  |  |  |  |  |  |  |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 мм, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,2 | 0,2 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | 5,36 | 16,14 | 19,44 |
|  | диаметром до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-2500 | Плетевозы тракторные с трактором, | маш-ч | 2,4 | 2,88 | 3,52 | 4 | 5,12 | 10,4 |
|  | грузоподъемность 30 т |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,1 | 0,17 | 0,25 |
| По проекту | Трубы стальные | м | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 |

Таблица 22 - Группа 9 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-9-7 | 22-9-8 | 22-9-9 | 22-9-10 | 22-9-11 | 22-9-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 870,4 | 971,2 | 1166,4 | 1240 | 1569,6 | 1793,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 134,38 | 139,82 | 186,27 | 193,15 | 250,29 | 258,46 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,62 | 0,62 | 0,67 | 0,67 | 0,69 | 0,7 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с | маш-ч | 270 | 270 | 300 | 300 | 310 | 320 |
|  | бензиновым двигателем, с номиналь-ным сварочным током 250-400 А |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки | маш-ч | 24,34 | 27,84 | 32,32 | 39,36 | 56,32 | 66,08 |
|  | сварочных материалов с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | регулированием температуры в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пределах 80-500 град.С |  |  |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигате-лем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 96 | 96 | 112 | 112 | 136 | 136 |
| 207-0136 | Бульдозеры при работе на | маш-ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 13,76 | 16,64 |
|  | водохозяйственном строительстве, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность 118 кВт [160 л.с.] |  |  |  |  |  |  |  |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 мм, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,27 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | 21,76 | 24,8 | 50,08 | 50,08 | 68,64 | 71,04 |
|  | диаметром до 700 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-2500 | Плетевозы тракторные с трактором, | маш-ч | 13,6 | 16 | 21,12 | 28 | 31,2 | 34,08 |
|  | грузоподъемность 30 т |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,27 | 0,27 | 0,3 | 0,3 | 0,31 | 0,32 |
| По проекту | Трубы стальные | м | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 |

Таблицы 21, 22 в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

Таблица 23 - Группа 9 Нормы с 13 по 18

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-9-13 | 22-9-14 | 22-9-15 | 22-9-16 | 22-9-17 | 22-9-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2134,4 | 2420,8 | 2843,2 | 3126,4 | 3747,2 | 3859,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 295,04 | 330,3 | 467,2 | 503,66 | 636,88 | 692,19 |

Окончание таблицы 23

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-9-13 | 22-9-14 | 22-9-15 | 22-9-16 | 22-9-17 | 22-9-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,8 | 0,86 | 0,96 | 1,26 | 1,52 | 1,79 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с | маш-ч | 390 | 510 | 690 | 890 | 1020 | 1180 |
|  | бензиновым двигателем, с номиналь-ным сварочным током 250-400 А |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки | маш-ч | 87,2 | 113,76 | 182,4 | 192 | 254,4 | 254,4 |
|  | сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 град.С |  |  |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигате-лем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 144 | 144 | 184 | 184 | 216 | 216 |
| 207-0136 | Бульдозеры при работе на | маш-ч | 17,92 | 19,84 | 22,08 | 23,2 | 27,52 | 37,44 |
|  | водохозяйственном строительстве, мощность 118 кВт [160 л.с.] |  |  |  |  |  |  |  |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 мм, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | 0,29 | 0,29 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,33 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | 90,88 | 113,76 | 182,4 | 192 | 254,4 | 254,4 |
|  | диаметром до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-2500 | Плетевозы тракторные с трактором, | маш-ч | 41,44 | 51,84 | 77,76 | 103,2 | 137,44 | 182,56 |
|  | грузоподъемность 30 т |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,39 | 0,51 | 0,69 | 0,89 | 1,02 | 1,18 |
| По проекту | Трубы стальные | м | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 |

Таблица 24 - Группа 9 Нормы с 19 по 22

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-9-19 | 22-9-20 | 22-9-21 | 22-9-22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4582,4 | 4646,4 | 5054,4 | 5108,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 852,8 | 876,45 | 1017,63 | 1028,96 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,08 | 2,53 | 3,07 | 4,16 |
| 204-0201 | Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш-ч | 1490 | 1990 | 2210 | 2700 |
| 204-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с | маш-ч | 187,36 | 202,24 | 211,36 | 234,08 |
|  | регулированием температуры в пределах 80-500 град.С |  |  |  |  |  |
| 205-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 5 мЗ/мин | маш-ч | 272 | 272 | 320 | 320 |
| 207-0136 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном | маш-ч | 45,12 | 49,28 | 68 | 69,44 |
|  | строительстве, мощность 118 кВт [160 л.с.] |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | 315,2 | 315,2 | 371,2 | 371,2 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
| 215-2500 | Плетевозы тракторные с трактором, грузоподъемность 30 т | маш-ч | 218,4 | 237,44 | 255,36 | 264,16 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 1,49 | 1,99 | 2,21 | 2,7 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 мм, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,35 |
| По проекту | Трубы стальные | м | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 |

Таблица 23, 24 в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

# 5 Трубы железобетонные

### Группа 10	Укладка железобетонных напорных труб

Состав работ:	1. Опускание и укладка труб. 2. Надевание резиновых колец. 3. Заделка раструбов цементным раствором. 4. Гидравлическое испытание	 трубопровода с устройством и разборкой временных упоров.

Измеритель:	1 км трубопровода

Укладка железобетонных напорных труб диаметром:

22-10-1		500 мм

22-10-2		600 мм

22-10-3		700 мм

22-10-4		800 мм

22-10-5		900 мм

22-10-6		1000 мм

22-10-7		1200 мм

22-10-8		1400 мм

22-10-9		1600 мм

Таблица 25 - Группа 10 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-10-1 | 22-10-2 | 22-10-3 | 22-10-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1436,8 | 1696 | 2336 | 2368 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 396,09 | 482,57 | 590,25 | 688,24 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 15,71 | 21,39 | 22,85 | 27,49 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 107,63 | 122,03 | 137,38 | 172,06 |
| 215-0101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, производительность до 70 мЗ/ч | маш-ч | 43,52 | 51,52 | 60,8 | 76,8 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | 121,6 | 165,6 | 231,84 | 239,84 |
| 215-2500 | Плетевозы тракторные с трактором, грузоподъемность 30 т | маш-ч | 107,63 | 122,03 | 137,38 | 172,05 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | мЗ | 2,97 | 4,06 | 4,33 | 5,21 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт |  |  |  |  |  |
| 113-0744 | Кольца резиновые для железобетонных напорных и | кг | 205 | 242 | 277 | 313 |
|  | низконапорных труб |  |  |  |  |  |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 392 | 566 | 770 | 1010 |
| 1424-11598 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 40 мм | мЗ | 94 | 109 | 176 | 176 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | мЗ | 11 | 17,8 | 28,7 | 28,7 |
| По проекту | Трубы железобетонные | м | 997 | 997 | 997 | 997 |

Таблица 26 – Группа 10 Нормы с 5 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-10-5 | 22-10-6 | 22-10-7 | 22-10-8 | 22-10-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3088 | 3120 | 3968 | 4928 | 5600 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 886,55 | 1006,08 | 1464,21 | 1814,54 | 3206,88 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 33,6 | 40,32 | 53,76 | 57,44 | 83,68 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 344,21 | 366,51 | 584,13 | 715,39 | 1512,53 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, | маш-ч | 83,68 | 129,6 | 154,4 | 217,6 | 305,6 |
|  | производительность до 70 мЗ/ч |  |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 254,56 | 286,4 | 379,84 | 466,4 | 548,8 |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-2500 | Плетевозы тракторные с трактором, | маш-ч | 170,5 | 183,25 | 292,08 | 357,71 | 756,27 |
|  | грузоподъемность 30 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | 6,37 | 7,65 | 10,2 | 12 | 15,88 |
| 113-0744 | Кольца резиновые для железобетонных напорных и низконапорных труб | кг | 349 | 420 | 496 | 577 | 965 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 1270 | 1570 | 2260 | 3080 | 4020 |
| 1424-11598 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона | мЗ | 270 | 270 | 359 | 420 | 516 |
|  | В7,5 [М100], крупность заполнителя более 40 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | мЗ | 40,6 | 40,6 | 68,3 | 92,5 | 121 |
| По проекту | Трубы железобетонные | м | 997 | 997 | 996 | 996 | 996 |

# 6 Трубы полиэтиленовые

### Группа 11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб

Состав работ:	1. Торцовка концов труб. 2. Сварка труб в плети. 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею. 4. Гидравлическое испытание (нормы 1-8), пневматическое испытание (нормы 9-16). 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см.

Измеритель:	1 км трубопровода

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с гидравлическим испытанием, диаметром:

22-11-1		50 мм

22-11-2		65 мм

22-11-3		100 мм

22-11-4		125 мм

22-11-5		150 мм

22-11-6		200 мм

22-11-7		250 мм

    - 300 мм

    - 400 мм

    - 500 мм

Таблица 27 - Группа 11 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-11-1 | 22-11-2 | 22-11-3 | 22-11-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 276,8 | 286,4 | 310,4 | 377,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 28,96 | 33,02 | 42,21 | 49,69 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,78 | 1,1 | 2,34 | 3,1 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,18 | 0,24 | 0,51 | 0,67 |
| 208-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш-ч | 28 | 31,68 | 39,36 | 45,92 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посылкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 0,16 | 0,22 | 0,44 | 0,44 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 5 | 8 | 18 | 29 |
| По проекту | Трубы полиэтиленовые | м | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |

Таблица 28 - Группа 11 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-11-5 | 22-11-6 | 22-11-7 | 22-11-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 395,2 | 457,6 | 473,6 | 489,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 59,56 | 134,76 | 146,83 | 157,95 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,97 | 6,98 | 11,12 | 13,76 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,71 | 0,74 | 0,83 | 0,99 |
| 208-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш-ч | 54,88 | 71,04 | 78,88 | 87,2 |
| 215-0101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, производительность до 70 мЗ/ч | маш-ч | - | 56 | 56 | 56 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посылкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 0,44 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 48 | 74 | 118 | 170 |
| По проекту | Трубы полиэтиленовые | м | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с пневматическим испытанием диаметром:

    - 50 мм

    - 65 мм

    - 100 мм

    - 125 мм

    - 150 мм

    - 200 мм

    - 250 мм

    - 300 мм

Таблица 28-1 Группа 11 Нормы с 9 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-11 9 | 22-11 10 | 22-11 11 | 22-11 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 404,8 | 414,4 | 438,4 | 505,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 100,96 | 105,02 | 114,21 | 129,69 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,78 | 1,1 | 2,34 | 3,1 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,18 | 0,24 | 0,51 | 0,67 |
| 208-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш-ч | 28 | 31,68 | 39,36 | 45,92 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), подача 2,2 м3/мин. | маш-ч | 72 | 72 | 72 | 80 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посылкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 0,16 | 0,22 | 0,44 | 0,44 |
| По проекту | Трубы полиэтиленовые | м | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |

Таблица 28-2 Группа 11 Нормы с 13 по 16

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-11 13 | 22-11 14 | 22-11 15 | 22-11 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 523,2 | 585,6 | 633,6 | 649,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 139,56 | 174,76 | 186,83 | 197,95 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,97 | 6,98 | 11,12 | 13,76 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,71 | 0,74 | 0,83 | 0,99 |
| 208-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш-ч | 54,88 | 71,04 | 78,88 | 87,2 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), подача 2,2 м3/мин. | маш-ч | 80 | 96 | 96 | 96 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1762 | Толь с крупнозернистой посылкой гидроизоляционный, марка ТГ-350 | м2 | 0,44 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
| По проекту | Трубы полиэтиленовые | м | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |

(Группа 11 в редакции изменений № 2, утв. прик. № 41 от 10.03.2004)

Таблица 28-3  -   Группа 11 Нормы с 17 по 18

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-11 17 | 22-11 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 538,61 | 653,58 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 168,98 | 207,47 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 6,09 | 6,09 |
| 202-1129 | Краны на автомобильном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 41,22 | 50,56 |
| 208-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш-ч | 79,17 | 95,83 |
| 215-0101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные, производительность до 70 мЗ/ч | маш-ч | 42,5 | 55 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-1292 | Уайт-спирит | т | 0,00113 | 0,00118 |
| 112-0093 | Брусья обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт III | мЗ | 0,0226 | 0,0226 |
| 142-10-2 | Вода | мЗ | 252 | 318 |
| По проекту | Трубы полиэтиленовые | м | 1010 | 1010 |

Группа 11 в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

# 7 Антикоррозионная изоляция стальных трубопроводов

### Группа 12	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы

Состав работ:	1. Очистка изолируемых поверхностей. 2. Покрытие грунтовкой. 3. Покрытие слоем мастики толщиной 4 мм. 4. Наложение слоя стеклохолста. 5. Наружная обертка рулонными материалами.

Измеритель:	1 км трубопровода

Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром:

22-12-1		50 мм

22-12-2		75 мм

22-12-3		100 мм

22-12-4		125 мм

22-12-5		150 мм

22-12-6		200 мм

22-12-7		250 мм

22-12-8		300 мм

22-12-9		350 мм

22-12-10	400 мм

22-12-11	500 мм

22-12-12	600 мм

22-12-13	700 мм

22-12-14	800 мм

22-12-15	900 мм

22-12-16	1000 мм

22-12-17	1100 мм

22-12-18	1200 мм

Таблица 29 - Группа 12 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-12-1 | 22-12-2 | 22-12-3 | 22-12-4 | 22-12-5 | 22-12-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 185,6 | 185,6 | 187,2 | 201,6 | 217,6 | 240 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 21,39 2,19 | 21,95 2,75 | 22,8 3,6 | 23,54 4,34 | 40,32 21,12 | 43,71 24,51 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 2,19 | 2,75 | 3,6 | 4,34 | 5,12 | 6,59 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое | маш-ч | 62,08 | 62,08 | 62,08 | 62,08 | 36,16 | 39,84 |
|  | усилие до 14,72 кН [1,5 т] |  |  |  |  |  |  |  |
| 212-2100 | Установка для приготовления грунтовых | маш-ч | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
|  | смесей, мощность 116 кВт [158 л.с.] |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0701 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | - | 16 | 17,92 |
|  | диаметром до 400 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 6,3 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 53,28 | 57,92 | 58,88 |
| 270-0029 | Котлы битумные передвижные, емкость 800 л | маш-ч | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,02 | 0,027 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка | т | 0,007 | 0,009 | 0,013 | 0,017 | 0,02 | 0,027 |
|  | БН-90/10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 220 | 300 | 420 | 530 | 620 | 870 |
| 111-1593 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К | 10м2 | 21 | 28 | 40 | 49 | 58 | 81 |
| 111-1693 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т | 0,77 | 1,03 | 1,46 | 1,8 | 2,14 | 2,92 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, | мЗ | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | диаметр 14-24 см |  |  |  |  |  |  |  |
| 1545-0009 | Брезент | 10м2 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |

Таблица 30 - Группа 12 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-12-7 | 22-12-8 | 22-12-9 | 22-12-10 | 22-12-11 | 22-12-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 281,6 | 315,2 | 289,6 | 329,6 | 377,6 | 408 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 48,57 29,37 | 53,16 33,96 | 110,57 91,05 | 119,38 99,86 | 165,8 138,32 | 180,73 151,61 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 8,35 | 10,1 | 12,59 | 13,74 | 16,64 | 19,76 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое | маш-ч | 46,88 | 52,48 | - | - | - | - |
|  | усилие до 14 72 кН [1,5 т] |  |  |  |  |  |  |  |
| 207-0151 | Бульдозеры, мощность 118 кВт [160 л.с.] | маш-ч | - | - | 0,62 | 0,62 | 1,04 | 1,04 |
| 212-2100 | Установка для приготовления грунтовых смесей, мощность 116 кВт [158 л.с.] | маш-ч | 9,6 | 9,6 | 9,76 | 9,76 | 13,74 | 14,56 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | 21,02 | 23,86 | 30,16 | 37,28 | 44,78 | 47,29 |
|  | диаметром до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0902 | Машины для очистки и грунтовки | маш-ч | - | - | 9,76 | 9,76 | 13,74 | - |
|  | труб диаметром 350-500 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0903 | Машины для очистки и грунтовки | маш-ч | - | - | - | - | - | 14,56 |
|  | труб диаметром 600-800 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-1103 | Машины изоляционные для труб | маш-ч | - | - | 14,08 | 14,35 | 24,19 | - |
|  | диаметром 350-500 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-1104 | Машины изоляционные для труб | маш-ч | - | - | - | - | - | 27,2 |
|  | диаметром 600-800 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-1801 | Установка для сушки труб диаметром | маш-ч | - | - | 2,61 | 2,61 | 3,7 | - |
|  | до 500 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-1802 | Установка для сушки труб диаметром | маш-ч | - | - | - | - | - | 3,76 |
|  | до 800 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 60,54 | 63,2 | 21,12 | 21,6 | 24 | 26,4 |
| 270-0029 | Котлы битумные передвижные, емкость 800 л | маш-ч | 9,6 | 9,6 | 9,76 | 9,76 | 13,74 | 14,56 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,1 | 0,115 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,23 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,033 | 0,038 | 0,043 | 0,05 | 0,063 | 0,076 |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 1100 | 1300 | 1500 | 1710 | 2090 | 2600 |
| 111-1593 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К | 10м2 | 100 | 120 | 140 | 159 | 196 | 240 |
| 111-1693 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т | 3,7 | 4,39 | 5,11 | 5,78 | 7,13 | 8,23 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | 0,31 | 0,31 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства,длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | мЗ | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1545-0009 | Брезент | 10м2 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | - | 0,12 | 0,12 |

Таблицы 29, 30 редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

Таблица 31 - Группа 12 Нормы с 13 по 18

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-12-13 | 22-12-14 | 22-12-15 | 22-12-16 | 22-12-17 | 22-12 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 478,4 | 547,2 | 616 | 684,8 | 792 | 803,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 191,22 161,66 | 204 173,56 | 251,23 217,99 | 292,96 256,92 | 323,71 287,11 | 379,23 342,05 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 22,27 | 24,14 | 26,85 | 31,86 | 36,13 | 39,82 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | - | - | 24,75 | 43,04 | 55,55 | 92,56 |
| 207-0151 | Бульдозеры, мощность 118 кВт [160 л.с.] | маш-ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 212-2100 | Установка для приготовления грунтовых смесей, мощность 116 кВт [158 л.с.] | маш-ч | 14,78 | 15,22 | 16,62 | 18,02 | 18,3 | 18,59 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | 51,71 | 57,1 | 63,35 | 70,1 | 77,99 | 87,77 |
|  | диаметром до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0903 | Машины для очистки и грунтовки | маш-ч | 14,78 | 15,22 | - | - | - | - |
|  | труб диаметром 600-800 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0904 | Машины для очистки и грунтовки | маш-ч | - | - | 16,62 | 18,02 | 18,3 | 18,59 |
|  | труб диаметром 1000-1200 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-1104 | Машины изоляционные для труб | маш-ч | 28,54 | 30,42 | - | - | - | - |
|  | диаметром 600-800 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-1105 | Машины изоляционные для труб | маш-ч | - | - | 34,38 | 37,42 | 39,9 | 41,84 |
|  | диаметром 1000-1400 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-1802 | Установка для сушки труб диаметром | маш-ч | 3,97 | 4,08 | - | - | - | - |
|  | до 800 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-1803 | Установка для сушки труб диаметром 1000-1200 мм | маш-ч | - | - | 4,46 | 4,83 | 4,91 | 4,99 |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 27,36 | 29,17 | 30,72 | 31,76 | 34,24 | 36,48 |
| 270-0029 | Котлы битумные передвижные, емкость 800 л | маш-ч | 14,78 | 15,22 | 16,62 | 18,02 | 18,3 | 18,59 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,25 | 0,3 | 0,34 | 0,38 | 0,4 | 0,44 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,083 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 2760 | 3420 | 3780 | 4180 | 4470 | 4850 |
| 111-1593 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К | 10м2 | 260 | 318 | 356 | 392 | 419 | 456 |
| 111-1693 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т | 9,45 | 10,9 | 12,2 | 13,8 | 15,2 | 16,6 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | мЗ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 1545-0009 | Брезент | 10м2 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |

Таблица 33  редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 13	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы

Состав работ:	1. Очистка изолируемых поверхностей. 2. Покрытие грунтовкой 3. Покрытие слоем мастики толщиной 6 мм. 4. Наложение слоя стеклохолста 5. Наружная обертка рулонными материалами.

Измеритель:     1 км трубопровода

Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром:

22-13-1        	50 мм

22-13-2        	75 мм

22-13-3        	100 мм

22-13-4        	125 мм

22-13-5		150 мм

22-13-6		200 мм

22-13-7		250 мм

22-13-8		300 мм

22-13-9		350 мм

22-13-10	400 мм

22-13-11	500 мм

22-13-12	600 мм

22-13-13	700 мм

22-13-14	800 мм

22-13-15	900 мм

22-13-16	1000 мм

22-13-17	1100 мм

    - 1200 мм

Таблица 32 - Группа 13 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-13-1 | 22-13-2 | 22-13-3 | 22-13-4 | 22-13-5 | 22-13-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 254,4 | 256 | 257,6 | 272 | 296 | 324,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 21,97 2,77 | 22,75 3,55 | 23,98 4,78 | 25,04 5,84 | 48,39 29,19 | 53,55 34,03 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 2,77 | 3,55 | 4,78 | 5,84 | 6,66 | 9,15 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое | маш-ч | 86,51 | 86,51 | 86,51 | 91,17 | 49,78 | 54,5 |
|  | усилие до 14,72 кН [1,5 т] |  |  |  |  |  |  |  |
| 212-2100 | Установка для приготовления грунтовых смесей, мощность 116 кВт [158 л.с.] | маш-ч | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,76 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | - | - | - | - | 22,53 | 24,88 |
|  | диаметром до 700 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 69,22 | 69,22 | 69,22 | 72,93 | 79,65 | 87,18 |
| 270-0029 | Котлы битумные передвижные, емкость 800 л | маш-ч | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,76 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,02 | 0,027 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,007 | 0,009 | 0,013 | 0,017 | 0,02 | 0,027 |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 220 | 300 | 420 | 530 | 620 | 870 |
| 111-1593 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К | 10м2 | 21 | 28 | 40 | 49 | 58 | 81 |
| 111-1693 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т | 1,16 | 1,54 | 2,19 | 2,75 | 3,21 | 4,39 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | мЗ | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 1545-0009 | Брезент | 10м2 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |

Таблица 33 - Группа 1ЗНорми с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-13-7 | 22-13-8 | 22-13-9 | 22-13-10 | 22-13-11 | 22-13-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 374,4 | 420,8 | 372,8 | 438,4 | 441,6 | 540,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 59,4 39,56 | 66,02 45,86 | 116,02 94,8 | 132,22 111,0 | 179,09 147,29 | 208,71 174,95 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 11,02 | 13,38 | 15,82 | 17,78 | 21,98 | 25,92 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое | маш-ч | 62,91 | 70,77 | - | - | - | - |
|  | усилие до 14,72 кН [1,5 т] |  |  |  |  |  |  |  |
| 207-0151 | Бульдозеры, мощность 118 кВт [160 л.с.] | маш-ч | - | - | 0,62 | 0,62 | 1,04 | 1,04 |
| 212-2100 | Установка для приготовления грунтовых смесей, мощность 116 кВт [158 л. с.] | маш-ч | 9,92 | 10,08 | 10,61 | 10,61 | 15,9 | 16,88 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | 28,54 | 32,48 | 28,76 | 41,78 | 44,27 | 59,79 |
|  | диаметром до 700 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0902 | Машины для очистки и грунтовки | маш-ч | - | - | 9,76 | 9,76 | 13,74 | - |
|  | труб диаметром 350-500 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0903 | Машины для очистки и грунтовки | маш-ч | - | - | - | - | - | 14,56 |
|  | труб диаметром 600-800 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-1103 | Машины изоляционные для труб | маш-ч | - | - | 15,04 | 15,65 | 26,26 | - |
|  | диаметром 350-500 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-1104 | Машины изоляционные для труб | маш-ч | - | - | - | - | - | 29,54 |
|  | диаметром 600-800 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-1801 | Установка для сушки труб диаметром | маш-ч | - | - | 2,61 | 2,61 | 3,7 | - |
|  | до 500 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-1802 | Установка для сушки труб диаметром | маш-ч | . | - | - | - | - | 3,76 |
|  | до 800 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 100,66 | 113,23 | 21,12 | 21,6 | 24 | 26,4 |
| 270-0029 | Котлы битумные передвижные, емкость 800 л | маш-ч | 9,92 | 10,08 | 10,61 | 10,61 | 15,9 | 16,88 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,1 | 0,115 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,23 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,033 | 0,038 | 0,043 | 0,5 | 0,063 | 0,076 |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 1100 | 1300 | 1500 | 1710 | 2090 | 2600 |
| 111-1593 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К | 10м2 | 100 | 120 | 140 | 159 | 196 | 240 |
| 111-1693 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т | 5,46 | 6,58 | 7,64 | 8,7 | 10,7 | 12,3 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | 0,31 | 0,31 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | мЗ | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1545-0009 | Брезент | 10м2 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |

Таблицы 32, 33 редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

Таблица 34 - Группа 13 Нормы с 13 по 18

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-13-13 | 22-13-14 | 22-13 15 | 22-13-16 | 22-13-17 | 22-13-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 636,8 | 734,4 | 816 | 881,6 | 1008 | 1024 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 223,61 188,67 | 245,96 208,78 | 337,07 287,37 | 366,23 310,67 | 394,9 335,02 | 452,19 387,99 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 29,07 | 33,73 | 37,86 | 42,22 | 45,43 | 50,53 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0101 | Автопогрузчики, | маш-ч | - | - | 32,58 | 37,76 | 43,54 | 70,67 |
|  | грузоподъемность 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 207-0151 | Бульдозеры, мощность 118 кВт [160 л.с.] | маш-ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 212-2100 | Установка для приготовления грунтовых смесей, мощность 116 кВт [158 л. с.] | маш-ч | 17,47 | 18,59 | 24,85 | 27,78 | 29,94 | 32,1 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | 66,64 | 74,83 | 94,91 | 97,65 | 105,33 | 117,41 |
|  | диаметром до 700 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0903 | Машины для очистки и грунтовки | маш-ч | 14,78 | 15,22 | - | - | - | - |
|  | труб диаметром 600-800 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0904 | Машины для очистки и грунтовки | маш-ч | - | - | 16,62 | 18,02 | 18,3 | 18,59 |
|  | труб диаметром 1000-1200 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-1104 | Машины изоляционные для труб | маш-ч | 31,18 | 34,37 | - | - | - | - |
|  | диаметром 600-800 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-1105 | Машины изоляционные для труб | маш-ч | - | - | 43,87 | 47,98 | 51,04 | 55,58 |
|  | диаметром 1000-1400 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-1802 | Установка для сушки труб диаметром | маш-ч | 3,97 | 4,08 | - | - | - | - |
|  | до 800 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-1803 | Установка для сушки труб | маш-ч | - | - | 4,46 | 4,83 | 4,91 | 4,99 |
|  | диаметром 1000-1200 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 27,36 | 29,17 | 30,72 | 31,76 | 34,24 | 36,48 |
| 270-0029 | Котлы битумные передвижные, емкость 800 л | маш-ч | 17,47 | 18,59 | 24,85 | 27,78 | 29,94 | 32,1 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,25 | 0,3 | 0,34 | 0,38 | 0,4 | 0,44 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,083 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 2760 | 3420 | 3780 | 4180 | 4470 | 4850 |
| 111-1593 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К | 10м2 | 260 | 318 | 356 | 392 | 419 | 456 |
| 111-1693 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т | 13,9 | 16,2 | 18,3 | 20,5 | 22,6 | 24,6 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,28 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | мЗ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 1545-0009 | Брезент | 10м2 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,18 |

Таблица 34  редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы

Состав работ:  1. Очистка изолируемых поверхностей. 2. Покрытие грунтовкой. 3. Покрытие первым слоем мастики толщиной 3 мм. 4. Наложение слоя стеклохолста. 5. Покрытие вторым слоем мастики толщиной 3 мм и стеклохолстом. 6. Покрытие третьим слоем мастики толщиной 3 мм. 7. Наружная обертка бумагой оберточной.

Измеритель:	1 км трубопровода

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром:

22-14-1		50 мм

22-14-2		75 мм

22-14-3		100 мм

    - 125 мм

22-14-5		150 мм

22-14-6		200 мм

22-14-7		250 мм

22-14-8		300 мм

22-14-9		350 мм

22-14-10	400 мм

22-14-11	500 мм

22-14-12	600 мм

22-14-13	700 мм

22-14-14	800 мм

22-14-15	900 мм

22-14-16	1000 мм

22-14-17	1100 мм

22-14-18	1200 мм

Таблица 35 - Группа 14 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-14-1 | 22-14-2 | 22-14-3 | 22-14-4 | 22-14-5 | 22-14-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 324,8 | 326,4 | 328 | 364,8 | 409,6 | 444,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 26,5 4,1 | 27,76 5,36 | 29,92 7,52 | 31,54 9,14 | 64,85 42,45 | 72,3 49,26 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 4,1 | 5,36 | 7,52 | 9,14 | 10,77 | 14,7 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое | маш-ч | 110,56 | 110,56 | 110,56 | 122,88 | 69,3 | 74,26 |
|  | усилие до 14,72 кН [1,5 т] |  |  |  |  |  |  |  |
| 212-2100 | Установка для приготовления грунтовых смесей, мощность 116 кВт [158 л. с.] | маш-ч | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,52 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диамет-ром до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т | маш-ч | - | - | - | - | 31,68 | 34,56 |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 88,46 | 88,46 | 88,46 | 98,3 | 110,86 | 120,1 |
| 270-0029 | Котлы битумные передвижные, емкость 800 л | маш-ч | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,52 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,02 | 0,027 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,007 | 0,009 | 0,013 | 0,017 | 0,02 | 0,027 |
| 111-1593 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К | 10м2 | 43 | 58 | 82 | 102 | 120 | 168 |
| 111-1603 | Бумага оберточная листовая | 1000м2 | 0,37 | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 1,04 | 1,44 |
| 111-1693 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т | 1,73 | 2,31 | 3,32 | 4,06 | 4,83 | 6,63 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | мЗ | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 1545-0009 | Брезент | 10м2 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |

Таблица 36 - Группа 14 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-14-7 | 22-14-8 | 22-14-9 | 22-14-10 | 22-14-11 | 22-14-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 516,8 | 571,2 | 500,8 | 588,8 | 620,8 | 742,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 81,36 58,32 | 90,39 67,35 | 171,29 144,19 | 183,49 156,39 | 256,95 215,19 | 288,46 243,66 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 18,26 | 22,82 | 25,04 | 28,54 | 35,23 | 40,67 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое | маш-ч | 87,01 | 95,92 | - | - | - | - |
|  | усилие до 14,72 кН [1,5 т] |  |  |  |  |  |  |  |
| 207-0151 | Бульдозеры, мощность 118 кВт [160 л.с.] | маш-ч | - | - | 0,62 | 0,62 | 1,04 | 1,04 |
| 212-2100 | Установка для приготовления грунтовых | маш-ч | 11,52 | 11,52 | 13,55 | 13,55 | 20,88 | 22,4 |
|  | смесей, мощность 116 кВт [158 л.с.] |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | 40,06 | 44,53 | 54,75 | 61,05 | 69,72 | 80,31 |
|  | диаметром до 700 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0902 | Машины для очистки и грунтовки | маш-ч | - | - | 9,76 | 9,76 | 13,74 | - |
|  | труб диаметром 350-500 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0903 | Машины для очистки и грунтовки | маш-ч | - | - | - | - | - | 14,56 |
|  | труб диаметром 600-800 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-1103 | Машины изоляционные для труб | маш-ч | - | - | 22,13 | 23,33 | 40,86 | - |
|  | диаметром 350-500 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-1104 | Машины изоляционные для труб | маш-ч | - | - | - | - | - | 46,26 |
|  | диаметром 600-800 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-1801 | Установка для сушки труб диаметром | маш-ч | - | - | 2,61 | 2,61 | 3,7 | - |
|  | до 500 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-1802 | Установка для сушки труб диаметром | маш-ч | - | - | - | - | - | 3,76 |
|  | до 800 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 139,22 | 153,47 | 21,12 | 21,6 | 24 | 26,4 |
| 270-0029 | Котлы битумные передвижные, емкость 800 л | маш-ч | 11,52 | 11,52 | 13,55 | 13,55 | 20,88 | 22,4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,1 | 0,115 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,23 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка | т | 0,033 | 0,038 | 0,043 | 0,05 | 0,063 | 0,076 |
|  | БН-90/10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1593 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К | 10м2 | 210 | 250 | 290 | 330 | 405 | 500 |
| 111-1603 | Бумага оберточная листовая | 1000м2 | 1,79 | 2,14 | 2,48 | 2,8 | 3,46 | 4,24 |
| 111-1693 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т | 8,29 | 9,88 | 11,5 | 13 | 16,2 | 18,7 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | 0,31 | 0,31 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | мЗ | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1545-0009 | Брезент | 10м2 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |

Таблицы 35, 36 в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

Таблица 37 - Группа 14 Нормы с 13 по 18

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-14-13 | 22-14-14 | 22-14-15 | 22-14-16 | 22-14 17 | 22-14-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 870,4 | 1000 | 1124,8 | 1276,8 | 1572,8 | 1600 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 300,06 263,58 | 341,72 293,14 | 440,38 377,76 | 477,92 420,38 | 530,89 471,91 | 601,71 538,31 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 46,24 | 53,3 | 60,06 | 67,57 | 74,29 | 80,93 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0101 | Автопогрузчики, | маш-ч | - | - | 37,44 | 56,64 | 69,76 | 83,68 |
|  | грузоподъемность 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 207-0151 | Бульдозеры, мощность 118 кВт [160 л.с.] | маш-ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 212-2100 | Установка для приготовления грунтовых | маш-ч | 18,24 | 24,29 | 31,31 | 28,77 | 29,49 | 31,7 |
|  | смесей, мощность 116 кВт [158 л. с.] |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | 89,34 | 98,86 | 114,5 | 123,93 | 148,58 | 179,04 |
|  | диаметром до 700 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0903 | Машины для очистки и грунтовки | маш-ч | 14,78 | 15,22 | - | - | - | - |
|  | труб диаметром 600-800 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0904 | Машины для очистки и грунтовки | маш-ч | - | - | 16,62 | 18,02 | 18,3 | 18,59 |
|  | труб диаметром 1000-1200 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-1104 | Машины изоляционные для труб | маш-ч | 48,7 | 54,75 | - | - | - | - |
|  | диаметром 600-800 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-1105 | Машины изоляционные для труб | маш-ч | - | - | 65,74 | 67,58 | 70,82 | 78,22 |
|  | диаметром 1000-1400 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-1802 | Установка для сушки труб диаметром | маш-ч | 3,97 | 4,08 | - | - | - | - |
|  | до 800 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-1803 | Установка для сушки труб | маш-ч | - | - | 4,46 | 4,83 | 4,91 | 4,99 |
|  | диаметром 1000-1200 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 27,36 | 29,17 | 30,72 | 31,76 | 34,24 | 36,48 |
| 270-0029 | Котлы битумные передвижные, емкость 800 л | маш-ч | 18,24 | 24,29 | 31,31 | 28,77 | 29,49 | 31,7 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,25 | 0,3 | 0,34 | 0,38 | 0,4 | 0,44 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка | т | 0,083 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 |
|  | БН-90/10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1593 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К | 10м2 | 536 | 660 | 734 | 810 | 866 | 941 |
| 111-1603 | Бумага оберточная листовая | 1000м2 | 4,58 | 5,24 | 5,86 | 6,5 | 7,2 | 7,8 |
| 111-1693 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т | 21,1 | 24,4 | 27,6 | 31 | 34,1 | 37,3 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,28 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | мЗ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 1545-0009 | Брезент | 10м2 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,18 |

Таблица 37 в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 15	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов

Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей. 2. Покрытие грунтовкой. З. Покрытие слоем битумной мастики. 4. Обертывание слоем стеклохолста. 5. Наружная обертка рулонными материалами.

Измеритель:	1 км трубопровода

Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром:

22-15-1		50 мм

22-15-2		75 мм

22-15-3		100 мм

22-15-4		125 мм

22-15-5		150 мм

22-15-6		200 мм

22-15-7		250 мм

22-15-8		300 мм

22-15-9		350 мм

22-15-10	400 мм

22-15-11	500 мм

22-15-12	600 мм

22-15-13	700 мм

22-15-14	800 мм

22-15-15	900 мм

22-15-16	1000 мм

22-15-17	1100 мм

22-15-18	1200 мм

Таблица 38 - Группа 15 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-15 1 | 22-15 2 | 22-15 3 | 22-15 4 | 22-15 5 | 22-15 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 68,64 | 68,64 | 68,8 | 75,68 | 75,84 | 78,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 7,34 4,76 | 7,34 4,76 | 7,38 4,8 | 8,19 5,33 | 8,22 5,36 | 8,28 5,42 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,06 | 0,06 | 0,1 | 0,13 | 0,16 | 0,22 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 212-2100 | Установка для приготовления грунто-вых смесей, мощность 116 кВт [158л.с.] | маш-ч | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 215-2202 | Тракторы на гусеничном ходу при | маш-ч | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
|  | работе на сооружении магистральных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трубопроводов, мощность до 96 кВт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [130 л. с.] |  |  |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 16,1 | 16,26 | 17,28 |
| 270-0029 | Котлы битумные передвижные, емкость 800 л | маш-ч | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,01 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,001 | 0,0013 | 0,0017 | 0,002 | 0,0027 | 0,003 |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 14,3 | 19,5 | 27,3 | 34,5 | 40,3 | 56,6 |
| 111-1593 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К | 10м2 | 1,36 | 1,82 | 2,6 | 3,18 | 3,77 | 5,26 |
| 111-1693 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | 0,19 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 1545-0009 | Брезент | 10м2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

Таблица 39 - Группа 15 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-15-7 | 22-15-8 | 22-15-9 | 22-15-10 | 22-15-11 | 22-15-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 91,52 | 91,68 | 109,92 | 110,4 | 147,04 | 174,72 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,76 6,4 | 9,81 6,43 | 11,84 7,76 | 12,09 7,95 | 17,09 10,31 | 20,6 12,46 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,26 | 0,29 | 0,34 | 0,53 | 0,66 | 0,8 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 212-2100 | Установка для приготовления грунтовых смесей, мощность 116 кВт [158 л. с.] | маш-ч | 1,68 | 1,69 | 2,04 | 2,07 | 3,39 | 4,07 |
| 215-2202 | Тракторы на гусеничном ходу при | маш-ч | 6,14 | 6,14 | 7,42 | 7,42 | 9,65 | 11,66 |
|  | работе на сооружении магистральных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трубопроводов, мощность до 96 кВт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [130 л. с.] |  |  |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 19,68 | 19,84 | 21,12 | 21,6 | 24 | 26,4 |
| 270-0029 | Котлы битумные передвижные, емкость 800 л | маш-ч | 1,68 | 1,69 | 2,04 | 2,07 | 3,39 | 4,07 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,013 | 0,015 | 0,018 | 0,02 | 0,025 | 0,03 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,01 |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 72 | 85 | 98 | 156 | 190 | 237 |
| 111-1593 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К | 10м2 | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 14,5 | 17,8 | 21,8 |
| 111-1693 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т | 0,24 | 0,29 | 0,33 | 0,53 | 0,65 | 0,76 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 1545-0009 | Брезент | 10м2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

Таблицы 38, 39 в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

Таблица 40 - Группа 15 Нормы с 13 по 18

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-15-13 | 22-15-14 | 22-15-15 | 22-15-16 | 22-15-17 | 22-15-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 200,96 | 230,08 | 264,96 | 288,32 | 333,44 | 333,44 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 23,72 14,32 | 27,42 16,56 | 31,81 19,19 | 34,64 20,9 | 40,23 24,29 | 40,32 24,38 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,88 | 1,01 | 1,14 | 1,28 | 1,41 | 1,5 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 40

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-15-13 | 22-15-14 | 22-15-15 | 22-15-16 | 22-15-17 | 22-15-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 212-2100 | Установка для приготовления грунтовых смесей, мощность 116 кВт [158 л. с.] | маш-ч | 4,7 | 5,43 | 6,31 | 6,87 | 7,97 | 7,97 |
| 215-2202 | Тракторы на гусеничном ходу при | маш-ч | 13,44 | 15,55 | 18,05 | 19,62 | 22,88 | 22,88 |
|  | работе на сооружении магистральных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трубопроводов, мощность до 96 кВт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [130 л. с.] |  |  |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 27,36 | 29,17 | 30,72 | 31,76 | 34,24 | 36,48 |
| 270-0029 | Котлы битумные передвижные, емкость 800 л | маш-ч | 4,7 | 5,43 | 6,31 | 6,87 | 7,97 | 7,97 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,033 | 0,034 | 0,038 | 0,042 | 0,046 | 0,05 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,011 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,016 | 0,017 |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 251 | 311 | 344 | 380 | 407 | 441 |
| 111-1593 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К | 10м2 | 23,7 | 28,9 | 32,4 | 35,7 | 38,1 | 41,5 |
| 111-1693 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т | 0,86 | 0,98 | 1,1 | 1,22 | 1,34 | 1,46 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 1545-0009 | Брезент | 10м2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

### Группа 16	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов

Состав работ: 1. Очистка изолируемых поверхностей. 2. Покрытие грунтовкой. 3. Покрытие слоем битумной

мастики. 4. 0бертывание слоем стеклохолста. 5. Наружная обертка рулонными материалами.

Измеритель:	1 км трубопровода

Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром:

22-16-1		50 мм

22-16-2		75 мм

22-16-3		100 мм

22-16-4		125 мм

22-16-5		150 мм

22-16-6		200 мм

22-16-7		250 мм

22-16-8		300 мм

22-16-9		350 мм

22-16-10	400 мм

22-16-11	500 мм

22-16-12	600 мм

22-16-13	700 мм

22-16-14	800 мм

22-16-15	900 мм

22-16-16	1000 мм

22-16-17	1100 мм

22-16-18	1200 мм

Таблица 41 -  Группа 16 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-16-1 | 22-16-2 | 22-16-3 | 22-16-4 | 22-16-5 | 22-16-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 86,4 | 86,4 | 86,56 | 96,32 | 96,32 | 98,88 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 8,59 6,01 | 8,63 6,05 | 8,66 6,08 | 9,66 6,8 | 9,69 6,83 | 9,76 6,9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,06 | 0,1 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,26 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 212-2100 | Установка для приготовления грунтовых смесей, мощность 116 кВт [158 л. с.] | маш-ч | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 215-2202 | Тракторы на гусеничном ходу при | маш-ч | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 6,64 | 6,64 | 6,64 |
|  | работе на сооружении магистральных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трубопроводов, мощность до 96 кВт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [130 л. с.] |  |  |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 16,1 | 16,26 | 17,28 |

Таблицы 40, 41 в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

Окончание таблицы 41

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-16-1 | 22-16-2 | 22-16-3 | 22-16-4 | 22-16-5 | 22-16-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 270-0029 | Котлы битумные передвижные, емкость 800 л | маш-ч | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,01 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,001 | 0,0013 | 0,0017 | 0,002 | 0,0027 | 0,003 |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 14,3 | 19,5 | 27,3 | 34,5 | 40,3 | 56,6 |
| 111-1593 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К | 10м2 | 1,36 | 1,82 | 2,6 | 3,18 | 3,77 | 5,26 |
| 111-1693 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т | 0,07 | 0,1 | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,28 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,8 | 0,08 | 0,08 |
| 1545-0009 | Брезент | 10м2 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

Таблица 42 - Группа 16 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-16-7 | 22-16-8 | 22-16-9 | 22-16-10 | 22-16-11 | 22-16-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 120,48 | 120,64 | 144,32 | 144,8 | 190,72 | 225,76 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 11,85 8,49 | 11,97 8,59 | 14,37 10,29 | 14,66 10,52 | 20,48 13,7 | 24,44 16,3 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,3 | 0,4 | 0,43 | 0,66 | 0,93 | 0,94 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 212-2100 | Установка для приготовления грунтовых смесей, мощность 116 кВт [158 л. с.] | маш-ч | 1,68 | 1,69 | 2,04 | 2,07 | 3,39 | 4,07 |
| 215-2202 | Тракторы на гусеничном ходу при | маш-ч | 8,19 | 8,19 | 9,86 | 9,86 | 12,77 | 15,36 |
|  | работе на сооружении магистральных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трубопроводов, мощность до 96 кВт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [130 л. с.] |  |  |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 19,68 | 19,84 | 21,12 | 21,6 | 24 | 26,4 |
| 270-0029 | Котлы битумные передвижные, емкость 800 л | маш-ч | 1,68 | 1,69 | 2,04 | 2,07 | 3,39 | 4,07 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,013 | 0,015 | 0,018 | 0,02 | 0,025 | 0,03 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,01 |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 72 | 85 | 98 | 156 | 190 | 237 |
| 111-1593 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К | 10м2 | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 14,5 | 17,8 | 21,8 |
| 111-1693 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т | 0,35 | 0,43 | 0,49 | 0,79 | 0,97 | 1,02 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 1545-0009 | Брезент | 10м2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

Таблица 43 - Группа 16 Нормы с 13 по 18

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-16-13 | 22-16-14 | 22-16-15 | 22-16-16 | 22-16-17 | 22-16-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 256,32 | 295,52 | 334,88 | 364 | 423,68 | 423,68 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 27,91 18,51 | 32,32 21,46 | 37,64 25,02 | 40,32 26,58 | 46,88 30,94 | 47,04 31,1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 1,17 | 1,33 | 1,5 | 1,62 | 1,82 | 1,98 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 212-2100 | Установка для приготовления грунтовых смесей, мощность 116 кВт [158 л. с.] | маш-ч | 4,7 | 5,43 | 6,31 | 6,87 | 7,97 | 7,97 |
| 215-2202 | Тракторы на гусеничном ходу при | маш-ч | 17,34 | 20,13 | 23,52 | 24,96 | 29,12 | 29,12 |
|  | работе на сооружении магистральных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трубопроводов, мощность до 96 кВт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [130 л. с.] |  |  |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 27,36 | 29,17 | 30,72 | 31,76 | 34,24 | 36,48 |
| 270-0029 | Котлы битумные передвижные, емкость 800 л | маш-ч | 4,7 | 5,43 | 6,31 | 6,87 | 7,97 | 7,97 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,033 | 0,034 | 0,038 | 0,042 | 0,046 | 0,05 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка | т | 0,011 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,016 | 0,017 |
|  | БН-90/10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 251 | 311 | 344 | 380 | 407 | 441 |
| 111-1593 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К | 10м2 | 23,7 | 28,9 | 32,4 | 35,7 | 38,1 | 41,5 |
| 111-1693 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т | 1,27 | 1,44 | 1,62 | 1,79 | 1,97 | 2,11 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 1545-0009 | Брезент | 10м2 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

### Таблицы 42, 43 в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 17	Нанесение весьма  усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов

Состав работ:	1. Очистка изолируемых поверхностей. 2. Покрытие грунтовкой. З. Покрытие первым слоем мастики. 4. Наложение слоя стеклохолста. 5. Покрытие вторым слоем мастики и стеклохолста. 6. Покрытие третьим слоем мастики. 7. Наружная обертка бумагой оберточной.

Измеритель:    1 км трубопровода

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром:

22-17-1          50 мм

22-17-2          75 мм

22-17-3	100 мм

22-17-4	125 мм

22-17-5	150 мм

22-17-6	200 мм

22-17-7	250 мм

22-17-8	300 мм

22-17-9	350 мм

22-17-10	400 мм

22-17-11	500 мм

22-17-12	600 мм

22-17-13	700 мм

22-17-14	800 мм

22-17-15	900 мм

22-17-16	1000 мм

22-17-17	1100 мм

22-17-18	1200 мм

Таблица 44 - Группа 17 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-17-1 | 22-17-2 | 22-17-3 | 22-17-4 | 22-17-5 | 22-17-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 111,84 | 111,84 | 111,84 | 120 | 120,16 | 122,72 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 10,44 7,86 | 10,5 7,92 | 10,57 7,99 | 11,44 8,58 | 11,5 8,64 | 11,58 8,72 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,1 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,32 | 0,4 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 212-2100 | Установка для приготовления грунтовых смесей, мощность 116 кВт [158 л. с.] | маш-ч | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 215-2202 | Тракторы на гусеничном ходу при | маш-ч | 7,76 | 7,76 | 7,78 | 8,32 | 8,32 | 8,32 |
|  | работе на сооружении магистральных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трубопроводов, мощность до 96 кВт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [130 л. с.] |  |  |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 16,1 | 16,26 | 17,28 |
| 270-0029 | Котлы битумные передвижные, емкость 800 л | маш-ч | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,008 | 0,01 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,001 | 0,0013 | 0,0017 | 0,002 | 0,0027 | 0,003 |
| 111-1593 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К | 10м2 | 2,8 | 3,8 | 5,3 | 6,6 | 7,8 | 11 |
| 111-1603 | Бумага оберточная листовая | 1000м2 | 0,024 | 0,032 | 0,046 | 0,052 | 0,068 | 0,094 |
| 111-1693 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т | 0,11 | 0,15 | 0,21 | 0,27 | 0,31 | 0,43 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 1545-0009 | Брезент | 10м2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

Таблица 45 - Группа 17 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-17- 7 | 22-17-8 | 22-17-9 | 22-17-10 | 22-17-11 | 22-17-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 142,4 | 142,72 | 169,6 | 169,6 | 227,2 | 267,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 13,65 10,29 | 13,76 10,38 | 16,3 12,22 | 16,8 12,66 | 23,55 16,77 | 27,78 19,64 |

Окончание таблицы 45

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-17- 7 | 22-17-8 | 22-17-9 | 22-17-10 | 22-17-11 | 22-17-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,53 | 0,62 | 0,7 | 1,14 | 1,41 | 1,62 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 212-2100 | Установка для приготовления грунтовых смесей, мощность 116 кВт [158 л. с.] | маш-ч | 1,68 | 1,69 | 2,04 | 2,07 | 3,39 | 4,07 |
| 215-2202 | Тракторы на гусеничном ходу при | маш-ч | 9,76 | 9,76 | 11,52 | 11,52 | 15,36 | 18,02 |
|  | работе на сооружении магистральных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трубопроводов, мощность до 96 кВт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [130 л. с.] |  |  |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 19,68 | 19,84 | 21,12 | 21,6 | 24 | 26,4 |
| 270-0029 | Котлы битумные передвижные, емкость 800 л | маш-ч | 1,68 | 1,69 | 2,04 | 2,07 | 3,39 | 4,07 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,013 | 0,015 | 0,018 | 0,02 | 0,025 | 0,03 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка | т | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,008 | 0,01 |
|  | БН-90/10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1593 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К | 10м2 | 13,7 | 16,2 | 18,8 | 30 | 36,8 | 45,5 |
| 111-1603 | Бумага оберточная листовая | 1000м2 | 0,117 | 0,139 | 0,161 | 0,255 | 0,315 | 0,355 |
| 111-1693 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т | 0,54 | 0,64 | 0,74 | 1,18 | 1,47 | 1,63 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 1545-0009 | Брезент | 10м2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

Таблица 46 - Группа 17 Нормы с 13 по 18

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-17-13 | 22-17-14 | 22-17-15 | 22-17-16 | 22-17-17 | 22-17-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 315,2 | 355,2 | 404,8 | 444,8 | 524,8 | 524,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 32,82 23,42 | 37,28 26,42 | 42,89 30,27 | 47,13 33,39 | 55,06 39,12 | 55,28 39,34 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 1,92 | 2,16 | 2,43 | 2,67 | 2,96 | 3,18 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 212-2100 | Установка для приготовления грунтовых смесей, мощность 116 кВт [158 л. с.] | маш-ч | 4,7 | 5,43 | 6,31 | 6,87 | 7,97 | 7,97 |
| 215-2202 | Тракторы на гусеничном ходу при | маш-ч | 21,5 | 24,26 | 27,84 | 30,72 | 36,16 | 36,16 |
|  | работе на сооружении магистральных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трубопроводов, мощность до 96 кВт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [130 л. с.] |  |  |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 27,36 | 29,17 | 30,72 | 31,76 | 34,24 | 36,48 |
| 270-0029 | Котлы битумные передвижные, емкость 800 л | маш-ч | 4,7 | 5,43 | 6,31 | 6,87 | 7,97 | 7,97 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,033 | 0,034 | 0,038 | 0,042 | 0,046 | 0,05 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | 0,011 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,016 | 0,017 |
| 111-1593 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К | 10м2 | 48,8 | 60 | 67 | 74 | 79 | 86 |
| 111-1603 | Бумага оберточная листовая | 1000м2 | 0,417 | 0,477 | 0,534 | 0,592 | 0,65 | 0,71 |
| 111-1693 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т | 1,92 | 2,2 | 2,46 | 2,72 | 3 | 3,26 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 1545-0009 | Брезент | 10м2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

Таблицы 44-46  в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 18	Нанесение изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм

Состав работ:	1. Очистка изолируемых поверхностей. 2. Покрытие грунтовкой. З. Покрытие первым слоем битумной мастики. 4. 0бертывание слоем стеклохолста. 5. Покрытие вторым слоем битумной мастики и стеклохолстом [норма 3]. 6. Покрытие третьим слоем битумной мастики и наружная обертка мешочной бумагой [норма 3].

Измеритель:	100 м2 трубопровода

Нанесение на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм изоляции битумно-резиновой:

22-18-1		нормальной

22-18-2		усиленной

22-18-3		весьма усиленной

Нанесение на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм изоляции битумно-полимерной:

22-18-4		нормальной

22-18-5		усиленной

22-18-6		весьма усиленной

Таблица 47 -	Группа 18 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-18 1 | 22-18 2 | 22-18 3 | 22-18 4 | 22-18 5 | 22-18 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 21,28 | 27,36 | 40,48 | 21,28 | 27,36 | 40,48 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 11,92 | 14,99 | 21,66 | 11,92 | 14,99 | 21,66 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 1,17 | 1,36 | 2,29 | 1,17 | 1,36 | 2,29 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 2,38 | 2,78 | 2,98 | 2,38 | 2,78 | 2,98 |
| 207-0151 | Бульдозеры, мощность 118 кВт[160 л. с.] | маш-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | 4,54 | 5,9 | 8,16 | 4,54 | 5,9 | 8,16 |
|  | диаметром до 700 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0904 | Машины для очистки и грунтовки | маш-ч | 0,59 | 0,88 | 1,39 | 0,59 | 0,88 | 1,39 |
|  | труб диаметром 1000-1200 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-1105 | Машины изоляционные для труб | маш-ч | 1,3 | 1,57 | 2,7 | 1,3 | 1,57 | 2,7 |
|  | диаметром 1000-1400 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-1804 | Установка для сушки труб | маш-ч | 0,11 | 0,16 | 0,22 | 0,11 | 0,16 | 0,22 |
|  | диаметром 1400 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 4,67 | 6,03 | 8,8 | 4,67 | 6,03 | 8,8 |
| 270-0029 | Котлы битумные передвижные, емкость 800 л | маш-ч | 6,72 | 9,12 | 12,42 | 6,72 | 9,12 | 12,42 |
| 270-0187 | Машина для приготовления грунтовки, | маш-ч | 6,72 | 9,12 | 12,42 | 6,72 | 9,12 | 12,42 |
|  | емкость 400 л |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | БН-90/10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 124 | 124 | - | 124 | 124 | - |
| 111-1593 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К | 10м2 | 11,65 | 11,65 | 24,01 | 11,65 | 11,65 | 24,01 |
| 111-1603 | Бумага оберточная листовая | 1000м2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 |
| 111-1693 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т | 0,42 | 0,62 | 0,98 | - | - | - |
| 111-1694 | Мастика битумно-полимерная | т | - | - | - | 0,42 | 0,62 | 0,98 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,006 | 0,006 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | мЗ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1545-0009 | Брезент | 10м2 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 0,004 |

### Группа 19	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы

Состав работ:	1. Очистка изолируемых поверхностей. 2. Покрытие грунтовкой. З. Обмотка полимерными липкими лентами в один слой. 4. Наружная обертка рулонными материалами.

Измеритель:	1 км трубопровода

Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром:

22-19-1		50 мм

22-19-2		75 мм

22-19-3		100 мм

22-19-4		125 мм

22-19-5		150 мм

22-19-6		200 мм

22-19-7		250 мм

    - 300 мм

22-19-9		350 мм

22-19-10	400 мм

22-19-11	500 мм

22-19-12	600 мм

22-19-13	700 мм

22-19-14	800 мм

22-19-15	900 мм

22-19-16	1000 мм

22-19-17	1100 мм

22-19-18	1200 мм

22-19-19	1400 мм

Таблица 48 - Группа 19 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-19-1 | 22-19-2 | 22-19-3 | 22-19-4 | 22-19-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 125,44 | 140,16 | 149,92 | 160,16 | 60,32 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 22,7 | 27,95 | 32,42 | 37,3 | 98,93 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,54 | 4,51 | 5,25 | 6,9 | 10,14 |
| 207-0151 | Бульдозеры, мощность 118 кВт [160 л. с.] | маш-ч | - | - | - | - | 1,66 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | - | - | - | - | 44,51 |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-1201 | Машины для очистки и изоляции полимерными | маш-ч | 2,26 | 3,2 | 4,32 | 5,12 | 21,31 |
|  | лентами труб диаметром 200-300 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1801 | Установка для сушки труб диаметром | маш-ч | - | - | - | - | 4,37 |
|  | до 500 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-2202 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на | маш-ч | 14,64 | 17,04 | 18,53 | 20,16 | - |
|  | сооружении магистральных трубопроводов, |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность до 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 23,42 | 27,2 | 29,65 | 32,26 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 220 | 300 | 420 | 530 | 620 |
| 111-1679 | Лента поливинилхлоридная липкая, | м2 | 210 | 280 | 400 | 490 | 580 |
|  | толщина 0,4 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для | мЗ | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см |  |  |  |  |  |  |
| 1113-0073 | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2, | т | 0,005 | 0,007 | 0,01 | 0,013 | 0,015 |
|  | БФ-2Н, высший сорт |  |  |  |  |  |  |
| 1545-0009 | Брезент | 10м2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

Таблица 48 в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

Таблица 49 - Группа 19 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-19-6 | 22-19-7 | 22-19-8 | 22-19-9 | 22-19-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 68,64 | 75,84 | 86,4 | 93,44 | 100,64 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 157,59 | 166,02 | 222,99 | 236,45 | 243,08 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 11,9 | 13,63 | 15,36 | 16,32 | 17,62 |
| 207-0151 | Бульдозеры, мощность 118 кВт [160 л. с.] | маш-ч | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 57,79 | 60,05 | 83,15 | 83,15 | 83,44 |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-1201 | Машины для очистки и изоляции полимерными | маш-ч | 43,12 | 45,34 | 61,41 | - | - |
|  | лентами труб диаметром 200-300 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1202 | Машины для очистки и изоляции полимерными | маш-ч | - | - | - | 67,66 | 70,18 |
|  | лентами труб диаметром 350-500 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1801 | Установка для сушки труб диаметром | маш-ч | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,23 | 5,04 |
|  | до 500 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 870 | 1100 | 1300 | 1500 | 1710 |
| 111-1679 | Лента поливинилхлоридная липкая, | м2 | 810 | 1000 | 1200 | 1400 | 1590 |
|  | толщина 0,4 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,15 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для | мЗ | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 |
|  | строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см |  |  |  |  |  |  |
| 1113-0073 | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2, | т | 0,021 | 0,026 | 0,031 | 0,036 | 0,041 |
|  | БФ-2Н, высший сорт |  |  |  |  |  |  |
| 1545-0009 | Брезент | 10м2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 |

Таблица 50 - Группа 19 Нормы с 11 по 15

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-19-11 | 22-19-12 | 22-19-13 | 22-19-14 | 22-19-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 122,88 | 144,48 | 192,16 | 221,28 | 256,32 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 269,1 | 324,49 | 399,47 | 458,64 | 868,48 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 19,1 | 21,74 | 25,84 | 33,78 | 51,2 |
| 207-0151 | Бульдозеры, мощность 118 кВт [160 л. с.] | маш-ч | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 89,74 | 100,61 | 113,79 | 156 | 190,24 |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-1202 | Машины для очистки и изоляции полимерными | маш-ч | 79,3 | - | - | - | - |
|  | лентами труб диаметром 350-500 мм |  |  |  |  |  |  |

Окончани таблицы 50

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-19-11 | 22-19-12 | 22-19-13 | 22-19-14 | 22-19-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 215-1203 | Машины для очистки и изоляции полимерными | маш-ч | - | 100,24 | 129,09 | 133,6 | - |
|  | лентами труб диаметром 600-800 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1204 | Машины для очистки и изоляции полимерными | маш-ч | - | - | - | - | 208,46 |
|  | лентами труб диаметром 1000-1200 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1801 | Установка для сушки труб диаметром до 500 мм | маш-ч | 5,18 | - | - | - | - |
| 215-1802 | Установка для сушки труб диаметром до 800 мм | маш-ч | - | 5,52 | 5,66 | 5,92 | - |
| 215-1803 | Установка для сушки труб | маш-ч | - | - | - | - | 6,62 |
|  | диаметром 1000-1200 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 2090 | 2600 | 2760 | 3420 | 3780 |
| 111-1679 | Лента поливинилхлоридная липкая, | м2 | 1960 | 2400 | 2600 | 3180 | 3560 |
|  | толщина 0,4 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для | мЗ | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
|  | строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см |  |  |  |  |  |  |
| 1113-0073 | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2, | т | 0,05 | 0,059 | 0,068 | 0,077 | 0,087 |
|  | БФ-2Н, высший сорт |  |  |  |  |  |  |
| 1545-0009 | Брезент | 10м2 | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,012 | 0,12 |

Таблица 51 - Группа 19 Нормы с 16 по 19

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-19-16 | 22-19-17 | 22-19-18 | 22-19-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 298,56 | 340,64 | 356,8 | 483,36 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1283,17 | 1699,73 | 1911,6 | 2551,04 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 66,88 | 83,68 | 95,36 | 109,6 |
| 207-0151 | Бульдозеры, мощность 118 кВт[160 л. с.] | маш-ч | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | 223,52 | 302,88 | 306,24 | 468,48 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
| 215-1204 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами | маш-ч | 330,37 | 437,17 | 502,78 | - |
|  | труб диаметром 1000-1200 мм |  |  |  |  |  |
| 215-1205 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами | маш-ч | - | - | - | 657,1 |
|  | труб диаметром 1400 мм |  |  |  |  |  |
| 215-1803 | Установка для сушки труб диаметром 1000-1200 мм | маш-ч | 6,67 | 9,17 | 11,18 | - |
| 215-1804 | Установка для сушки труб диаметром 1400 мм | маш-ч | - | - | - | 14,4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 4180 | 4470 | 4850 | 5520 |
| 111-1679 | Лента поливинилхлоридная липкая, толщина 0,4 мм | м2 | 3920 | 4190 | 4560 | 5200 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | мЗ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 1113-0073 | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2, БФ-2Н, | т | 0,096 | 0,106 | 0,115 | 0,134 |
|  | высший сорт |  |  |  |  |  |
| 1545-0009 | Брезент | 10м2 | 0,12 | 0,12 | 0,18 | 0,16 |

### Группа 20	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы

Состав работ:	1. Очистка изолируемых поверхностей. 2. Покрытие грунтовкой. 3. Обматывание полимерными липкими лентами в два слоя. 4. Наружная обертка рулонными материалами.

Измеритель: 	1 км трубопровода

Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром:

22-20-1          50 мм

22-20-2          75 мм

22-20-3	100 мм

22-20-4	125 мм

22-20-5	150 мм

22-20-6	200 мм

22-20-7	250 мм

22-20-8	300 мм

22-20-9	350 мм

22-20-10	400 мм

22-20-11	500 мм

22-20-12	600 мм

22-20-13	700 мм

22-20-14	800 мм

22-20-15	900 мм

22-20-16	1000 мм

22-20-17	1100 мм

22-20-18	1200 мм

22-20-19	1400 мм

Таблица 52 - Группа 20 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-20-1 | 22-20-2 | 22-20-3 | 22-20-4 | 22-20-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 201,6 | 222,4 | 232 | 241,6 | 74,08 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 32,93 | 39,28 | 42,21 | 47,22 | 105,52 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,54 | 4,51 | 5,25 | 6,9 | 10,14 |
| 207-0151 | Бульдозеры, мощность 118 кВт [160 л. с.] | маш-ч | - | - | - | - | 1,66 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | - | - | - | - | 45,28 |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-1201 | Машины для очистки и изоляции полимерными | маш-ч | 1,84 | 2,8 | 3,76 | 4,96 | 24,22 |
|  | лентами труб диаметром 200-300 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1801 | Установка для сушки труб диаметром до 500 мм | маш-ч | - | - | - | - | 4,91 |
| 215-2202 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на | маш-ч | 25,71 | 29,17 | 29,44 | 30,4 | - |
|  | сооружении магистральных трубопроводов, |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность до 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 41,12 | 46,67 | 48,64 | 50,91 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 220 | 300 | 420 | 530 | 620 |
| 111-1679 | Лента поливинилхлоридная липкая, | м2 | 430 | 580 | 820 | 1020 | 1200 |
|  | толщина 0,4 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для | мЗ | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см |  |  |  |  |  |  |
| 1113-0073 | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2, | т | 0,005 | 0,007 | 0,01 | 0,013 | 0,015 |
|  | БФ-2Н, высший сорт |  |  |  |  |  |  |
| 1545-0009 | Брезент | 10м2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

Таблица 53 - Группа 20 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-20-6 | 22-20-7 | 22-20-8 | 22-20-9 | 22-20-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 85,44 | 95,36 | 109,28 | 119,04 | 128,96 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 170,15 | 177,85 | 222,95 | 255 | 261,98 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 11,9 | 13,63 | 16,98 | 19,54 | 21,46 |
| 207-0151 | Бульдозеры, мощность 118 кВт [160 л. с.] | маш-ч | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 66,67 | 69,44 | 88,67 | 92,62 | 94,98 |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-1201 | Машины для очистки и изоляции полимерными | маш-ч | 44,96 | 46,56 | 57,82 | - | - |
|  | лентами труб диаметром 200-300 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1202 | Машины для очистки и изоляции полимерными | маш-ч | - | - | - | 70,59 | 71,94 |
|  | лентами труб диаметром 350-500 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1801 | Установка для сушки труб диаметром до 500 мм | маш-ч | 5,31 | 5,31 | 5,73 | 5,73 | 5,73 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 870 | 1100 | 1300 | 1500 | 1710 |
| 111-1679 | Лента поливинилхлоридная липкая, | м2 | 1680 | 2100 | 2500 | 2900 | 3300 |
|  | толщина 0,4 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,15 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для | мЗ | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 |
|  | строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см |  |  |  |  |  |  |
| 1113-0073 | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2, | т | 0,021 | 0,026 | 0,031 | 0,036 | 0,041 |
|  | БФ-2Н, высший сорт |  |  |  |  |  |  |
| 1545-0009 | Брезент | 10м2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 |

Таблица 54 - Группа 20 Нормы с 11 по 15

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-20-11 | 22-20-12 | 22-20-13 | 22-20-14 | 22-20-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 157,28 | 185,6 | 246,4 | 284,8 | 334,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 281,3 | 371,06 | 447,76 | 498,55 | 946,42 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 22,56 | 25,12 | 27,06 | 35,55 | 55,38 |

Окончание таблицы 54

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-20-11 | 22-20-12 | 22-20-13 | 22-20-14 | 22-20-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 207-0151 | Бульдозеры, мощность 118 кВт [160 л. с.] | маш-ч | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 104,8 | 131,84 | 159,36 | 164,16 | 204,96 |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-1202 | Машины для очистки и изоляции полимерными | маш-ч | 76,14 | - | - | - | - |
|  | лентами труб диаметром 350-500 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1203 | Машины для очистки и изоляции полимерными | маш-ч | - | 106,22 | 129,84 | 148,59 | - |
|  | лентами труб диаметром 600-800 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1204 | Машины для очистки и изоляции полимерными | маш-ч | - | - | - | - | 228,14 |
|  | лентами труб диаметром 1000-1200 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1801 | Установка для сушки труб диаметром до 500 мм | маш-ч | 5,89 | - | - | - | - |
| 215-1802 | Установка для сушки труб диаметром до 800 мм | маш-ч | - | 6,3 | 6,46 | 6,93 | - |
| 215-1803 | Установка для сушки труб | маш-ч | - | - | - | - | 7,58 |
|  | диаметром 1000-1200 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 2090 | 2600 | 2760 | 3420 | 3780 |
| 111-1679 | Лента поливинилхпоридная липкая, | м2 | 4050 | 5000 | 5360 | 6600 | 7340 |
|  | толщина 0,4 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для | мЗ | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см |  |  |  |  |  |  |
| 1113-0073 | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2, | т | 0,05 | 0,059 | 0,068 | 0,077 | 0,087 |
|  | БФ-2Н, высший сорт |  |  |  |  |  |  |
| 1545-0009 | Брезент | 10м2 | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |

Таблица 55 - Группа 20 Нормы с 16 по 19

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-20-16 | 22-20-17 | 22-20-18 | 22-20-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 380,8 | 448 | 460,8 | 617,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1340,77 | 1667,37 | 2092,3 | 2757,76 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 68,8 | 82,42 | 98,88 | 118,72 |
| 207-0151 | Бульдозеры, мощность 118 кВт [160 л. с.] | маш-ч | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,6 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | 233,6 | 304,48 | 324 | 520,64 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
| 215-1204 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами | маш-ч | 345,57 | 426,27 | 555,92 | - |
|  | труб диаметром 1000-1200 мм |  |  |  |  |  |
| 215-1205 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами | маш-ч | - | - | - | 705,6 |
|  | труб диаметром 1400 мм |  |  |  |  |  |
| 215-1803 | Установка для сушки труб диаметром 1000-1200 мм | маш-ч | 8,26 | 10,32 | 12,38 | - |
| 215-1804 | Установка для сушки труб диаметром 1400 мм | маш-ч | - | - | - | 15,84 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 4180 | 4470 | 4850 | 5520 |
| 111-1679 | Лента поливинилхпоридная липкая, толщина 0,4 мм | м2 | 8100 | 8660 | 9410 | 10700 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | мЗ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 1113-0073 | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2, БФ-2Н, | т | 0,096 | 0,106 | 0,115 | 0,134 |
|  | высший сорт |  |  |  |  |  |
| 1545-0009 | Брезент | 10м2 | 0,12 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

### Группа 21	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы

Состав работ:	1. Очистка изолируемых поверхностей. 2. Покрытие грунтовкой. З. Обмотка полимерными липкими лентами в три слоя. 4. Наружная обертка рулонными материалами.

Измеритель:     1 км трубопровода

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на  стальные трубопровода диаметром:

22-21-1	50 мм

22-21-2	75 мм

22-21-3	100 мм

22-21-4	125 мм

22-21-5	150 мм

22-21-6	200 мм

22-21-7	250 мм

22-21-8	300 мм

22-21-9	350 мм

22-21-10	400 мм

22-21-11	500 мм

22-21-12	600 мм

22-21-13	700 мм

22-21-14	800 мм

22-21-15	900 мм

22-21-16	1000 мм

22-21-17	1100 мм

22-21-18	1200 мм

22-21-19	1400 мм

Таблица 56 - Группа 21 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-21-1 | 22-21-2 | 22-21-3 | 22-21-4 | 22-21-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 276,8 | 305,6 | 313,6 | 323,2 | 88 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 48,18 | 57,89 | 60,96 | 65,33 | 105,79 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 4,5 | 5,41 | 7,04 | 8,85 | 12,29 |
| 207-0151 | Бульдозеры, мощность 118 кВт[160 л. с.] | маш-ч | - | - | - | - | 1,66 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | - | - | - | - | 43,84 |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-1201 | Машины для очистки и изоляции полимерными | маш-ч | 2,96 | 3,92 | 4,48 | 5,44 | 24 |
|  | лентами труб диаметром 200-300 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1801 | Установка для сушки труб диаметром до 500 мм | маш-ч | - | - | - | - | 5,28 |
| 215-2202 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на | маш-ч | 37,76 | 44,64 | 44,96 | 45,6 | - |
|  | сооружении магистральных трубопроводов, |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность до 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 50,24 | 58,08 | 68 | 79,04 | - |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 220 | 300 | 420 | 530 | 620 |
| 111-1679 | Лента поливинилхлоридная липкая, | м2 | 650 | 880 | 1240 | 1550 | 1820 |
|  | толщина 0,4 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для | мЗ | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см |  |  |  |  |  |  |
| 1113-0073 | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2, | т | 0,005 | 0,007 | 0,01 | 0,013 | 0,015 |
|  | БФ-2Н, высший сорт |  |  |  |  |  |  |
| 1545-0009 | Брезент | 10м2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

Таблица 57 - Группа 21 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-21-6 | 22-21-7 | 22-21-8 | 22-21-9 | 22-21-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 102,4 | 114,88 | 132,32 | 144,64 | 157,28 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 194,18 | 197,66 | 240,1 | 292,9 | 301,46 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 14,22 | 15,94 | 18,56 | 21,6 | 23,36 |
| 207-0151 | Бульдозеры, мощность 118 кВт [160 л. с.] | маш-ч | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 77,76 | 79,04 | 90,72 | 96,8 | 100,16 |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-1201 | Машины для очистки и изоляции полимерными | маш-ч | 50,27 | 50,51 | 64,58 | - | - |
|  | лентами труб диаметром 200-300 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1202 | Машины для очистки и изоляции полимерными | маш-ч | - | - | - | 86,42 | 88,14 |
|  | лентами труб диаметром 350-500 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1801 | Установка для сушки труб диаметром до 500 мм | маш-ч | 5,6 | 5,92 | 6,24 | 6,72 | 6,72 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 870 | 1100 | 1300 | 1500 | 1710 |
| 111-1679 | Лента поливинилхлоридная липкая, | м2 | 2550 | 3200 | 3800 | 4400 | 5010 |
|  | толщина 0,4 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,15 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для | мЗ | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 |
|  | строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см |  |  |  |  |  |  |
| 1113-0073 | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2, | т | 0,021 | 0,0268 | 0,031 | 0,036 | 0,041 |
|  | БФ-2Н, высший сорт |  |  |  |  |  |  |
| 1545-0009 | Брезент | 10м2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 |

Таблица 58 - Группа 21 Нормы с 11 по 15

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-21-11 | 22-21-12 | 22-21-13 | 22-21-14 | 22-21- 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 192 | 228,8 | 300,8 | 348,8 | 412,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 315,77 | 431,54 | 506,66 | 528,22 | 1080,08 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 25,15 | 27,04 | 29,28 | 37,76 | 57,92 |
| 207-0151 | Бульдозеры, мощность 118 кВт [160 л. с.] | маш-ч | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 108,64 | 143,2 | 180 | 182,08 | 239,36 |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-1202 | Машины для очистки и изоляции полимерными | маш-ч | 90,16 | - | - | - | - |
|  | лентами труб диаметром 350-500 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1203 | Машины для очистки и изоляции полимерными | маш-ч | - | 129,82 | 147,86 | 153,36 | - |
|  | лентами труб диаметром 600-800 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1204 | Машины для очистки и изоляции полимерными | маш-ч | - | - | - | - | 260,38 |
|  | лентами труб диаметром 1000-1200 мм |  |  |  |  |  |  |
| 215-1801 | Установка для сушки труб диаметром до 500 мм | маш-ч | 6,88 | - | - | - | - |
| 215-1802 | Установка для сушки труб диаметром до 800 мм | маш-ч | - | 7,2 | 7,66 | 8,27 | - |
| 215-1803 | Установка для сушки труб | маш-ч | - | - | - | - | 9,28 |
|  | диаметром 1000-1200 мм |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 2090 | 2600 | 2760 | 3420 | 3780 |
| 111-1679 | Лента поливинилхпоридная липкая, толщина 0,4 мм | м2 | 6140 | 7600 | 8120 | 10020 | 11120 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | 0,15 | 0,15 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для | мЗ | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см |  |  |  |  |  |  |
| 1113-0073 | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2, | т | 0,05 | 0,057 | 0,068 | 0,077 | 0,087 |
|  | БФ-2Н, высший сорт |  |  |  |  |  |  |
| 1545-0009 | Брезент | 10м2 | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |

Таблица 59 - Группа 21 Нормы с 16 по 19

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-21-16 | 22-21-17 | 22-21-18 | 22-21-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 464 | 553,6 | 563,2 | 752 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1451,72 | 2075,59 | 2200,22 | 2783,9 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 70,72 | 83,2 | 101,28 | 121,76 |
| 207-0151 | Бульдозеры, мощность 118 кВт [160 л. с.] | маш-ч | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | 256,8 | 356 | 361,12 | 559,52 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
| 215-1204 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами | маш-ч | 374,18 | 544,91 | 578,72 | - |
|  | труб диаметром 1000-1200 мм |  |  |  |  |  |
| 215-1205 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами | маш-ч | - | - | - | 700,32 |
|  | труб диаметром 1400 мм |  |  |  |  |  |
| 215-1803 | Установка для сушки труб диаметром 1000-1200 мм | маш-ч | 10,08 | 11,36 | 12,62 | - |
| 215-1804 | Установка для сушки труб диаметром 1400 мм | маш-ч | - | - | - | 18,56 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 4180 | 4470 | 4850 | 5520 |
| 111-1679 | Лента поливинилхлоридная липкая, толщина 0,4 мм | м2 | 12280 | 13130 | 14260 | 16240 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | мЗ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 1113-0073 | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2, БФ-2Н, | т | 0,096 | 0,106 | 0,115 | 0,134 |
|  | высший сорт |  |  |  |  |  |
| 1545-0009 | Брезент | 10м2 | 0,12 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

### Группа 22	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов

Состав работ:	1. Очистка изолируемых поверхностей. 2. Покрытие грунтовкой. З. Обмотка стыков и фасонных частей полимерными липкими лентами в один слой. 4. Наружная обертка рулонными материалами.

Измеритель:	1 км трубопровода

Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром:

22-22-1		50 мм

22-22-2		75 мм

22-22-3		100 мм

22-22-4		125 мм

22-22-5		150 мм

22-22-6		200 мм

22-22-7		250 мм

22-22-8		300 мм

22-22-9		350 мм

22-22-10	400 мм

22-22-11	500 мм

22-22-12	600 мм

22-22-13	700 мм

22-22-14	800 мм

22-22-15	900 мм

22-22-16	1000 мм

22-22-17	1100 мм

22-22-18	1200 мм

    - 1400 мм

Таблица 60 - Группа 22 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-22- 1 | 22-22-2 | 22-22-3 | 22-22- 4 | 22-22-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 53,92 | 55,68 | 57,44 | 59,04 | 60,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 7,27 | 7,53 | 7,81 | 8,08 | 8,37 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,9 | 3,02 | 3,12 | 3,25 | 3,38 |
| 215-2202 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на | маш-ч | 4,37 | 4,51 | 4,69 | 4,83 | 4,99 |
|  | сооружении магистральных трубопроводов, |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность до 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 15,09 | 15,24 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 47 | 63 | 90 | 110 | 132 |
| 111-1679 | Лента поливинилхпоридная липкая, | м2 | 28 | 36 | 51 | 63 | 75 |
|  | толщина 0,4 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 1113-0073 | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2, | т | 0,0007 | 0,0009 | 0,0013 | 0,0016 | 0,0019 |
|  | БФ-2Н, высший сорт |  |  |  |  |  |  |
| 1545-0009 | Брезент | 10м2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Таблица 61 - Группа 22 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-22- 6 | 22-22- 7 | 22-22- 8 | 22-22- 9 | 22-22-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 62,56 | 68 | 71,52 | 78,4 | 85,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 8,64 | 9,48 | 9,96 | 11,06 | 12,16 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,49 | 3,86 | 4,02 | 4,5 | 4,98 |
| 215-2202 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на | маш-ч | 5,15 | 5,62 | 5,94 | 6,56 | 7,18 |
|  | сооружении магистральных трубопроводов, |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность до 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 16,2 | 18,45 | 18,6 | 19,8 | 20,25 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 182 | 226 | 269 | 312 | 357 |
| 111-1679 | Лента поливинилхлоридная липкая, | м2 | 103 | 128 | 153 | 177 | 202 |
|  | толщина 0,4 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 1113-0073 | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2, | т | 0,0027 | 0,0034 | 0,004 | 0,0046 | 0,0053 |
|  | БФ-2Н, высший сорт |  |  |  |  |  |  |
| 1545-0009 | Брезент | 10м2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Таблица 62 - Группа 22 Нормы с 11 по 15

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-22- 11 | 22-22-12 | 22-22- 13 | 22-22-14 | 22-22-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 110,24 | 133,12 | 154,4 | 177,6 | 206,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 15,76 | 19,13 | 22,25 | 25,7 | 30,13 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 6,4 | 7,74 | 8,99 | 10,4 | 12,21 |
| 215-2202 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на | маш-ч | 9,36 | 11,39 | 13,26 | 15,3 | 17,92 |
|  | сооружении магистральных трубопроводов, |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность до 96 кВт[130 л. с.] |  |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 22,5 | 24,75 | 25,65 | 27,35 | 28,8 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 440 | 514 | 600 | 680 | 760 |
| 111-1679 | Лента поливинилхлоридная липкая, | м2 | 248 | 296 | 338 | 386 | 432 |
|  | толщина 0,4 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1113-0073 | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2, | т | 0,0065 | 0,0076 | 0,0088 | 0,01 | 0,0113 |
|  | БФ-2Н, высший сорт |  |  |  |  |  |  |
| 1545-0009 | Брезент | 10м2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

Таблицы 60-62 в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

Таблица 63 - Группа 22 Нормы с 16 по 19

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-22-16 | 22-22-17 | 22-22-18 | 22-22- 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 224 | 241,6 | 259,2 | 313,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 32,83 | 35,32 | 38 | 45,87 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 13,34 | 14,26 | 15,39 | 18,59 |
| 215-2202 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на сооружении | маш-ч | 19,49 | 21,06 | 22,61 | 27,28 |
|  | магистральных трубопроводов, мощность до 96 кВт |  |  |  |  |  |
|  | [130 л.с.] |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 29,78 | 32,1 | 34,2 | 36,6 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 850 | 930 | 1010 | 1180 |
| 111-1679 | Лента поливинилхпоридная липкая, толщина 0,4 мм | м2 | 478 | 526 | 572 | 670 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 1113-0073 | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2, БФ-2Н, | т | 0,0125 | 0,0137 | 0,0151 | 0,0174 |
|  | высший сорт |  |  |  |  |  |
| 1545-0009 | Брезент | 10м2 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

### Группа 23	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов

Состав работ:	1. Очистка изолируемых поверхностей. 2. Покрытие грунтовкой. 3. Обмотка стыков и фасонных частей полимерными липкими лентами в два слоя. 4. Наружная обертка рулонными материалами.

Измеритель:	1 км трубопровода

Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром:

22-23-1		50 мм

22-23-2		75 мм

22-23-3		100 мм

22-23-4		125 мм

22-23-5		150 мм

22-23-6		200 мм

22-23-7		250 мм

22-23-8		300 мм

22-23-9		350 мм

22-23-10	400 мм

22-23-11	500 мм

22-23-12	600 мм

22-23-13	700 мм

22-23-14	800 мм

22-23-15	900 мм

22-23-16	1000 мм

22-23-17	1100 мм

22-23-18	1200 мм

    - 1400 мм

Таблица 64 - Группа 23 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-23 1 | 22-23 2 | 22-23 3 | 22-23 4 | 22-23 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 71,04 | 72,64 | 76 | 79,36 | 80,96 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 9,81 | 10,1 | 10,5 | 11,06 | 11,4 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,89 | 4,05 | 4,16 | 4,42 | 4,62 |
| 215-2202 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на | маш-ч | 5,92 | 6,05 | 6,34 | 6,64 | 6,78 |
|  | сооружении магистральных трубопроводов, |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность до 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 15,09 | 15,24 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 47 | 63 | 90 | 110 | 132 |
| 111-1679 | Лента поливинилхпоридная липкая, | м2 | 55 | 73 | 97 | 129 | 154 |
|  | толщина 0,4 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 1113-0073 | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2 | т | 0,0007 | 0,0009 | 0,0013 | 0,0016 | 0,0019 |
|  | БФ-2Н, высший сорт |  |  |  |  |  |  |
| 1545-0009 | Брезент | 10м2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Таблицы 63-64  в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

Таблица 65 - Группа 23 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-23-6 | 22-23-7 | 22-23-8 | 22-23-9 | 22-23- 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 84,32 | 93,44 | 102,72 | 111,84 | 122,56 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 11,89 | 13,27 | 14,64 | 15,96 | 17,69 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 4,82 | 5,38 | 5,92 | 6,46 | 7,23 |
| 215-2202 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на | маш-ч | 7,07 | 7,89 | 8,72 | 9,5 | 10,46 |
|  | сооружении магистральных трубопроводов, |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность до 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 16,2 | 18,45 | 18,6 | 19,8 | 20,25 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 182 | 226 | 270 | 312 | 357 |
| 111-1679 | Лента поливинилхлоридная липкая, | м2 | 212 | 264 | 314 | 365 | 417 |
|  | толщина 0,4 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 1113-0073 | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2, | т | 0,0027 | 0,0034 | 0,004 | 0,0046 | 0,0053 |
|  | БФ-2Н, высший сорт |  |  |  |  |  |  |
| 1545-0009 | Брезент | 10м2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Таблица 66 - Группа 23 Нормы с 11 по 15

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-23- 11 | 22-23-12 | 22-23-13 | 22-23-14 | 22-23-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 157,28 | 187,2 | 212,8 | 246,4 | 278,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 22,8 | 27,44 | 31,03 | 35,93 | 40,91 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 9,25 | 11,23 | 12,61 | 14,59 | 16,61 |
| 215-2202 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на | маш-ч | 13,55 | 16,21 | 18,42 | 21,34 | 24,3 |
|  | сооружении магистральных трубопроводов, |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность до 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 22,5 | 24,75 | 25,65 | 27,35 | 28,8 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 440 | 514 | 600 | 680 | 760 |
| 111-1679 | Лента поливинилхлоридная липкая | м2 | 512 | 610 | 700 | 780 | 890 |
|  | толщина 0,4 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1113-0073 | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2 | т | 0,0065 | 0,0076 | 0,0088 | 0,01 | 0,0113 |
|  | БФ-2Н, высший сорт |  |  |  |  |  |  |
| 1545-0009 | Брезент | 10м2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

Таблица 67 - Группа 23 Нормы с 16 по 19

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-23-16 | 22-23-17 | 22-23-18 | 22-23-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 304 | 329,6 | 353,6 | 419,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 44,71 | 48,44 | 52,17 | 62,05 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 18,18 | 19,7 | 21,23 | 25,22 |
| 215-2202 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на сооружении | маш-ч | 26,53 | 28,74 | 30,94 | 36,83 |
|  | магистральных трубопроводов. мощность до 96 кВт |  |  |  |  |  |
|  | [130 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 29,78 | 32,1 | 34,2 | 36,6 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 840 | 930 | 1010 | 1180 |
| 111-1679 | Лента поливинилхлоридная липкая, толщина 0 4 мм | м2 | 970 | 1080 | 1180 | 1390 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 1113-0073 | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2 БФ-2Н | т | 0,0125 | 0,0137 | 0,0151 | 0,0174 |
|  | высший сорт |  |  |  |  |  |
| 1545-0009 | Брезент | 10м2 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Таблицы 65-67  в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 24	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов

Состав работ:	1. Очистка изолируемых поверхностей. 2. Покрытие грунтовкой. 3. Обмотка стыков и фасонных частей полимерными липкими лентами в три слоя. 4. Наружная обертка рулонными материалами.

Измеритель:     1 км трубопровода

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром:

22-24-1		50 мм

22-24-2		75 мм

22-24-3		100 мм

22-24-4		125 мм

22-24-5		150 мм

22-24-6		200 мм

22-24-7		250 мм

22-24-8		300 мм

22-24-9		350 мм

22-24-10	400 мм

22-24-11	500 мм

22-24-12	600 мм

22-24-13	700 мм

22-24-14	800 мм

22-24-15	900 мм

22-24-16	1000 мм

22-24-17	1100 мм

22-24-18	1200 мм

22-24-19	1400 мм

Таблица 68 - Группа 24 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-24-1 | 22-24-2 | 22-24-3 | 22-24-4 | 22-24-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 88,16 | 89,76 | 94,72 | 99,52 | 101,12 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машиниста | чел-ч | 12,3 | 12,58 | 13,2 | 14,03 | 14,45 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 5,26 | 5,38 | 5,84 | 6,35 | 6,61 |
| 215-2202 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на | маш-ч | 7,04 | 7,2 | 7,36 | 7,68 | 7,84 |
|  | сооружении магистральных трубопроводов, |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность до 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 15,09 | 15,24 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 47 | 63 | 90 | 110 | 132 |
| 111-1679 | Лента поливинилхлоридная липкая, | м2 | 82 | 110 | 143 | 195 | 233 |
|  | толщина 0,4 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 1113-0073 | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2, | т | 0,0007 | 0,0009 | 0,0013 | 0,0016 | 0,0019 |
|  | БФ-2Н, высший сорт |  |  |  |  |  |  |
| 1545-0009 | Брезент | 10м2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Таблица 69 - Группа 24 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-24-6 | 22-24-7 | 22-24-8 | 22-24-9 | 22-24-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 105,92 | 118,88 | 133,76 | 145,12 | 160 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 15,07 | 17,13 | 19,34 | 20,93 | 23,28 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 7,07 | 8,83 | 10,38 | 10,69 | 11,92 |
| 215-2202 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на | маш-ч | 8 | 8,3 | 8,96 | 10,24 | 11,36 |
|  | сооружении магистральных трубопроводов, |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность до 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 16,2 | 18,45 | 18,6 | 19,8 | 20,25 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 182 | 226 | 269 | 312 | 357 |
| 111-1679 | Лента поливинилхлоридная липкая, | м2 | 321 | 400 | 475 | 553 | 632 |
|  | толщина 0,4 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 1113-0073 | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2, | т | 0,0027 | 0,0034 | 0,004 | 0,0046 | 0,0053 |
|  | БФ-2Н, высший сорт |  |  |  |  |  |  |
| 1545-0009 | Брезент | 10м2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Таблицы 68-69  в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

Таблица 70 - Группа 24 Нормы с 11 по 15

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-24-11 | 22-24-12 | 22-24-13 | 22-24-14 | 22-24-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 203,2 | 243,2 | 270,4 | 315,2 | 348,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 29,92 | 35,66 | 39,73 | 46,16 | 51,68 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 15,68 | 17,92 | 20,53 | 23,15 | 26,24 |

Окончание таблицы 70

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-24-11 | 22-24-12 | 22-24-13 | 22-24-14 | 22-24-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 215-2202 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на | маш-ч | 14,24 | 17,74 | 19,2 | 23,01 | 25,44 |
|  | сооружении магистральных трубопроводов, |  |  |  |  |  |  |
|  | мощность до 96 кВт [130 л. с.] |  |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 22,5 | 24,75 | 25,65 | 27,35 | 28,8 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 439 | 514 | 597 | 681 | 763 |
| 111-1679 | Лента поливинилхлоридная липкая, | м2 | 776 | 922 | 1056 | 1176 | 1348 |
|  | толщина 0,4 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | 0,07 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1113-0073 | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2, | т | 0,0065 | 0,0076 | 0,0088 | 0,01 | 0,0113 |
|  | БФ-2Н, высший сорт |  |  |  |  |  |  |
| 1545-0009 | Брезент | 10м2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

Таблица 71 - Группа 24 Нормы с 16 по 19

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-24-16 | 22-24-17 | 22-24-18 | 22-24-19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 384 | 416 | 448 | 526,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 56,65 | 61,57 | 66,4 | 78,22 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 29,15 | 31,33 | 32,32 | 37,1 |
| 215-2202 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на сооружении | маш-ч | 27,5 | 30,24 | 34,08 | 41,12 |
|  | магистральных трубопроводов, мощность до 96 кВт |  |  |  |  |  |
|  | [130 л. с.] |  |  |  |  |  |
| 233-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 29,78 | 32,1 | 34,2 | 36,6 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1564 | Гидроизол | м2 | 845 | 930 | 1010 | 1180 |
| 111-1679 | Лента поливинилхлоридная липкая, толщина 0,4 мм | м2 | 1466 | 1634 | 1788 | 2113 |
| 111-1882 | Ткань мешочная | 10м2 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 1113-0073 | Клей фенолполивинилацетатный, марка БФ-2, БФ-2Н, | т | 0,0125 | 0,0137 | 0,0151 | 0,0174 |
|  | высший сорт |  |  |  |  |  |
| 1545-0009 | Брезент | 10м2 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,1 |

Таблицы 70-71  в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

# 8 Промывка трубопроводов

### Группа 31	Промывка с дезинфекцией трубопроводов

Состав работ:	1. Присоединение и отсоединение водопровода. 2. Наполнение трубопровода водой.                   3. Промывка трубопровода до полного осветления воды. 4. Спуск воды из трубопровода.              5. Наполнение трубопровода хлорной водой. 6. Спуск хлорной воды из трубопровода.            7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции.

Измеритель:	1 км трубопровода

Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром:

22-31-1 	50-65 мм

22-31-2 	75-80 мм

22-31-3 	100 мм

22-31-4 	125 мм

22-31-5 	150 мм

22-31-6		200 мм

22-31-7		250 мм

22-31-8		300 мм

22-31-9		350 мм

22-31-10		400 мм

22-31-11		450 мм

22-31-12		500 мм

22-31-13		600 мм

22-31-14		700 мм

22-31-15		800 мм

22-31-16		900 мм

22-31-17		1000 мм

22-31-18		1100 мм

22-31-19		1200 мм

22-31-20		1300 мм

22-31-21		1400 мм

22-31-22		1500 мм

22-31-23		1600 мм

Таблица 72 - Группа 31 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-31-1 | 22-31-2 | 22-31-3 | 22-31-4 | 22-31-5 | 22-31-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 98,88 | 98,88 | 98,88 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,00059 | 0,00133 | 0,00235 | 0,00375 | 0,0054 | 0,00942 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 11,8 | 26,5 | 47 | 75 | 108 | 188,4 |

Таблица 73 - Группа 31 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-31-7 | 22-31-8 | 22-31-9 | 22-31-10 | 22-31-11 | 22-31-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 115,36 | 115,36 | 131,84 | 131,84 | 181,28 | 181,28 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,01483 | 0,0213 | 0,0291 | 0,0378 | 0,0477 | 0,059 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 296,5 | 426 | 582 | 756 | 954 | 1180 |

Таблица 74 - Группа 31 Нормы с 13 по 18

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-31-13 | 22-31-14 | 22-31-15 | 22-31-16 | 22-31-17 | 22-31-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 181,28 | 214,24 | 214,24 | 263,68 | 263,68 | 313,6 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,085 | 0,1155 | 0,151 | 0,191 | 0,2355 | 0,285 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 1700 | 2310 | 3020 | 3820 | 4710 | 5700 |

Таблица 75 - Группа 31 Нормы с 19 по 23

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-31-19 | 22-31-20 | 22-31-21 | 22-31-22 | 22-31-23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 313,6 | 395,2 | 395,2 | 395,2 | 395,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0254 | Известь хлорная, марка А | т | 0,34 | 0,4 | 0,46 | 0,53 | 0,605 |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 6800 | 8000 | 9200 | 10600 | 12100 |

### Группа 32	 Промывка без дезинфекции трубопроводов

Состав работ:	1. Присоединение и отсоединение водопровода. 2. Наполнение трубопровода водой.                     3. Промывка трубопровода до полного осветления воды. 4. Спуск воды из трубопровода.

Измеритель:    1 км трубопровода

Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром:

22-32-1		50-65 мм

22-32-2		75-80 мм

22-32-3		100 мм

22-32-4		125 мм

22-32-5		150 мм

22-32-6		200 мм

22-32-7		250 мм

22-32-8		300 мм

22-32-9		350 мм

22-32-10		400 мм

22-32-11		450 мм

22-32-12		500 мм

22-32-13		600 мм

22-32-14		700 мм

22-32-15		800 мм

22-32-16		900 мм

22-32-17		1000 мм

22-32-18		1100 мм

22-32-19		1200 мм

22-32-20		1300 мм

22-32-21		1400 мм

22-32-22		1500 мм

22-32-23		1600 мм

Таблица 76 - Группа 32 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-32-1 | 22-32-2 | 22-32-3 | 22-32-4 | 22-32-5 | 22-32-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 32,96 | 32,96 | 32,96 | 39,52 | 39,52 | 39,52 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 7,1 | 15,9 | 28,2 | 45 | 64,8 | 113 |

Таблица 77 - Группа 32 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-32-7 | 22-32-8 | 22-32-9 | 22-32- 10 | 22-32- 11 | 22-32-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 46,08 | 46,08 | 52,8 | 52,8 | 72,48 | 72,48 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 178 | 256 | 350 | 454 | 570 | 710 |

Таблица 78 - Группа 32 Нормы с 13 по 18

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-32-13 | 22-32-14 | 22-32- 15 | 22-32- 16 | 22-32-17 | 22-32-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 72,48 | 85,76 | 85,76 | 105,6 | 105,6 | 125,28 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 1020 | 1390 | 1810 | 2290 | 2830 | 3420 |

Таблица 79 - Группа 32 Нормы с 19 по 23

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-32-19 | 22-32-20 | 22-32-21 | 22-32- 22 | 22-32-23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 125,28 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | 158,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 142-0010-2 | Вода | мЗ | 4070 | 4790 | 5540 | 6400 | 7200 |

# 9 Фасонные части

### Группа 33	Установка фасонных частей

Состав работ:	1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание. 2. Соединения с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов. 3. Приварка фланцев к фасонным частям [нормы 5-7] и ответных фланцев к трубопроводу.

Измеритель: 	1 т фасонных частей

Установка фасонных частей чугунных диаметром:

22-33-1		50-100 мм

22-33-2		125-200 мм

22-33-3		250-450 мм

22-33-4		500-1000 мм

Установка фасонных частей стальных сварных диаметром:

22-33-5		100-250 мм

22-33-6		300-800 мм

22-33-7		900-1600 мм

Таблица 80 - Группа 33 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-33-1 | 22-33-2 | 22-33-3 | 22-33-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 67,36 | 52,32 | 49,92 | 31,68 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,18 | 10,31 | 9,06 | 12,64 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,18 | 2,21 | 1,41 | 2,99 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | - | 8,1 | 7,65 | 9,65 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 23,27 | 18,49 | 14,15 | 9,05 |
| 113-0746 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным | т | 1 | - | - | - |
|  | напорным трубам, наружный диаметр 50-100 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0747 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным | т | - | 1 | - | - |
|  | напорным трубам, наружный диаметр 125-200 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0748 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным | т | - | - | 1 | - |
|  | напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм |  |  |  |  |  |
| 113-0749 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным | т | - | - | - | 1 |
|  | напорным трубам, наружный диаметр 500-1000 мм |  |  |  |  |  |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,0211 | 0,0275 | 0,0324 | 0,0449 |
| 1425-11696-2 | Раствор асбоцементный | мЗ | 0,014 | 0,012 | 0,0081 | 0,0042 |

Таблица 81 - Группа 33 Нормы с 5 по 7

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-33-5 | 22-33-6 | 22-33-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 500,32 | 236,32 | 144 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 145,79 | 116,08 | 76,71 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,5 | 3,23 | 1,81 |
| 215-0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на | маш-ч | 142,29 | 89,81 | 58,26 |
|  | тракторе мощностью 79 кВт [106 л.с.] |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | - | 23,04 | 16,64 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка 342 | т | 0,09 | 0,06 | 0,035 |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 1 | 1 | - |
| 113-0945 | Фасонные стальные сварные части, диаметр более 800 мм | т | - | - | 1 |
| По проекту | Фланцы стальные плоские | шт | П | П | П |

### Группа 34	Установка полиэтиленовых фасонных частей

Состав работ:	1. Установка фасонных частей на готовое основание. 2. Соединение с трубопроводом контактной сваркой.

Измеритель:	10 фасонных частей

Состав работ в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

Установка полиэтиленовых фасонных частей:

22-34-1		отводов, колен, патрубков, переходов

22-34-2		тройников

    - крестовин

Таблица 82 -	Группа 34 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-34 1 | 22-34 2 | 22-34 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 6,62 | 9,78 | 13,25 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 3,62 | 5,33 | 7,24 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 208-1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш-ч | 3,58 | 5,28 | 7,17 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| По проекту | Фасонные части | шт | 10 | 10 | 10 |

# 10 Задвижки, клапаны

### Группа 35	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных

Состав работ:	1. Опускание и установка задвижек [или клапанов обратных] на готовое основание.                       2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок. 3. Выверка по заданной отметке.

Измеритель:    1 задвижка [или клапан обратный]

Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром:

22-35-1		50 мм

22-35-2		80 мм

22-35-3		100 мм

22-35-4		125 мм

22-35-5		150 мм

22-35-6		200 мм

22-35-7		250 мм

22-35-8		300 мм

22-35-9		350 мм

22-35-10		400 мм

22-35-11		500 мм

22-35-12		600 мм

22-35-13		800 мм

22-35-14		1000 мм

22-35-15		1200 мм

Таблица 83 - Группа 35 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-35 1 | 22-35 2 | 22-35 3 | 22-35 4 | 22-35 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,41 | 2,18 | 2,24 | 3,01 | 3,09 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,11 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,11 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,0008 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0022 |
| По проекту | Задвижки [или клапаны обратные] чугунные водопроводные | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 84 - Группа 35 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-35-6 | 22-35-7 | 22-35-8 | 22-35-9 | 22-35-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,86 | 6,18 | 8,46 | 10,13 | 12,96 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,37 | 3,2 | 4,3 | 5,15 | 6,52 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,7 | 1,57 | 2,08 | 2,56 | 3,18 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 0,67 | 1,63 | 2,22 | 2,59 | 3,34 |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,0025 | 0,0032 | 0,0033 | 0,0041 | 0,0062 |
| По проекту | Задвижки [или клапаны обратные] чугунные водопроводные | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 85 - Группа 35 Нормы с 11 по 15

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-35-11 | 22-35-12 | 22-35-13 | 22-35-14 | 22-35-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 17,76 | 23,84 | 42,56 | 58,72 | 83,84 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 7,33 | 12,16 | 20,11 | 35,04 | 48,16 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,41 | 4,35 | 4,51 | 5,44 | 5,76 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | - | - | 4,51 | 5,44 | 5,76 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 3,92 | 7,81 | 11,09 | 24,16 | 36,64 |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 0,65 | 0,75 | 1,05 | 1,7 | 2,35 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,0094 | 0,0156 | 0,0235 | 0,0267 | 0,0415 |
| По проекту | Задвижки [или клапаны обратные] чугунные водопроводные | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Группа 36	Установка стальных задвижек или клапанов обратных

Состав работ	1. Опускание и установка задвижек [или клапанов обратных] на готовое основание.                      2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок. 3. Выверка по заданной отметке.

Измеритель:     1 задвижка [или клапан обратный]

Установка стальных задвижек или клапанов обратных диаметром:

22-36-1		50 мм

22-36-2		100 мм

22-36-3		150 мм

22-36-4		200 мм

22-36-5		250 мм

22-36-6		300 мм

22-36-7		400 мм

22-36-8		500 мм

22-36-9		600 мм

22-36-10		800 мм

Таблица 86 - Группа 36 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-36-1 | 22-36-2 | 22-36-3 | 22-36-4 | 22-36-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,71 | 3,25 | 3,94 | 6,26 | 7,7 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,05 | 0,08 | 1,1 | 1,68 | 2,21 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,05 | 0,08 | 0,59 | 0,88 | 1,2 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | - | - | 0,51 | 0,8 | 1,01 |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 0,04 | 0,08 | 0,15 | 0,15 | 0,23 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,0008 | 0,0015 | 0,0024 | 0,0026 | 0,0038 |
| По проекту | Задвижки [или клапаны обратные] стальные водопроводные | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 87 - Группа 36 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-36-6 | 22-36-7 | 22-36-8 | 22-36-9 | 22-36-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 11,47 | 16,32 | 24 | 31,36 | 61,12 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,94 | 6,19 | 7,12 | 11,26 | 25,1 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,63 | 3,25 | 3,31 | 4 | 5,54 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | - | - | - | - | 5,54 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 1,31 | 2,94 | 3,81 | 7,26 | 14,02 |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 0,23 | 0,38 | 0,49 | 0,56 | 0,75 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,004 | 0,0065 | 0,0092 | 0,0155 | 0,0413 |
| По проекту | Задвижки [или клапаны обратные] стальные водопроводные | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

# 11 Вантузы, гидранты, колонки водоразборные

### Группа 37	Установка вантузов, гидрантов, колонок водоразборных

Состав работ:	1. Сверление отверстий. 2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев.

Измеритель:	1 шт

Установка:

22-37-1			вантузов одинарных

22-37-2			вантузов двойных

22-37-3			гидрантов пожарных

    - колонок водоразборных

Таблица 88 - Группа 37 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-37-1 | 22-37-2 | 22-37-3 | 22-37-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,59 | 3,54 | 2,91 | 10,51 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 4,1 | 3 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,05 | 0,18 | 0,11 | 0,24 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,05 | 0,18 | 0,11 | 0,24 |
| 270-0115 | Дрели электрические | маш-ч | 0,06 | 0,24 | 0,14 | 0,32 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 0,015 | 0,03 | - | 0,004 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,0011 | 0,0013 | 0,0028 | 0,0032 |
| 1630-0002 | Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды, | комплект | - | 1 | - | - |
|  | давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 100 мм |  |  |  |  |  |
| 1630-0003 | Гидранты пожарные подземные, давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 125 мм, высота 500-2500 мм | шт | - | - | 1 | - |
| 1630-0006 | Колонки водорозборные эжекторные КВ-4, высота наземной части 900 мм | шт | - | - | - | 1 |
| 1630-1198 | Вантузы из серого чугуна для воздуха и воды, ВМТ, | комплект | 1 | - | - | - |
|  | давление 1 МПа [10 кгс/см2], диаметр 50 мм |  |  |  |  |  |

# 12 Врезка штуцеров в существующие трубопроводы

### Группа 38	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров [патрубков]

Состав работ:	 1. Изготовление штуцера. 2. Разметка гнезда на трубопроводе. 3. Опускание штуцера в траншею. 4. Установка и подгонка штуцера по месту. 5. Приварка штуцера.

Измеритель:	 1 врезка

Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров [патрубков] диаметром:

22-38-1		50 мм

22-38-2		80 мм

22-38-3		100 мм

22-38-4		150 мм

22-38-5		200 мм

22-38-6		250 мм

22-38-7		300 мм

22-38-8		400 мм

22-38-9		500 мм

22-38-10	600 мм

22-38-11	700 мм

22-38-12	800 мм

22-38-13	900 мм

22-38-14	1000 мм

22-38-15	1200 мм

Таблица 89 - Группа 38 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-38-1 | 22-38-2 | 22-38-3 | 22-38-4 | 22-38-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,08 | 2,98 | 3,22 | 4,5 | 5,82 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,24 | 0,35 | 0,53 | 0,94 | 1,17 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,24 | 0,35 | 0,53 | 0,62 | 0,66 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой | маш-ч | 0,51 | 0,74 | 0,9 | 1,62 | 2,21 |
|  | [постоянного тока] |  |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | - | - | - | 0,32 | 0,51 |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,13 | 0,18 | 0,32 | 0,83 | 0,96 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 0,074 | 0,102 | 0,193 | 0,51 | 0,59 |
| 111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,00016 | 0,00023 | 0,00028 | 0,0005 | 0,00068 |
| 111-1599 | Ацетилен газообразный технический | мЗ | 0,018 | 0,027 | 0,041 | 0,089 | 0,177 |
| По проекту | Трубы стальные | м | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

Таблица 90 - Группа 38 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-38-6 | 22-38-7 | 22-38-8 | 22-38-9 | 22-38-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 8,03 | 8,94 | 11,1 | 14,13 | 15,01 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,41 | 1,58 | 2,23 | 2,69 | 6,89 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,77 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,99 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | - | - | - | - | 0,19 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой | маш-ч | 3,39 | 3,6 | 4,4 | 5,41 | 6,61 |
|  | [постоянного тока] |  |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 0,64 | 0,78 | 1,33 | 1,79 | 5,71 |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 2,08 | 2,4 | 3,2 | 3,68 | 4,64 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 1,28 | 1,47 | 1,9 | 2,2 | 2,8 |
| 111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,0011 | 0,00115 | 0,00134 | 0,00161 | 0,00196 |
| 111-1599 | Ацетилен газообразный технический | мЗ | 0,176 | 0,23 | 0,3 | 0,35 | 0,42 |
| По проекту | Трубы стальные | м | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |

Таблица 91 - Группа 38 Нормы с 11 по 15

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-38-11 | 22-38-12 | 22-38-13 | 22-38-14 | 22-38-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 16,61 | 19,41 | 21,9 | 25,22 | 28,96 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 6,62 | 7,53 | 8,56 | 9,32 | 11,26 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,99 | 1,04 | 1,12 | 1,12 | 1,26 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,24 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой | маш-ч | 7,01 | 8,4 | 9,41 | 11,39 | 12,4 |
|  | [постоянного тока] |  |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 5,44 | 6,3 | 7,23 | 7,98 | 9,76 |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 5,50 | 6,20 | 7,00 | 7,80 | 8,30 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 3,4 | 3,8 | 4,3 | 4,77 | 5,1 |
| 111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,0021 | 0,0026 | 0,00289 | 0,00351 | 0,00385 |
| 111-1599 | Ацетилен газообразный технический | мЗ | 0,52 | 0,61 | 0,7 | 0,8 | 0,94 |
| По проекту | Трубы стальные | м | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |

### Группа 39	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников

Состав работ: 1. Установка чугунного тройника и подвижной муфты. 2. Заделка раструбов асбестоцементом и смоляной прядью. 3. Удаление участка трубопровода вручную.

Измеритель:	1 врезка

Состав работ в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром:

22-39-1		50 мм

22-39-2		75 мм

22-39-3		100 мм

22-39-4		125 мм

22-39-5		150 мм

22-39-6		200 мм

22-39-7		250 мм

22-39-8		300 мм

22-39-9		350 мм

22-39-10	400 мм

22-39-11	450 мм

22-39-12	500 мм

22-39-13	600 мм

22-39-14	700 мм

22-39-15	800 мм

22-39-16	900 мм

22-39-17	1000 мм

Таблица 92 - Группа 39 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-39-1 | 22-39-2 | 22-39-3 | 22-39-4 | 22-39-5 | 22-39-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,9 | 6,54 | 7,55 | 10,24 | 11,39 | 12,38 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4 | 4 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,75 | 1 | 1,17 | 1,57 | 1,58 | 1,92 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,24 | 0,24 | 0,32 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | 0,61 | 0,86 | 1,01 | 1,33 | 1,34 | 1,6 |
|  | диаметром до 700 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 0,18 | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 0,55 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 мм, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | 0,0004 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0009 | 0,00126 | 0,0021 |
| 113-0746 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 50-100 мм | т | 0,02 | 0,03 | 0,04 | - | - | - |
| 113-0747 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 125-200 мм | т | - | - | - | 0,06 | 0,08 | 0,11 |
| 1425-11696-2 | Раствор асбоцементный | мЗ | 0,001 | 0,0015 | 0,002 | 0,002 | 0,0025 | 0,0034 |

Таблица 92 в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

Таблица 93 - Группа 39 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-39-7 | 22-39-8 | 22-39-9 | 22-39-10 | 22-39-11 | 22-39-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 16,16 | 20,16 | 23,52 | 28,8 | 37,28 | 37,76 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,53 | 5,66 | 6,66 | 8,08 | 10,43 | 10,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,19 | 0,22 | 0,32 | 0,5 | 0,64 | 0,74 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб | маш-ч | 4,34 | 5,44 | 6,34 | 7,58 | 9,79 | 9,76 |
|  | диаметром до 700 мм, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 0,76 | 0,82 | 0,98 | 1,11 | 1,31 | 1,54 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 мм, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | 0,0034 | 0,0054 | 0,0081 | 0,0163 | 0,0174 | 0,0183 |
| 113-0748 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 250-400 мм | т | 0,15 | 0,2 | 0,26 | 0,33 | 0,42 | - |
| 113-0749 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 500-1000 мм | т | - | - | - | - | - | 0,5 |
| 1425-11696-2 | Раствор асбоцементный | мЗ | 0,0043 | 0,0044 | 0,007 | 0,008 | 0,008 | 0,01 |

Таблица 94 - Группа 39 Нормы с 13 по 17

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-39-13 | 22-39-14 | 22-39-15 | 22-39-16 | 22-39-17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 43,52 | 57,76 | 70,4 | 81,92 | 93,76 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 12,16 | 16,09 | 18,38 | 23,01 | 26,25 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,8 | 1,1 | 1,47 | 2,24 | 3,07 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 11,36 | 14,99 | 16,91 | 20,77 | 23,18 |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 2,19 | 2,72 | 3,29 | 4,08 | 6,4 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 мм, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт | мЗ | 0,0225 | 0,0298 | 0,041 | 0,053 | 0,068 |
| 113-0749 | Фасонные чугунные соединительные части к | т | 0,7 | 1,02 | 1,34 | 1,72 | 2,16 |
|  | чугунным напорным трубам, наружный |  |  |  |  |  |  |
|  | диаметр 500-1000 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1425-11696-2 | Раствор асбоцементный | мЗ | 0,013 | 0,015 | 0,023 | 0,027 | 0,031 |

Тблицы 93-94 в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

# 13 Фланцы

### Группа 40	Приварка фланцев к стальным трубопроводам

Состав работ:	1. Насадка фланцев на концы труб. 2. Приварка фланцев

Измеритель:	1 фланец

Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром:

22-40-1		50 мм

22-40-2		80 мм

22-40-3		100 мм

22-40-4		125 мм

22-40-5		150 мм

22-40-6		200 мм

22-40-7		250 мм

22-40-8		300 мм

22-40-9		350 мм

22-40-10	400 мм

22-40-11	500 мм

22-40-12	600 мм

22-40-13	700 мм

22-40-14	800 мм

    - 900 мм

    - 1000 мм

    - 1200 мм

Таблица 95 - Группа 40 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-40-1 | 22-40-2 | 22-40-3 | 22-40-4 | 22-40-5 | 22-40-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 0,51 | 0,74 | 0,96 | 1,14 | 1,44 | 2,29 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной | маш-ч | 0,29 | 0,43 | 0,58 | 0,64 | 0,82 | 1,5 |
|  | дуговой [постоянного тока] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,0001 | 0,00016 | 0,00022 | 0,00024 | 0,0003 | 0,00056 |
| По проекту | Фланцы стальные плоские | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 96 - Группа 40 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-40-7 | 22-40-8 | 22-40-9 | 22-40-10 | 22-40-11 | 22-40-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,77 | 3,92 | 4,32 | 4,62 | 5,28 | 5,5 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной | маш-ч | 2,91 | 4,32 | 4,32 | 4,78 | 5,38 | 5,42 |
|  | дуговой [постоянного тока] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,00068 | 0,00101 | 0,00101 | 0,00112 | 0,00126 | 0,00127 |
| По проекту | Фланцы стальные плоские | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 97 - Группа 40 Нормы с 13 по 17

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-40 13 | 22-40 14 | 22-40 15 | 22-40 16 | 22-40 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 6,88 | 8,8 | 9,84 | 10,56 | 12,96 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,11 | 0,13 | 0,18 | 0,18 | 0,21 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,11 | 0,13 | 0,18 | 0,18 | 0,21 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой | маш-ч | 3,7 | 5,5 | 6 | 6,7 | 8,1 |
|  | [постоянного тока] |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,0016 | 0,0024 | 0,00263 | 0.0029 | 0,0035 |
| По проекту | Фланцы стальные плоские | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

# 14 Колодцы водопроводные

### Группа 41	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона

Состав работ:	1. Уплотнение грунта щебнем в сухих грунтах и устройство бетонной подготовки в мокрых грунтах. 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций. 3. Заделка труб с установкой стальных футляров в мокрых грунтах. 4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок. 5. Устройство упоров и опор для установки арматуры. 6. Гидроизоляция стен и днища в мокрых грунтах.

Измеритель:    10 мЗ железобетонных и бетонных конструкций колодцев

Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах:

22-41-1        сухих

22-41-2        мокрых

### Таблица 98 - Группа 41 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-41-1 | 22-41-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 141,76 | 222,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 | 3,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 39,54 | 39,6 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 10,58 | 10,77 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 22,4 | 28,8 |

Окончание таблицы 98

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-41-1 | 22-41-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 мЗ/мин | маш-ч | 6,56 | - |
| 233-1100 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш-ч | 13,12 | - |
| 270-0033 | Автобитумовозы, грузоподъемность 15 т | маш-ч | - | 0,03 |
|  | Материалы |  |  |  |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | - | 0,06 |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х60 мм | т | 0,0008 | 0,0008 |
| 111-1300 | Топливо моторное марки ДТ | т |  | 0,02 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | - | 40 |
| 113-0754 | Люк чугунный для колодцев тяжелый | шт | П | П |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | - | 0,32 |
| 121-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений [колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.] с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | П | П |
| 123-0515-У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 40 мм | м2 | 1,2 | 1,2 |
| 124-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая, класс А-1, диаметр 6 мм | т | 0,64 | 0,64 |
| 1421-9471 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, | мЗ | 2,26 | - |
|  | марка М400 |  |  |  |
| 1421-9837 | Смеси асфальтобетонные горячие и теплые [асфальтобетон плотный] | т | - | 0,9 |
|  | (дорожные)(аэродромные), применяемые в верхних слоях покрытий, |  |  |  |
|  | мелкозернистые, тип Б, марка 1 |  |  |  |
| 1424-11598 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 40 мм | мЗ | 1,33 | 2,72 |
| 1424-11599 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В10 [М150], крупность заполнителя более 40 мм | мЗ | - | 1,01 |
| По проекту | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей и шахтных колодцев, высота кольца 0,29 м, внутренний диаметр 700 мм | м | 5,8 | 5,8 |
| По проекту | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, высота кольца 0,89-1,19 м, и шахтных колодцев, высота кольца 1 м, внутренний диаметр 1500 мм | м | 9,6 | 9,6 |
| По проекту | Плиты покрытий, перекрытий и днищ круглые из бетона В22,5, диаметр до 2,5 м, масса до 5 т | мЗ | 3,95 | 3,95 |
| По проекту | Раствор цементный | мЗ | 0,1 | 0,1 |

Таблица 98 в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 42	Устройство водопроводных кирпичных колодцев

Состав работ:	1. Уплотнение грунта щебнем в сухих грунтах и устройство бетонной подготовки в мокрых.
2. Устройство монолитного железобетонного днища [нормы 1,2], монолитного бетонного днища [норма 3] и монтаж сборных железобетонных плит днища [норма 4]. 3. Кирпичная кладка стен и горловины колодца. 4. Монтаж сборных железобетонных плит покрытия [нормы 3, 4]. 5. Заделка труб с установкой стальных футляров в мокрых грунтах. 6. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок. 
7. Устройство упоров и опор для установки арматуры. 8. Гидроизоляция стен и днища в мокрых грунтах.

Измеритель:   10 мЗ конструкций колодца

Устройство водопроводных кирпичных колодцев круглых с конической верхней частью, в грунтах:

22-42-1        сухих

22-42-2        мокрых

Устройство водопроводных кирпичных колодцев прямоугольных с перекрытием из сборного

железобетона, в грунтах:

22-42-3        сухих

22-42-4        мокрых

Таблица 99 - Группа 42 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-42-1 | 22-42-2 | 22-42-3 | 22-42-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 121,12 | 169,6 | 59,04 | 72,64 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,7 | 3,4 | 3,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 11,83 | 6,07 | 11,46 | 9,15 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 5,3 | 5,86 | 5,78 | 6,75 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,21 | 0,21 | 2,4 | 2,4 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 мЗ/мин | маш-ч | 6,32 | - | 3,28 | - |
| 233-1100 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш-ч | 12,64 | - | 6,56 | - |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | - | 14,26 | - | 14,26 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х60 мм | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,00025 | 0,00025 |
| 111-0592 | Мастика битумнобутилкаучуковая горячая | т | - | 0,13 | - | 0,105 |

Окончание таблицы 99

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-42-1 | 22-42-2 | 22-42-3 | 22-42-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | - | 22,7 | - | 43,2 |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | мЗ | 0,025 | 0,025 | 0,02 | 0,02 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт |  |  |  |  |  |
| 113-0754 | Люк чугунный для колодцев тяжелый | шт | П | П | П | П |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | - | 0,24 | - | 0,16 |
| 121-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений [колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.] с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | П | П | П | П |
| 123-0515-У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 40 мм | м2 | 0,6 | 0,6 | 0,48 | 0,48 |
| 124-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая, класс А-1, | т | 0,1 | 0,12 | 0,2 | 0,2 |
|  | диаметр 6 мм |  |  |  |  |  |
| 1421-9471 | Щебень из природного камня для строительных работ, | мЗ | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 |
|  | фракция 20-40 мм, марка М400 |  |  |  |  |  |
| 1421-9837 | Смеси асфальтобетонные горячие и теплые [асфальтобетон плотный] (дорожные)(аэродромные), применяемые в верхних слоях покрытий, мелкозернистые, тип Б, марка 1 | т | - | 0,45 | - | 0,27 |
| 1422-10936 | Кирпич керамический одинарный полнотелый, | 1000шт | 3,44 | 3,44 | 3,34 | 3,48 |
|  | размеры 250х120х65 мм, марка М100 |  |  |  |  |  |
| 1424-11598 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 40 мм | мЗ | 0,64 | 1,05 | 0,89 | 0,85 |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | мЗ | 1,96 | 1,96 | 1,87 | 1,92 |
| По проекту | Плиты покрытий сборные железобетонные ребристые М-200 | мЗ | - | - | 0,85 | 1,14 |

### Группа 43	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона

Состав работ:	1. Уплотнение грунта щебнем в сухих грунтах и устройство бетонной подготовки в мокрых.            2. Монтаж сборных железобетонных плит днища. 3. Установка и разборка опалубки.                    4. Бетонирование стен колодца. 5. Монтаж сборных железобетонных плит покрытия.                    6. Заделка труб с установкой стальных футляров в мокрых грунтах. 7. Бетонирование горловины колодца [нормы 1,2] и монтаж колец горловины [нормы 3,4]. 8. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок. 9. Устройство упоров и опор для установки арматуры. 10. Гидроизоляция стен и днища в мокрых грунтах.

Измеритель:	10 мЗ железобетонных и бетонных конструкций колодца

Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона:

22-43-1        	круглых в сухих грунтах

22-43-2        	круглых в мокрых грунтах

22-43-3        	прямоугольных в сухих грунтах

22-43-4        	прямоугольных в мокрых грунтах

Таблица 100 - Группа 43 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-43-1 | 22-43-2 | 22-43-3 | 22-43-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 251,2 | 297,6 | 128,16 | 145,12 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 3,9 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 19,04 | 18,93 | 14,91 | 14,24 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 10,4 | 13,46 | 8,03 | 10,21 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 4,32 | 5,44 | 2,88 | 4 |
| 205-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 мЗ/мин | маш-ч | 4,32 | - | 4 | - |
| 233-1100 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш-ч | 8,64 | - | 8 | - |
| 270-0033 | Автобитумовозы, грузоподъемность 15 т | маш-ч | - | 0,03 | - | 0,03 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 51,36 | 66,4 | 35,84 | 44,16 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0073 | Битумы нефтяные строительные, марка БН-90/10 | т | - | 0,038 | - | 0,038 |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х60 мм | т | 0,003 | 0,003 | 0,0002 | 0,0002 |
| 111-0592 | Мастика битумнобутилкаучуковая горячая | т | - | 0,15 | - | 0,34 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | - | 27 | - | 43 |
| 112-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см | мЗ | 0,042 | 0,042 | - | - |
| 112-0025 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | мЗ | 0,025 | 0,025 | 0,012 | 0,012 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 100

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-43-1 | 22-43-2 | 22-43-3 | 22-43-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | мЗ | 1,1 | 1,12 | 0,43 | 0,41 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт |  |  |  |  |  |
| 113-0754 | Люк чугунный для колодцев тяжелый | шт | П | П | П | П |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | - | 0,2 | - | 0,23 |
| 121-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений [колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.] с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | П | П | П | П |
| 123-0515-У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 40 мм | м2 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 |
| 124-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая, класс А-1, | т | 0,37 | 0,37 | 0,33 | 0,47 |
|  | диаметр 6 мм |  |  |  |  |  |
| 1421-9472 | Щебень из природного камня для строительных работ, | мЗ | 1,2 | - | 0,54 | - |
|  | фракция 40-70 мм, марка М400 |  |  |  |  |  |
| 1421-9837 | Смеси асфальтобетонные горячие и теплые [асфальтобетон | т | - | 0,51 | - | 0,58 |
|  | плотный] (дорожные)(аэродромные), применяемые в |  |  |  |  |  |
|  | верхних слоях покрытий, мелкозернистые, тип Б, марка 1 |  |  |  |  |  |
| 1424-11598 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 40 мм | мЗ | 8,3 | 9,6 | 1,7 | 1,27 |
| 1424-11599 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В10 [М150], | мЗ | - | - | 7,27 | 7,75 |
|  | крупность заполнителя более 40 мм |  |  |  |  |  |
| По проекту | Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей и шахтных колодцев, высота кольца 0,29 м, внутренний диаметр 700 мм | м | 0,18 | 0,18 | 0,35 | 0,29 |
| По проекту | Плиты покрытий сборные железобетонные ребристые М-200 | мЗ | - | - | 1,5 | 2,34 |
| По проекту | Плиты покрытий, перекрытий и днищ круглые из бетона В22,5, диаметр до 2,5 м, масса до 5 т | мЗ | 2,26 | 2,26 | - | - |

### Группа 44	 Установка путевых водоразборных кранов

Состав работ:	1. Сборка частей крана. 2. Установка крана с проверкой. З. Установка ковера. 4. Окраска. 5.Присоединение к сети.

Измеритель:	1 кран

    - Установка путевых водоразборных кранов

Таблица 101 - Группа 44 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-44-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 11,04 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,18 |
|  | Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,18 |
|  | Материалы |  |  |
| 111-0388 | Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, | т | 0,00024 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,013 |
| 111-1300 | Топливо моторное марки ДТ | т | 0,044 |
| 111-1608 | Ветошь | кг | 0,003 |
| 111-1657 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,00001 |
| 111-1668 | Олифа натуральная | кг | 0,106 |
| 113-0133 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный | м | 3,1 |
|  | диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм |  |  |
| 113-0747 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам, наружный диаметр 125-200 мм | т | 0,04 |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 0,077 |
| 130-0040 | Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм | т | 0,0015 |
| 1530-0178 | Угольник прямой, диаметр 40 мм | 10шт | 0,1 |
| 1545-0159 | Очес льняной | т | 0,009 |
| 1630-0004 | Краны проходимые сальниковые фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла, давление 1 Мпа [10 кгс/см2], диаметр 50 мм | шт | 1 |
| 1630-0005 | Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла давление 0,6 МПа [6 кгс/см2], диаметр 40 мм | шт | 1 |
| 1630-0448 | Головки для пожарных рукавов соединительные напорные цапфовые, давление 1,2 МПа [12 кгс/см2], диаметр ГЦ-50 | шт | 1 |
| По проекту | Фланцы стальные | шт | 1 |

Таблица 101 в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

# 15 Бестраншейная прокладка труб

### Группа 45	 Продавливание с разработкой грунта вручную

Состав работ:	1. Опускание, укладка и центрирование труб на направляющей раме. 2. Сварка труб с приваркой ножа. З. Установка нажимных устройств. 4. Продавливание трубы в грунт с обслуживанием механизмов. 5. Наращивание нажимных устройств. 6. Разработка и удаление грунта из трубы с поднятием на бровку котлована.

Измеритель: 	100 м продавливания

Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 10 м труб диаметром:

22-45-1 		1200 мм

22-45-2 		1400 мм

22-45-3 		1600 мм

Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 20 м труб диаметром:

22-45-4 		1200 мм

22-45-5 		1400 мм

22-45-6 		1600 мм

Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 40 м труб диаметром:

22-45-7 		1200 мм

22-45-8 		1400 мм

22-45-9 		1600 мм

Таблица 102 - Группа 45 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-45-1 | 22-45-2 | 22-45-3 | 22-45-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1318,4 | 1496 | 1726,4 | 1432 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 395,36 | 458,06 | 519,71 | 424,61 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 4 | 4,62 | 6,91 | 2,05 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 69,76 | 95,04 | 106,4 | 64,16 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 152,64 15,43 | 178,72 17,53 | 224,16 19,04 | 148,96 34,65 |
| 225-3501 | Установки гидравлические для труб, длина продавливания до 20 м | маш-ч | 321,6 | 358,4 | 406,4 | 358,4 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 5,43 | 5,83 | 6,4 | 6,61 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 5,16 | 5,54 | 6 | 6,2 |
| 111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,14 0,022 | 0,19 0,025 | 0,21 0,0272 | 0,14 0,0495 |
| 111-1599 | Ацетилен газообразный технический | мЗ | 0,94 | 1,1 | 1,2 | 1,12 |
| 113-0945 | Фасонные стальные сварные части, диаметр более 800 мм | т | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,08 |
| По проекту | Трубы стальные | м | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 |

Таблица 103 - Группа 45 Нормы с 5 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-45-5 | 22-45-6 | 22-45-7 | 22-45-8 | 22-45-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1608 | 1888 | 1611,2 | 1803,2 | 2067,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 483,36 | 563,14 | 488,69 | 548,61 | 623,68 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 3,84 | 6,66 | 3,09 | 3,65 | 6,24 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 84,32 | 95,68 | 68 | 84,16 | 99,04 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 174,56 43,36 | 219,36 49,87 | 147,04 55,86 | 172,32 66,22 | 216,8 73,78 |
| 225-3501 | Установки гидравлические для труб, длина | маш-ч | 395,2 | 460,8 | - | - | - |
|  | продавливания до 20 м |  |  |  |  |  |  |
| 225-3502 | Установки гидравлические для труб, длина продавливания более 20 м | маш-ч | . | - | 417,6 | 460,8 | 518,4 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 7,0 | 7,62 | 9,45 | 10,14 | 10,99 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 6,66 | 7,25 | 8,9 | 9,65 | 10,46 |
| 111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,18 0,062 | 0,2 0,0713 | 0,13 0,0798 | 0,18 0,0946 | 0,19 0,1054 |
| 111-1599 | Ацетилен газообразный технический | мЗ | 1,32 | 1,4 | 1,61 | 1,9 | 2,2 |
| 113-0945 | Фасонные стальные сварные части, диаметр более 800 мм | т | 0,09 | 0,1 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| По проекту | Трубы стальные | м | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 |

Таблицы 102, 103 в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 46	Продавливание без разработки грунта [прокол]

Состав работ:	1. Опускание, укладка и центрирование труб на направляющей раме. 2. Сварка труб и приварка ножа. З. Установка нажимных устройств. 4. Продавливание трубы в грунт с обслуживанием механизмов. 5. Наращивание нажимных устройств.

Измеритель:	100 м продавливания

Продавливание без разработки грунта [прокол] на длину до 10 м труб диаметром:

22-46-1		100 мм

22-46-2		150 мм

22-46-3		200 мм

22-46-4		250 мм

22-46-5		300 мм

22-46-6		350 мм

22-46-7		400 мм

Продавливание без разработки грунта [прокол] на длину до30 м труб диаметром:

22-46-8		100 мм

22-46-9		150 мм

22-46-10	200 мм

22-46-11	250 мм

22-46-12	300 мм

22-46-13	350 мм

22-46-14	400 мм

Продавливание без разработки грунта [прокол] на длину до 50 м труб диаметром:

22-46-15	100 мм

22-46-16	150 мм

22-46-17	200 мм

22-46-18	250 мм

22-46-19	300 мм

22-46-20	350 мм

22-46-21	400 мм

Таблица 104 - Группа 46 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-46-1 | 22-46-2 | 22-46-3 | 22-46-4 | 22-46-5 | 22-46-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 292,8 | 328 | 339,2 | 387,2 | 398,4 | 448 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 88,8 | 94,72 | 96 | 107,68 | 108,48 | 121,6 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 3,2 | 3,84 | 5,12 | 6,08 | 6,88 | 9,28 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной | маш-ч | 10,72 | 25,44 | 32,48 | 43,68 | 50,4 | 54,72 |
|  | дуговой [постоянного тока] |  |  |  |  |  |  |  |
| 225-3501 | Установки гидравлические для труб, | маш-ч | 85,6 | 90,88 | 90,88 | 101,6 | 101,6 | 112,32 |
|  | длина продавливания до 20 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 0,22 | 0,39 | 0,54 | 0,72 | 0,99 | 1,3 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 0,2 | 0,36 | 0,5 | 0,68 | 0,93 | 1,23 |
| 111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,0038 | 0,0058 | 0,0079 | 0,015 | 0,018 | 0,0236 |
| 111-1599 | Ацетилен газообразный технический | мЗ | 0,03 | 0,06 | 0,17 | 0,2 | 0,31 | 0,47 |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,16 | 0,21 |
| По проекту | Трубы стальные | м | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 |

Таблица 105 - Группа 46 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-46-7 | 22-46-8 | 22-46-9 | 22-46-10 | 22-46-11 | 22-46-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 452,8 | 308,8 | 360 | 369,6 | 417,6 | 428,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 121,6 | 94,08 | 105,44 | 106,72 | 118,4 | 119,2 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 9,28 | 3,2 | 3,84 | 5,12 | 6,08 | 6,88 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной | маш-ч | 59,04 | 10,72 | 24 | 30,72 | 41,44 | 47,84 |
|  | дуговой [постоянного тока] |  |  |  |  |  |  |  |
| 225-3501 | Установки гидравлические для труб, | маш-ч | 112,32 | - | - | - | - | - |
|  | длина продавливания до 20 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 225-3502 | Установки гидравлические для труб, | маш-ч | - | 90,88 | 101,6 | 101,6 | 112,32 | 112,32 |
|  | длина продавливания более 20 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,56 | 0,31 | 0,57 | 0,79 | 1,07 | 1,47 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 1,48 | 0,29 | 0,53 | 0,74 | 1,01 | 1,38 |
| 111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,0236 | 0,0035 | 0,0054 | 0,0075 | 0,014 | 0,0168 |
| 111-1599 | Ацетилен газообразный технический | мЗ | 0,62 | 0,044 | 0,08 | 0,25 | 0,3 | 0,46 |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 0,2 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,1 | 0,14 |
| По проекту | Трубы стальные | м | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 |

Таблица 106 - Группа 46 Нормы с 13 по 18

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-46-13 | 22-46-14 | 22-46-15 | 22-46-16 | 22-46-17 | 22-46-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 494,4 | 499,2 | 358,4 | 425,6 | 435,2 | 499,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 137,6 | 137,76 | 110,24 | 126,88 | 128,16 | 145,12 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 9,28 | 9,28 | 3,2 | 3,84 | 5,12 | 6,08 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной | маш-ч | 52 | 56,16 | 9,76 | 23,36 | 29,76 | 40,16 |
|  | дуговой [постоянного тока] |  |  |  |  |  |  |  |
| 225-3502 | Установки гидравлические для труб, | маш-ч | 128,32 | 128,48 | 107,04 | 123,04 | 123,04 | 139,04 |
|  | длина продавливания более 20 м |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,93 | 2,37 | 1,45 | 0,7 | 0,98 | 1,3 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 1,83 | 2,25 | 1,37 | 0,66 | 0,92 | 1,23 |
| 111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,0221 | 0,0221 | 0,0034 | 0,0052 | 0,0072 | 0,0135 |
| 111-1599 | Ацетилен газообразный технический | мЗ | 0,69 | 0,94 | 0,056 | 0,11 | 0,31 | 0,37 |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 0,11 | 0,24 | 0,015 | 0,03 | 0,055 | 0,085 |
| По проекту | Трубы стальные | м | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 |

Таблица 107 - Группа 46 Нормы с 19 по 21

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-46-19 | 22-46-20 | 22-46-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 508,8 | 574,4 | 579,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 145,92 | 164,48 | 164,48 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 6,88 | 9,28 | 9,28 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 46,56 | 50,56 | 54,4 |
| 225-3502 | Установки гидравлические для труб, длина продавливания более 20 м | маш-ч | 139,04 | 155,2 | 155,2 |
| 270-0106 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш-ч | 1,83 | 2,32 | 3,05 |
|  | Материалы |  |  |  |  |
| 111-0324 | Кислород технический газообразный | мЗ | 1,73 | 2,2 | 2,8 |
| 111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,0162 | 0,0212 | 0,0212 |
| 111-1599 | Ацетилен газообразный технический | мЗ | 0,58 | 0,87 | 1,14 |
| 113-0944 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 0,13 | 0,17 | 0,22 |
| По проекту | Трубы стальные | м | 100,4 | 100,4 | 100,4 |

### Группа 47	Протаскивание в футляр стальных труб

Состав работ:	1. Установка и разборка такелажных устройств. 2. Установка диэлектрических скользящих опор. З. Протаскивание труб в футляр лебедкой.

Измеритель:	100 м трубы, уложенной в футляр

Протаскивание в футляр стальных труб диаметром:

22-47-1	100 мм

22-47-2	150 мм

    - 200 мм

22-47-4	250 мм

22-47-5	300 мм

22-47-6	350 мм

22-47-7	400 мм

22-47-8	450 мм

22-47-9	500 мм

22-47-10	600 мм

22-47-11	700 мм

22-47-12	800 мм

22-47-13	900 мм

22-47-14	1000мм

22-47-15	1100 мм

22-47-16	1200мм

22-47-17	1400 мм

Таблица 108 - Группа 47 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-47-1 | 22-47-2 | 22-47-3 | 22-47-4 | 22-47-5 | 22-47-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 135,04 | 143,52 | 143,68 | 145,12 | 145,12 | 160 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,18 | 0,21 | 0,24 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,18 | 0,21 | 0,24 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое | маш-ч | 41,73 | 41,73 | 41,73 | 53,76 | 53,76 | 42,24 |
|  | усилие до 14,72 кН [1,5 т] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0538 | 0,0641 | 0,0754 | 0,109 | 0,127 | 0,148 |
| 111-0850 | Резина листовая вулканизированная цветная | кг | 22,6 | 31 | 40,2 | 60,1 | 74,2 | 88,2 |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | 0,0037 | 0,0048 | 0,0059 | 0,0086 | 0,0104 | 0,0123 |

Таблицы 104-108 в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

Таблица 109 - Группа 47 Нормы с 7 по 12

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-47-7 | 22-47-8 | 22-47-9 | 22-47-10 | 22-47-11 | 22-47-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 160 | 179,2 | 179,2 | 179,2 | 198,4 | 198,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,29 | 0,32 | 0,45 | 0,51 | 0,56 | 0,62 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,29 | 0,32 | 0,45 | 0,51 | 0,56 | 0,62 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 203-0304 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое | маш-ч | 47,36 | 55,04 | 55,04 | 55,04 | 51,2 | 51,2 |
|  | усилие до 29,43 кН [3 т] |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, | т | 0,186 | 0,201 | 0,302 | 0,337 | 0,369 | 0,404 |
|  | масса 1,8 кг |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0850 | Резина листовая вулканизированная цветная | кг | 92,2 | 102 | 136 | 154 | 173 | 197 |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | 0,0139 | 0,0152 | 0,0214 | 0,0246 | 0,0266 | 0,0298 |

Таблица 110 - Группа 47 Нормы с 13 по 17

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-47-13 | 22-47-14 | 22-47-15 | 22-47-16 | 22-47-17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 220,8 | 220,8 | 238,4 | 238,4 | 272 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,69 | 0,8 | 0,8 | 0,85 | 0,93 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,69 | 0,8 | 0,8 | 0,85 | 0,93 |
| 203-0304 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие | маш-ч | 61,44 | 61,44 | 71,68 | 71,68 | 81,92 |
|  | до 29,43 кН [3 т] |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,44 | 0,507 | 0,507 | 0,54 | 0,58 |
| 111-0850 | Резина листовая вулканизированная цветная | кг | 222 | 268 | 268 | 290 | 320 |
| 111-0962 | Смазка, солидол жировой "Ж" | т | 0,0334 | 0,0394 | 0,0394 | 0,042 | 0,0459 |

Таблицы 109, 110 в редакции изменений №3, утвержденных приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.

### Группа 48	Заделка битумом и прядью концов футляра

Состав работ:	1. Приварка опорных косынок. 2. Приготовление битума. 3. Установка деревянных заглушек. 4. Заделка смоляной прядью. 5. Заливка битумом.

Измеритель:	1 футляр

Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром:

22-48-1	800 мм

22-48-2	900 мм

22-48-3	1000 мм

22-48-4	1200 мм

22-48-5	1400 мм

22-48-6	1600 мм

Таблица 111 - Группа 48 Нормы с 1 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-48-1 | 22-48-2 | 22-48-3 | 22-48-4 | 22-48-5 | 22-48-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 12,78 | 14,61 | 14,64 | 16,96 | 18,88 | 20,96 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, | маш-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
|  | грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |
| 204-0502 | Установка для сварки ручной | маш-ч | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
|  | дуговой [постоянного тока] |  |  |  |  |  |  |  |
| 270-0108 | Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш-ч | 3,41 | 4,32 | 4,32 | 5,44 | 6,32 | 7,31 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-0072 | Битумы нефтяные изоляционные, марка БНИ-ІV-С, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,025 | 0,0284 | 0,032 | 0,0392 | 0,0469 | 0,0544 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, | т | 0,00127 | 0,00127 | 0,00127 | 0,00127 | 0,00127 | 0,00127 |
|  | масса 1,8 кг |  |  |  |  |  |  |  |
| 111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,00112 | 0,00112 | 0,00112 | 0,00112 | 0,00112 | 0,00112 |
| 111-1708 | Пакля пропитанная | кг | 9,8 | 11,2 | 12,6 | 15,2 | 18,8 | 24,4 |
| 123-0515-У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, | м2 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,22 | 0,26 | 0,3 |
|  | толщина 40 мм |  |  |  |  |  |  |  |

# 16 Сопутствующие работы

### Группа 49	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода

Состав работ:	1. Заготовка деталей подвесок. 2. Укладка перекладин над траншеей. З. Заключение подвешиваемых коммуникаций в короба. 4. Обвязка коробов проволокой и подвешивание их

к перекладинам. 5. Разборка подвесок.

Измеритель:     1 км трубопровода

Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода в населенных пунктах и на промышленных площадках при диаметре трубопровода:

22-49-1        	до 500 мм

22-49-2       	свыше 500 мм

Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода вне населенных пунктов и промышленных площадок при диаметре трубопровода:

22-49-3       	до 500 мм

22-49-4       	свыше 500 мм

Таблица 112 - Группа 49 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-49-1 | 22-49-2 | 22-49-3 | 22-49-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 100,96 | 201,6 | 30,24 | 60,48 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,87 | 1,61 | 0,25 | 0,5 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,26 | 0,51 | 0,08 | 0,16 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, | маш-ч | 0,61 | 1,1 | 0,17 | 0,34 |
|  | грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-1148 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и | т | 0,006 | 0,0011 | 0,002 | 0,004 |
|  | периодического профиля, класс А-1, диаметр 6 мм |  |  |  |  |  |
| 121-0775 | Детали крепления рельсов, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. массой не более 50 кг, с преимуществом профильного проката, без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,31 | 0,562 | 0,093 | 0,17 |

### Группа 50	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе

Состав работ:	 1. Транспортирование материалов в рабочую зону. 2. Укладка сборных бетонных блоков [нормы 1-9]. З. Устройство опалубки монолитных бетонных упоров [нормы 10-15]. 4. Укладка бетонной смеси с уплотнением. 5. Разборка опалубки.

Измеритель:	1 км трубопровода

Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром:

22-50-1	100 мм

22-50-2	125, 150 мм

22-50-3	200 мм

22-50-4	250 мм

22-50-5	300 мм

22-50-6	350, 400 мм

22-50-7	450, 500 мм

22-50-8	600 мм

22-50-9	700 мм

22-50-10	800 мм

22-50-11	900 мм

22-50-12	1000 мм

22-50-13	1200 мм

22-50-14	1400 мм

22-50-15	1600 мм

Таблица 113 - Группа 50 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-50-1 | 22-50-2 | 22-50-3 | 22-50-4 | 22-50-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 8,54 | 9,26 | 10,75 | 12,13 | 14,16 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,92 | 5,98 | 6,28 | 6,35 | 6,76 |

Окончание таблицы 113

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-50-1 | 22-50-2 | 22-50-3 | 22-50-4 | 22-50-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 4,34 | 4,4 | 4,7 | 4,77 | 5,18 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 270-0116 | Вибраторы поверхностные | маш-ч | 1,79 | 2,03 | 2,1 | 3,14 | 3,28 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 112-0113 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | мЗ | 0,012 | 0,014 | 0,019 | 0,025 | 0,03 |
| 1424-11598 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона | мЗ | 0,2 | 0,3 | 0,39 | 0,52 | 0,65 |
|  | В7,5 [М100], крупность заполнителя более 40 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1426-11737 | Блоки для стен подвалов, фундаментов из тяжелого бетона, неофактуренные сплошные, объем 0,5 м3 и более, класс бетона В7,5 [М100] | мЗ | - | - | - | - | 1,62 |
| 1426-11741 | Блоки для стен подвалов, фундаментов из тяжелого бетона, неофактуренные сплошные, объем менее 0,5 до 0,3 мЗ, класс бетона В7,5 [М100] | мЗ | - | - | - | 1,04 | - |
| 1426-11745 | Блоки для стен подвалов, фундаментов из тяжелого бетона, неофактуренные сплошные, объем менее 0,3 мЗ, класс бетона В7,5 [М100] | мЗ | 0,34 | 0,34 | 0,56 | - | - |

Таблица 114 - Группа 50 Нормы с 6 по 10

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-50-6 | 22-50-7 | 22-50-8 | 22-50-9 | 22-50-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 19,84 | 26,08 | 42,56 | 48,48 | 91,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 10,57 | 13,82 | 28,2 | 35,11 | 9,96 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 5,42 | 5,68 | 5,94 | 6,21 | 1,06 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | - | - | - | - | 8,9 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 211-0102 | Бадьи, емкость 4 мЗ | маш-ч | - | - | - | - | 8,9 |
| 215-0702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром | маш-ч | 5,15 | 8,14 | 22,26 | 28,9 | - |
|  | до 700 мм, грузоподъемность 12,5 т |  |  |  |  |  |  |
| 270-0116 | Вибраторы поверхностные | маш-ч | 4,99 | 5,14 | 7,57 | 8,02 | 38,4 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 112-0113 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, | мЗ | 0,041 | 0,057 | 0,079 | 0,097 | 0,6 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт |  |  |  |  |  |  |
| 1424-11598 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона | мЗ | 1,15 | 1,76 | 3 | 3,3 | 2,08 |
|  | В7,5 [М100], крупность заполнителя более 40 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1424-11599 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона | мЗ | - | - | - | - | 15,4 |
|  | В10 [М150], крупность заполнителя более 40 мм |  |  |  |  |  |  |
| 1426-11737 | Блоки для стен подвалов, фундаментов из тяжелого бетона, неофактуренные сплошные, объем 0,5 м3 и более, класс бетона В7,5 [М100] | мЗ | 2,44 | 4,05 | 8,63 | 12 | - |

Таблица 115 - Группа 50 Нормы с 11 по 15

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 22-50-11 | 22-50-12 | 22-50-13 | 22-50-14 | 22-50-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 116,96 | 148,16 | 257,6 | 348,8 | 515,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 14,72 | 15,47 | 36,27 | 50,51 | 79,46 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,76 | 2,08 | 3,04 | 3,52 | 4,96 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 12,96 | 13,39 | 33,23 | 46,99 | 74,5 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 211-0102 | Бадьи, емкость 4 мЗ | маш-ч | 12,96 | 13,39 | 33,23 | 46,99 | 74,5 |
| 270-0116 | Вибраторы поверхностные | маш-ч | 49,6 | 53,12 | 104,16 | 250,24 | 398,56 |
|  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 112-0113 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | мЗ | 0,98 | 1,2 | 1,76 | 2,32 | 3,06 |
| 1424-11598 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 [М100], крупность заполнителя более 40 мм | мЗ | 2,58 | 3,41 | 6,05 | 9,18 | 12,2 |
| 1424-11599 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В10 [М150], крупность заполнителя более 40 мм | мЗ | 24 | 24,4 | 63,1 | 87,1 | 140 |

СОДЕРЖАНИЕ

1 Техническая часть	3

1.1 Общие указания	3

1.2 Правила исчисления объемов работ	5

1.3 Коэффициенты к ресурсным элементным сметным нормам	5

2 Трубы асбестоцементные	6

Группа 1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 с соединением труб асбестоцементными муфтами	6

Группа 2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 с соединением труб   асбестоцементными муфтами	7

Группа 3	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-12 с соединением труб   асбестоцементными муфтами	9

Группа 4	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 с соединением труб чугунными муфтами	10

Группа 5	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-12 с соединением труб   чугунными муфтами	11

3 Трубы чугунные	12

Группа 6	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом	12

Группа 7	Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	15

4 Трубы стальные	16

Группа 8	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием	16

Группа 9	Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием	18

5 Трубы железобетонные	20

Группа 10	Укладка железобетонных напорных труб	20

6 Трубы полиэтиленовые	21

Группа 11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб	21

7 Антикоррозионная изоляция стальных трубопроводов	23

Группа 12	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы	23

Группа 13	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы	25

Группа 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы	27

Группа 15	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов	29

Группа 16	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов	31

Группа 17	Нанесение весьма  усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов	32

Группа 18	Нанесение изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм	34

Группа 19	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы	35

Группа 20	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы	37

Группа 21	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы	39

Группа 22	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов	41

Группа 23	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов	43

Группа 24	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов	44

8 Промывка трубопроводов	46

Группа 31	Промывка с дезинфекцией трубопроводов	46

Группа 32	 Промывка без дезинфекции трубопроводов	47

9 Фасонные части	48

Группа 33	Установка фасонных частей	48

Группа 34	Установка полиэтиленовых фасонных частей	49

10 Задвижки, клапаны	49

Группа 35	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных	49

Группа 36	Установка стальных задвижек или клапанов обратных	50

11 Вантузы, гидранты, колонки водоразборные	51

Группа 37	Установка вантузов, гидрантов, колонок водоразборных	51

12 Врезка штуцеров в существующие трубопроводы	52

Группа 38	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров [патрубков]	52

Группа 39	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников	53

13 Фланцы	54

Группа 40	Приварка фланцев к стальным трубопроводам	54

14 Колодцы водопроводные	55

Группа 41	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	55

Таблица 98 - Группа 41 Нормы с 1 по 2	55

Группа 42	Устройство водопроводных кирпичных колодцев	56

Группа 43	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона	57

Группа 44	 Установка путевых водоразборных кранов	58

15 Бестраншейная прокладка труб	59

Группа 45	 Продавливание с разработкой грунта вручную	59

Группа 46	Продавливание без разработки грунта [прокол]	60

Группа 47	Протаскивание в футляр стальных труб	61

Группа 48	Заделка битумом и прядью концов футляра	62

16 Сопутствующие работы	63

Группа 49	Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода	63

Группа 50	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе	63

Содержание .............................................................................................................................................................65

Распечатка информационных ресурсов ИСС "Архив" («Зодчий»).

(ИСС "Архив" создана Информационно-маркетинговым  центром  Госстроя

Украины /ИМЦ/ и функционирует на основании приказа  Минстройархитектуры

Украины № 43 от 09.03.94 г.,приказа Госкомградостроительства Украины

№ 147 от 12.08.96 г. и приказа Госстроя Украины № 45 от 21.04.2003 г.)