ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

УКРАИНЫ

РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ

# НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 12

## Кровли

ДБН Д.2.2-12-99

(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами

Госстроя Украины от 12.03.01 № 52; 11.03.02 № 48; 06.12.02 № 92; 
30.12.03 № 230, 10.03.04 № 41; 28.02.06 №55)

Государственный комитет строительства, архитектуры и

жилищной политики Украины

/ Госстрой Украины /

КИЕВ 2000

| РАЗРАБОТАНЫ: | Центром маркетинговых исследований в строительстве НПО "Созидатель" г. Днепропетровск |
| --- | --- |
| ВНЕСЕНЫ И ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ: | Управлением сметных норм, ценообразования и экспертизы Госстроя Украины |
| РЕДАКТОРЫ: | А.В. Беркута П.И. Губень А.В. Нифонтов В.Г. Иванькина |
| УТВЕРЖДЕНЫ: | Приказом Госстроя Украины от 5.11.99 №270 и введены в действие с 1 января 2000 года |

#### ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

| Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы ### Сборник 12. Кровли | ДБН Д.2.2-12-99 Взамен СНУ-93 Сборник 12 |
| --- | --- |

# 1 Техническая часть

## Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )                                                                         1.1 Общие указания

1.1.1 Данный сборник содержит ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы (затраты труда рабочих-строителей и машинистов, нормы времени эксплуатации строительных машин и механизмов, сметные нормы расхода строительных материалов), необходимые для определения потребности в ресурсах на полный комплекс работ по устройству основных видов кровель.

1.1.2 В нормах предусмотрено применение готовых мастик и грунтовок битумных или дегтевых. Приготовление их в построечных условиях учитывается дополнительно по нормам группы 24 пропорционально массе мастик и грунтовок. При этом по соответствующим нормам сборника не должны повторно учитываться расход мастик и грунтовок, предназначенных только для определения потребности материалов, идущих на их приготовление

1.1.3 Устройство огрунтовки бетонных оснований и цементных стяжек под рулонные и мастичные кровельные покрытия определяется дополнительно по нормам групп 21 и 22, а устройство обделок, фартуков и примыканий из оцинкованной стали - по нормам группы 13.

1.1.4 Устройство кровельных окон и деревянных карнизов следует нормировать по ДБН Д.2.2-10  "Деревянные конструкции".

1.1.5 Нормами сборника предусмотрено производство работ на высоте до 15 м от уровня земли. При проведении работ на высоте более 15 м нормы затрат труда рабочих-строителей увеличивать на 0,5 процента на каждый последующий метр высоты. (Например, при выполнении работ на высоте 25 м затраты труда рабочих-строителей увеличиваются на (25-15)х0,5=5%, т.е. умножаются на 1,05).

1.1.6 В нормах групп 1-6 предусмотрено устройство кровель для зданий шириной более 24 м При проведении работ на зданиях шириной до 24 м к нормам следует вводить коэффициенты, приведенные в подразделе 1.3

1.1.7 В нормах групп 1-9 предусмотрено устройство кровель из рулонных материалов вида стеклорубероида и рубероида с различными видами посыпок (в том числе крупнозернистой и чешуйчатой для верхнего слою), пергамин, толь.

1.1.8 Примыкание кровли из рулонных материалов к стенам, парапетам, фонарям, температурным швам, трубам, защита ендов, а также устройство деформационных швов нормируются по  группам 7-9.

1.1.9 Работы, связанные с покрытием парапетов, брандмауэрных стен и других элементов, не связанных с основным покрытием кровли, следует учитывать дополнительно по нормам групп 13 и 15.

## 1.2 Правила исчисления объемов работ

1.2.1 Объем работ по покрытию кровель следует исчислять по полной площади покрытия согласно проектным данным без вычета площади, занимаемой слуховыми окнами и дымовыми трубами и без учета их обделки.

1.2.2 Длину ската кровли следует принимать от конька до крайней грани карниза: в кровлях без настенных желобов с добавлением 0,07 м на спуск кровли над карнизом; в кровлях с карнизными свесами и настенными желобами - с уменьшением на 0,7 м.

Исчисление объемов работ на устройство свесов и настенных желобов производится отдельно и нормируется по группам 14, 15 настоящего сборника.

1.2.3 В зданиях с зенитными фонарями площадь кровли, соответствующая горизонтальным проекциям фонарей по их наружному контуру, исключается. Изоляцию стаканов зенитных фонарей и обделку примыканий кровли к ним следует учитывать по нормам группы 23 настоящего сборника.

## 1.3 Коэффициенты к ресурсным элементным сметным нормам

Таблица 1 – Коэффициенты к ресурсным элементным сметным нормам

| Условия применения | Номер групп (норм) | Коэффициенты к нормам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Затрат труда рабочих-строителей | Времени эксплуатации машин | Расхода материалов |
| 1.3.1 Утепление покрытий плитками из фибролита в два слоя | 18(5) | 2 | 2 | 2 |
| 1.3.2 Устройство кровель на зданиях шириной: |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 от 12 до 24 м | 1-6 | 1,05 | 1,05 | 1,06 |
| 1.3.2.2 до 12 м | 1-6 | 1,1 | 1,1 | 1,12 |
| 1.3.2.3 на зданиях с фонарями | 1-6 | 1,05 | 1,05 | 1,06 |
| (независимо от ширины) |  |  |  |  |

# 2 Кровли рулонные

### Группа 1 	Кровли рулонные скатные

Состав работ:  	Наклейка рулонных материалов на битумной мастике [нормы 1,2,3] или методом подплавленния мастичного слоя газопламенными горелками [нормы 4-7]. 2. Защита рулонного кровельного ковра гравием или мелким щебнем на битумной мастике [нормы 2,4]. 3. Окраска [норма 8].

Измеритель:	100 м2 кровли

Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов:

12-1-1 		на битумной мастике

12-1-2 		на битумной мастике с защитным слоем из гравия или щебня на битумной мастике

12-1-3 	Устройство дополнительного слоя кровельных рулонных материалов

Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов:

12-1-4 		в три слоя с защитным слоем из гравия или щебня на битумной мастике

12-1-5 		в три слоя

12-1-6 		в два слоя

12-1-7 	Устройство дополнительного слоя кровельных наплавляемых материалов

12-1-8 	Защита рулонного ковра краской БТ-177

Таблица 2 - Группа 1 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 12-1 1 | 12-1 2 | 12-1 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 23,07 | 37,13 | 6,54 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,3 | 2,2 | 0,43 |
|  | #### Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,36 | 0,62 | 0,12 |
| 200-0040 | Котел электрический битумный, емкость 1 м3 | маш-ч | 7,9 | 11,25 | 2,63 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,58 | 0,96 | 0,19 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 0,36 | 0,62 | 0,12 |
|  | #### Материалы |  |  |  |  |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,712 | 1,012 | 0,237 |
| 1421-9504 | Гравий для строительных работ, фракция 5[3]-10 мм, марка ДР8 | м3 | - | 1,05 | - |
| По проекту | Материалы рулонные кровельные для верхних слоев [марка по | м2 | 1,15 | - | 1,15 |
|  | проекту] |  |  |  |  |
| По проекту | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев [марка по проекту] | м2 | 2,26 | 3,41 | - |

Таблица 3 - Группа 1 Нормы с 4 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 12-1 4 | 12-1 5 | 12-1 6 | 12-1 7 | 12-1 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 44,87 | 30,97 | 21,8 | 9,17 | 3,7 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,2 | 1,3 | 0,87 | 0,43 | 0,15 |
|  | #### Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,62 | 0,36 | 0,24 | 0,12 | 0,15 |
| 200-0040 | Котел электрический битумный, емкость 1 м3 | маш-ч | 3,33 | - | - | - | - |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,96 | 0,58 | 0,39 | 0,19 | - |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 0,62 | 0,36 | 0,24 | 0,12 | - |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 270-0224 | Горелка газопламенная | маш-ч | 11,38 | 11,38 | 7,58 | 3,8 | - |
|  | #### Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,3 | - | - | - | - |
| 111-1654 | Краска БТ-177, серебристая | т | - | - | - | - | 0,0065 |
| 1421-9504 | Гравий для строительных работ, | м3 | 1,05 | - | - | - | - |
|  | фракция 5[3]-10 мм, марка ДР8 |  |  |  |  |  |  |
| 1546-0066 | Пропан-бутан технический | м3 | 27,0 | 27,0 | 18,0 | 9,0 | - |
| По проекту | Материалы рулонные кровельные для верхних слоев[марка по проекту] | м2 | - | 115 | 113 | 115 | - |
| По проекту | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев[марка по проекту] | м2 | 345 | 226 | 115 | - | - |

### Группа 2	Кровли рулонные плоские четырехслойные

Состав работ:	1. Наклейка рулонных материалов на битумной мастике. 2.Защита рулонного кровельного ковра.

Измеритель:	100 м2 кровли

Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов:

12-2-1		на битумной мастике

12-2-2	на битумной мастике с защитным слоем из гравия или мелкого щебня на битумной антисептированной мастике

12-2-3 	на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике

Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем:

12-2-4		из раствора цементного

12-2-5		из асфальтобетона песчаного

12-2-6		из плит бетонных на кварцевом песке

12-2-7		из плит армоцементных на кварцевом песке

12-2-8	На укладку дополнительного слоя рулонного кровельного материала добавлять

Таблица 4 - Группа 2 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 12-2 1 | 12-2 2 | 12-2 3 | 12-2 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 30,1 | 41,55 | 41,4 | 112,81 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,1 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,7 | 2,63 | 2,47 | 4,6 |
|  | #### Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,47 | 0,74 | 0,68 | 1,3 |
| 200-0040 | Котел электрический битумный, емкость 1 м3 | маш-ч | 10,5 | 14,01 | 14,01 | 13,25 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,75 | 1,15 | 1,09 | 2,02 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 0,48 | 0,74 | 0,7 | 1,28 |
|  | #### Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 1 | 1,26 | 1,26 | 1,2 |
| 111-0618 | Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5 | кг | - | - | - | 62 |
| 1113-0302 | Симазин, 50%-ый порошок, смачивающийся | кг | - | 0,001 | 0,005 | 0,001 |
| 1421-9504 | Гравий для строительных работ, фракция 5[3]-10 мм, марка ДР8 | м3 | - | 1,05 | 1,05 | - |
| 1425-11681 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 | м3 | - | - | - | 3,06 |
| По проекту | Материалы рулонные кровельные для верхних слоев [марка по проекту] | м2 | 115 | - | - | - |
| По проекту | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев [марка по проекту] | м2 | 345 | 460 | 460 | 460 |

Таблица 5 - Группа 2 Нормы с 5 по 8

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 12-2 5 | 12-2 6 | 12-2 7 | 12-2 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 112,9 | 113,92 | 113,92 | 8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 6,38 | 8,79 | 8,79 | 0,4 |
|  | #### Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,79 | 2,46 | 2,46 | 0,1 |
| 200-0040 | Котел электрический битумный, емкость 1 м3 | маш-ч | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 3,1 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 2,8 | 3,87 | 3,87 | 0,2 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 1,79 | 2,46 | 2,46 | 0,1 |
|  | #### Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,248 |
| 1113-0302 | Симазин, 50%-ый порошок, смачивающийся | кг | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - |
| 1421-9846 | Смеси асфальтобетонные горячие и теплые [асфальто-бетон плотный] (дорожные)(аэродромные), применяемые в верхних слоях покрытий, песчаные, тип Д, марка 2 | т | 6,65 | - | - | - |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | - | 2,79 | 2,79 | - |
| По проекту | Плиты бетонные | м2 | - | 102 | - | - |
| По проекту | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев [марка по проекту] | м2 | 460 | 460 | 460 | 115 |
| По проекту | Плиты армоцементные | м2 | - | - | 102 | - |

# 3 Кровли мастичные

### Группа 3       	Кровли из битумных мастик с армирующими прокладками из стеклосетки

Состав работ:  	1. Приготовление грунтовки. 2. Огрунтовка поверхности стеклосетки. 3.  Устройство водоизоляционного мастичного ковра с армирующими прокладками из стеклосетки.              4. Защита ковра гравием на мастике [нормы 1-3]. 5. Защита ковра рулонными материалами на мастике [норма 4].

Измеритель:    	100 м2 кровли

Устройство кровель из битумных мастик с армирующими прокладками из стеклосетки с защитным слоем из гравия:

12-3-1     	четырехслойных с четырьмя армирующими прокладками

12-3-2     	трехслойный с тремя армирующими прокладками

12-3-3     	двухслойных с двумя армирующими прокладками

12-3-4   Устройство кровель из битумных мастик двухслойных с двумя армирующими прокладками из стеклосетки с защитным слоем из рулонных материалов

Таблица 6 - Группа 3 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 12-3 1 | 12-3 2 | 12-3 3 | 12-3 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 60,7 | 46,5 | 40,8 | 40,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 | 34 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,81 | 2,1 | 1,6 | 1,6 |
|  | #### Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | Маш-ч | 0,78 | 0,6 | 0,45 | 0,45 |
| 200-0040 | Котел электрический битумный, емкость 1 м3 | маш-ч | 16,2 | 12,32 | 7,4 | 7,4 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 1,25 | 0,9 | 0,7 | 0,7 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,78 | 0,6 | 0,45 | 0,45 |
|  | #### Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0078 | Битумы нефтяные кровельные, марка БНК-45/180 | т | 0,06 | 0,056 | 0,04 | 0,04 |
| 111-0322 | Керосин для технических целей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,32 | 0,19 | 0,13 | 0,13 |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 1,1 | 0,9 | 0,62 | 0,62 |
| 111-1784 | Сетка стеклянная строительная, марка СС-1 | м2 | 510 | 382 | 255 | 255 |
| 1421-9504 | Гравий для строительных работ, фракция 5[3]-10 мм, | м3 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | - |
|  | марка ДР8 |  |  |  |  |  |
| По проекту | Материалы рулонные кровельные для верхних слоев [марка по проекту] | м2 | - | - |  | 132 |

### Группа 4       	Кровли из битумных мастик с армирующими прокладками из стеклохолста

Состав работ:  	1. Приготовление грунтовки. 2. Огрунтовка поверхности стеклохолста. 3. Устройство водоизоляционного мастичного ковра с армирующими прокладками из стеклохолста.                   4. Защита ковра гравием на мастике [нормы 1-2]. 5. Защита ковра рулонными материалами на мастике [норма 3].

Измеритель:    	100 м2 кровли

Устройство кровель из битумных мастик с армирующими прокладками из стеклохолста с защитным слоем из гравия:

12-4-1 		четырехслойных с четырьмя армирующими прокладками

12-4-2		трехслойный с тремя армирующими прокладками

12-4-3	Устройство кровель из битумных мастик двухслойных с двумя армирующими прокладками из стеклохолста с защитным слоем из рулонных материалов

Таблица 7   Группа 4 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 12-4 1 | 12-4 2 | 12-4 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 47,83 | 41,13 | 28,3 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,7 | 2,18 | 1,55 |
|  | #### Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,76 | 0,61 | 0,43 |
| 200-0040 | Котел электрический битумный, емкость 1 м3 | маш-ч | 12,1 | 9,8 | 7,4 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 1,18 | 0,96 | 0,68 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,76 | 0,61 | 0,44 |
|  | #### Материалы |  |  |  |  |
| 111-0078 | Битумы нефтяные кровельные, марка БНК-45/180 | т | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,99 | 0,8 | 0,61 |
| 111-1594 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г, высший сорт | 10м2 | 51 | 38,2 | 25,5 |
| 1421-9504 | Гравий для строительных работ, фракция 5[3]-10 мм, марка ДР8 | м3 | 1,04 | 1,04 | - |
| По проекту | Материалы рулонные кровельные для верхних слоев [марка по | м2 | - | - | 132 |
|  | проекту] |  |  |  |  |

### Группа 5       	Кровли из битумно-резиновой мастики с армирующими прокладками из стеклосетки

Состав работ:  	1. Приготовление грунтовки. 2. Огрунтовка поверхности стеклосетки.  3. Устройство водоизоляционного мастичного ковра с армирующими прокладками из стеклосетки.                  4. Защита ковра гравием на мастике [нормы 1-3]. 5. Защита ковра рулонными материалами на мастике [норма 4].

Измеритель:    	100 м2 кровли

Устройство кровель из битумно-резиновой мастики с армирующими прокладками из стеклосетки с защитным слоем из гравия:

12-5-1		четырехслойных с четырьмя армирующими прокладками

12-5-2 		трехслойный с тремя армирующими прокладками

12-5-3 		двухслойных с двумя армирующими прокладками

12-5-4	Устройство кровель из битумно-резиновой мастики двухслойных с двумя армирующими прокладками из стеклосетки с защитным слоем из рулонных материалов

Таблица 8 - Группа 5 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 12-5 1 | 12-5 2 | 12-5 3 | 12-5 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 44,9 | 38,05 | 25,2 | 25,2 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,81 | 2,11 | 1,59 | 1,47 |
|  | #### Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,79 | 0,59 | 0,44 | 0,41 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 1,23 | 0,93 | 0,7 | 0,65 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,79 | 0,59 | 0,45 | 0,41 |
|  | #### Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0080 | Битумы нефтяные для кровельных мастик, марка | т | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,06 |
|  | БНМ-75/35 |  |  |  |  |  |
| 111-0322 | Керосин для технических целей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,26 | 0,19 | 0,13 | 0,13 |
| 111-1693 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т | 1,32 | 1,06 | 0,81 | 0,81 |
| 111-1784 | Сетка стеклянная строительная, марка СС-1 | м2 | 510 | 382 | 255 | 255 |
| 1421-9504 | Гравий для строительных работ, фракция 5[3]-10 мм, | м3 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | - |
|  | марка ДР8 |  |  |  |  |  |
| По проекту | Материалы рулонные кровельные для верхних слоев [марка по проекту] | м2 | - | - | - | 132 |

### Группа 6	Кровли из битумно-резиновой мастики с армирующими прокладками из стеклохолста

Состав работ:  	1. Приготовление грунтовки. 2. Огрунтовка поверхности стеклохолста. 3. Устройство водоизоляционного мастичного ковра с армирующими прокладками из стеклохолста.                  4. Защита ковра гравием на мастике [нормы 1-2]. 5. Защита ковра рулонными материалами на мастике [норма 3].

Измеритель:    	100 м2 кровли

Устройство кровель из битумно-резиновой мастики с армирующими прокладками из стеклохолста с защитным слоем из гравия:

12-6-1		четырехслойных с четырьмя армирующими прокладками

12-6-2		трехслойный с тремя армирующими прокладками

12-6-3  Устройство кровель из битумно-резиновой мастики двухслойных с двумя армирующими прокладками из стеклохолста с защитным слоем из рулонных материалов

Таблица 9 - Группа 6 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 12-6 1 | 12-6 2 | 12-6 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 29,88 | 26,44 | 15 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,71 | 1,39 | 1,2 |
|  | #### Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,48 | 0,39 | 0,34 |
| 200-0040 | Котел электрический битумный, емкость 1 м3 | маш-ч | 14,6 | 11,8 | 9,0 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,75 | 0,61 | 0,52 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,48 | 0,39 | 0,34 |
|  | #### Материалы |  |  |  |  |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 1,32 | 1,06 | 0,81 |
| 111-1594 | Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г, высший сорт | 10м2 | 51 | 38,2 | 25,5 |
| 1421-9504 | Гравий для строительных работ, фракция 5[3]-10 мм, марка ДР8 | м3 | 1,04 | 1,04 | - |
| По проекту | Материалы рулонные кровельные для верхних слоев [марка по | м2 | - | - | 132 |
|  | проекту] |  |  |  |  |

### Группа 7 	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам

Состав работ:	1. Устройство цементного бортика. 2. Наклейка дополнительных слоев рулонного кровельного ковра в местах  примыкания кровли к стенам и парапетам. 3. Обделка примыканий фартуками из оцинкованной стали и закрепление ' их полосовой сталью [нормы 2,3].

Измеритель:	100 м примыканий

Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой:

12-7-1		до 600 мм без фартуков

12-7-2		более 600 мм с одним фартуков

12-7-3		600 мм с двумя фартуками

Таблица 10 - Группа 7 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 12-7 1 | 12-7 2 | 12-7 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 36,5 | 66,36 | 87,53 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,6 | 3,4 | 3,4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,07 | 1,24 | 1,38 |
|  | #### Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,28 | 0,35 | 0,4 |
| 200-0040 | Котел электрический битумный, емкость 1 м3 | маш-ч | 6,73 | 5,06 | 5,06 |
| 200-0068 | Пистолет монтажный | маш-ч | - | 7,65 | 7,65 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,47 | 0,54 | 0,6 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,32 | 0,35 | 0,38 |
|  | #### Материалы |  |  |  |  |
| 111-0137 | Дюбели с калиброванной головкой [в обоймах] 3х58,5 мм | т | - | 0,00164 | 0,00164 |
| 111-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5 х120 мм | т |  | 0,004 | 0008 |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,605 | 0,454 | 0,454 |
| 111-0618 | Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5 | кг | - | 6,7 | 6,7 |
| 111-1799 | Сталь листовая оцинкованная, толщина письма 0,75 мм | т | - | 0,2 | 0,41 |
| 111-1816 | Прокат полосовой из стали марки СтЗсп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | - | 0,13 | 0,13 |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,51 | 0,51 | 051 |
| 1545-0163 | Патроны к пистолету Д-2 | 100шт | - | 1,87 | 1,87 |
| По проекту | Материалы рулонные кровельные | м2 | 252 | 189 | 189 |

### Группа 8	Защита ендов

Состав работ:	1. Наклейка в ендовах двух дополнительных слоев рулонных кровельных материалов [норма 1]. 2. Устройство защитного слоя из гравия на битумной мастике [норма 2].

Измеритель:	100 м ендовы

12-8-1     	 Защита ендов дополнительным двухслойным ковром из рулонных материалов

12-8-2    	 Защита ендов слоем гравия

Таблица 11 - Группа 8 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 12-8 1 | 12-8 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 18,49 | 22,44 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 4,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,15 | 1,49 |
|  | #### Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,32 | 0,43 |
| 200-0040 | Котел электрический битумный, емкость 1 м3 | маш-ч | 8,01 | 5,01 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,51 | 0,65 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,32 | 0,41 |
|  | #### Материалы |  |  |  |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,72 | 0,45 |
| 1421-9504 | Гравий для строительных работ, фракция 5[3]-10 мм, марка ДР8 | м3 | - | 1,56 |
| По проекту | Материалы рулонные кровельные | м2 | 345 | - |

### Группа 9	Устройство деформационных швов

Состав работ:	1. Изготовление и установка нижнего компенсатора. 2. Укладка минеральной ваты в деформационные швы. 3. Изготовление и установка верхнего компенсатора. 4. Укладка слоя рулонного кровельного материала насухо. 5. Наклейка дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике.

Измеритель:	100 м деформационного шва

12-9-1	Устройство деформационных швов

Таблица 12 - Группа 9 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 12-9 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 114,39 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,66 |
|  | #### Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,47 |
| 200-0040 | Котел электрический битумный, емкость 1 м3 | маш-ч | 5,88 |
| 200-0068 | Пистолет монтажный | маш-ч | 31,35 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,73 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,46 |
|  | #### Материалы |  |  |
| 111-0152 | Дюбели с калиброванной головкой [россыпью] с цинковым хроматированным | т | 0,0066 |
|  | покрытием 3х58,5 мм |  |  |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,528 |
| 111-1799 | Сталь листовая оцинкованная, толщина письма 0,75 мм | т | 0,48 |
| 114-0002- У | Вата минеральная, марка Б | м3 | 2,47 |
| 1545-0163 | Патроны к пистолету Д-2 | 100шт | 8,18 |
| По проекту | Материалы рулонные кровельные | м2 | 345 |

# 4 Кровли асбестоцементные

### Группа 10	Кровли асбестоцементные

Состав работ:	1. Устройство обрешетки [нормы 1,2]. 2. Устройства кровель из асбестоцементных листов с отделкой коньков, ребер, разжелобков, труб, примыканий к стенам и слуховым окнам с заделкой зазоров раствором [нормы 1,2]. 3. Укладка асбестоцементных листов по готовым прогонах, постановка креплений, обделка коньков, труб, шахт и примыканий к стенам [норма 3]. 4. Герметизация продольных и поперечных соединений между асбестоцементными листами [норма 4].

Измеритель:	100 м2 кровли

Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов:

12-10-1		обычного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством

12-10-2 	среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством

12-10-3 	унифицированного профиля по готовым прогонам

12-10-4 На герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять [к нормам     12-10-1, 12-10-2, 12-10-3]

Таблица 13 - Группа 10 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 12-10 1 | 12-10 2 | 12-10 3 | 12-10 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 66,99 | 66,99 | 66,04 | 2,88 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,36 | 2,29 | 1,67 | 0,02 |
|  | #### Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,66 | 0,63 | 0,46 | 0,02 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 1,04 | 1,01 | 0,74 |  |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,66 | 0,65 | 0,47 |  |
|  | #### Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0032 | Листы асбестоцементные волнистые обычного профиля, | м2 | 135 | - | - | - |
|  | толщина 5,5 мм |  |  |  |  |  |
| 111-0034 | Листы асбестоцементные волнистые среднего | м2 | - | 128 | - | - |
|  | профиля 40/150, толщина 5,8 мм |  |  |  |  |  |
| 111-0036 | Листы асбестоцементные волнистые унифицированного | м2 | - | - | 130 | - |
|  | профиля 54/200, толщина 7,5 мм |  |  |  |  |  |
| 111-0061 | Детали к листам асбестоцементным волнистым | 100 пар | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - |
|  | унифицированного профиля, коньковая пара КУ-1 и КУ-2 |  |  |  |  |  |
| 111-0171 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,0 х100 мм | т | 0,00189 | 0,00191 | 0,0039 | - |
| 111-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5 х120 мм | т | 0,00567 | 0,00567 | 0,00014 | - |
| 111-0616 | Мастика сланцевая уплотняющая, неотверждающаяся МСУ | кг | - | - | - | 26 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,005 | 0,005 | - | - |
| 111-0788 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные, масса 2,825 кг | т | 0,01 | 0,01 | 0,027 | - |
| 111-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 2,6 | 2,6 | - |  |
| 111-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б | м2 | - | - | 1,58 | - |
| 111-1484 | Шурупы с полукруглой головкой, диаметр стержня 8 мм, | т | 0,0106 | 0,0106 | - | - |
|  | длина 100 мм |  |  |  |  |  |
| 111-1798 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | 0,04 | 0,04 | 0,02 | - |
| 112-0026 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м | м3 | 0,54 | 0,54 | - | - |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорт |  |  |  |  |  |
| 112-0062 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, | м3 | 0,5 | 0,5 | - | - |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, IV сорт |  |  |  |  |  |
| 1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | м3 | 0,08 | 0,08 | 0,002 | - |
| 1545-0159 | Очес льняной | т | 0,0004 | 0,0004 | 0,00001 | - |

# 5 Кровли черепичные

### Группа 11	Кровли черепичные

Состав работ:	1. Устройство обрешетки. 2. Устройство черепичного покрытия с обделкой коньков, ребер, разжелобков, дымовых труб и примыканий к стенам и слуховым окнам. 3. Покрытие слуховых окон.

Измеритель:	100 м2 кровли

Устройство кровель из:

12-11-1		черепицы пазовой ленточной

12-11-2		черепицы пазовой штампованной

12-11-3		черепицы плоской ленточной

Таблица 14 - Группа 11 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 12-11 1 | 12-11 2 | 12-11 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 129,6 | 134,4 | 174,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,74 | 2,8 | 3,25 |
|  | #### Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,5 | 0,78 | 0,91 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,74 | 1,23 | 1,43 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,5 | 0,79 | 0,91 |
|  | #### Материалы |  |  |  |  |
| 111-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х60 мм | т | 0,0078 | 0,0068 | 0,0068 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 111-1802 | Сталь листовая оцинкованная, толщина письма 1,5 мм | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 112-0085 | Бруски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, | м3 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
|  | ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт |  |  |  |  |
| 1422-11180 | Черепица пазовая штампованная | 1000шт | - | П | - |
| 1422-11180-1 | Черепица пазовая штампованная коньковая | 1000шт | - | П | - |
| 1422-11184 | Черепица пазовая глиняная ленточная | 1000шт | П | - | - |
| 1422-11184-1 | Черепица пазовая ленточная коньковая | 1000шт | П | - | - |
| 1422-11186 | Черепица плоская ленточная | 1000шт | - | - | П |
| 1422-11186-1 | Черепица пазовая ленточная коньковая | 1000шт | - | - | П |
| 1425-11689 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, | м3 | 0,27 | 0,27 | 0,25 |
|  | марка М75 |  |  |  |  |

# 6 Кровли из металлочерепицы

### Группа 12 	Кровли из металлочерепицы

Состав работ:	1. Обрешетка из брусков с пропиткой антисептиком. 2. Набивка впитывающей специальной прокладки. 3. Обделка мест примыкания уплотнительной лентой. 4. Монтаж листов металлочерепицы с креплением самонарезными шурупами. 5. Укладка  утеплителя ROCKWOOL - лентами. 6. Монтаж коньковых и карнизных планок. 7. Герметизация стыков силикон. 8. Обшивание наружных углублений и внутренних стыков окон плоскими листами металлочерепицы [нормы 7-9]. 9. Подгонка и резка металлочерепицы по месту  дисковой пилой.

Измеритель:	100 м2 кровли

Устройство кровли двускатной:

12-12-1		из металлочерепицы  "Монтерей"

12-12-2		из металлочерепицы  "Испанской"

12-12-3		из металлочерепицы  "Каскад"

Устройство кровли шатровый:

12-12-4		из металлочерепицы  "Монтерей"

12-12-5		из металлочерепицы " Испанской"

12-12-6		из металлочерепицы  "Каскад"

Устройство кровли мансардной:

12-12-7		из металлочерепицы  "Монтерей"

12-12-8		из металлочерепицы  "Испанской"

12-12-9		из металлочерепицы  "Каскад"

Таблица 15 - Группа 12 Нормы с 1 по 3

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 12-12 1 | 12-12 2 | 12-12 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 124,68 | 124,68 | 124,68 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1 | 1 | 1 |
|  | #### Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 203-0401 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 5,79 кН [0,59 т] | маш-ч | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
| 270-0090 | Пила дисковая электрическая | маш-ч | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
|  | #### Материалы |  |  |  |  |
| По проекту | Металлочерепица | м2 | 104 | 102 | 102 |
| 112-0085 | Бруски обрезные хвойных пород длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт 3 | м3 | 1,03 | 0,91 | 1,21 |
| По проекту | Прокладка впитывающая | п.м | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
| По проекту | Коньковая планка типа LН3 длиной 2 м | п.м | П | П | П |
| По проекту | Концевая коньковая планка типа LНРК | шт | 1,1 | 1,1 | - |
| По проекту | Карнизная планка LR-200 | п.м | 19,68 | 19,68 | 19,68 |
| По проекту | Торцевая планка LРТ-250 | п.м | 13,12 | 13,12 | 13,12 |
| По проекту | Изоляция RОСКWООL | м2 | 10 | 10 | 10 |
| По проекту | Пожарный люк | шт | П | П | П |
| По проекту | Панель с выходным отверстием типа А [VА] | шт | П | П | П |
| По проекту | Панель с выходным отверстием типа В [VА] | шт | П | П | П |
| По проекту | Выходная труба [VР] | шт | П | П | П |
| По проекту | Снегозадержатель VLЕР | шт | П | П | П |
| По проекту | Стремянка на кровле | шт | П | П | П |
| По проекту | Материалы рулонные кровельные | м2 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| По проекту | Шурупы самонарезающие RА4.9х27 | шт | 612 | 596 | 596 |
| По проекту | Гвозди оцинкованные 3,5х70 мм | шт | 109 | 109 | 109 |
| По проекту | Гвозди оцинкованные 2х35 мм | шт | 449 | 449 | 449 |
| По проекту | Селикон [герметик] | флакон | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| По проекту | Краска специальная аэрозольная | флакон | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 1113-0110 | Натрий кремнефтористый технический, сорт 1 | т | 0,0251 | 0,0222 | 0,0296 |

Таблица 16 - Группа 12 Нормы с 4 по 6

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 12-12 4 | 12-12 5 | 12-12 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 156,64 | 156,64 | 156,64 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1 | 1 | 1 |
|  | #### Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 203-0401 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 5,79 кН [0,59 т] | маш-ч | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
| 270-0090 | Пила дисковая электрическая | маш-ч | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | #### Материалы |  |  |  |  |
| По проекту | Металлочерепица [комплектная поставка] | м2 | 115 | 118 | 113 |
| 112-0085 | Бруски обрезные хвойных пород длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт 3 | м3 | 1,18 | 1,05 | 1,22 |
| По проекту | Прокладка впитывающая | п.м | 82 | 82 | 82 |
| По проекту | Коньковая планка типа LН3 длиной 2 м | п.м | П | П | П |
| По проекту | Концевая коньковая планка типа LНРК | шт | 2,2 | 2,2 | - |
| По проекту | Карнизная планка LR-200 | п.м | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
| По проекту | Изоляция RОСКWООL | м2 | 22,3 | 22,3 | 22,3 |
| По проекту | Пожарный люк | шт | П | П | П |
| По проекту | Панель с выходным отверстием типа А [VА] | шт | П | П | П |
| По проекту | Панель с выходным отверстием типа В [VА] | шт | П | П | П |
| По проекту | Выходная труба [VР] | шт | П | П | П |
| По проекту | Снегозадержатель VLЕР | шт | П | П | П |
| По проекту | Стремянка на кровле | шт | П | П | П |
| По проекту | Материалы рулонные кровельные | м2 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| По проекту | Шурупы самонарезающие RА4.9х27 | шт | 738 | 740 | 692 |

Окончание таблицы 16

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 12-12 4 | 12-12 5 | 12-12 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| По проекту | Гвозди оцинкованные 3,5х70 мм | шт | 832 | 749 | 856 |
| По проекту | Гвозди оцинкованные 2х35 мм | шт | 1092 | 1092 | 1092 |
| По проекту | Селикон [герметик] | флакон | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| По проекту | Краска специальная аэрозольная | флакон | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 1113-0110 | Натрий кремнефтористый технический, сорт 1 | т | 0,0284 | 0,0252 | 0,0295 |

Таблица 17 - Группа 12 Нормы с 7 по 9

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 12-12 7 | 12-12 8 | 12-12 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 208,7 | 208,7 | 208,7 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1 | 1 | 1 |
|  | #### Машины и механизмы |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 203-0401 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 5,79 кН [0,59 т] | маш-ч | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| 233-0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
| 270-0090 | Пила дисковая электрическая | маш-ч | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
|  | #### Материалы |  |  |  |  |
| По проекту | Металлочерепица [комплектная поставка] | м2 | 111 | 112 | 109 |
| 112-0085 | Бруски обрезные хвойных пород длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт 3 | м3 | 1,88 | 1,65 | 1,86 |
| По проекту | Прокладка впитывающая | п.м | 118 | 118 | 118 |
| По проекту | Коньковая планка типа LН3 длиной 2 м | п.м | П | П | П |
| По проекту | Концевая коньковая планка типа LНРК | шт | 3,3 | 3,3 | - |
| По проекту | Карнизная планка LR-200 | п.м | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| По проекту | Торцевая планка LРТ-250 | п.м | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| По проекту | Изоляция RОСКWООL | м2 | 22,3 | 22,3 | 22,3 |
| По проекту | Пожарный люк | шт | П | П | П |
| По проекту | Панель с выходным отверстием типа А [VА] | шт | П | П | П |
| По проекту | Панель с выходным отверстием типа В [VА] | шт | П | П | П |
| По проекту | Выходная труба [VР] | шт | П | П | П |
| По проекту | Снегозадержатель VLЕР | шт | П | П | П |
| По проекту | Стремянка на кровле | шт | П | П | П |
| По проекту | Материалы рулонные кровельные | м2 | 15 | 15 | 15 |
| По проекту | Шурупы самонарезающие RА4.9х27 | шт | 800 | 790 | 756 |
| По проекту | Гвозди оцинкованные 3,5х70 мм | шт | 1373 | 1253 | 1597 |
| По проекту | Гвозди оцинкованные 2х35 мм | шт | 1173 | 1173 | 1173 |
| По проекту | Селикон [герметик] | флакон | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| По проекту | Краска специальная аэрозольная | флакон | 27,9 | 27,9 | 27,9 |
| 1113-0110 | Натрий кремнефтористый технический, сорт 1 | т | 0,0431 | 0,0399 | 0,0452 |

# 7 Разные работы

### Группа 13      	Устройство обделок на фасадах [наружные подоконники, пояски, балконы и др.]

Состав работ: 	1. Покрытие наружных подоконников, поясков, сандриков и др. листовой оцинкованной сталью. 2. Обделка балконов листовой оцинкованной сталью. 3. Изготовление, сборка и навеска водосточных труб с креплением их к стенам [норма 1].

Измеритель:	100 м2 фасадов без вычетов проемов

Устройство обделок на фасадах:

12-13-1       	включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб

12-13-2       	без водосточных труб

Таблица 18 - Группа 13 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 12-13 1 | 12-13 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 21,17 | 7,74 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,5 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,05 | 0,02 |
|  | #### Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,05 | 0,02 |
|  | #### Материалы |  |  |  |
| 111-0191 | Гвозди толевые круглые 2,0 х20 мм | т | 0,00074 | 0,00074 |
| 111-0788 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованы, масса 2,825 кг | т | 0,0112 | - |
| 111-0794 | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм | т | 0,00004 | - |
| 111-0795 | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм | т | 0,001 | 0,001 |
| 111-1798 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | 0,053 | 0,023 |

### Группа 14      	Устройство желобов

Состав работ:  	1. Устройство сплошной опалубки карнизных свесов и покрытие их листовой оцинкованной сталью с заготовкой картин. 2. Установка костылей для настенных желобов [норма 1].          3. Заготовка и установка желобов с креплением их [нормы 1,2].

Измеритель: 	100 м желобов

Устройство желобов:

12-14-1        настенных

12-14-2        подвесных

Таблица 19 - Группа 14 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 12-14 1 | 12-14 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 118,5 | 43,92 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,48 | 0,34 |
|  | #### Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,25 | 0,09 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 1,98 | 0,16 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 1,25 | 0,09 |
|  | #### Материалы |  |  |  |
| 111-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5 х120 мм | т | 0,0114 | 0,0038 |
| 111-0191 | Гвозди толевые круглые 2,0 х20 мм | т | 0,0025 | - |
| 111-0788 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованы, масса 2,825 кг | т | 0,1 | 0,169 |
| 111-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,067 | - |
| 111-1763 | Толь с крупнозернистой засыпкой, марка ТВК-350 | м2 | 20,1 | - |
| 111-1798 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | 0,81 | 0,33 |
| 112-0121 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, | м3 | 4,45 | - |
|  | толщина 44 мм и более, III сорт |  |  |  |

### Группа 15	Устройство мелких покрытий [брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.] из листовой оцинкованной стали

Состав работ:	1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов и т.п. с заготовкой картин и креплением их.

Измеритель:	100 м2 покрытие

12-15-1	Устройство мелких покрытий по листовой оцинкованной стали

Таблица 20 - Группа 15 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 12-15 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 132,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,36 |
|  | #### Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,09 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,27 |

Окончание таблицы 20

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 12-15 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | #### Материалы |  |  |
| 111-0191 | Гвозди толевые круглые 2,0 х20 мм | т | 0,004 |
| 111-0795 | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм | т | 0,012 |
| 111-1798 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | 0,57 |

### Группа 16	Устройство колпаков над шахтами

Состав работ:	1. Изготовление колпаков и крепление их над шахтами

Измеритель:	1 колпак

Устройство колпаков над шахтами:

12-16-1		в два канала

12-16-2		на каждые следующие два канала сверх двух добавлять [к норме 12-16-1]

Таблица 21 - Группа 16 Нормы с 1 по 2

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 12-16 1 | 12-16 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 3,05 | 1,53 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02 | 0,02 |
|  | #### Машины и механизмы |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,02 |
|  | #### Материалы |  |  |  |
| 111-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5 х120 мм | т | 0,0001 | 0,0001 |
| 111-1798 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | 0,028 | 0,014 |

### Группа 17	Ограждение кровель перилами

Состав работ:	1. Установка перил на кровле со сборкой их из готовых звеньев.

Измеритель:	100 м ограждения

12-17-1    Ограждение кровель перилами

Таблица 22 - Группа 17 Норма 1

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 12-17 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 16,8 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,72 |
|  | #### Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,16 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,32 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,24 |
| 204-0502 | Установка для сварки ручного дугового [постоянного тока] | маш-ч | 1,58 |
|  | #### Материалы |  |  |
| 111-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 0,52 |
| 111-1529 | Электроды, диаметр 6 мм, марка Э42 | т | 0,001 |
| 111-1755 | Решетки металлические | т | 0,305 |

### Группа 18	Утепление покрытий плитами

Состав работ:	1. Подготовка основания. 2. Огрунтовка основания [нормы 1,3]. 3. Укладка плит на битумной мастике [нормы 1-4] и насухо [норма 5]. 4. Приготовление грунтовки [нормы 1,3].

Измеритель:	100 м2 утепляемого покрытия

Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике:

12-18-1		в один слой

12-18-2		на каждый следующий слой

Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике:

12-18-3		в один слой

12-18-4		на каждый следующий слой

12-18-5    Утепление покрытий плитами из легких [ячеистых] бетонов или фибролита насухо

Таблица 23 - Группа 18 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 12-18 1 | 12-18 2 | 12-18 3 | 12-18 4 | 12-18 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 29,39 | 21,01 | 63,67 | 49,3 | 47,4 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3 | 3 | 3,9 | 3,9 | 2,6 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,43 | 1,43 | 1,35 | 1,35 | 4,02 |
|  | #### Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,4 | 0,4 | 0,36 | 0,36 | 1,11 |
| 200-0040 | Котел электрический битумный, емкость 1 м3 | маш-ч | 2,51 | 2,24 | 2,51 | 2,24 | - |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 1,8 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 0,4 | 0,4 | 0,36 | 0,36 | 1,11 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
|  | #### Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0078 | Битумы нефтяные кровельные, марка БНК-45/180 | т | 0,025 | - | 0,025 | - | - |
| 111-0322 | Керосин для технических целей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,058 | - | 0,058 | - | - |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | - |
| По проекту | Плиты теплоизоляционные | м2 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |

### Группа 19	Утепление покрытий

Состав работ:	1. Укладка монолитных утеплителей из легких бетонов [норма 1]. 2.3асыпка утеплителей с трамбованием [нормы 2-5].

Измеритель:	1 м3 утеплителя

Утепление покрытий:

12-19-1		легким [ячеистым] бетоном

12-19-2		керамзитом

12-19-3		шунгизитом

12-19-4		перлитом

12-19-5		вермикулитом

Таблица 24 - Группа 19 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 12-19 1 | 12-19 2 | 12-19 3 | 12-19 4 | 12-19 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 5,74 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,6 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
|  | #### Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,27 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 0,17 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,16 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | #### Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 114-0094 | Вермикулит вспученный | м3 | - | - | - | - | 1,03 |
| 114-0105 | Щебень перлитовый вспученный, фракции 5-10 мм | м3 | - | - | - | 1,03 | - |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,385 | - | - | - | - |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 0,31 | - | - | - | - |
| 1423-11220 | Гравий керамзитовый фракции 20-40 мм, | м3 | - | 1,03 | - | - | - |
|  | марка М400 |  |  |  |  |  |  |
| 1424-11670 | Смеси бетонные готовые легкие на керамзитовом | м3 | 1,04 | - | - | - | - |
|  | гравии, класс бетона В5 [М75], крупность |  |  |  |  |  |  |
|  | заполнителя 10 мм и менее |  |  |  |  |  |  |
| По проекту | Гравий шунгизитовый | м3 | - | - | 1,03 | - | - |

### Группа 20	Устройство пароизоляции

Состав работ:	1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов [нормы 1,2]                    2. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов [норма 3]                 3. Устройство обмазочной изоляции с битумной мастики [нормы 4,5] 4. Приготовление грунтовки [нормы 1,4].

Измеритель:	100 м2 поверхности, которая изолируется

Устройство пароизоляции оклеечной:

12-20-1		в один слой

12-20-2		на каждый последующий слой

12-20-3	Устройство пароизоляции прокладной в один слой

Устройство пароизоляции обмазочной:

12-20-4		в один слой

12-20-5		на каждый последующий слой

Таблица 25 - Группа 20 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 12-20 1 | 12-20 2 | 12-20 3 | 12-20 4 | 12-20 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 24,49 | 15,96 | 10,97 | 14,69 | 6,49 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,35 | 0,34 | 0,29 | 0,13 | 0,06 |
|  | #### Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5т | маш-ч | 0,09 | 0,08 | 0,13 | 0,03 | 0,02 |
| 200-0040 | Котел электрический битумный, емкость 1 м3 | маш-ч | 2,46 | 2,18 | 0,55 | 1,17 | 0,88 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,13 | 0,13 | 0,08 | 0,05 | 0,02 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 0,13 | 0,13 | 0,08 | 0,05 | 0,02 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
|  | #### Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0078 | Битумы нефтяные кровельные, марка БНК-45/180 | т | 0,025 | - | - | 0,025 | - |
| 111-0322 | Керосин для технических целей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,06 | - | - | 0,06 | - |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,196 | 0,196 | 0,05 | 0,08 | 0,08 |
| 111-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой | м2 | 110 | 110 | 110 | - | - |
|  | РКП-350Б |  |  |  |  |  |  |

### Группа 21	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер

Состав работ:	1. Огрунтовка оснований битумной грунтовкой. 2. Приготовление грунтовки.

Измеритель:	100 м2 кровли

12-21-1     Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер

Таблица 26 - Группа 21 Норма 1

| Шифр Ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 12-21 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 7,05 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,06 |
|  | #### Машины и механизмы |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,06 |
| 200-0040 | Котел электрический битумный, емкость 1 м3 | маш-ч | 0,3 |
|  | #### Материалы |  |  |
| 111-0078 | Битумы нефтяные кровельные, марка БНК-45/180 | т | 0,025 |
| 111-0322 | Керосин для технических целей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,058 |

### Группа 22	Устройство выравнивающих стяжек

Состав работ: 	1. Подготовка готового основания. 2. Изготовление прокладок из листовой оцинкованной стали [норма 5]. 3. Огрунтовка асбестоцементных листов стяжки с двух сторон [норма 5].          4. Устройство выравнивающих стяжек. 5. Оклейка стыков между листами стяжки стеклотканью на битумной мастике [норма 5]. 6. Приготовление грунтовки [норма 5].

Измеритель: 	100 м2 стяжек

Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных:

12-22-1 		толщиной 15 мм

12-22-2 		на каждый 1 мм изменения толщины

Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных:

12-22-3 		толщиной 15мм

12-22-4 		на каждый 1 мм изменения толщины

12-22-5 	Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов

Таблица 27 - Группа 22 Нормы с 1 по 5

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 12-22 1 | 12-22 2 | 12-22 3 | 12-22 4 | 12-22 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 38,39 | 0,14 | 22,91 | 1,49 | 34,76 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 1,9 | 1,9 | 3,4 | 3,4 | 3,3 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,6 | 0,06 | 2,67 | 0,18 | 1,9 |
|  | #### Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 1,3 | 0,02 | 0,76 | 0,06 | 0,52 |
| 200-0040 | Котел электрический битумный, емкость 1 м3 | маш-ч | - | - | - | - | 0,54 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 2,02 | 0,02 | 1,17 | 0,06 | 0,84 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, | маш-ч | 1,28 | 0,02 | 0,74 | 0,06 | 0,54 |
|  | грузоподъемность 10 т |  |  |  |  |  |  |
| 210-1207 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, | маш-ч | 3,62 | - | - | - | - |
|  | подача 2 м3/ч, напор 150 м |  |  |  |  |  |  |
|  | #### Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 111-0044 | Листы асбестоцементные плоские с гладкой | м2 | - | - | - | - | 102 |
|  | поверхностью прессованные, толщина 10 мм |  |  |  |  |  |  |
| 111-0237 | Гудрон [полугудрон] | т | - | - | - | - | 0,138 |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | - | - | - | - | 0,048 |
| 111-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой | м2 | 4,4 | - | 6,9 | - | - |
|  | РКП-350Б |  |  |  |  |  |  |
| 111-1798 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | - | - | - | - | 0,0098 |
| 114-0104 | Ткань стеклянная изоляционная, марка И-200, | м2 | - | - | - | - | 20 |
|  | толщина 0,2 мм |  |  |  |  |  |  |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 3,85 | - | - | - | - |
| 1421-10634 | Песок природный, рядовой | м3 | 3,06 | - | - | - | - |
| 1425-11684 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М150 | м3 | 1,53 | 0,102 | - | - | - |
| По проекту | Асфальтобетонная смесь | т | - | - | 3,43 | 0,23 | - |

### Группа 23 	Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним

Состав работ:  	1. Наклейка рулонной пароизоляции и плитного утеплителя на стенки стаканов фонарей.     2. Заполнение полостей профилируемого настила вокруг стаканов фонарей ватой минеральной или стеклянной [нормы 3,4]. 3. Устройство цементных бортиков вокруг стаканов фонарей. 4. Наклейка дополнительных слоев рулонных кровельных материалов в местах примыканий кровли к стаканов фонарей.

Измеритель:    	100 м периметров фонарей по наружному обводу стаканов

Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием из железобетонных плит с применением:

12-23-1		органического стекла

12-23-2		стеклопакетов или листового стекла

Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием из профилированного настила с применением:

12-23-3		органического стекла

12-23-4		стеклопакетов или листового стекла

Таблица 28 - Группа 23 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 12-23 1 | 12-23 2 | 12-23 3 | 12-23 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 77,1 | 92,75 | 71,1 | 86,58 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,8 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,72 | 2,52 | 1,66 | 2,29 |
|  | #### Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,47 | 0,71 | 0,47 | 0,63 |
| 200-0040 | Котел электрический битумный, емкость 1 м3 | маш-ч | 8,26 | 10,59 | 6,98 | 9,27 |
| 202-0128 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,76 | 1,11 | 0,73 | 1,01 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,49 | 0,7 | 0,46 | 0,65 |
|  | #### Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,743 | 0,946 | 0,628 | 0,833 |
| 1425-11684 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М150 | м3 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| По проекту | Материалы рулонные кровельные для верхних слоев [марка по проекту] | м2 | 80 | 104 | 69 | 92 |
| По проекту | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев [марка по проекту] | м2 | 227 | 290 | 193 | 256 |
| По проекту | Плиты теплоизоляционные | м3 | 1,85 | 3,86 | 1,54 | 3,01 |
| По проекту | Вата минеральная или стеклянная | м3 | - | - | 1,7 | 1,7 |

### Группа 24	Приготовление мастик и грунтовок в построечных условиях

Состав работ:	1. Подготовка составляющих. 2. Дозировка и загрузка составляющих. 3. Приготовление мастик [нормы 1,2]. 4. Приготовление грунтовок [нормы 3,4].

Измеритель:	1 т

Приготовление мастики:

12-24-1		битумной

12-24-2		дегтевой

Приготовление грунтовки:

12-24-3 	битумной

12-24-4		дегтевой

Таблица 29 - Группа 24 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 12-24 1 | 12-24 2 | 12-24 3 | 12-24 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 32,71 | 32,71 | 5,64 | 5,64 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 4,28 | 4,28 | 0,78 | 0,78 |
|  | #### Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 2,14 | 2,14 | 0,39 | 0,39 |
| 200-0040 | Котел электрический битумный, емкость 1 м3 | маш-ч | 11,12 | 11,12 | 3,2 | 3,2 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 2,14 | 2,14 | 0,39 | 0,39 |
|  | #### Материалы |  |  |  |  |  |
| 111-0002 | Асбест-наполнитель | т | 0,1 | 0,1 | - | - |
| 111-0078 | Битумы нефтяные кровельные, марка БНК-45/180 | т | 0,82 | - | 0,31 | - |
| 111-0322 | Керосин для технических целей, марка КТ-1, КТ-2 | т | - | - | 0,72 | - |
| 111-0584 | Масло антраценовое | т | - | - | - | 0,72 |
| 111-0637 | Пек каменноугольный, марка А | т | - | 0,66 | - | 0,31 |
| 111-1569 | Деготь каменноугольный дорожной, марка Д-5 | т | - | 0,16 | - | - |
| 111-1881 | Тальк молотый, 1 сорт | т | 0,1 | 0,1 | - | - |

# СОДЕРЖАНИЕ

1 Техническая часть	3

1.1 Общие указания	3

1.2 Правила исчисления объемов работ	3

1.3 Коэффициенты к ресурсным элементным сметным нормам	4

2 Кровли рулонные	5

Группа 1 	Кровли рулонные скатные	5

Группа 2	Кровли рулонные плоские четырехслойные	6

3 Кровли мастичные	7

Группа 3     Кровли из битумных мастик с армирующими прокладками из стеклосетки	7

Группа 4     Кровли из битумных мастик с армирующими прокладками из стеклохолста	7

Группа 5     Кровли из битумно-резиновой мастики с армирующими прокладками из стеклосетки	8

Группа 6	Кровли из битумно-резиновой мастики с армирующими прокладками из стеклохолста	8

Группа 7 	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам	9

Группа 8	Защита ендов	10

Группа 9	Устройство деформационных швов	10

4 Кровли асбестоцементные	11

Группа 10	Кровли асбестоцементные	11

5 Кровли черепичные	12

Группа 11	Кровли черепичные	12

6 Кровли из металлочерепицы	12

Группа 12 	Кровли из металлочерепицы	12

7 Разные работы	14

Группа 13    Устройство обделок на фасадах [наружные подоконники, пояски, балконы и др.]	14

Группа 14    Устройство желобов	15

Группа 15	 Устройство мелких покрытий [брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.] из листовой оцинкованной стали	15

Группа 16	 Устройство колпаков над шахтами	16

Группа 17	 Ограждение кровель перилами	16

Группа 18	 Утепление покрытий плитами	16

Группа 19	 Утепление покрытий	17

Группа 20	 Устройство пароизоляции	18

Группа 21	 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	18

Группа 22	 Устройство выравнивающих стяжек	19

Группа 23 	Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним	19

Группа 24	 Приготовление мастик и грунтовок в построечных условиях	20

Распечатка информационных ресурсов ИСС "Архив" («Зодчий»).

(ИСС "Архив" создана Информационно-маркетинговым  центром  Госстроя

Украины /ИМЦ/ и функционирует на основании приказа  Минстройархитектуры

Украины № 43 от 09.03.94 г.,приказа Госкомградостроительства Украины

№ 147 от 12.08.96 г. и приказа Госстроя Украины № 45 от 21.04.2003 г.)