ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

Указания

по применению ресурсных элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы

(РЭСНр)

ДБН Д.1.1-4-2000

(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказами

Госстроя Украины от 13.04.01 № 94; 17.05.01 № 124;

12.12.01 № 220; 06.12.02 № 92; 30.12.03 № 230; 
21.01.05 №13; 28.02.06 №55)

РАЗРАБОТАНЫ: 		Научно-производственной фирмой «Инпроект»

утверждены: 		Приказом Госстроя Украины от 14.09.2000 № 201 и введены в действие с 1 октября 2000 года

Киев 2000

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

| Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы (РЭСНр) | ДБН 1.1-4-2000 # Взамен ВСН-97 |
| --- | --- |

# 1 Основные положения

1.1 Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (в дальнейшем - РЭСНр) разработаны во исполнение поручения Кабинета Министров Украины от 22.03.99 № 24132/31 по внедрению положений концепции одноуровневой системы ценообразования для определения стоимости ремонтно-строительных работ в текущих ценах на материально-технические и трудовые ресурсы (в дальнейшем - ресурсы).

1.2 РЭСНр предназначены:

- для определения состава и потребности в ресурсах (затраты труда рабочих. занятых на ремонтно-строительных работах, монтажников и рабочих, занятых на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов, строительных материалов. изделий и конструкций), необходимых при осуществлении ремонта жилья. объектов социальной сферы и коммунального назначения и благоустройства;

- для разработки укрупненных ресурсных показателей по конструктивным элементам и видам работ на функциональную единицу измерения;

- для определения прямых затрат и для расчетов за выполненные работы.

Полученные на основании РЭСНр данные о составе и объемах ресурсов могут быть использованы для определения продолжительности работ, составления различной технологической документации, единичных расценок и определения норм расхода и списания материалов.

1.3 Порядок разработки, построения, изложения и оформления РЭСНр отвечают требованиям ДСТУ 1.5-93 (Государственная система стандартизации Украины) и             ДБН А.1.1-2-93 «Порядок разработки, требования к построению, изложению и оформлению нормативных документов».

1.4 РЭСНр разработаны в составе 20 сборников, наименования и порядковые номера которых приведены в приложении 1. Сборники сформированы по конструктивным элементам зданий и сооружений и по видам ремонтно-строительных работ.

1.5 РЭСНр отражают среднеотраслевой уровень расхода ресурсов на принятую строительную технику, технологию и организацию производства ремонтно-строительных работ и могут использоваться всеми заказчиками и подрядчиками, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности.

1.6 Выполнение работ в РЭСНр предусмотрено в соответствии с требованиями       ДБН А.3.1-5-96 «Управление, организация и технология. Организация строительного производства» и СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве» (1989 г.).

1.7 РЭСНр учитывают специфические усложненные условия выполнения ремонтно-строитсльных работ (организация рабочих мест, рассредоточенность объемов работ, ограниченные возможности применения высокопроизводительных средств механизации. повышенное использование ручного труда на внутрипостроечной территории и при транспортировке материалов в рабочей зоне и т.п).

1.8 Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы являются обязательными для ремонта, осуществляемого за счет бюджетных средств или средств предприятий, учреждений и организаций государственной собственности. При осуществлении ремонта за счет других источников финансирования их применение обусловливается контрактом.

1.9 Нормы на отдельные виды работ и конструкции, не охваченные сборниками. следует разрабатывать дополнительно и утверждать в составе проекта (рабочего проекта) в установленном порядке.

1.10 При ремонте уникальных зданий и сооружений, к капитальности и качеству которых предъявляются особые требования, могут разрабатываться индивидуальные ресурсные нормы, решение по разработке которых принимается заказчиком по согласованию с Госстроем. Индивидуальные нормы утверждаются Госстроем.

1.11 Каждый сборник РЭСНр содержит техническую часть и группы норм с показателями ресурсов. В технической части к сборникам приведены указания о назначении и порядке применения сметных норм данного сборника, правила исчисления объемов работ и коэффициенты, расширяющие условия применения норм.

Группы некоторых сборников объединены в разделы. Группы каждого раздела. а при их отсутствии - сборника в целом, как правило, объединены по видам работ в четыре подраздела:

1. Разборка

2. Ремонт

3. Устройство

4. Смена

1.12 Нормы сборников РЭСНр объединены в группы. Описание состава работ и единицы измерения приведены для группы в целом. Норма зашифрована тремя числами через тире, где:

первое число - номер сборника РЭСНр;

второе число - номер группы, в которую включена норма;

третье число - номер нормы.

Нормы РЭСНр содержат следующие показатели:

- затраты труда рабочих, занятых на рсмонтно-етроительных работах, чел.-ч;

- средний разряд работ, определенный для звена рабочих, занятых на ремонтно-строительных работах;

- затраты труда машинистов, чел.-ч;

- время эксплуатации и перечень строительных машин, механизмов, механизированных орудий производства (механизированных инструментов), маш.-ч;

- нормы расхода материалов, изделий и конструкций в физических единицах измерения.

1.13 Описание состава работ, предусмотренных нормами, содержит перечень основных процессов выполнения работ. Выполнение мелких, вспомогательных и сопутствующих операций нормами учтено, но в описании состава работ они, как правило. не упомянуты.

1.14 Нормами учтены работы по разгрузке строительных материалов, изделий и конструкций на приобъектном складе, затраты на вертикальное и горизонтальное транспортирование материалов, изделий и конструкций от приобъектного склада до места установки (укладки) или монтажа (внутрипостроечный транспорт), а также затраты на транспортирование материалов и мусора, получаемых в процессе производства ремонтных работ к месту их складирования на строительной площадке.

1.15 Нормами учтено вертикальное транспортирование материалов, изделий. конструкций и строительного мусора до 30 м. При вертикальном транспортировании на высоту более 30 м следует заменять подъемные механизмы, предусмотренные нормами для этой цели. на соответствующие механизмы, предусмотренные проектом организации ремонтно-строитсльных работ.

1.16 Нормами не учтена вывозка строительного мусора. Вес строительного мусора. приведенный в нормах, принят усреднение и уточняется при взаиморасчетах за объемы выполненных работ.

1.17 Нормы затрат труда рабочих, занятых на ремонтно-строительных работах, машинистов и времени эксплуатации строительных машин в РЭСНр определены на основании действующих технологий строительного производства и технологических карт производственных процессов с учетом дополнительных затрат труда рабочих, занятых на ремонтно-строительных работах, на ненормированные работы (многоразовая организация рабочих мест. дополнительные переходы в процессе труда, неоднократная смена инструментов и приспособлений), связанные с организацией нормируемого комплексного процесса.

1.18 Нормы расхода материальных ресурсов определены на основании общих производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации, а также с учетом минимальных норм потерь и отходов материалов, которые требуют обработки или подгонки при их укладке в проектное положение (приложение 3).

Нормы расхода неоднократно используемых (оборачиваемых) материалов и деталей (опалубка, леса, подмости, крепления и т.п.) определены с учетом нормативного числа оборотов и норм допустимых потерь после каждого оборота (приложение 4).

1.19 Нормами предусмотрено производство ремонтно-строительных работ с использованием готовых растворов и бетонных смесей, за исключением случаев оговоренных в технических частях сборников и описаниях состава работ.

# 2 Порядок применения ресурсных элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы

2.1 На основании потребности в материально-технических и трудовых ресурсах. определенной по РЭСНр, и стоимости ресурсов в текущих ценах вычисляются прямые затраты.

Правила определения прямых затрат по составляющим, накладных расходов, сметной прибыли и других затрат приведены в ДБН Д.1.1-1-00.

2.2 Все показатели ресурсов, приведенные в нормах РЭСНр, принимаются без изменений, за исключением случаев применения коэффициентов, учитывающих специфические особенности производства работ, предусмотренные проектом и оговоренные в технических частях соответствующих сборников.

2.3 Наименование и технические характеристики материальных ресурсов, приведенные в сборниках РЭСНр, могут уточняться по данным проекта.

2.4 Отдельные виды ремонтных работ, которые не охвачены сборниками РЭСНр, а технология их выполнения аналогична новому строительству или реконструкции зданий и сооружений, могут нормироваться соответственно либо по нормам сборников РЭСН на новое строительство с применением к затратам труда рабочих, занятых на ремонтно-строительных работах, и к времени эксплуатации машин и механизмов коэффициента 1,15, либо по нормам сборника № 46 «Работы по реконструкции зданий и сооружений» без применения указанного коэффициента.

2.5 Если проектом организации ремонта предусмотрено выполнение работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, на территории действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов, или в других усложняющих условиях, к нормам затрат труда рабочих, занятых на ремонтно-строительных работах, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов применяются коэффициенты, приведенные в приложении 2.

2.6 Расход ресурсов на работы по демонтажу (разборке) отдельных конструкций зданий и сооружений, при отсутствии необходимых норм в РЭСНр. может определяться по нормам соответствующих сборников на производство этих работ без учета норм расхода материалов и конструкций, учтенных нормами, с применением к нормам затрат труда рабочих, занятых на ремонтно-строительных работах, машинистов*, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, механизированных производственных приспособлений, применяемых при демонтаже, следующих коэффициентов:

| а) при демонтаже сборных железобетонных и бетонных конструкций | - 0,8 |
| --- | --- |
| б) при демонтаже сборных деревянных конструкций | - 0,8 |
| в) при демонтаже внутреннего санитарно-технического и электротехнического оборудования, демонтаже внутренних сетей водопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции, электроснабжения, газоснабжения1 | - 0,4 |
| г) при демонтаже наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения | - 0,6 |
| д) при демонтаже металлических конструкций | - 0,8 |

Средний разряд работ по демонтажу (разборке) следует принимать по соответствующим нормам на ремонтно-строительные работы.

2.7 В РЭСНр на работы по разборке, ремонту и смене строительных конструкций и инженерного оборудования (кроме оговоренных случаев) не включены показатели возврата строительных материалов, изделий и конструкций, полученных от разборки, а также затраты ресурсов на приведение этих материалов и изделий в годное состояние.

Количество материальных ресурсов, пригодных для использования после разборки, в инвесторской смете целесообразно определять с применением следующих показателей:

Таблица 1

| Разбираемые конструкции | ## Материалы | Выход пригодных материалов, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Фундаменты и стены бутовые | Камень бутовый | до 50 |
| Конструкции из кирпича (кроме сводов) на растворе: |  |  |
| - цементно-известковом | Кирпич, бой кирпичный | до 45 |
| - цементном | Кирпич | до 35 |
| Своды кирпичные | Кирпич | до 15 |
|  | Бой кирпичный | до 65 |
| Все виды деревянных конструкций, | Лесоматериалы | до 50 |
| кроме колотых под штукатурку | Дрова | до 40 |
| Деревянные конструкции, колотые под штукатурку | Дрова | до 80 |
| Паркетные полы: |  |  |
| - по дереву | Паркетная клепка | до 40 |
| - по бетону | Тоже | до 50 |
| Полы из керамической плитки | Плитка керамическая | до 30 |
| Санитарно-технические трубопроводы | Трубы: |  |
|  | - стальные на резьбе | до 70 |
|  | - стальные на сварке | до 40 |
|  | - чугунные | до 30 |

_________________________________

*   Затраты труда машинистов (чел.-ч) определяются исходя из нормативного времени работы машин (механизмов), которые применяются при демонтаже, с учетом указанных коэффициентов и нормативного количества машинистов.

В процессе выполнения работ по разборке, ремонту и смене строительных конструкций и инженерного оборудования количество и стоимость пригодных для использования материалов, изделий и конструкций могут уточняться с учетом фактического их состояния и возможности повторного их применения.

Условия передачи и взаиморасчетов за эти материальные ресурсы определяются заказчиком и подрядчиком при заключении договора.

2.8 Время использования механизированного производственного инструмента включено в нормы трудозатрат рабочих, занятых на ремонтно-строительных работах. и приведено в нормах сборников справочно (в скобках). Амортизационные отчисления, затраты на их ремонт и перемещение учитываются в составе накладных расходов.

Время эксплуатации механизированного производственного инструмента используется для определения расхода энергоносителей, стоимость которых включается в состав прямых затрат на материальные ресурсы.

Приложение 1

# ПЕРЕЧЕНЬ

# сборников ресурсных элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы

| Номер сборника | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Земляные работы |
| 2 | Фундаменты |
| 3 | Стены |
| 4 | Перекрытия |
| 5 | Перегородки |
| 6 | Проемы |
| 7 | Полы |
| 8 | Крыши, кровли |
| 9 | Лестницы, крыльца |
| 10 | Печные работы |
| 11 | Штукатурные работы |
| 12 | Малярные работы |
| 13 | Стекольные, обойные и облицовочные работы |
| 14 | Лепные работы |
| 15 | Внутренние санитарно-технические работы |
| 16 | Наружные инженерные сети |
| 17 | Электромонтажные работы |
| 18 | Благоустройство |
| 19 | Изоляционные работы |
| 20 | Прочие ремонтно-строительные работы |

Приложение 2

# КОЭФФИЦИЕНТЫ

# к нормам затрат труда рабочих, занятых на ремонтно-строительных работах, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов для учета влияния условий производства работ

| № п/п | Наименование |  | Коэффициент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1 | Производство ремонтно-строительных работ в эксплуатируемых зданиях, освобожденных от мебели, оборудования и других предметов |  | 1,2 |
| 2 | Производство ремонтно-строительных работ на кровлях и фасадах эксплуатируемых зданий и сооружений |  | 1,2 |
| 3 | Производство ремонтно-строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторного оборудования, мебели и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям |  | 1,3 |
| 3.1 | Производство работ в помещениях высотой до 1,8м |  | 1,35 |
| 3.2 | То же, при температуре воздуха на рабочем месте более 40° С |  | 1,5 |
| 3.3 | То же, с вредными условиями труда, где рабочие, занятые на ремонтно-строительных работах, имеют рабочий день нормальной продолжительности |  | 1,5 |
| 3.4 | То же, с вредными условиями труда, где рабочие, занятые на ремонтно-строительных работах, переведены на сокращенный день при 36-часовой рабочей неделе |  | 1,55 |
| 3.5 | То же, при 24-часовой рабочей неделе |  | 2,2 |
| 4 | Производство ремонтно-строительных работ в охранных зонах действующих воздушных линий электропередачи высокого напряжения |  | 1,2 |
| 5 | Производство ремонтно-строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях), верхняя отметка которых находится ниже 3 м от поверхности земли |  | 1,1 |
| 6 | Производство ремонтно-строительных работ на территории действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов |  | 1,1 |
| 7 | Производство ремонтно-строительных работ в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов |  | 1,1 |
| Примечание 1. Охранной зоной вдоль воздушных линий электропередачи по ГОСТ 12.1013-78 является участок земли и пространства, заключенный между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при неотключенном их положении) на расстоянии, м: |  |  |  |
| для линий напряжением: |  |  |  |
| до 1 кВ1 |  | - 2 |  |
| от 1 до 20 кВ включительно |  | - 10 |  |
| 35 кВ |  | - 15 |  |
| 110 кВ |  | - 20 |  |
| 150 кВ, 220 кВ, 330 кВ |  | - 25 |  |
| 400 кВ, 500 кВ |  | - 30 |  |

Окончание приложения 2

| 750 кВ | - 40 |  |
| --- | --- | --- |
| 800 кВ | - 30 |  |
| (постоянный ток) |  |  |
| Примечание 2. Стесненные условия в застроенной части городов характеризуются наличием приведенных ниже факторов: |  | Удельный вес влияния факторов в составе коэффициента п.7: |
| а) интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от мест работ, обусловливающих необходимость ведения работ короткими захватами с полным завершением всех работ на захвате, включая восстановление разрушенных покрытий и зеленых насаждений; |  | 25 % |
| б) разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или перекладке; |  | 15 % |
| в) жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от места работ; |  |  |
| стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест. |  | 60 % |
| В случае, если в наличии есть только один или два из перечисленных выше факторов, коэффициент, приведенный в п.7, определяется расчетно исходя из удельного веса влияния на выполнение работ того или иного фактора в составе коэффициента. |  |  |
| Например: Проектом организации ремонта определено, что на выполнение работ будет влиять только фактор, приведенный в подпункте «в», тогда коэффициент по п.7, который учитывает влияние этого фактора, составит: ##### К = 0,1 х 0,6 + 1 = 1,06 |  |  |
| Примечание 3. Применение коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано. |  |  |
| Одновременно несколько коэффициентов (за исключением коэффициентов в п.п. 4 и 5) не применяют. |  |  |
| При одновременном применении коэффициенты перемножаются. |  |  |
| Коэффициент п.7 не распространяется на внутренние работы.1 |  |  |

Приложение 3

(справочное)

# Нормы потерь и отходов материалов при выполнении ремонтно-строительных работ

| ## Наименование материала | Норма, % |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 Бетон товарный при укладывании: |  |
| в бетонные конструкции | 2,0 |
| в железобетонные конструкции | 1,5 |
| при заделке стыков сборных железобетонных конструкций | 4,0 |
| 2 Камень бутовый | 1,0 |
| 3 Кирпич строительный | 1,5 |
| 4 Лесоматериалы при устройстве: |  |
| покрытий по фермам, стульев, цоколей, стен, перегородок, балок и т.п. (кроме комплектов деталей зданий заводского изготовления) | 5,0 |
| погонные детали (наличники, плинтуса) | 1,0 |
| 5 Линолеум | 2,0 |
| 6 Мастика изоляционная | 3,0 |
| 7 Набивные изоляционные материалы | 5,0 |
| 8 Олифа, белила, краски | 5,0 |
| 9 Плитки асбестоцементные | 2,0 |
| 10 Плитки керамические | 2,5 |
| 11 Раствор кладочный | 2,0 |
| 12 Рубероид, пергамин, толь | 5,0 |
| 13 Скорлупы, сегменты, плиты и маты изоляционные | 3,0 |
| 14 Сталь кровельная листовая | 2,0 |
| 15 Стекло: |  |
| мерное | 5,0 |
| витринное | 2,0 |
| 16 Трубы: |  |
| водогазопроводные стальные, диаметр до 100 мм | 2,0 |
| водогазопроводные стальные, диаметр от 100 до 250 мм | 1,5 |
| водогазопроводные стальные, диаметр от 250 до 500 мм | 1,0 |
| водогазопроводные стальные, диаметр более 500 мм | 0,8 |
| чугунные | 1,0 |
| полиэтиленовые | 1,0 |
| полиэтиленовые для напорных оросительных водопроводов | 2,2 |
| полиэтиленовые для закрытого дренажа | 0,6 |
| полихлорвиниловые для закрытого дренажа | 6,0 |
| железобетонные и керамические | 1,5 |
| керамические дренажные, диаметр до 100 мм | 5,2 |
| керамические дренажные, диаметр до 300 мм | 2,2 |
| асбестоцементные, диаметр до 500 мм | 1,5 |
| асбестоцементные, диаметр более 500 мм | 1,0 |
| асбестоцементные для напорных оросительных водоводов | 3,0 |
| 17 Черепица | 3,0 |
| Примечание. По материалам и изделиям, которые отсутствуют в приложении 3, принимаются ведомственные нормы потерь и отходов, согласованные с Госстроем Украины. |  |

Приложение 4

(справочное)

# Оборачиваемость материалов и приспособлений, применяемых повторно

| Наименование временных устройств при возведении конструкций и выполнении земляных работ | Число оборотов без учета потерь при разборке | Число оборотов с учетом потерь при разборке |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| # Опалубка |  |  |
| 1 Инвентарная щитовая | определяется по общим производственным нормам расхода материалов при 10% трудноустраняемых потерь |  |
| 2 Из штучных лесоматериалов при возведении: |  |  |
| 2.1 Резервуаров и других сооружений водопровода и канализации: |  |  |
| - круглых в плане при диаметре до 10 м | 3 | 2,4 |
| - прямоугольных в плане | 6 | 3,3 |
| 2.2 Фундаментов под здания, сооружения и оборудование: |  |  |
| - объем фундамента до 5 м3 | 4 | 2,8 |
| - объем фундамента от 5 до 10 м3 | 5 | 2,9 |
| - объем фундамента более 10 м3 | 6 | 3,3 |
| 2.3 Подпорных стен, стен подвалов и зданий, пилонов под стальные колонны цементных силосов, фундаментных балок и ленточных фундаментов | 10 | 3,9 |
| 2.4 Колонн с периметром до 3 м | 12 | 4 |
| 2.5 Ребристых и безбалочных перекрытий | 12 | 4 |
| 2.6 Балок, поясов и перемычек | 15 | 4,3 |
| 2.7 При замоноличивании сборных железобетонных конструкций | 5 | 3 |
| 2.8 Поддерживающие леса и подмости из лесоматериалов | 20 | 4,5 |
| 3 Крепление при земляных работах из штучных лесоматериалов | 5 | 3 |
| Примечание 1. Для расчетов потребности материалов, включаемых в нормы, принимается оборачиваемость с учетом потерь при разборке (графа 3). Примечание 2. Оборачиваемость материалов, не приведенных в приложении 4, определяется по общим производственным нормам расхода материалов при 10% трудноустранимых отходов. |  |  |

# Содержание

1 Основные положения	2

2 Порядок применения ресурсных элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы	4

Приложение 1 Перечень сборников ресурсных элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы	7

Приложение 2 Коэффициенты к нормам затрат труда рабочих, занятых на ремонтно-строительных работах, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов для учета влияния условий производства работ	8

Приложение 3 Нормы потерь и отходов материалов при выполнении ремонтно-строительных работ	10

Приложение 4 Оборачиваемость материалов и приспособлений, применяемых повторно	11

Распечатка информационных ресурсов ИСС "Архив".

(ИСС "Архив" создана Информационно-маркетинговым центром Госстроя Украины /ИМЦ/
 и функционирует на основании приказа  Минстройархитектуры Украины  № 29 от 15.02.94 г.
 См. также инструктивные письма Госкомградостроительства Украины
 №17-7/3-62 от 2.02.95г. и №17-5-4/573 от 7.10.96г.)

1 В редакции изменения №1, утвержденного приказом Минстроя Украины от 28.02.2006 №55

1 В редакции изменения №1, утвержденного приказом Минстроя Украины от 28.02.2006 №55

1 В редакции изменения №1, утвержденного приказом Минстроя Украины от 28.02.2006 №55